Načrt upravljanja

Triglavskega narodnega parka 2016−2025

PRILOGA

INTERNO GRADIVO

september 2015

PRILOGA

NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 2016 – 2025

I.	UVOD

1	Osebna izkaznica Triglavskega narodnega parka

| Pravna podlaga za ustanovitev in upravljanje narodnega parka | Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 32/08-odl. US, 8/10-ZSKZ-B, 46/14), Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11, 10/14) |
| --- | --- |
| Nacionalna kategorija zavarovanja | narodni park |
| IUCN kategorija zavarovanja | II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina) |
| Mednarodni status | NATURA 2000, Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO - MAB), Diploma Sveta Evrope, Alparc – mreža zavarovanih območij v Alpah, Čezmejna ekološka regija Julijske Alpe in Čezmejna pilotna regija za ekološko povezanost v okviru Alpske konvencije (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) |
| Velikost narodnega parka in varstvenih območij | Skupna površina zavarovanega območja: 83.982 ha - prvo varstveno območje: 31.488 ha (37,5 %) - drugo varstveno območje: 32.412 ha (38,6 %) - tretje varstveno območje: 20.082 ha (23,9 %) |
| Število varstvenih in ožjih zavarovanih območij | 46 ožjih zavarovanih območij, 43 naravnih spomenikov, 3 naravni rezervati, 1071 naravnih vrednot (od tega 743 jam) |
| Število zavarovanj kulturne dediščine v narodnem parku | 3 kulturni spomeniki državnega pomena, 42 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 364 registriranih enot nepremične kulturne dediščine, 5 javno dostopnih muzejskih zbirk, 2 registrirani enoti žive dediščine |
| Število naselij v narodnem parku | 33 (21 v celoti, 12 deloma) |
| Število prebivalcev v narodnem parku | 2.420 (stanje januarja 2014) |
| Parkovne lokalne skupnosti | Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Bovec, Kobarid in Tolmin |
| Obdobje veljavnosti načrta upravljanja | deset let |
| Ime upravljavca | Javni zavod Triglavski narodni park |
| Naslov | Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled |
| Telefon in fax | tel:+386 (0)4 5780 200 / fax: +386 (0)4 5780 201 |
| E-mail | triglavski-narodni-park@tnp.gov.si |
| Spletna stran | www.tnp.si |

2	Vizija Triglavskega narodnega parka

Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: narodni park) je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter krajin. V naseljenih delih narodnega parka je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Lokalnim prebivalcem se ob podpori ustreznih vladnih resorjev zagotavljajo ekonomski in družbeni pogoji za trajnostni razvoj dejavnosti, ki omogočajo in podpirajo ohranjanje poselitve, značilne identitete in tradicionalno rabo naravnih dobrin.

Ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostni razvoj in komunikacija s širšo javnostjo so izzivi in naloge Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki lokalnim prebivalcem in obiskovalcem z aktivnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja v Alpah. Narodni park je vzoren primer uspešnega usklajevanja različnih interesov, usmerjenih k istemu cilju – ohranjeni naravi, krajini in kulturni dediščini.

Vrednote narodnega parka so motiv in privlačen cilj za obiskovalce, ki spoštujejo izjemnost narave in kulturne dediščine ter mir in tišino. Obiskovalci so z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti in urejeno parkovno infrastrukturo usmerjeni v manj ranljive predele narodnega parka, kjer se jim nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitev.

3	Pravna podlaga za zavarovanje in upravljanje

Temeljni predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo zavarovanje in upravljanje narodnega parka, so:

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10-ZSKZ-B, 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON).

- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1).

- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11, 10/14 v nadaljnjem besedilu: sklep), s katerim se je uredilo njegov status, razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) ter temeljna vprašanja o organizaciji, delovanju in financiranju javnega zavoda.

4	Temeljno o načrtu upravljanja

49. člen ZTNP-1 določa, da se upravljanje narodnega parka izvaja na podlagi desetletnega načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja). Načrt upravljanja vključuje vsebine, ki jih določa ZTNP-1 predvsem v 50. členu. Prehodna določba 72. člena ZTNP-1 določa, da ima prvi načrt upravljanja poudarjeno izhodiščno naravnanost in ureja prehodno obdobje, potrebno za uveljavitev režimov in vsebin, določenih s tem zakonom.

Načrt upravljanja je razdeljen v sedem vsebinskih sklopov:

- Uvod: predstavitev narodnega parka, vizija, pravna izhodišča za zavarovanje in upravljanje, namen in struktura načrta upravljanja.

- Izhodišča za načrt upravljanja:

- Splošni opis narodnega parka: povzetki opisov žive in nežive narave ter kulturne dediščine v narodnem parku, povzetki opisov stanja dejavnosti v narodnem parku.

- Analitična izhodišča za načrt upravljanja: analiza SWOT, analiza pritiskov in groženj – dejavnosti in ravnanja, ki ogrožajo doseganje ciljev varstva narave in kulturne dediščine, analiza pričakovanih navzkrižij in sožitij med razvojnimi težnjami in varstvenimi cilji.

- Upravljanje narodnega parka: upravljavski cilji in naloge za obdobje 2016–2025, ki so urejeni v sklope petih upravljavskih področij: A. Ohranjanje narave, B. Ohranjanje kulturne dediščine, C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj, D. Obiskovanje in doživljanje, E. Upravno administrativne naloge.

- Varstveni režimi: podrobna vsebinska, prostorska in časovna opredelitev varstvenih režimov, merila za izdajo soglasij in mnenj javnega zavoda.

- Varstvene in razvojne usmeritve: usmeritve za razvoj in izvajanje dejavnosti v narodnem parku, usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, usmeritve za sanacijo razvrednotenih območij in izhodišča za usmerjanje obiska, s katerimi se zagotavlja doseganje ciljev ustanovitve narodnega parka.

- Program izvajanja načrta upravljanja: kadrovski načrt za izvajanje načrta upravljanja, finančni načrt ter načrt doseganja mednarodnih standardov upravljanja.

- Spremljanje izvajanja načrta upravljanja: časovni načrt in oblika poročanja o izvajanju načrta upravljanja.

5	Splošni opis narodnega parka

5.1	Geografska lega, meje in velikost narodnega parka

Narodni park obsega 83.982 ha in leži v skrajnem severozahodnem delu Slovenije na meji z Italijo. Pokriva skoraj celotno območje slovenskih Julijskih Alp in je največje zavarovano območje v državi.

V skladu s 6. členom ZTNP-1 je narodni park razdeljen glede na namen v tri varstvena območja: prvo (37,5 % površine narodnega parka), drugo (38,6 %) in tretje (23,9 %) varstveno območje. Varstveni režimi za posamezno varstveno območje so predpisani v 13., 15. in 16. členu ZTNP-1.

Slika 1: Lega ter meje narodnega parka in varstvenih območij.

5.2	Upravni status in lastništvo zemljišč

Največji delež površine narodnega parka je v občinah Bovec in Bohinj. Pomembna deleža površine pokrivata še občini Kranjska Gora in Gorje. Občine Tolmin, Kobarid, Bled in Jesenice pa pokrivajo manjše dele narodnega parka. Narodni park administrativno sodi v upravne enote Jesenice, Radovljica in Tolmin.

Lastniška struktura zemljišč v narodnem parku: 22 % v lasti Republike Slovenije (od tega 1,03 % v upravljanju javnega zavoda), 24 % v lasti občin, 54 % v zasebni lasti, 0,18 % v lasti javnega zavoda.

6	Pomen narodnega parka

Narodni park ima ime po Triglavu, najvišji slovenski gori in narodnem simbolu.

Dolina Triglavskih jezer je bila prvič zavarovana z zakupno pogodbo leta 1924 (Alpski varstveni park), od leta 1981 pa je površina narodnega parka razširjena na večji del Julijskih Alp. V narodnem parku sta celovito zajeta edinstvena narava in kulturna dediščina tega slovenskega prostora. Največje vrednote narodnega parka so število, pestrost in edinstvenost naravnih pojavov, pestrost vrst, habitatnih tipov in krajin, bogata snovna in nesnovna kulturna dediščina.

Narodni park ima velik mednarodni pomen in ustreza kategoriji II/V Svetovne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature, v nadaljnjem besedilu: IUCN). Leta 2003 je bil narodni park s sklepom urada Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - v nadaljnjem besedilu: UNESCO) vključen v mednarodno mrežo biosfernih območij "Človek in Biosfera" (Man and Biosphere programme, v nadaljnjem besedilu: MAB) kot Biosferno območje Julijske Alpe. Poleg območja narodnega parka obsega prehodno ali vplivno območje širšega dela Julijskih Alp.

Območje narodnega parka je v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: direktiva o habitatih) in Direktivo 209/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: direktiva o pticah) skoraj v celoti posebno območje varstva in posebno ohranitveno območje evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Javni zavod je od leta 1986 član Federacije Europarc, evropske zveze zavarovanih območij. Leta 1995 je bil soustanovitelj Mreže zavarovanih območij v Alpah – Alparc. V letih 1988 do 1996 je vzpostavil številna mednarodna partnerstva (pogodbe ali listine) s parki v tujini, npr. z Naravnim parkom Hochtaunus (Nemčija), Narodnim parkom Snowdonia (Wales), tripartitni sporazum: Triglavski narodni park, Visoke Ture/Hohe Tauern (Avstrija) in Les Ecrins (Francija).

Narodnemu parku je bila leta 2004 podeljena Diploma Sveta Evrope,  priznanje Sveta Evrope za zgledno upravljana zavarovana območja evropskega pomena, ki je bila leta 2009 ob novih pogojih in priporočilih podaljšana za deset let.

Septembra 2009 sta Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji za obdobje desetih let prejela certifikat Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Oba parka sta ob nagradi prejela tudi obrazložitev s priporočili, katerih izpolnjevanje je okvir za nadaljnje delo in razvoj sodelovanja. Parkoma je bil na 13. konferenci Alpske konvencije novembra 2014 podeljen certifikat za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost.

Triglavski narodni park je leta 2006 za Pocarjevo domačijo prejel diplomo Europa Nostra v okviru nagrade EU za kulturno dediščino v kategoriji arhitekturna dediščina.

II.	IZHODIŠČA ZA NAČRT UPRAVLJANJA

7	Okoljski podatki o narodnem parku z oceno stanja

7.1	Neživa narava

V narodnem parku prevladuje alpsko podnebje z mrzlimi zimami in kratkimi poletji. Doline na južni oziroma jugozahodni strani, ki so odprte proti severnemu Sredozemlju, imajo blažje podnebne značilnosti od dolin na severovzhodu, na katere vpliva ostrejše celinsko podnebje. Podobno kot v večjem delu sveta meritve v Sloveniji kažejo, da se podnebje ogreva. Hkrati s tem pa se spreminjajo druge podnebne spremenljivke (padavine, snežna odeja), ki pomembno vplivajo na vodni režim ter s tem na biotsko raznovrstnost in številne človekove dejavnosti.

Površinske vode je zaradi apnenčeve podlage, kljub izdatnim padavinam (nad 3000 mm v zahodnem delu narodnega parka) razmeroma malo. Karbonatne kamnine Julijskih Alp so pomembni, obsežni in izdatni vodonosniki. V visokogorju so v ledeniških kotanjah ostala manjša ledeniška jezera (skupina treh Kriških jezer na Kriških podih, Krnsko in Dupeljsko jezero ter Jezero v Lužnici, Jezero na Planini pri Jezeru, jezera v Dolini Triglavskih jezer). Bohinjsko jezero je največje stalno jezero v Sloveniji, ki ga potencialno ogrožajo neurejene razmere na naravnih kopališčih v času sezonskih konic. Večina potokov in rek v območju narodnega parka ima hudourniški značaj. V zgornjem toku in tam, kjer so premeščali večje padce ali pa so naleteli na pregrade, so vodotoki z urezovanjem ustvarili soteske, korita in grape. V spodnjem toku so vode odložile material, nastale so rečne terase ter obsežni prodnati nanosi. Skoraj vsi vodotoki območja narodnega parka v njem tudi izvirajo in predstavljajo povirne dele večjih rek (pritoki Save in Soče), značilni so izdatni kraški izviri. Prek osrednjega dela Julijskih Alp poteka razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem. Alpe in s tem tudi območje narodnega parka se zaradi globalnega segrevanja ozračja soočajo z izzivom spremenjenih lastnosti vodnih virov in obstaja nevarnost, da se bo alpski hidrološki sistem izrazito spremenil. Dosedanje analize trenda površinskega odtoka vode na posameznih merilnih mestih iz obrobnega območja narodnega parka že kažejo na te spremembe. V tem smislu je območje narodnega parka lahko pomemben nacionalni referenčni vodnobilančni prostor za ugotavljanje učinka podnebnih sprememb v naravnih procesih hidrološkega cikla, ki dolgoročno lahko vplivajo tudi na biotsko raznovrstnost ter ogroženost zaradi naravnih nesreč v narodnem parku in širšem prostoru.

Geološki razvoj območja narodnega parka je trajal več kot 200 milijonov let. Najbolj značilni kamnini sta apnenec in dolomit, v manjši meri so zastopani tudi peščenjaki, laporovci, lapornati apnenci, fliš ter vulkanske kamnine in njihovi tufi. Nagubana, narivna in prelomna tektonska zgradba je glavni razlog za nastajanje potresov in posledično številnih sekundarnih procesov, kot so podori, drobirski tokovi in plazovi.

Površje oblikujejo strmi, priostreni vrhovi, visokogorski grebeni, položnejša pobočja, ki se prevesijo v strme, prepadne stene, visoke kraške planote, široke ledeniško preoblikovane doline, soteske, redke rečne in ledeniške terase in obsežna melišča. Gorski svet je izpostavljen erozijskim procesom. Delovanje ledenikov in tekočih voda je ustvarilo ledeniško-rečne doline (Krma, Kot, Vrata, Planica, Spodnja in Zgornja Bohinjska dolina, Trenta, dolina Koritnica, Bavšica). Posledica topnosti apnenca v stiku s padavinsko vodo in snegom je nastanek visokogorskega krasa.  Najpogostejše kraške oblike so: žlebiči, škraplje, kotliči, lašte, konte, kraške planote. Raztapljanje apnenca ni le površinsko, območje narodnega parka je svetovno znano tudi po globokih podzemnih breznih in jamah. Znanih je več kot 700 kraških jam, med njimi so tudi najgloblja znana slovenska brezna (Čehi 2 –1502 m). Višinski razpon v narodnem parku je od 180 m (Tolminska korita) do 2864 m.

Prevladujejo združbe tal z rendzino. Po zastopanosti sledi litosol (kamenišče), ki je gorskem delu najbolj zastopan talni tip. Distrična rjava tla prekrivajo območja, nastala na glinastih skrilavcih, nekarbonatnem flišu, piroklastičnih kamninah ter mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah. V manjšem obsegu se pojavljajo evtrična rjava tla na flišu in laporju, moreni ter drugih bazičnih kamninah.

7.2	Živa narava

Na obravnavanem območju živi vsaj 6.700 prostoživečih vrst, med njimi skoraj 2.700 živalskih in 3.100 rastlinskih vrst, od katerih so nekatere redke, ogrožene in endemične. Ohranjeni so ekosistemi, značilni za apneniške Alpe.

Več kot polovico narodnega parka prekriva gozd, prevladuje združba alpskega bukovega gozda s trilistno vetrnico, bukvi sta redno primešana smreka in v višjih legah tudi macesen. Smreka je v narodnem parku pogosta drevesna vrsta in zaradi preteklega načina gospodarjenja v osrednjem in severnem delu narodnega parka celo prevladujoča. Na južnih legah se pojavljajo tudi toploljubni gozdovi črnega gabra in malega jesena.

Naravne negozdne rastlinske združbe uspevajo predvsem nad zgornjo gozdno mejo ali pa so omejene na melišča in prodišča. Z vidika biotske raznovrstnosti so v pasu strnjenih gozdov pomembna tudi travišča, ki jih je v preteklosti ustvaril človek. Izjemnost so šotna barja, na katerih zaradi posebnih razmer uspevajo številne redke rastline (npr. barjanski blatec (Lycopodiella inundata), navadna rožmarinka (Andromeda polifolia), mala mešinka (Utricularia minor)). V splošnem so šotna barja dobro ohranjena in izključena iz rabe, občasno jih ogrožata obiskovanje najbolj ranljivih predelov in upravljanje odsekov javnih cest na vplivnih območjih.

V narodnem parku je 36 varstveno pomembnih habitatnih tipov, med katerimi je tudi 28 kvalifikacijskih habitatnih tipov območij Natura 2000 (priloga 1.1) in 46 kvalifikacijskih vrst (priloga 1.2). Površinsko so med drugim najbolj zastopani ruševje zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp, alpski bukov gozd s trilistno vetrnico, alpinska in subalpinska travišča na karbonatni podlagi, apnena alpinska melišča z drobnim gruščem ter apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok v Alpah, submediteranskem in zahodnodinarskem območju. Med redkeje zabeležene, vendar varstveno zelo pomembne habitatne tipe pa sodijo pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov, visoka steblikovja prodišč sredogorskih rek in potokov, visoka grmišča prodišč sredogorskih rek in potokov, srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom, nižinski ekstenzivni travniki in bazična nizka barja.

Vrstno izredno pester rastlinski svet med drugim vključuje v Sloveniji redke in ogrožene vrste (npr. spomladanski kosmatinec (Pulsatilla vernalis), Kochov svišč (Gentiana acaulis), enostavna mladomesečina (Botrychium simplex), alpska možina (Eryngium alpinum)) ter endemične vrste (npr. Zoisova zvončica (Campanula zoysii), ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium), kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa)). Za semenke, praprotnice, listnate mahove in epifitske lišaje so podatki o prisotnosti in razširjenosti razmeroma dobri, preostale skupine (npr. epilitske in terestrične lišaje, glive in jetrenjake) je treba še podrobneje preučiti. Nekatere vrste (npr. jesenski goban (Boletus edulis), borovnice (Vaccinium myrtilus), navadna arnika (Arnica montana)) so v narodnem parku zanimive za nabiranje.

Na nekaterih delih, predvsem na brežinah vodotokov in jezer, imajo velik vpliv invazivne tujerodne rastline, ki z gostimi sestoji izpodrivajo domorodno rastlinstvo. Ob vodotokih so najbolj razširjene invazivne tujerodne rastline: japonski dresnik (Fallopia japonica), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia) ter orjaška (Solidago gigantea) in kanadska zlata rozga (Solidago canadensis).

Predvsem pri nekaterih nevretenčarskih skupinah (npr. hrošči, enodnevnice, vrbnice) je veliko število endemitov (npr. skalnice (Rhithrogena spp.), Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria)). Nekatere živalske vrste (npr. triglavski pediček (Psodos spitzi)) imajo v narodnem parku klasično nahajališče.

Zoogeografsko je narodni park območje bioma iglastih gozdov borealnega tipa z značilnimi predstavniki, kot so na primer planinski pupek (Mesotriton alpestris), planinski zajec (Lepus timidus), gams (Rupicapra rupicapra), ruševec (Tetrao tetrix) in divji petelin (Tetrao urogallus), ter bioma visokogorskih kamenišč, pašnikov, melišč in snežišč, ki ga naseljujejo alpski kozorog (Capra ibex), alpski svizec (Marmota marmota), belka (Lagopus muta helvetica) in planinska kavka (Pyrrhocorax graculus). V skalnih stenah gnezdijo planinski orel (Aquila chrysaetos), sokol selec (Falco peregrinus) in postovka (Falco tinnunculus). Narodni park je zaradi vrst ptičev, ki pripadajo visokogorskemu biomu, med drugim v skupini mednarodno pomembnih območij za ptice (Important Bird Areas - IBA). Na stanje vrst negativno vplivajo rekreativne dejavnosti zaradi vznemirjanja živali na območjih gnezdišč in zimskih zatočišč npr. belke in gamsa.

Med velikimi zvermi se ris (Lynx lynx) in volk (Canis lupus) le občasno zadržujeta na območju narodnega parka, redno se pojavlja rjavi medved (Ursus arctos). Zaradi naraščajočega turističnega obiska in različnih oblik rekreacij so srečanja z njim vse pogostejša, rjavi medved pa je občasno tudi povzročitelj škode na premoženju (pašna živina, čebelnjaki). V prejšnjem stoletju so bile namerno naseljene nekatere tujerodne vrste sesalcev in rib, ki vplivajo na krajino in ekosisteme (npr. muflon (Ovis orientalis musimon), šarenka (Oncorhynchus mykiss)). Velik vpliv na biotsko raznovrstnost imajo tudi ribe (npr. pisanec (Phoxinus phoxinus), jezerska zlatovčica (Salvelinus umbla)), ki so bile namerno vnesene v izolirana gorska jezera. Tako je po naselitvi rib v Jezero na Planini pri jezeru izginila endemična oblika planinskega pupka Mesotriton alpestris forma lacustris.

Populacijske raziskave vretenčarjev so bile v preteklem obdobju usmerjene zlasti v proučevanje lovnih in ribolovnih vrst (npr. gams (Rupicapra rupicapra), potočna postrv (Salmo trutta m. fario) ter le posameznih varstveno pomembnih vrst (npr. divji petelin (Tetrao urogallus), med nevretenčarji pa so dobro raziskane skupine, tradicionalno zanimive za raziskovalce (npr. metulji).

Med živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki jih je treba podrobneje proučiti, so tudi kvalifikacijske vrste Natura 2000 (npr. Dicranum viride, Drepanocladus vernicosus, Cottus gobio, Gladiolus palustris) ter jamska favna.

7.3 Območja ohranjanja narave v narodnem parku

V narodnem parku je 46 ožjih zavarovanih območij. Od teh je 43 naravnih spomenikov. Tri območja imajo status naravnih rezervatov in hkrati gozdnih rezervatov. Naravni spomeniki vključujejo različne zvrsti naravnih vrednot, prevladujejo pa hidrološke, drevesne, geološke in geomorfološke. Nekateri so urejeni tudi za obiskovanje ter opremljeni s potrebno infrastrukturo. Od 46 ožjih zavarovanih območjih je stanje desetih spremenjeno. Pregled in ocena stanja ožjih zavarovanih območij je v prilogi 2 tega načrta upravljanja.

V narodnem parku je 1071 naravnih vrednot, od tega 743 jam. Vse razen štirih so državnega pomena. 30 naravnih vrednot je spremenjenih, od teh so štiri zelo spremenjene, pet pa jih je zaradi naravnih procesov uničenih. Pregled in ocena stanja naravnih vrednot sta v prilogi 3 tega načrta upravljanja.

Na območju narodnega parka so tri posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: POO): Julijske Alpe, Pokljuška barja in Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar. POO Bohinjska Bistrica v narodni park sega z neznatnim delom, zato ni predmet tega načrta upravljanja. Največje območje, POO Julijske Alpe, obsega štiri petine površine narodnega parka, to je visokogorske grebene in globoko zarezane ledeniške doline, pa tudi ledeniška jezera, slapove, soteske, korita in visokogorski kras. Značilni visokogorski habitatni tipi in različnih tipi travišč POO Julijske Alpe so odlično ohranjeni. Med kvalifikacijskimi vrstami Natura 2000 so posebej pomembne tiste, katerih večji del evropske razširjenosti je na območju narodnega parka (Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria), kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa) in Zoisova zvončica (Campanula zoysii)). Vitalna območja šotnih barij so vključena v območje POO Pokljuška barja, ki je glede ohranjenosti razdeljeno na zahodni, vzhodni in osrednji del. V slednjem so posledice človekove dejavnosti največje, manjše barje je urejeno za obiskovanje in namenjeno izobraževanju. Območje POO Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar s kapljem (Cottus gobio) kot edino kvalifikacijsko vrsto vključuje le vodotok reke s pripadajočo obrežno vegetacijo.

Območje narodnega parka je skoraj v celoti opredeljeno kot posebno območje varstva (v nadaljnjem besedilu: POV) Julijci. Območje POV Julijci ima še posebej velik naravovarstveni pomen za belko (Lagopus muta helvetica), ruševca (Tetrao tetrix tetrix) in kotorno (Alectoris graeca), saj tu živi več kot polovica slovenskih populacij. Je tudi najpomembnejše območje v državi za planinskega orla (Aquila chrysaetos), malega muharja (Ficedula parva) in koconogega čuka (Aegolius funereus) ter drugo najpomembnejše za divjega petelina (Tetrao urogallus) (Priloga 1.2).

Tabela 1: Seznam posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) v narodnem parku.

| Ime Natura 2000 območja | Tip varovanega območja | Koda | Skupna površina [ha] | Površina v TNP [ha] | Delež območja v TNP [%] | Delež območja na površini TNP [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar | POO | SI3000133 | 43, 75 | 41,65 | 95,2 | 0,05 |
| Julijske Alpe | POO | SI3000253 | 74.085,58 | 67.267,81 | 90,8 | 80,10 |
| Bohinjska Bistrica in Jereka | POO | SI3000348 | 727,26 | 22,88 | 3,2 | 0,03 |
| Pokljuška barja | POO | SI3000278 | 858,91 | 858,91 | 100 | 1,02 |
| Julijci | POV | SI5000019 | 88.645, 03 | 82.429,67 | 93,0 | 98,15 |

Ekološko pomembno območje (v nadaljnjem besedilu: EPO) Julijske Alpe prekriva celotno območje narodnega parka in se razteza tudi prek njegovih meja. Le z majhnim delom na območje narodnega parka sega tudi EPO območje Sava Dolinka od Zelencev do Hrušice. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v EPO se zagotavlja predvsem z usmerjanjem načrtovanja rabe prostora in naravnih virov ter izvajanjem spodbujevalnih ukrepov. Slednje se v narodnem parku uresničuje z varstvenimi ukrepi v okviru območij Natura 2000 (glej poglavje 7.3.3), zato se EPO v nadaljevanju načrta upravljanja ne obravnava posebej.

Tabela 2: Seznam ekološko pomembnih območij v narodnem parku.

| Ime EPO območja | Id. številka | Skupna površina [ha] | Površina v TNP [ha] | Delež območja v TNP [%] | Delež območja na površini TNP [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julijske Alpe | 21100 | 116.107, 86 | 83.946 | 72,3 | 100 |
| Sava Dolinka od Zelencev do Hrušice | 26800 | 322,88 | 9,26 | 2,9 | 0,011 |

7.4 Krajinska pestrost

V narodnem parku prevladujejo gorski, gozdni in kmetijski ekosistemi, za mozaično strukturo krajine imajo velik pomen t. i. manjšinski ekosistemi npr. planine, krčevine znotraj strnjenih gozdnih sestojev, drevesne gruče ali drevesa osamelci, vodotoki z obrežjem, mokrišča, ki skupaj s številnimi rastlinskimi vrstami ter habitatnimi tipi oblikujejo krajinsko pestrost.

Visokogorski in sredogorski alpski svet – večinoma prvo in drugo varstveno območje – opredeljujejo naravne krajine in naravni procesi. Velika ohranjenost ekosistemov, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot je tudi v tretjem varstvenem območju, vendar gre za površinsko manj obsežne enote. Pomembno vlogo v sooblikovanju krajinske zgradbe imajo tudi ustvarjene značilnosti in posebnosti, ki so v prvem in drugem varstvenem območju omejene na območja planin in paši namenjene dele stranskih ledeniških dolin.

V narodnem parku prepoznamo naslednje krajinske vzorce: visokogorski svet, visokogorske planote, sklenjeni gozdovi na pobočjih in vzpetem svetu, sredogorske planote, planine, alpske doline z zatrepi, vodotoki z obrežnim pasom,  dolinska, sredogorska in visokogorska jezera ter mokrišča, kali in močila; območja intenzivnih naravnih procesov, rekreacijska območja: smučarska središča, zgodovinska območja z ostalinami 1. svetovne vojne.

Krajine narodnega parka oblikujejo tradicionalna raba zemljišč in značilni poselitveni vzorci, stavbna dediščina, naravne in antropogene prostorske prvine (npr. gozdni rob, drevesne in grmovne živice oz. mejice, drevesne zaplate ali drevesa osamelci; lese, suhozidi, steljniki, grbinasti travniki, travniški sadovnjaki, suha travišča, planine, kali, trstičevje, visoka šotna barja) ter raznolikost rastlinskega in živalskega sveta. Med najpomembnejša krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi so uvrščeni skleda Bohinjskega jezera, Fužinarske planine in Trenta.

Spreminjanje krajin narodnega parka v širšem merilu najbolj zaznamuje opuščanje pašno-košnega sistema živinoreje in kmetijstva nasploh. Izguba kmetijskih zemljišč na eni in postopno zaraščanje z gozdom najbolj opredeljujeta preobrazbo alpskih krajin v višjih in od prometnic odmaknjenih območjih (predvsem današnje drugo varstveno območje). Z razvojem turizma in rekreacije s spremljajočo infrastrukturo, gradnjo prometnega in ostalega infrastrukturnega omrežja ter razpršeno stanovanjsko in počitniško gradnjo se spreminja krajinske gradnike in vidne kakovosti, kar postopno vodi do izgube identitete in prepoznavnosti.

8 Podatki o kulturni dediščini z oceno stanja

8.1 Nepremična kulturna dediščina

Območje narodnega parka je v register nepremične kulturne dediščine vpisano kot samostojna enota dediščine Julijske Alpe – Triglavski narodni park (EŠD 7593), kjer številne senožeti, nižje in visoke pašne planine, sledovi pašništva, gozdarstva, fužinarstva in oglarstva soustvarjajo kulturno krajino.

Lokacije arheološke dediščine so v dolinah in na pašnih planinah. Največja grožnja arheološki dediščini so načrtovane širitve prostorskih ureditev v naravnem okolju, gradnja gozdnih vlak in posamezne gradnje na v preteklosti poseljenih lokacijah.

Profana stavbna dediščina, zgrajena pred 2. svetovno vojno je pogosto neskladna s sodobnimi standardi bivanja ali s sodobnim standardom kmetovanja, zato so objekti kulturne dediščine pogosto ogroženi. Vnos urbanih elementov in spreminjanje namembnosti pomožnih kmetijskih objektov na planinah uničuje kulturno dediščino narodnega parka. Zanjo je značilen pašno košni sistemu živinoreje, v katerem si od zaledja vasi do travniških površin nad gozdno mejo stopnjasto sledijo vaški srenjski pašniki, senožetne planine, spodnje planine in zgornje planine. V posoškem delu sta se zaradi sovplivanja alpske, mediteranske in furlanske kulture ter zaradi odmaknjenosti in posebnosti lokalnega gospodarstva razvili avtentična bovško trentarski in kobariško tolminski stavbni tip. Na gorenjski strani ločimo bohinjski in gornjesavski stavbni tip. Posebno vrednost narodnemu parku dajejo tudi stavbe, namenjene sušenju sena, žita in drugih pridelkov ter pastirske koče namenjene občasnemu bivanju na pašnih planinah (stanovi, hišce, prestaje, koče, bajte). Zaradi dotrajanosti materiala in opustitve vzdrževanja je zelo ogrožena stavbna substanca varovane arhitekture s konca 19. stoletja (vile, hotel Pod Voglom).

Večina objektov sakralne stavbne dediščine je obnovljenih, potrebna pa so redna vzdrževalna dela.

Med enotami memorialne dediščine so bolje vzdrževane spominske plošče na objektih. Bolj ogrožene so enote na avtentičnih lokacijah (npr. spomeniki, grobišča). Memorialna dediščina v Posočju (predvsem dediščina 1. svetovne vojne) je dobro in smiselno vključena v turistično ponudbo. Ogroženi so memorialni stavbni objekti, ki običajno zaradi lastnikove nezmožnosti vlaganja potrebnih finančnih sredstev izgubljajo svoj spomeniški značaj.

Naselbinska dediščina v narodnem parku je podeželskega značaja. Kjer je kmetijstvo še živa dejavnost, so večinoma ohranjeni robovi naselij, travniki in sadovnjaki pa predstavljajo prehod od naselja v odprto krajino. Prioriteta pri urejanju vaških jeder je ohranjanje prostorskega konteksta naselij v prostoru, ohranjaje in obnova obstoječega stavbnega fonda. Posebnost tega območja predstavljajo pašne planine s planinskimi naselji – 56 planin je vpisanih v register nepremične kulturne dediščine. Nekatere zaradi dobrih prometnih povezav in privlačnosti za turizem pospešeno izgubljajo svojo primarno funkcijo in tudi podobo.

Med dediščinskimi kulturnimi krajinami prevladujejo kmetijske kulturne krajine. Označuje jih, zgodovinsko pogojen razvoj, tradicionalna kmetijska raba, simbolni pomen in visoka doživljajska vrednost. S strategijo prostorskega razvoja Slovenije sta območji Bohinj in Trenta opredeljeni med krajinskimi območji nacionalne prepoznavnosti.

Posebna skupina so zgodovinske krajine, ki so zaznamovane z dogodki in zgodovinsko pomembnimi obdobji. V register nepremične kulturne dediščine sta vpisani dve večji območju – Rombon in Krnsko predgorje, obe zaznamovani z dogodki in ostalinami Soške fronte.

8.2 Premična kulturna dediščina

Premično kulturno dediščino praviloma hranijo muzeji, galerije, arhivi in knjižnice. Na območju narodnega parka deluje pet muzejev: Gorenjski muzej Kranj, Gornjesavski muzej Jesenice, Kobariški muzej, Tolminski muzej in Slovenski planinski muzej kot enota Narodnega muzeja. Urejene in za obiskovalce dostopne so muzejske zbirke: Oplenova hiša v Studorju, Planšarski muzej v Stari Fužini, Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni, Trentarski muzej v Domu Trenta v Trenti, Muzej sirarstva v Kobaridu in zbirke v trdnjavi Kluže. Ne dovolj raziskane ostajajo zasebne zbirke in morebitne zasebne knjižnice

8.3 Nesnovna kulturna dediščina

Nesnovna kulturna dediščina na območju narodnega parka obsega predvsem ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve, šege in navade, znanje o naravi in okolju, gospodarska znanja in veščine. V register nesnovne kulturne dediščine sta vpisani 2 enoti: otepanje v Bohinju in priprava Bohinjskega mohanta.

- Socio-ekonomske značilnosti prebivalcev

9.1 Stanje prebivalstva

Znotraj meja narodnega parka je 37 naselij, od tega jih 21 v celoti leži v narodnem parku. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) je januarja 2014 v narodnem parku živelo 2.420 prebivalcev. Od vseh registriranih prebivalcev jih v narodnem parku stalno živi okrog 80 %. Demografska analiza podatkov iz leta 2012 je pokazala izredno neugodne demografske trende:

- 21,9 % oziroma 463 prebivalcev je starejših od 65 let in le 13,6 % (288 prebivalcev) je mlajših od 15 let. Indeks staranja v naseljih znotraj narodnega parka je 160,76 in je daleč nad slovenskim povprečjem (118).

- Aktivnega prebivalstva v starosti od 25–45 let je znotraj narodnega parka med 500 in 600.

- Med 918 gospodinjstvi je kar 40 % (371) enočlanskih gospodinjstev, kar pomeni povečano potrebo po oskrbi oseb.

- Obstoj dveh naselij (Bavšica in Tolminske Ravne) je ogrožen, saj v njih ni več otrok, mlajših od 15 let.

- Demografska struktura je slabša na goriški strani, še zlasti v Posočju. Naselja z izjemno kritično visokim deležem starega prebivalstva (indeksom staranja več kot 300) so: Bavšica, Log pod Mangartom, Ribčev Laz, Kal – Koritnica, Lepena, Zadlaz – Žabče, Tolminske Ravne.

- Izobrazbena struktura prebivalcev narodnega parka, starih 15 in več let, je bistveno slabša tako od povprečne izobrazbene strukture v Sloveniji kakor tudi v večini parkovnih lokalnih skupnostih (v nadaljnjem besedilu: PLS)

- Zadnja generacija otrok v starostni skupini od 0 do 4 let je nekoliko večja od prejšnjih dveh generacij. Nekatera naselja v zadnjih letih izkazujejo demografski razvoj, npr. Zgornje Laze v občini Gorje in Studor v Bohinju.

Po podatkih iz leta 2014 živi 55 % vseh prebivalcev narodnega parka v občini Bohinj, slabih 19 % v občini Bovec, 15 % prebivalcev prebiva v občini Gorje, v občinah Tolmin in Kranjska Gora živi preostalih 10 % prebivalstva. Bohinj je tudi občina, kjer je delež prebivalstva občine, ki živi znotraj meja narodnega parka najvišji – kar 25 %, sledijo Bovec s 14 %, Gorje s 13 %, Kranjska Gora z 2 % in Tolmin z 1 % prebivalstva. Občine Bled, Jesenice in Kobarid znotraj območja narodnega parka nimajo stalnih prebivalcev.

9.2 Gospodarska in zaposlitvena gibanja

Obstoječa struktura gospodarstva v narodnem parku je razvojno šibka, temu ustrezna je nizka ponudba delovnih mest. Konec leta 2010 je v 21 naseljih, ki so v celoti znotraj narodnega parka, poslovalo 149 gospodarskih subjektov, to je 48 gospodarskih družb, 96 samostojnih podjetnikov in 5 zadrug. Prevladujejo mikropodjetja z 1 do 2 zaposlenima. Gospodarskih subjektov z več kot 3 zaposlenimi je le 14. Skupno je bilo konec leta 2010 pri gospodarskih subjektih v proučevanih 21 naseljih 191 zaposlenih v podjetjih, k njim pa je potrebno prišteti še 96 samostojnih podjetnikov. Od 231 kmetijskih gospodarstev (222 družinskih kmetij) je imelo leta 2011 kar 54 kmetij registrirano dopolnilno dejavnost, 71 občanov pa oddajajo sobe.

33 % vseh gospodarskih subjektov posluje na področju turizma, 18 % v gradbeništvu, 8 % v gozdarstvu in lesni predelavi, ostalo predstavljajo manjše storitvene in obrtne dejavnosti. Gre za panoge z nižjo dodano vrednostjo, kar se odraža tudi v plačah, ki so za 5–20 % nižje od slovenskega povprečja.

Območje narodnega parka sega na območje dveh razvojnih regij: Gorenjske in Goriške. V obeh regijah bruto domači proizvod (v nadaljnjem besedilu: BDP) na prebivalca zaostaja za slovenskim povprečjem in v zadnjih treh letih celo stagnira.

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo junija 2011 v 37 naseljih narodnega parka 291 brezposelnih. Indeks delovne migracije (78,9) kaže, da je v PLS na voljo manj delovnih mest kot je delovno aktivnega prebivalstva. Več kot polovica prebivalcev PLS se na delo vozi v drugo občino.

9.3 Družbeno okolje in dostopnost javnih storitev

Za ohranjanje poseljenosti narodnega parka so bistvenega pomena razpoložljivost, dostopnost in kakovost javnih storitev in služb. Ker naselja v narodnem parku v zadnjih desetih letih neprestano izgubljajo oskrbne in storitvene funkcije, postaja stanje kritično zlasti na področjih varstva otrok (samo en vrtec – Soča), osnovnega in srednjega šolstva (podružnične šole se zapirajo, premalo programov in interesnih dejavnosti), vseživljenjskega učenja (ni programov), oskrbe starejših, bolnih in invalidov (visoke cene storitev), nujne medicinske in reševalne pomoči (dostopnost), javnega prevoza (skoraj ne obstaja), oskrbe prebivalcev (zapiranje trgovin in ukinjanje drugih storitev).

Kljub navedenemu je nekaj dobrih primerov izvajanja javnih storitev, ki bi jih veljalo prenesti v druga območja narodnega parka (npr. glasbena šola v OŠ Bohinjska Bistrica, premične pošte v Posočju, bibliobus tolminske knjižnice, trgovina v Trenti).

10 Podatki o ključnih rabah in dejavnostih

10.1 Kmetijstvo

V narodnem parku je kmetijska pridelava zaradi slabših pridelovalnih razmer manj intenzivna, kar vpliva na manjšo proizvodno sposobnost kmetij in konkurenčnost.

Po podatkih dejanske rabe v letu 2011 (MKGP, 2011) je v narodnem parku 10,6 % kmetijskih zemljišč. Od teh je kar 82 % travnikov in pašnikov ter 17,4 % ostalih kmetijskih površin (predvsem z grmičevjem in drevjem porasla kmetijska zemljišča), 0,4 % sadovnjakov in 0,1 % njiv.

V letu 2011 je bilo registriranih 231 nosilcev kmetijske dejavnosti kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID) s sedežem nosilca dejavnosti kmetijskega gospodarstva na območju narodnega parka, 354 KMG-MID pa je imelo sedež dejavnosti zunaj narodnega parka, obdelovalo pa je tudi kmetijska zemljišča v narodnem parku. Vsa kmetijska gospodarstva s sedežem nosilca kmetijske dejavnosti v narodnem parku obdelujejo 40,8 % vseh kmetijskih zemljišč v narodnem parku, od tega 8,2 % na območju planin. Kmetijska gospodarstva s sedežem nosilca kmetijske dejavnosti zunaj območja narodnega parka pa obdelujejo 59,2 % vseh površin v narodnem parku, od tega 42,9 % na planinah.

Prevladujoči kmetijski dejavnosti sta živinoreja ter pridelava in predelava mleka. Čistih kmetij je malo. Prevladuje kombinacija zaposlitve in popoldanskega kmetovanja. Vse več vitalnih kmetij se odloča za ekološko kmetovanje, kot so na primer kmetije v vasi Čadrg. V letu 2011 je bilo v  narodnem parku registriranih 25 ekoloških kmetij, kar je dobrih 11 % vseh kmetij v narodnem parku. Nadaljnjih 29 ekoloških kmetij je zunaj narodnega parka, ki pa obdelujejo tudi zemljišča znotraj narodnega parka.

V letu 2011 je imelo 93 od 585 kmetijskih gospodarstev na območju narodnega parka registrirano eno ali več dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Med njimi je 47 kmetijskih gospodarstev z naslovom nosilca kmetijske dejavnosti v narodnem parku. Od teh jih ima 19 registrirano dejavnost storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 13 dejavnost turizem na kmetiji (kmetija z nastanitvijo), 10 predelavo kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov ter 2 turizem na kmetiji (negostinski del).

Pomembno vlogo pri kmetijski dejavnosti ima v narodnem parku planinsko pašništvo. Kakovostni mlečni izdelki, ki jih izdelajo in tržijo na planinah, so zanimivi za obiskovalca, za kmeta pa možnost dodatnega zaslužka. Planine, predplanine in pašniki se nahajajo na soškem in savskem delu narodnega parka.

10.2 Gozdarstvo

Gozdovi prekrivajo 57 % površine narodnega parka. V prvem varstvenem območju in v gozdnih ter naravnih rezervatih so gozdovi praviloma prepuščeni naravnim procesom, z gozdovi v drugem in tretjem varstvenem območju pa se gospodari sonaravno in mnogonamensko. Vegetacijsko so najobsežnejša in najznačilnejša skupina rastišč gorska, srednjegorska in subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah, z nadmorsko višino pa bukovje prehaja v alpsko ruševje z izrazito varovalno vlogo. Po drevesni sestavi so gozdovi na nekaterih območjih narodnega parka spremenjeni, saj so nekatere površine zasmrečene zaradi načina gospodarjenja z gozdovi v preteklosti. Te površine so manj stabilne oziroma bolj občutljive na zunanje dejavnike. Po razpoložljivih podatkih  se ocenjuje, da so gozdovi v narodnem parku bolje ohranjeni od povprečnega stanja v Sloveniji. Zaradi nedostopnosti so najbolj ohranjeni varovalni gozdovi in gozdni rezervati. Po drevesni sestavi prevladujejo iglavci. Smreka je s 70 % lesne zaloge prevladujoča drevesna vrsta, predvsem v gozdovih tretjega varstvenega območja narodnega parka. Delež listavcev je 30% in se povečuje. Med listavci prevladuje bukev, najpogostejša je v drugem varstvenem območju. Za prvo varstveno območje je značilna večja zastopanost macesna (12 %).

Največja lesna zaloga je s 324 m3/ha v državnih gozdovih, najmanjša pa s 173 m3/ha v gozdovih lokalnih skupnosti. Letni prirastek je za petino nižji od slovenskega povprečja in znaša 5 m3/ha. Količina odmrle lesne biomase na območju narodnega parka je z 52 m3/ha večja od slovenskega povprečja (19 m3/ha), vendar za natančnejšo strukturo odmrle lesne mase ni podatkov.

V obdobju 2001 do 2010 je bila v narodnem parku posekana le slaba polovica drevja od načrtovanega. Realizirani posek je nizek predvsem pri listavcih, saj dosega le dobro petino od načrtovanega in je omejen na pomladitvene sečnje ter sanitarni posek.

Izvajanje gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepov v gospodarskih gozdovih otežuje velika lastniška razdrobljenost zasebnih gozdov. Površine kar polovice parcel ne presegajo 1 ha, kar štiri petine zasebnih posesti pa je manjših od 5 ha. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) je bila v letu 2011 država lastnica le slabe četrtine gozdov, najmanjši delež ima v prvem varstvenem območju (20 %). V lasti lokalnih skupnosti je dobra petina gozdov, predvsem v drugem varstvenem območju (35 %). Več kot polovica gozdov v narodnem parku je v zasebni lasti. Polovica gozdov narodnega parka je vključena v kategorijo gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni in s katerimi se aktivno gospodari. Dve petini je v kategoriji varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom brez dovoljenega gozdnogospodarskega ukrepanja, kamor so vključeni gozdni rezervati, pa je v narodnem parku dobra desetina. Večina slednjih je s predpisi na področju ohranjanja narave opredeljenih tudi kot naravna vrednota ali ožje zavarovano območje.

10.3 Lovstvo

Območje narodnega parka je razdeljeno na Triglavsko in Gorenjsko lovsko upravljavsko območje, ki vključujeta dve lovišči s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: LPN) Triglav in Prodi Razor ter lovišča 13 lovskih družin, katerih območja vsaj deloma segajo tudi v narodni park.

Med lovišči je največje LPN Triglav, ki obsega 64 % površine narodnega parka in je v upravljanju javnega zavoda. Celovito upravljanje LPN Triglav vključuje tudi sistematično in načrtovano zbiranje podatkov o prostorski in časovni prisotnosti ter populacijski dinamiki posamezne živalske vrste, ki metodološko nespremenjeno poteka že več desetletij. Poleg divjadi so v spremljanje vključeni tudi nekateri ogroženi ali zavarovani sesalci in ptice.

Lov v prvem varstvenem območju ni dovoljen, razen v izjemnih primerih, ko se ukrepi natančneje opredelijo v letnem lovskoupravljavskem načrtu. V drugem in tretjem varstvenem območju je lov dovoljen in načrtovan. Izvaja se skladno z desetletnimi in letnimi lovsko upravljavskimi načrti. V LPN Triglav se lovi vrste divjadi, ki so določene v predpisih s področja divjadi in lova. Muflon, svizec in alpski kozorog so naseljene tujerodne vrste v narodnem parku, vplivi na domorodne prostoživeče vrste in njihove habitate niso proučeni. Zaznana je problematika konkurenčne premoči jelenjadi pri prehrani in širjenju v življenjski prostor gamsa.

Obseg evidentiranih škod oziroma višina izplačanih odškodnini se v LPN Triglav na letni ravni giblje med 3.000 in 6.000 EUR. Največji delež (86%) predstavlja škoda, ki jo povzroča jelenjad. Občasno in v mnogo manjšem obsegu pa so kot povzročitelji škod evidentirani še srnjad, jazbec, divji prašič, muflon, lisica in poljski zajec.

Ključni negativni vpliv na populacije divjadi na območju narodnega parka je vznemirjanje, ki ga povzročata celoletno obiskovanje narodnega parka in izvajanje različnih prostočasnih dejavnosti. Za omejevanje navedenega pritiska je treba oblikovati mirna območja na zimovališčih ter dnevnih počivališčih divjadi, kakor tudi časovno omejiti prostočasne dejavnosti.

10.4 Ribištvo

Upravljanje s celinskimi vodami na območju narodnega parka je razdeljeno med Gornjesavsko in Soško ribiško območje. Soško ribiško območje obsega Tolminski ribiški okoliš, Gornjesavsko ribiško območje pa Jeseniškega, Bohinjskega in Blejskega. V delu Blejskega ribiškega okoliša, ki sega na območje narodnega parka, ni voda z ribami.

V narodnem parku je predmet ribiškega upravljanja skupaj 438 ha voda, prevladujejo stoječe vode (341 ha). S 362 ha voda upravljajo ribiške družine, s preostalimi 76 ha pa Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZRS). V narodnem parku je 65 ribiških revirjev, od tega jih je 26 v upravljanju ribiških družin, preostali revirji pa so opredeljeni kot vode posebnega pomena in so v pristojnosti ZZRS.

Ribiški revirji so po načinu ribiškega upravljanja lahko varstveni, ribolovni, brez aktivnega ribiškega upravljanja ali prizadeti revirji. V kategorijo varstvenih revirjev na območju narodnega parka spadajo gojitveni revirji za sonaravno gojitev domorodnih vrst rib in rezervati domorodnih vrst rib, kot so na primer Koritnica s pritoki, pritoki Lepence, Radovna in izvirni del Soče ter pritoki navedenih rek. Kot ribolovni revirji so opredeljeni Lepenca od izvira do izliva v Sočo, Radovna od mostu v Srednji Radovni do soteske Vintgar in Soča od mosta za Vrsnik v vasi Soča do mosta v Čezsoči. V revirjih brez aktivnega upravljanja se ribiško upravljanje ne izvaja. Taka območja, npr. vsa visokogorska jezera, so v celoti prepuščena naravnim procesom. V splošnem so vodotoki dobro ohranjeni, kar že v tem trenutku omogoča ustrezno varstvo ihtiofavne in zagotavljanje ugodnega stanja populacij.

Zaradi preteklega načina ribiškega upravljanja je naravna sestava ihtiofavne, predvsem vodotokov z intenzivnim izvajanjem športnega ribolova, močno spremenjena. Posledica prenašanja ribjih vrst med povodji je križanje med vrstami, kot na primer med potočno postrvjo v vodotokih donavskega povodja ter soške postrvi in lipana na območju jadranskega povodja.

Od ribolovnih vrst rib se v vodah narodnega parka dejansko lovijo potočna in soška postrv ter njuni križanci, jezerska postrv, lipan, sulec, menek, klen, navadni ostriž ter šarenka in potočna ter jezerska zlatovčica kot tujerodne prostoživeče vrste. Ribolovni turizem je v porastu, športni ribolov v vodah narodnega parka pa zaradi njihove čistosti in ohranjenosti postaja vse bolj pomembna turistična dejavnost.

10.5 Upravljanje z vodami

Na območju narodnega parka, kjer poteka razvodnica med Jadranskim in Donavskim povodjem, sta dve telesi podzemnih voda: Julijske Alpe v porečju Soče ter Julijske Alpe v porečju Save. Kemijsko stanje za vodni telesi je dobro, saj standardi kakovosti ali vrednosti praga na nobenem merilnem mestu niso bili preseženi. Merilnih mest za neposredno meritev gladin in količin podzemne vode v okviru državnega hidrološkega monitoringa podzemnih voda na območju narodnega parka ni. Rezultati vodnobilančnega modeliranja kažejo, da je povprečna obnovljiva količina podzemne vode na območju narodnega parka visoko nad slovenskim povprečjem. V narodnem parku so tudi pomembni in kakovostni viri pitne vode.

V narodnem parku so tri merilna mesta kakovosti površinskih voda. Kemijsko stanje rek Radovne, Soče in Koritnice je ocenjeno kot dobro. Ekološko stanje reke Radovne je ocenjeno kot dobro, reke Soče na odseku povirje – Bovec pa kot zelo dobro. Kemijsko stanje Bohinjskega jezera je ocenjeno kot dobro, ekološko stanje pa dobro.. Odsek salmonidnih voda (t.j. odsek, ki omogoča življenje salmonidnim vrstam rib kot so postrvi, lipani in sulci) Save Bohinjke, ki sega v narodni park, ustreza  mejnim vrednostim, odsek Soče, ki sega v narodni park, pa ustreza tako mejnim kot tudi priporočenim vrednostim.

Kot kopalno območje sta evidentirana Fužinarski zaliv ter Ukanc na Bohinjskem jezeru. Kakovost obeh kopalnih voda je odlična. Gorska jezera ogrožajo planinske koče z neustreznim čiščenjem in odvajanjem odpadnih voda, turizem, daljinski prenos škodljivih snovi po zraku ter naseljevanje rib.

Glede na hidromorfološko kategorizacijo vodotokov je večina vodotokov v 1. razredu (naravni vodotoki) ali 1.–2. razredu (delno naravni vodotoki). Na vodotokih v narodnem parku je v povodju zgornje Save 244, v povodju reke Soče pa 332 objektov in naprav vodne infrastrukture. To so predvsem pregrade, pragovi, jezovi, drče, sistemi jezbic, obrežna zavarovanja.

Naplavine se odvzemajo izključno zaradi urejanja voda v okviru izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč. Območij, namenjenih odvzemanju naplavin v okviru posebne rabe vode (koncesije za odvzem naplavin), v narodnem parku ni.

10.6 Pridobivanje mineralnih surovin

Pridobivanje mineralnih surovin v narodnem parku ni razširjena dejavnost in nima bistvenega vpliva na naravno okolje. Na celotnem območju narodnega parka sta dve nahajališči mineralnih surovin (peskokop Gorjuše in peskokop Rudno polje – Krucmanove konte), ki imata rudarsko pravico. Trenutno se izkorišča le peskokop Krucmanove konte. Peskokop je namenjen izključno vzdrževanju gozdnih cest na Pokljuki. Predvsem na gorenjski strani narodnega parka je nekoliko več opuščenih peskokopov, ki so se po večini že naravno zarasli, na nekaterih je še zaznati posamezne manjše odvzeme peska.

10.7 Promet in prometna infrastruktura

Območje narodnega parka je dobro dostopno s prometnicami, največji delež predstavljajo gozdne ceste. Poleg državnih cest (126,8 km) povezujejo naselja tudi občinske ceste.

V poletnih mesecih se promet tudi do trikrat poveča glede na preostali del leta. Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: DRSC) ima na območju narodnega parka štiri avtomatizirana števna mesta, ki stalno beležijo promet, ter nekaj lokacij, kjer promet občasno ročno beležijo. Javni zavod si prizadeva umirjati promet s spodbujanjem javnega prevoza in z urejanjem parkirišč. Večina parkirišč je v alpskih dolinah ter ob pomembnejših naravnih vrednotah in objektih kulturne dediščine. Parkirišča so zaradi različnega lastništva in režima uporabe različno opremljena.

Zmanjševanje javnih avtobusnih linij oziroma ukinjanje zaradi nerentabilnosti otežuje življenje lokalnemu prebivalstvu in povečuje individualni promet zaradi turističnega obiska.

Stanje prometne infrastrukture in javnega prometa ne omogoča dostopnosti in umirjanja prometa na območjih:

- Bohinja (jezerska skleda): Jezerska skleda je prometno najbolj obremenjeno območje narodnega parka s prometno konico v času poletja in med vikendi. Najbolj obremenjeno števno mesto je Ribčev Laz. Obremenjena je tudi gozdna cesta do planin Blato in Vogar, za njeno uporabo se plačuje denarno nadomestilo (KS Studor Stara Fužina).

- Pokljuke, Mežakle, Radovne: Kraški planoti Pokljuka in Mežakla sta območji največje gostote gozdnih prometnic. Parkiranje za osebna vozila je slabo urejeno, javnega prevoza ni. Nekatere gozdne ceste so zaprte za javni promet. Obremenitve zaradi prometa so največje v poletnih mesecih, na Pokljuki pa tudi v zimskih mesecih (izvajanje zimskih športov in obisk biatlonskega centra), ter v zgodnjih jesenskih mesecih (nabiranje gozdnih dobrin).

- Zgornjesavske doline: Najbolj obremenjena cesta je cesta v dolino Vrat. Možnosti uporabe javnega prevoza ni, kolesarjenje je zaradi gostega motornega prometa neprijetno in nevarno. Pred Aljaževim domom je parkirišče, kjer se pobira parkirnina (PD Mojstrana). Dolini Krme in Kota sta prometno manj obremenjeni, parkirna mesta so neurejena.

- Vršiča: V času poletne turistične sezone je Vršič eno najbolj prometno obremenjenih območij v narodnem parku. Javni avtobusni prevoz je v poletnem obdobju vzpostavljen, vendar je premalo izkoriščen in zato nerentabilen. Na prelazu se pobira parkirnina (Kranjska gora, Bovec), vendar parkirišče ne ustreza standardom.

- Mangartske in predelske ceste: Predelska cesta je za prebivalce Posočja zaradi rednega vzdrževanja pomembna prometna povezava. Ob cesti je urejenih nekaj manjših prostorov za parkiranje, ki so slabo označeni in neurejeni. Tako predelska kot mangartska cesta sta državni cesti, slednja služi predvsem turistom in lastnikom zemljišč. Glede na podatke o številu vozil po mesecih, ki jih za mangartsko cesto skozi pobiranje ekološke takse beleži Razvojna zadruga Mangrt, je največ obiska avgusta.

- Alpskih dolin in planin na primorski strani narodnega parka: Cestna infrastruktura v tem delu narodnega parka je v primerjavi z ostalimi območji najslabše razvita, enako velja tudi za javni prevoz, saj ga praktično ni. Ceste v dolino Lepene in Loške Koritnice ter na planino Kuhinja in Polog so v času poletne turistične sezone precej obremenjene z osebnim motornim prometom in zato neprivlačne za kolesarje. Pripravlja se ureditev parkirišč na planinah Polog in Kuhinja. Glede na slabo stanje cest bi bila v poletnem času smiselna uvedba javnega prevoza.

Znotraj mreže gozdnih prometnic se na delu gozdnih cest odvija tudi javni promet, ki v posameznih obdobjih (poletna in jesenska sezona) dodatno obremenjuje gozd in gozdni prostor; prisotna je tudi vožnja s štirikolesniki.

V zračnem prostoru nad narodnim parkom poteka mednarodni letalski potniški promet, helikopterski promet za oskrbo in vzdrževanje visokogorskih planinskih koč in meteorološke postaje na Kredarici. Na Rudnem polju je urejen helidrom za izvenletališko pristajanje, pri posameznih planinskih kočah so zasilna vzletišča oz. pristajališča. Izvajajo se tudi turistično panoramski (aerotaxi) preleti (v neposredni bližini meje narodnega parka sta letalska kluba z letališčem Lesce in Bovec), aerosnemanja, promet z jadralnimi in ultralahkimi motornimi letali, baloni, zmaji in jadralnimi padali. Vzletna in pristajalna mesta za rekreativne oblike zračnih športov niso ustrezno urejena.

10.8 Komunalna infrastruktura

Javno vodovodno omrežje oskrbuje nekaj več kot polovico prebivalcev narodnega parka. Štiri zajetja, ki se nahajajo v narodnem parku, oskrbujejo tudi več kot 22.000 prebivalcev zunaj narodnega parka. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska kakovost zajete vode je zelo dobra. Številna gospodinjstva v narodnem parku se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij, pri katerih je nivo varnosti pitne vode precej nižji, saj ni rednega nadzora nad kvaliteto pitne vode.

Po razpoložljivih podatkih javnih komunalnih podjetij so kanalizacijska omrežja zgrajena v šestih naseljih narodnega parka, zaključujejo pa se s štirimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami, na katerih se izvaja sekundarno čiščenje. Na javno kanalizacijo je tako priključenih okrog 240 prebivalcev (10 %). V občinah Bovec, Kobarid in Tolmin s kanalizacijo v manjših naseljih upravljajo krajevne skupnosti. Iz objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, se odpadne vode odvajajo večinoma v greznice, ki pa so pretočne in so potencialni vir onesnaženja podzemne vode.

Poraba pitne vode in posledično količina odpadne vode se izrazito poveča v poletni turistični sezoni, še zlasti v turističnih naseljih, planinskih kočah, zavetiščih, kampih.

Odvoz komunalnih odpadkov je zagotovljen, vzpostavljenih je 9 ekoloških otokov. Deponije za odlaganje odpadkov so zunaj območja narodnega parka. Nekaj nelegalnih (»divjih«) odlagališč je še npr. ob kmetijah ali planinskih kočah.

10.9 Energetska infrastruktura

Oskrba z energijo v narodnem parku je zanesljiva in relativno kakovostna. Težave so le pri posameznih odjemalcih, kjer je manjša razpoložljiva moč transformatorskih postaj oziroma ob večji oddaljenosti od transformatorskih postaj. V zadnjem desetletnem obdobju so bili obnovljeni ali novozgrajeni daljnovodi, ki so pripomogli k ustreznejši oskrbi bolj oddaljenih poselitvenih jeder, torej zmanjševanju napetostnega nihanja ter zmanjševanju izpadov zaradi prekinitev napajanja ali preobremenitev v omrežju.

V narodnem parku proizvodnje energije, razen v manjšem obsegu izkoriščanja vodotokov, ni. Na vodotokih je 39 malih vodnih elektrarn s koncesijo. Raba ostalih vrst obnovljivih virov energije, ki so okoljsko in naravovarstveno sprejemljivejši ter lokalno dostopnejši (lesna biomasa, sončna in geotermalna energija, vetrna energija), je omejena in namenjena zgolj oskrbi posamičnih objektov.

Nekateri energetski objekti in naprave zaradi njihove umestitve v prostor predstavljajo vidno motnjo (npr. odseka med Ribčevim Lazom in Ukancem ter med Belco in Gozd-Martuljkom), posamično pa tudi večje razvrednotenje v krajini. Med slednjimi je treba omeniti srednje in visokonapetostne daljnovode (s širokim varovalnim pasom) in male vodne elektrarne (cevovodi in zajetja malih vodnih elektrarn – HE Log, Možnica, Zadlaščica in Savica).

10.10 Telekomunikacijska infrastruktura

Opremljenost naselij s stacionarnim telefonskim omrežjem, širokopasovno tehnologijo in pokritostjo z radijskim in televizijskim signalom je v narodnem parku bistveno slabša kot v ostalih območjih v državi. Razlog je v reliefni razgibanosti območja ter v oddaljenosti, razpršenosti in težki dostopnosti poseljenih območij. Obstoječa omrežja so vezana le na strnjena naselja v dolinah.

Omrežje širokopasovne tehnologije je slabše razvejano, manjša je hitrost prenosa podatkov in informacij. Kar 16 od 37 naselij narodnega parka je opredeljenih kot bele lise, to je kot območja, kjer širokopasovni priključki niso možni. Naselja Bavšica, Kneške Ravne, Tolminske Ravne internetne povezave nimajo.

Tudi stanje na področju pokritosti z radijskim in televizijskim signalom je zaradi zaprtosti, odmaknjenosti in reliefnih ovir slabo.

10.11 Turizem in prostočasne dejavnosti

Leta 2010 je bilo na območju PLS 175 turističnih namestitvenih objektov, od tega 104 hotelov oziroma podobnih objektov in 71 kampov s skupaj 24.920 ležišči. To je 21 % vseh ležišč v Sloveniji. Število turističnih prihodov v širše območje narodnega parka se je v obdobju 2000–2009 v povprečju povečalo za 32 %. Območje PLS je leta 2010 obiskalo 579.545 turistov (po statistiki je turist oseba, ki v kraju prenoči) oz. 19 % vseh turistov v Sloveniji, kar je v povprečju za 2,3 % več kot leta 2009. Leta 2010 je bilo ustvarjenih 1.606.398 nočitev, to je 18,7 % vseh nočitev v Sloveniji, kar je v primerjavi z letom 2009 3,3 % več. Turisti na območju narodnega parka povprečno bivajo 2–3 dni (leta 2010 povprečno 2,8 dni). Poleg obiskovalcev, ki na območju ostanejo dlje časa (prenočijo), beležimo tudi tako imenovane dnevne obiskovalce, ki predstavljajo večinski delež obiskovalcev. Ocenjujemo, da območje obišče letno dobra 2 milijona obiskovalcev, od tega samo v poletni sezoni 1,3 milijona. Na območju PLS (vključno z Jesenicami) je bilo konec leta 2010 registriranih 3.619 poslovnih subjektov, od tega 443 v dejavnosti gostinstva in turizma. Na celotnem območju narodnega parka je bilo 11.241 zaposlenih v gospodarstvu, od tega v dejavnosti turizma in gostinstva 1.997 (18 %). V občinah Bohinj, Bled, Bovec, Gorje in Kranjska Gora je v dejavnosti gostinstva in turizma več kot 20 % vseh delovnih mest, pri poslovnih subjektih v Kranjski Gori celo 72 %.

Javni zavod razvija in vzdržuje potrebno parkovno infrastrukturo za učinkovito informiranje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev narodnega parka. Leta 2006 je bila izdelana strategija »Mreža informacijskih mest v TNP«, v kateri je parkovna infrastruktura razdeljena na parkovni informacijski središči (Dom Trenta in Triglavska roža Bled), informacijske postaje (Pocarjeva domačija v Zg. Radovni, Slovenski planinski muzej v Mojstrani, Zelena hiša v Kobaridu) in informacijske točke na terenu in pri drugih gostiteljih (npr. osnovne šole), mobilno info točko in učne parkovne poti (v skupni dolžini 67 km). Poleg navedenega je javni zavod (samostojno in v sodelovanju z drugimi deležniki: npr. LTO, TD, KS, PD, ZGS) predvsem za obveščanje in usmerjanje obiskovalcev v prostoru namestil številne oznake, opozorila in usmerjevalne table. Skupaj je v prostoru nameščeno skoraj 500 različnih enot parkovne infrastrukture.

Ostala »turistična« infrastruktura (rekreacijska središča npr. Vogel, Pokljuka z Rudnim poljem in Zatrnik, območje Bohinjskega jezera, planinske poti in koče, kolesarske, turistične, zgodovinske in tematske poti) ter usmerjevalne, izobraževalne in obveščevalne oznake drugih deležnikov v prostoru, predstavljajo podporni sistem številnim obiskovalcem narodnega parka.

Ključni razvojni problemi turizma in prostočasnih dejavnosti v narodnem parku so: neugodna demografska struktura in pomanjkanje ustreznih človeških virov v turizmu, izrazita sezonskost turizma in obiska (v mesecu juliju in avgustu obišče območje kar 38 % vseh turistov, od maja do septembra pa kar 70 %), marsikje še neustrezna infrastruktura (odsotnost kakovostne, varne in celoletne cestne povezave, premalo kolesarskih poti, širokopasovnega dostopa do svetovnega spleta nimajo vsa naselja, skromna ali motena je osnovna preskrba – vaške trgovine), neurejen promet in nerazvit javni prevoz, premajhna ozaveščenost ponudnikov in obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine, ni dovolj primerne interpretacije narave in kulturne dediščine, nepoznavanje dejanskega števila obiskovalcev.

Trendi trajnostnega razvoja turističnega povpraševanja, obiska in prostočasnih dejavnosti bodo vsekakor delovali v smeri povečanega turističnega povpraševanja in obiska narodnega parka. Pričakovati je naraščanje obiska tako v poletnem kot v zimskem času, širjenje dejavnosti iz »tradicionalnih« območij tudi na manj obiskana območja narodnega parka, pojavljanje novih oblik dejavnosti z novimi priložnostmi za razvoj obiska in turizma, vendar tudi z novimi grožnjami za naravo. Večji obisk in spremenjena pričakovanja turistov in obiskovalcev bodo zahtevala tudi spremembe turistične ponudbe, tako po obsegu še bolj pa po kakovosti. Izrazito večja pa bodo tudi pričakovanja turistov in obiskovalcev pri skrbi za varovanje okolja, narave in kulturne dediščine.

10.12 Planinstvo

Planinstvo je na območju Julijskih Alp tradicionalna aktivnost, ki je povezana tudi s prvim zavarovanjem narodnega parka leta 1924. Področja planinstva na območju narodnega parka so planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje, nepoklicno vodništvo, mladinski planinski tabori, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost … Množično obiskovanje gora v poletnem in zimskem času, turno smučanje v visokogorju, obiskovanje planinskih koč in povečevanje ponudbe novih dejavnosti dobivajo vse večje razsežnosti in pomenijo vedno večjo obremenitev naravnega okolja v narodnem parku. Razmah planinstva vpliva tudi na povečan promet v alpskih dolinah, na planinah in prelazih. Za gorski svet je značilno, da prihaja do zgoščenosti obiskovalcev v omejenem časovnem obdobju na relativno majhnem prostoru.

V narodnem parku je 38 planinskih koč z 2792 posteljami. Največ koč je na območju osrednjih Julijcev (»triglavske koče«) in ob Vršiški (Ruski) cesti. Koče se s pitno vodo oskrbujejo iz lastnih zajetij bližnjih izvirov, v veliki meri pa tudi s kapnico iz zbiralnikov. Količinska preskrba koč z vodo je večinoma dobra in stalna, le v petih kočah je ocenjena kot slaba, saj v sušnih obdobjih vode primanjkuje. Polovica koč je priključenih na javno elektroenergetsko omrežje (v dolinah in sredogorju), v visokogorju pa zagotavljajo energijo s fotovoltaičnimi paneli, vetrnicami ter plinom in bencinskimi ali dizelskimi agregati. Velika večina koč se ogreva z drvmi. Posamezne – predvsem dolinske – koče so opremljene s stacionarnim telefonskim omrežjem, sicer pa se večinoma uporablja brezžični (mobilni) telekomunikacijski sistem. Količina odplak je odvisna predvsem od zmogljivosti in udobja, ki ga v kočah ponujajo obiskovalcem. Posamezne koče so zmanjšale količino odpadnih voda s suhimi stranišči, varčno sanitarno opremo in večjo uporabo lastne posteljnine obiskovalcev. Šestnajst koč ima zgrajene male komunalne čistilne naprave, ostale pa imajo urejene pretočne greznice s ponikovalnico. Odpadke v kočah večinoma ločujejo, stiskajo in odvažajo v dolino. Pri posameznih kočah so tudi deponije odpadkov, ponekod smeti sežigajo in kompostirajo. Način oskrbovanja je povezan z dostopnostjo koč. V visokogorju prevladujeta helikopterska oskrba (urejeno je bilo skupno vzletišče na Rudnem polju) in tovorne žičnice, v zadnjih treh letih se ponovno uvaja preizkušena nošnja s konji. Sredogorske in nižje ležeče koče oskrbujejo z avtomobili in traktorji po obstoječi mreži prometnic.

Za varno obiskovanje in doživljanje gora je v narodnem parku urejena mreža 826 km planinskih poti, od katerih je 43 km zahtevnih in 24 km zelo zahtevnih. Planinske poti prostovoljno vzdržuje 27 planinskih društev. Odseki poti so izpostavljeni hudourniški eroziji, poškodbam zaradi snežnih plazov, podorov, škodo pa povzročajo tudi planinci sami z uporabo bližnjic, z večjimi obremenitvami posameznih poti (npr. Lipanca – Debela peč; Rudno polje – Jezerce, Savica – Komna; Mangartsko sedlo), škoda nastaja tudi zaradi sočasne rabe (spravilo lesa, jahanje, gorsko kolesarjenje). Za zagotavljanje varne hoje in ohranjanja narave bo potreben razmislek o prestavitvi katere od tras poti.

V zadnjih petnajstih letih ob skupnem prizadevanju Planinske zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS), planinskih društev in javnega zavoda ni več zaslediti povečevanja prenočitvenih zmogljivosti, dizelske agregate se zamenjuje z drugimi energetskimi viri (fotovoltaika, vetrnice, plin), več je suhih stranišč, odpadki se odvažajo v dolino, umazana posteljnina se pere v dolini. PZS z različnimi akcijami tudi izobražuje, ozavešča in vzgaja svoje številno članstvo in ostale obiskovalce gora.

10.13 Poselitev

Poselitev v narodnem parku je redka in neenakomerna. Strnjena gručasta naselja so večinoma v alpskih ledeniških dolinah (dolina Soče ter Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina), manj pogost je obcestni tip (Spodnji in Gorenji Log ter Strmec in Čadrg), razpršena poselitev v obliki razloženih naselij je prisotna na višjih prisojnih legah na planotah Pokljuke in Mežakle, na rečnih terasah, policah in v dnu krnic ter nad ozkimi in strmo vrezanimi dolinami. V zatrepih dolin, na vršajih vodotokov, na pomolih in višje ležečih terasah se je izoblikovala poselitev v obliki celkov, nekdaj povsem samooskrbnih samotnih kmetij. Za narodni park so značilna tradicionalna planinska naselja s pastirskimi kočami, hlevi in sirarnami na planinah ter prestaje na Bovškem. Nekatere planine so se v preteklosti preoblikovale v stalna naselja (npr. Koprivnik v Bohinju in Gorjuše). V zadnjem obdobju se pastirske koče spreminjajo v počitniška bivališča.

Kljub posameznim neustreznim posegom in ne najbolj premišljeni popotresni obnovi (po potresu l. 1976) ima narodni park dobro ohranjeno arhitekturno prepoznavnost – številna naselja z ohranjeno ruralno naselbinsko dediščino in arhitekturno identiteto štirih geografsko in kulturno pogojenih stavbnih tipov.

Zaradi slabše dostopnosti, skromne opremljenosti z oskrbnimi, storitvenimi in družbenimi dejavnostmi ter pomanjkanja delovnih mest naselja v hribovitem svetu stagnirajo, prebivalci se selijo v osrednja naselja in lokalna središča. Večja naselja oziroma občinska središča so zunaj meja narodnega parka. Iz nekdaj povsem kmečkih naselij nastajajo turistična naselja (Ukanc, Ribčev Laz, Goreljek, Lepena in Strmec) s spremljajočo infrastrukturo (nastanitveni ter športni objekti in rekreacijska središča).

Na območju narodnega parka je po ocenah več kot 600 počitniških enot. Problemi, ki jih tovrstna gradnja generira, so v stihijski in neracionalni rabi prostora, neustreznih gradbenih posegih, zahtevah za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, konfliktih z ostalimi rabami, dvigu cen objektov (tudi gospodarskih) na nepremičninskem trgu, večji sezonski obremenitvi, spremenjeni vidni podobi naselij in planin ter marsikje tudi v izgubi identitete.

10.14 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Območje narodnega parka je eno izmed območij z največjo potresno nevarnostjo v Sloveniji. Zaradi poplav so na gorenjski strani ogrožena območja ob vodotokih Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Mostnica, Ribnica, Triglavska Bistrica, iztočni odsek Martuljka, Radovna  ter obala Bohinjskega jezera, na primorski pa Soča (Trenta), Lepenca, Koritnica in Šumnik  (Bavšica). Podnebne spremembe, še posebej spremembe padavinskega režima in dvig temperature, so gonilna sila, ki vpliva na razvoj in varstvo alpskega prostora. Pričakuje se večje število ekstremnih dogodkov, tudi na območjih, ki v preteklosti le-tem niso bila izpostavljena. Poletne suše že vplivajo na preskrbo s pitno vodo, na kmetijstvo (pomanjkanje vode na pašnih planinah) ter na večjo požarno ogroženost gozdov. Erozijska območja v narodnem parku so predvsem na hudourniških območjih. Podorna erozija, še posebej intenzivni dogodki (skalni podori) z veliko rušilno močjo in dosegom, je pogosta: npr. podori nad Zatolminom, na Osojnici, Javorščku, v Krnskem pogorju, v dolini Trente in Soče (nad Plajerjem in Fačerjem – pod Berebico), v stranskih dolinah Zadnjice, Vrsnika in Lepene, v dolini Bavšice, v steni Velikega Mangarta ter v dolini Pišnice. Največji obseg premaknjenih gmot se je zgodil leta 2000 na Bovškem s plazom Stovžje (2.500.000 m3). V narodnem parku so pogosti tudi snežni in zemeljski plazovi.

III. ANALITIČNA IZHODIŠČA ZA NAČRT UPRAVLJANJA

11 Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Med ključnimi prednostmi narodnega parka sta ohranjeni narava in kulturna dediščina. Narodni park ima velik simbolni pomen in je prepoznaven, kar je prednost za trajnostni in sonaravni turizem ter blagovno znamko narodnega parka, za proizvodnjo ter trženje lokalnih produktov in storitev, kar prinaša nove možnosti za zaposlovanje. Prednost so tudi dolgoletne izkušnje javnega zavoda z upravljanjem narodnega parka, razvito znanje in dobre prakse. Javni zavod ima kot partner številne prednosti pri pridobivanju finančnih spodbud in razvojnih projektov.

Med ključnimi slabosti narodnega parka so nerazvite zaposlitve možnosti, negativni demografski trendi, nizke ekonomske zmožnosti prebivalstva in podjetij, visoke cene nepremičnin, prešibka vključenost lokalnih prebivalcev v upravljanje narodnega parka, neusklajeno delovanje vseh upravljavcev v narodnem parku.

Priložnosti se navezujejo predvsem na prepoznavnost narodnega parka in na razvoj oblik turizma, ki jih narodni park omogoča, torej trženje naravnih lepot/vrednot in kulturne dediščine. Pomembna priložnost se kaže v usmeritvi gospodarskih dejavnosti v okoljske tehnologije in varovanje ekosistemskih storitev ter v raziskovanje. Javni zavod naj bo platforma za sodelovanje in izmenjavo izkušenj s poudarkom na povezovanju in učenju iz dobrih praks ter učinkovitem izvajanju obstoječe zakonodaje.

Pomembne nevarnosti so poleg slabih ekonomskih razmer neustrezno prostorsko načrtovanje na ravni države, neustrezna prometna politika ter uvajanje nepreizkušenih kmetijskih tehnologij in procesov. Konkretna nevarnost je naraščanje masovnega turizma v sezonah in naraščanje števila dnevnih gostov. Negativni zunanji dejavniki pa so tudi pomanjkanje sodelovanja med različnimi ravnmi uprave, naraščanje administrativnih zahtev, zakonska prenormiranost in neusklajenost, neučinkovitost inšpekcijskih služb ter neučinkovito izvajanje zakonodaje na državni ravni.

12 Analiza pritiskov in groženj v narodnem parku

Ključni pritiski in grožnje na območju narodnega parka so:

- Gozdarstvo: sečnja in spravilo lesa, poškodovanje tal in sestojev zaradi neprimerne izvedbe gozdnih del, uničenje podrasti, vpliv na živali in onesnaževanje, vdor drugih rab v prostor zaradi odprtosti gozdov, erozijski procesi ob neprimerni gradnji, poslabšanje stanja nekaterih varstveno pomembnih vrst in habitatnih tipov.

- Poselitev (gradnje, ureditve): načrtovanje neustrezne namenske rabe prostora, širjenje poselitve na območja zunaj obstoječih naseljenih površin v nasprotju z morfološko strukturo naselij in brez upoštevanja prvin lokalne stavbne tipologije, kar posledično razvrednoti kulturno dediščino kot tudi krajinske in poselitvene vzorce, nezakonite gradnje predvsem enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov ali spreminjanje njihove namembnosti, neprimerno projektiranje in izvajanje gradenj, nevzdrževanje starejših, lokalno značilnih objektov.

- Posegi v vodni in obvodni prostor: onesnaževanje voda (površinskih in podzemnih), urejanje vodotokov, predvsem hudournikov, izkoriščanje vodne energije (male hidroelektrarne, žage, mlini ...), urejanje ter posegi zaradi turistično rekreativnih namenov (npr.  odstranjevanje, obrežne vegetacije zaradi "večje urejenosti" obale, preoblikovanje brežin, gradnja objektov in infrastrukturne ureditve za obiskovalce).

- Paša in košnja, kmetijstvo: intenziviranje pridelave, uporaba novih tehnologij pri izvajanju kmetijskih operacij in shranjevanja travinja, časovno, količinsko ali prostorsko neustrezno gnojenje kmetijskih površin in izvajanje gozdne ter nenadzorovane paše, izravnavanje drobnih geomorfoloških oblik – najbolj ogroženi so grbinasti travniki zaradi prehoda ročne na strojno košnjo, gradnja novih ali širitev obstoječih traktorskih oskrbnih poti.

- Vznemirjanje živali prostoživečih vrst: fotolov, hoja in rekreacija po brezpotjih in neoznačenih poteh, nabiranje gozdnih dobrin (zelišč, gozdnih sadežev in gob), nenadzorovana paša drobnice, sprehajalci s spuščenimi psi in klateški psi, spremembe namembnosti objektov na osamljenih lokacijah, zračni promet, vožnja z motornimi sanmi in štirikolesniki ter uporaba pirotehničnih sredstev, nezakonit ribolov in odvzem iz narave živali zavarovanih vrst, neprimerno krmljenje divjadi v zimskem času s strani lokalnega prebivalstva.

- Nabiranje gozdnih dobrin: vznemirjanje živali, uničevanje habitatov in ostalih živali in rastlin ter onesnaževanje zaradi množičnosti nekomercialnega nabiranja gozdnih dobrin (borovnice, maline, gobe ipd.) za lastno uporabo, ogrožanje rastlinskih vrst zaradi komercialnega nabiranja.

- Izkoriščanje mineralnih surovin: zasutje opuščenih peskokopov z raznovrstnim gradbenim materialom ter odpadki, neustrezni odvzemi plavin, ki vplivajo na stabilnost vodotokov, gospodarsko izkoriščanje rečnih naplavin ali neprimerno izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih, zaradi katerih so ogrožena mnoga drstišča rib, napredovanje erozije in stanje meliščnega habitata zaradi izkoriščanja materiala izpod melišč.

- Turizem, rekreacijske dejavnosti in planinstvo: gradnja turistične infrastrukture (fizični posegi v prostoru), izvajanje dejavnosti (obremenitve in vplivi na okoljske sestavine), prireditve in tekmovanja, pojav novih oblik prostočasnih dejavnosti in povečevanje števila ljudi, ki jih izvajajo; hoja obiskovalcev izven utrjenih in označenih poti ter povečan ali celo množičen obisk nekaterih predelov povzročata vznemirjanje živali in ogrožanje rastišč zavarovanih rastlinskih vrst, uničenje travne ruše, povečano zbitost in erozijo tal, onesnaženje tal, podtalja in voda, emisijo plinov, smradu, hrup, veliko količino odvrženih odpadkov. V poletni sezoni predstavlja veliko obremenitev okolja množičen obisk planinskih koč, med katerimi jih veliko še nima urejenih čistilnih naprav. Meje nosilne sposobnosti so na posameznih vplivnih območjih planinskih koč (Kredarica, Krnska jezera, Triglavska jezera) in množično obiskanih planinskih ciljih presežene. V vse večjem obsegu se izvajajo prostočasne dejavnosti, kot so turno smučanje, plezanje po zaledenelih slapovih, čolnarjenje, soteskanje, športni ribolov in ostali vodni športi, jadralno padalstvo in gorsko kolesarjenje, ki povzročajo vznemirjanje živali in izgubo njihovih zatočišč ter lokalno poškodovanje ali celo uničenje vegetacije. V alpskih dolinah in izhodiščih za gorske ture prihaja je zaznano nelegalno prenočevanje (v avtodomih in drugih vozilih, šotorih …). Do velikih pritiskov prihaja tudi v večjih turistično-rekreacijskih središčih na Voglu, Pokljuki z Rudnim poljem, na Zatrniku in širšem območju Bohinjskega jezera ter vplivnem območju Planice s Tamarjem. Na območju Rudnega polja in Pokljuke različne dejavnosti (športna tekmovanja, prireditve, rekreacijske dejavnosti v okviru novozgrajenega Športno rekreacijskega centra Pokljuka, povečana dostopnost, gospodarjenje z gozdovi, vojaško usposabljanje, planinstvo, helikopterska oskrba planinskih koč, nabiralništvo) in z njimi povezani posegi, dejavnosti in ravnanja moteče vplivajo na naravo (npr. promet, hrup, svetlobno onesnaževanje, zmanjševanje življenjskega prostora gozdnih kur in divjadi, vznemirjanje živali in motnje v migracijskih poteh, pri njihovem prehranjevanju in razmnoževanju, prisotni so konflikti med dejavnostmi – npr. planinstvo in kolesarstvo; gozdarstvo in rekreacija). Na območju Vogla so bile v preteklih desetletjih brez ustreznega celovitega načrtovalskega pristopa izvedene gradnje žičniške infrastrukture in širitve smučarskih prog, zgrajeni gostinski in počitniški objekti z nastanitvenimi zmogljivostmi z obsežnimi posegi v kraška tla in relief, površinski pokrov, vplivi na živalski svet. Ključni problemi območja so neustrezna oskrba z vodo, odsotnost kakršnekoli rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, promet ob južni obali Bohinjskega jezera in mirujoč promet ob spodnji postaji gondolske žičnice, nerešeno lastništvo ter posamezni konflikti med dejavnostmi. Poleg zimskega je območje Bohinjskega jezera s prometom (prometni režim s parkiranjem) in obiskom obremenjeno tudi v poletnih, še posebej kopalnih koncih tednov. Prisotni so pritiski za širitev stavbnih zemljišč in postavljanje sezonskih gostinskih objektov v obalnem pasu, na vodnih zemljiščih so postavljeni številni pomoli in privezi za plovila, neurejen pa je tudi plovbni režim na jezeru. Območje Zatrnika je opuščeno rekreacijsko središče s propadajočimi žičniškimi napravami in spremljajočo infrastrukturo ter zaraščajočimi smučarskimi progami in posameznimi počitniškimi objekti (Klofutarica, objekti na spodnjem robu smučišča). V preteklih letih sta obratovali manjši smučišči z eno napravo. Posamezne površine so zaradi neustreznih ureditev izpostavljene erozijskemu, predvsem hudourniškemu delovanju.

- Odpadki: večja (divja) odlagališča, manjša lokalna odlagališča (npr. ob kmetijah ali planinskih kočah) ter razpršeni odpadki ob turističnih poteh in počivališčih.

- Invazivne tujerodne vrste: namerne naselitve, ki imajo uničujoče in nepovratne posledice za biotsko raznovrstnost, npr. ribe, ki so bile namerno naseljene v izolirana gorska jezera in vodotoke, naselitev nekaterih sesalcev, načrtno zasmrečevanje gozdnih planot. Z različnimi posegi so bile v narodni park nenamerno vnesene nekatere invazivne tujerodne rastline, ki se pojavljajo v nižinskih območjih na brežinah vodotokov in ob cestah, širijo pa se tudi v višje ležeče predele.

- Promet in prometna infrastruktura: promet, ki je posledica različnih (predvsem prostočasnih) dejavnosti povzroča vedno večje okoljske obremenitve. Zračni promet v obliki mednarodnega potniškega prometa, motornih zračnih plovil (športna motorna letala), helikopterskega prometa (vojska, policija, zasebniki), jadralnih letal in t.i. alternativnih zračnih plovil (jadralna padala, jadralni zmaji, baloni, ipd.) pogosto povzroča zakonsko prekoračenega hrupa ter vznemirjanje živali. Problematični so  helikopterski leti in preleti turističnih letal – zaradi letenja nizko nad terenom, predvsem pa hrupa, obremenjujoče vpliva na doživljanje obiskovalcev, še posebej pa negativno vpliva (tudi ogroža) nekatere prostoživeče živalske vrste (ptice, zlasti ujede, ter gamse in kozoroge); upoštevati je treba tudi kumulativen vpliv celotnega zračnega prometa v poletnih konicah.

- Komunalna infrastruktura: iztekanje neustrezno očiščenih komunalnih voda v okolje, ki ima velik vpliv na stanje vodotokov, podtalnice in tal in poslabšuje življenjske pogoje vodnih živali. Neustrezno odvajanje odpadnih voda iz planinskih koč dodatno onesnažuje gorska jezera in podzemne vode. Vodovodni sistemi so na nekaterih območjih narodnega parka neustrezni in zastareli, zaradi poškodb se povečujejo vodne izgube.

- Energetska infrastruktura: trase vodov, ki zaradi izrazito linearnega poteka in zahtevanih varovalnih pasov predstavljajo motnjo v vidnem zaznavanju prostora, spreminjajo krajinski vzorec, vplivajo na omejitve same rabe znotraj koridorja. Za daljnovode so v manjšem obsegu značilni učinki električnih in magnetnih polj, katerih vplivi terjajo ustrezno previdnost. Male vodne elektrarne, ki imajo velik vpliv na struge in obrežja vodotokov. Energetska oskrba planinskih koč z uporabo agregatov (motorjev s pogonom na dizelsko gorivo ali bencin), ki obremenjuje okolje s hrupom, emisijami. Transport in skladiščenje goriva predstavlja potencialno nevarnost za izlitje v zemljo in vodonosnike. Pri objektih za izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot sta voda, veter ali sonce, je vprašljiva zlasti njihova umestitev v prostor in učinki na okoljske sestavine.

- Telekomunikacije in javna razsvetljava: trase vodov zaradi izrazito linearnega poteka in zahtevanih varovalnih pasov spreminjajo rabo tal, krajinske vzorce in povzročajo motnje v vidni zaznavi. Vidno motnjo predstavljajo tudi bazne postaje mobilne telefonije in radiotelevizijskih oddajnikov, ki so postavljene na reliefno in vidno izpostavljenih lokacijah. Uporaba javne cestne razsvetljave, osvetljevanje objektov in prostora zunaj območij strnjene poselitve ter neustrezen način njene ureditve pomenijo svetlobno onesnaževanje okolja.

- Naravne nesreče: preoblikovanje reliefa, poškodbe tal in rastlinstva, spremenjene hidrološke in mikroklimatske razmere. Negativno so ocenjeni tisti naravni procesi, ki povzročajo škodo na območjih poselitve, infrastrukture in na območjih kulturne dediščine.

Na območju narodnega parka so največji pritiski, ki ovirajo doseganje ciljev narodnega parka: vznemirjanje živali prostoživečih vrst zaradi obiskovanja, planinstvo, neustrezno ravnanje z odpadnimi vodami ter namerne naselitve rib. Na krajinsko  pestrost in krajinske vzorce v prvem in drugem varstvenem območju vplivata opuščanje kmetijske rabe in zaraščanje pašnih površin, v tretjem varstvenem območju pa neustrezno širjenje poselitve, gradnja infrastrukturnih vodov, intenzivno gospodarjenje z gozdovi in ureditve turistično rekreacijskih območij.

13 Analiza navzkrižij in sožitij

Najizrazitejša nasprotja med varovanjem narave in razvojnimi težnjami so:

- Namenska raba prostora in organizacija dejavnosti v območju: za zagotavljanje dolgoročnih ciljev narodnega parka je treba varstvene zahteve in trajnostni razvoj uskladiti na ravni parkovnih lokalnih skupnosti in regije ter s sodelovanjem sektorjev stremeti k celovitosti obravnave območja, upoštevajoč prednosti in omejitve.

- Kmetijstvo: opuščanje ekstenzivne kmetijske rabe na višjih, oddaljenih in slabše dostopnih delih narodnega parka vodi z zaraščanjem v zmanjšanje kmetijskih zemljišč, manjšo preskrbo s hrano, prav tako pa v postopno izgubljanje kmetijske krajine in spreminjanje značilnih krajinskih vzorcev. Lokalno se pojavljajo težnje po intenziviranju kmetijstva z ureditvami zemljišč, ki lahko bistveno spremenijo strukturo habitatov in življenjske prostore prostoživečih vrst ter krajinske vzorce.

- Gozdarstvo: težnje za povečan posek in maksimiranje ekonomskih donosov, kar negativno vpliva na delovanje gozdnih ekosistemov.

- Ohranjanje in ustrezna raba vodnih virov: naraščanje potrebe po izkoriščanju vodnih virov za proizvodnjo električne energije (male hidroelektrarne), kar negativno vpliva na stanje vodnih ekosistemov, še posebej v času nizkih pretokov.

- Turistične dejavnosti in gradnja turistične infrastrukture: obiskovanje, različne oblike vodenja turistov in ponudba rekreacijskih dejavnosti predstavljajo pomemben vir zaslužka, vendar je treba dejavnosti in z njimi povezane posege zaradi vplivov na naravo načrtovati premišljeno ali tudi omejevati, ob upoštevanju varstvenih usmeritev.

IV. UPRAVLJANJE NARODNEGA PARKA

14 Dolgoročni cilji, operativni cilji in naloge 2016–2025

V poglavju so opredeljeni cilji in naloge za celotno programsko obdobje. Sklop temelji na viziji narodnega parka za obdobje do leta 2030 (poglavje 2), ki ponazarja kratek opis idealnega prihodnjega stanja, opredeljenega na podlagi ciljev in namena narodnega parka v ZTNP-1 ter poglobljene analize stanja. Načrt upravljanja določa pet upravljavskih področij: Ohranjanje narave (sklop A), Ohranjanje kulturne dediščine (sklop B), Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj (sklop C), Obiskovanje in doživljanje (sklop D) ter Upravljavsko administrativne naloge (sklop E).

Upravljavski sklopi imajo strukturo po naslednjem hierarhičnem zaporedju: dolgoročni cilj – operativni cilji – naloge – aktivnosti. Dolgoročni cilji predstavljajo podrobnejšo, vsebinsko konkretizirano vizijo za posamezno področje. Vsako upravljavsko področje ima en dolgoročni cilj, ki je tako kot vizija določen za obdobje do leta 2030. Operativni cilji so konkretnejši cilji, ki opisujejo stanje oziroma spremembe, ki jih želimo doseči v obdobju izvajanja tega načrta upravljanja, torej do leta 2025. Doseganje operativnih ciljev se izpolnjuje z nalogami.

Za vsako nalogo so navedeni: obdobje izvajanja, izvajalci, ki so nosilci (zapisani s krepkim tiskom) ali sodelujoči.

V stolpcu P je označena prioriteta, ki nakazuje vsebinsko nujnost izvedbe naloge. Oznake pomenijo: 1: prva prioriteta – izvedba naloge je nujna za doseganje zastavljenega cilja; 2: druga prioriteta – izvedba naloge pomembno prispeva k doseganju zastavljenega cilja, opustitev izvedbe pomeni, da cilj ne bo v celoti dosežen; 3: tretja prioriteta – naloga prispeva k doseganju zastavljenega cilja v manjši meri, zato jo izvedemo, če je na voljo dovolj finančnih in človeških virov.

V stolpcu Opombe so navedene vsebinsko povezane naloge, povezava na razvojne usmeritve iz 10. člena ZTNP-1 in delitev nalog glede na 56. člen ZTNP-1 (oznaki pomenita: V: naravovarstvene naloge; R: razvojne naloge).

Za spremljanje izvajanja načrta upravljanja in doseganje dolgoročnih ciljev je bil izdelan nabor kazalnikov rezultatov in učinkov (poglavje VII. – 26). Kazalniki so določeni tako, da za njihovo merjenje ni potrebnih bistvenih dodatnih sredstev in časa, hkrati pa bodo dober pokazatelj učinkov izvedenih nalog.

Izvajanje načrta upravljanja zahteva celovito, zlasti medresorsko sodelovanje pri upravljanju narodnega parka. Nosilec izvajanja opredeljenih ciljev in nalog je tako upravljavec, kot ministrstva v pristojnost katerih sodi izvajanje posameznih vsebin.

Za izvajanje načrta upravljanja v obdobju 2016 – 2025 bo skupaj namenjenih 99.550.624 EUR. Sredstva iz državnega proračuna RS bodo zagotovljena, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni  Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma sprejeti proračuni za posamezna leta v obdobju 2016 – 2025.

Od tega bo javni zavod namenil 25.590.835 EUR, od tega je proračunskih sredstev javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: PP) v višini 18.264.272 EUR, proračunskih programskih sredstev javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: PS) v višini 4.800.000 EUR, sredstev mednarodnih projektov (v nadaljnjem besedilu: MP) v višini 1.480.322 EUR in lastnih sredstev javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: LS) v višini 1.046.241 EUR.

Za doseganje optimalnih rezultatov so izjemnega pomena še aktivnosti in sredstva, ki jih v območje narodnega parka usmerjajo druge javne institucije, ki bodo namenile 73.959.789 EUR, od tega je proračunskih sredstev v višini 72.207.164 EUR in programskih sredstev ali sredstev iz projektov v višini 1.752.625 EUR.

Financiranje nekaterih nalog zahteva kombinacijo sredstev iz integralnega državnega in občinskih proračunov ter evropskih sredstev, ki so v posameznem programskem obdobju na voljo iz različnih skladov in se lahko koristijo na način prijave posameznih projektov na razpise. Ker je pridobivanje teh sredstev odvisno od uspešnosti prijave projektov na posamezne razpise so v tabelah 3., 4., 5., 6. in 7 za naloge pri katerih sodelujejo tudi druge javne institucije in za naloge, ki se bodo izvajale preko projektov, podane ocene višine pričakovanih sredstev.

Nekatere naloge iz načrta upravljanja, ki so skladne z vsebinami prednostnih naložb Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, se bodo lahko izvajale tudi v okviru operacije integriranega pristopa za območje Triglavskega narodnega parka. Takšen pristop je bistvenega pomena za celostno obravnavo širšega območja Triglavskega narodnega parka, kjer gre za vključevanje potencialov ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine območja narodnega parka v uravnotežen razvoj turizma in celotnega območja Julijskih Alp. Načrtuje se vsaj tri večje večletne podprojekte (npr. varstvo in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na območju, znak kakovosti narodnega parka, urejanje širokopasovne infrastrukture …). Ostale načrtovane aktivnosti se bodo izvajale na podlagi dvoletnih izvedbenih načrtov. Na podlagi lokalnih potreb, ocenjene absorpcije sposobnosti za črpanje sredstev in sposobnosti obstoječega podpornega okolja za izvedbo ocenjujemo stroške za izvedbo omenjenega projekta na 11.500.000 EUR (priprava in izvedba treh večjih podprojektov po 2.500.000 EUR – skupaj 7.500.000 EUR ter priprava in izvedba štirih dvoletnih izvedbenih načrtov po 1.000.000 EUR – skupaj 4.000.000 EUR). Območje izvajanja projektov je na podlagi določb 10. člena ZTNP-1 lahko območje narodnega parka in/ali parkovne lokalne skupnosti.

Naloge, ki se bodo izvajale v okviru integriranega pristopa, so v tabelah 3. in 5. označene s pripisom »OP, prednostna naložba«.

14.1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave

Dolgoročni cilj: Na območju narodnega parka se prednostno ohranjajo ekosistemi in naravni procesi, naravne vrednote, pestrost habitatov živalskih in rastlinskih vrst ter krajinske značilnosti. Prebivalci in obiskovalci narodnega parka z zavezanostjo vzdržnemu razvoju pomembno prispevajo k uresničevanju prednostnega cilja ustanovitve narodnega parka. Z uveljavljanjem predkupne pravice do nakupa zemljišč in neposrednim nadzorom se zagotavlja doslednejše varstvo narave.

Dobro poznavanje stanja varstveno pomembnih sestavin biotske raznovrstnosti je pogoj za doseganje dolgoročnega cilja, zlasti z ohranjanjem varstveno pomembnih ter kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 v ugodnem stanju (predvsem z izvajanjem ukrepov veljavnega operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 opredeljenimi v načrtu upravljanja in letnih programih), z ohranjanjem ožjih zavarovanih območij in naravnih vrednot v ugodnem stanju, z ohranjanjem krajinske pestrosti ter značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov, s prilagajanjem gospodarjenja z gozdovi na površinah, pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti, z ohranjanjem dobrega stanja voda, z usmerjanjem drugih vrst rabe in dejavnosti, z učinkovitim neposrednim nadzorom v naravi, s celovitim upravljanjem z divjadjo ter s povečevanjem deleža zemljišč v državni lasti.

Naravovarstvene naloge so naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti in ukrepi varstva naravnih vrednot ter so podrobneje konkretizirane v tabeli 3 tega načrta upravljanja.

Za izvedbo vseh načrtovanih nalog na področju ohranjanja narave v obdobju 2016 – 2025 bo namenjenih 15.291.458 EUR, od tega bo javni zavod namenil 9.871.148 EUR (in sicer PP v višini 6.894.389 EUR, PS v višini 2.490.000 EUR, MP v višini 430.031 EUR in LS v višini 56.728 EUR), druge javne institucije pa 5.420.310 EUR (in sicer PP v višini 4.610.310 EUR in PS oz. MP v višini 810.000 EUR).

Prednostne projektne aktivnosti JZ TNP bodo usmerjene v področju izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, zato bo si bo prizadeval vstopati v različne finančne mehanizme in programe, kot je npr. prednostna naložba za območja Natura 2000 iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020.

Operativni cilji, naloge in aktivnosti za upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave so določeni v tabeli 3, finančno ovrednotenje nalog glede na vir financiranja je določeno v prilogi 18 tega načrta upravljanja, kazalniki in ciljne vrednosti za oceno učinkovitosti doseganja ciljev pa v tabeli 19 (1-3, 4.a, 4.b, 5, 19).

Tabela 3: Pregled operativnih ciljev in nalog za upravljavsko področje A. Ohranjanje narave.

| Koda | Operativni cilj / naloga | Aktivnosti | Leta izvedbe | Stroški izvedbe (EUR) | Nosilci in sodelujoči | P | Opombe (povezane naloge, razvojna usmeritev, izvajanje 56. člena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Vzpostavitev kakovostnega monitoringa prostoživečih vrst in habitatnih tipov Kakovostni podatki o razširjenosti in stanju vrst in habitatnih tipov ter ključnih pritiskih in grožnjah omogočajo določitev prednostnih varstvenih nalog, oblikovanje in izvajanje ustreznih nalog in spremljanje njihove učinkovitosti, s čimer se zagotavlja dolgoročno ohranjanje prostoživečih vrst in habitatnih tipov. |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 | Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, ruševec, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti reden monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva. | 1. pregled vrst, ki so/bodo zajete z monitoringom javnega zavoda oziroma drugih nosilcev (državni monitoring, ZGS, ZZRS …) 2. poenotenje metodologij in priprava protokolov za izvedbo monitoringov 3. izvedba kartiranja habitatnih tipov 4. monitoring kvalifikacijskih vrst Natura 2000 iz PUN 5. vzpostavitev inventarizacije lastnosti in kakovosti tal 6. izvedba inventarizacij za preostale varstveno pomembne vrste z zunanjimi sodelavci 7. proučevanje zdravstvenega stanja živali in vplivov bolezni na populacije 8. analiza podatkov in opredelitev potrebnih varstvenih nalog 9. izvedba potrebnih varstvenih ukrepov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 4.351.892 PP 1.218.850 PS 649.000 MP 211.398 LS 12.384 SEKTORSKA SREDSTVA - OP, prednostna naložba 6.1.3 MOP MOP (SON) 30.000 ZRSVN 33.600 ARSO (upravljanje z vodami) 3.660 ZZRS 30.000 ZZRS (MP) 10.000 ZGS 318.000 NIB 1.835.000 | JZ TNP (1,2,3,4,6,8,9), ZRSVN (2,8), ZGS (2,4,8,9), izvajalci državnega monitoringa biotske raznovrstnosti (2,4,8), znanstvene in strokovne organizacije (2,4,5,6,7,8) | 1 | podlaga za nalogo A1.2 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A1.2 | Pripraviti Akcijski načrt za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku, prednostno za Natura 2000 vrste in habitatne tipe ter ostale ogrožene vrste in izvajati opredeljene varstvene naloge. | 1. izvajati konkretne ukrepe varstva, določene v letnih programih dela javnega zavoda, na podlagi analize podatkov iz inventarizacij in monitoringov biotske raznovrstnosti pa nadaljevati z določitvijo varstvenih nalog in njihovim izvajanjem 2. vključiti ukrepe za spremljanje in ohranjanje kvalifikacijskih vrst Natura 2000 po PUN 3. pripraviti akcijski načrt za obdobje 2020-2025 4. izvajati predvidene naloge | 2016-2019 (1-3), 2020-2025 (4) | JZ TNP SKUPAJ 375.664 PP 87.719 PS 73.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 30.000 ZRSVN 86.800 ARSO (upravljanje z vodami) 5.645 ZZRS 10.000 MKGP 4.500 ZGS 53.000 NIB (MP) 25.000 | JZ TNP(1-4), MKGP (1), ZRSVN (1-3), znanstvene in strokovne organizacije (1), sektorji (2) | 1 | temelji na rezultatih naloge A1.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A1.3 | Vzdrževati in vsebinsko dopolnjevati interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti. | 1. poenotenje metodologije zbiranja podatkov in vzdrževanja evidenc 2. posodobitev in vzdrževanje interne podatkovne zbirke 3. pregled organizacij, ki upravljajo javne evidence o vrstah in habitatnih tipih 4. redna izmenjava podatkov za območje narodnega parka z upravljavci drugih javnih evidenc | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 279.752 PP 82.052 PS 50.000 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 11.200 ZZRS 5.000 ZGS 26.500 NIB (MP) 105.000 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (3,4), upravljavci drugih javnih evidenc (3,4) | 1 | sorodni nalogi E3.1 in E5.7 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A1.4 | Izvajati skupno zakonodajo EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter pripraviti Akcijski načrt za njeno izvajanje. | 1. priprava akcijskega načrta za izvedbo uredbe 2. izvajanje akcijskega načrta za divjad in ribe 3. vključitev ciljev in ukrepov v sektorske načrte | 2016-2018 (1), od 2019 dalje (2), 2019-2025 (3) | JZ TNP SKUPAJ 486.679 PP 83.379 PS 90.000 MP 27.250 LS 7.750 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 16.800 ZGS 26.500 ZZRS 190.000 ZZRS (MP) 20.000 NIB (MP) 25.000 | JZ TNP(1-3), ZGS (3), ZRSVN (1,3) znanstvene in strokovne institucije (1) | 1 | stroški za monitoring predvideni v nalogi A1.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A1.5 | Zagotoviti pogoje za začasno ali trajno hrambo mrtvih živali ali rastlin ali njihovih delov neposredno pri upravljavcu narodnega parka. | 1. priprava protokolov za pripravo in evidentiranje osebkov, prostora in načina hrambe 2. priprava prostora skladno s protokoli 3. vzpostavitev in izvajanje redne evidence shranjenih osebkov ter uporabe v izobraževalne namene | 2020-2025 | JZ TNP SKUPAJ 36.271 PP 31.271 PS 5.000 | JZ TNP (1-3) | 2 | 1. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A1.6 | Spodbujati, usmerjati in podpirati znanstveno raziskovanje. | 1. priprava nabora potrebnih raziskav za učinkovito varstvo in upravljanje narodnega parka in usmerjanje raziskovalcev/študentov na ta področja 2. spremljanje raziskav na območju narodnega parka in v okolici 3. izdajanje znanstvenega časopisa | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 36.918 PP 26.918 SEKTORSKA SREDSTVA NIB 10.000 | JZ TNP (1-3), znanstvene in raziskovalne organizacije (1), univerze (1) | 1 | sorodna naloga E1.1, tam tudi predvideni stroški za publikacije 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A2 | Ohranjanje naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij Na naravnih vrednotah in ožjih zavarovanih območjih v narodnem parku se s preprečevanjem negativnih človekovih vplivov ohranjajo njihovo stanje in lastnosti, s čimer se ohranja njihova izjemnost, dragocenost in redkost. |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Preučiti obstoječo metodologijo spremljanja stanja naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij v narodnem parku ter oblikovati predloge za morebitne dopolnitve | 1. analiza metodologije spremljanja stanja in dopolnitev navodil 2. seznanitev in usposabljanje popisovalcev 3. vzpostavitev redne izmenjave podatkov med javnim zavodom in ZRSVN | 2016-2017 | JZ TNP SKUPAJ 38.606 PP 19.006 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 19.600 | ZRSVN (1-3), JZ TNP (1-3) | 1 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A2.2 | Pregledati in oceniti stanje vseh naravnih vrednot (brez jam) in ožjih zavarovanih območij v narodnem parku in nato zagotoviti redno spremljanje stanja na najmanj 10 % naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij vsako leto. | 1. terenski ogledi naravnih vrednot 2. poročila o stanju 3. priprava varstvenih nalog in vključitev v ustrezne načrte; pri nujnih nalogah takojšnje ukrepanje | do 2021 pregled vseh NV v narodnem parku, nato stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 240.098 PP 130.698 PS 45.000 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 64.400 | JZ TNP(1-3), ZRSVN (3), druge strokovne organizacije (1,3) | 1 | temelji na rezultatih naloge A2.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A2.3 | Pripravljati predloge za ZRSVN za določitev novih naravnih vrednot, vključno z območjema gozdnih rezervatov Grušnica in Pod Sopotom. | 1. priprava predloga 2. vrednotenje in uskladitev predloga 3. priprava predloga dopolnitve pravilnika in sprejem spremembe pravilnika | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 111.859 PP 49.059 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 30.000 ZRSVN 16.800 MKGP 1.000 NIB (MP) 15.000 | JZ TNP (1), MOP (3), MKGP (3), ZRSVN (2), ZGS (OE Bled in OE Tolmin) | 2 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A3 | Ohranjanje travišč Travišča nad gozdno mejo so prepuščena naravnim procesom, razen na v načrtu upravljanja določenih območjih planin, kjer se lahko izvaja ekstenzivna paša. Na traviščih pod gozdno mejo je z obujeno tradicionalno rabo zaustavljen trend zaraščanja ob dopuščanju zmernega povečevanja kmetijskih površin na nekdanjih kmetijskih območjih in spodbujanju ekološkega kmetijstva. |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Opredeliti območja naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, kjer naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev in zagotoviti ohranjanje teh območij s pogodbenim varstvom ali odkupom. | 1. pregled naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst 2. opredelitev prednostnih območij za pogodbeno varstvo/odkup 3. izvajanje nalog pogodbenega varstva ali odkupa | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 460.809 PP 125.409 PS 105.000 MP 138.750 LS 26.250 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 6.21 – MOP MOP (SON) 15.000 ZRSVN 50.400 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (2), lastniki zemljišč (2,3), agrarne skupnosti (2,3) | 1 | navezava na nalogo A1.1 (monitoring) sorodni nalogi A10.1 in C1.2 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 1. in 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A3.2 | Ob prekomernem zaraščanju rastišč varstveno pomembnih rastlinskih vrst zagotoviti pozno poletno košnjo vsaj vsako drugo leto. | 1. vzpostaviti monitoring stanja rastlinskih vrst 2. po potrebi zagotoviti košnjo (neposredno ali s pogodbenim varstvom) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 137.712 PP 82.112 PS 25.000 MP 12.750 LS 2.250 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 10.000 ZRSVN 5.600 | JZ TNP (1,2, tudi monitoring), ZRSVN (1), lastniki zemljišč (2), LD Soča (2), MOP (2) | 2 | sorodna naloga C1.2 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A3.3 | Na območjih ključnih nahajališč rastlinskih vrst, ki so zanimive za nabiranje, izvesti analizo vplivov nabiranja in drugih dejavnosti na stanje teh vrst. Pripraviti predloge ukrepov aktivnega varstva ter jih vključiti v ustrezne sektorske načrte oziroma ugotovitve uporabiti v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda. | 1. priprava seznama vrst, zanimivih za nabiranje 2. določitev območij rastišč z največjim pritiskom nabiranja 3. priprava metodologije za spremljanje vplivov nabiranja in vzpostavitev rednega monitoringa 4. prilagoditev usmeritev/pogojev za sprejemljivo izkoriščanje rastlin | 2016-2018 (1,2), od 2018 (3,4) | JZ TNP SKUPAJ 102.198 PP 32.198 PS 70.000 | JZ TNP (1-4), strokovne organizacije (3,4) | 2 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A3.4 | Za območja planin, določena v načrtu upravljanja, določiti naravovarstveno sprejemljive pašne rede in ukrepe za preprečevanje nezakonite paše. | 1. proučiti obstoječo rabo planin in če je potrebno, opredeliti potrebne ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja sestavin biotske raznovrstnosti 2. uskladitev pašnih redov z lastniki in uporabniki teh površin 3. zagotoviti potrebne ukrepe za omejitev nezakonite paše | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 55.103 PP 43.903 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 11.200 | JZ TNP (1-3), lastniki zemljišč (2), agrarne skupnosti (2), ZGS (3), ZRSVN (1,3), KGZS (2) | 1 | sorodni nalogi B2.3 in C1.5 11. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. in 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A4 | Ohranjanje in sonaravno gospodarjenje z gozdovi Gozdovi v prvem varstvenem območju ter v gozdnih in naravnih rezervatih so praviloma prepuščeni naravnim procesom. Drugod se nadaljuje s sonaravnim in mnogonamenskim upravljanjem z gozdovi, vse dejavnosti v gozdnem prostoru pa so časovno in izvedbeno prilagojene varstvu vrst in habitatnih tipov. |  |  |  |  |  |  |
| A4.1 | Na podlagi rezultatov monitoringov in inventarizacij določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe z različnimi nalogami (ekocelice, gozdovi s posebnim namenom brez ali s prilagojenim ukrepanjem, gozdni rezervati, naravne vrednote, mirna območja, določena v tem načrtu upravljanja). | 1. preveritev stanja gozdov v upravljanju javnega zavoda 2. priprava Načrta vzpostavitve ekocelic (javni zavod), določitev ekocelic ali gozdov s posebnim namenom brez ali s prilagojenim ukrepanjem v gozdnogospodarskih načrtih 3. določitev in označitev ukrepov v naravi 4. priprava načrta spremljanja stanja biotske raznovrstnosti v vseh gozdovih in začetek izvajanja | 2016-2018 (1-2), 2019 (3), od 2020 dalje (4) | JZ TNP SKUPAJ 471.721 PP 174.321 PS 60.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 10.000 ZRSVN 64.400 MKGP 3.500 ZGS 79.500 NIB (MP) 80.000 | JZ TNP (1-4), MOP (2), MKGP (2), SKZG (1-2), ZGS (2-4), ZRSVN (2-4), lastniki zemljišč (2,3) | 1 | stroški za monitoring predvideni v nalogi A1.1 3. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A4.2 | Odkupiti ali zagotavljati odškodnine ali oprostitev plačila davščin in pristojbin za zasebne lastnike gozdov, kjer velja omejitev ali popolna prepoved gospodarjenja z gozdovi. | 1. določitev gozdov v zasebni lasti, kjer obstaja omejitev ali prepoved (1. varstveno območje, mirna območja) 2. priprava programa odkupa 3. priprava predloga najustreznejših nalog za konkretna območja in dogovor z lastniki 4. izvedba usklajenih nalog | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 452.585 PP 50.585 PS 305.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 30.000 ZRSVN 14.000 ZGS 53.000 | JZ TNP (1-4)(odkupi), ZRSVN (1,3), MOP (2,3,4) (odškodnine), MF 3,4)(davki), ZGS (1-3), PLS (1-4) | 1 | sorodna naloga A10.1, kjer so tudi predvidena sredstva za odkupe 3. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 1. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A4.3 | Ohranjati selitvene koridorje in ekosisteme za velike zveri, vzpostaviti mirna območja ter sprejeti in izvajati ukrepe za blažitev konfliktov med ljudmi in velikimi zvermi. | 1. monitoring, promocija ukrepov za preprečevanje škode in konfliktov z velikimi zvermi 2. opredelitev območij paše drobnice in izvajanje izrednih ukrepov na velikih zvereh z odvzemom konfliktnih osebkov iz narave 3. nadzor in sankcioniranje nezakonite paše 4. ohranitev selitvenega koridorja velikih zveri Slovenija-Italija/Avstrija | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 195.110 PP 86.710 PS 22.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 10.000 ZRSVN 22.400 MKGP 1.000 ZGS 53.000 | JZ TNP (1,3), MOP (4), MKGP (4), ZGS (1,2), LD/LPN (1,2), ZRSVN (1), lastniki zemljišč in nepremičnin (1-3) | 2 | 3. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A4.4 | Izvesti analizo vplivov rekreativnega in komercialnega nabiranja gozdnih dobrin na ciljne vrste ter oblikovati predloge varstvenih nalog (časovna in prostorska opredelitev, količina in način nabiranja) in jih vključiti v ustrezne sektorske načrte oziroma ugotovitve uporabiti v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda. | 1. priprava seznama vrst, zanimivih za nabiranje 2. določitev območij rastišč z največjim pritiskom nabiranja 3. priprava metodologije za spremljanje vplivov nabiranja in vzpostavitev rednega monitoringa 4. posodobitev usmeritev/pogojev za sprejemljivo izkoriščanje rastlin | 2016-2018 (1,2), od 2019 (3,4) | JZ TNP SKUPAJ 317.271 PP 53.211 PS 50.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 15.000 ZRSVN 44.560 MKGP 1.500 ZGS 53.000 NIB (MP) 100.000 | JZ TNP (1-4), ZRSVN (1-4) MOP (4), MKGP (4), ZGS (3,4), GIS (3) | 2 | 3. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A4.5 | V gozdovih narodnega parka nadgraditi trenutno izvajanje nacionalnega programa monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov s prilagoditvijo mreže vzorčnih ploskev in vsebin za spremljanje stanja biotske raznovrstnosti. | 1. dopolnitev mreže stalnih vzorčnih ploskev 2. določitev in testiranje metodologije, določitev kazalnikov 3. celovito spremljanje stanja gozdov na območju narodnega parka 4. sodelovanje v postopkih načrtovanja (GGN, gozdnogojitveni načrti) | 2016 (1), 2017 (2), od 2018 dalje stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 204.571 PP 104.194 MP 22.783 LS 7.194 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 3.000 ZRSVN 8.400 MKGP 3.000 ZGS 53.000 NIB 3.000 | JZ TNP (1,2,4), GIS (1-3), ZGS (1-3), ZRSVN (4), MOP (4) | 1 | stroški za monitoring predvideni v nalogi A1.1 3. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A4.6 | Opredeliti in spremljati naravovarstveno sprejemljivo uporabo novih in obstoječih tehnologij sečnje in spravila lesa v gozdovih narodnega parka. | 1. posodabljanje smernic ZGS 2. izobraževanje izvajalcev 3. določitev ranljivih območij | 2016-2018 (1,2) od 2019 dalje stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 179.573 PP 59.373 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 3.000 ZRSVN 11.200 MKGP 3.000 ZGS 53.000 NIB (MP) 50.000 | ZGS (1-3), JZ TNP (1-3), MKGP (1), GG (2,3), lastniki zemljišč (2), ZRSVN (1,3), MOP (1) | 1 | 3., 10. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A4.7 | Določiti izhodišča glede nujnih varstvenih nalog, ki se lahko izjemoma izvedejo na območjih brez načrtovanega izkoriščanja gozdov z namenom ohranjanja in krepitve varovalne vloge gozdov in zagotavljana nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih. | 1. določitev območij, kjer je izredno ukrepanje za vzdrževanje varovalne vloge gozdov nujno 2. priprava strokovnih izhodišč glede vrste, načina, obsega in trajanja ukrepov ter izgradnje nujno potrebne gozdne infrastrukture 3. sodelovanje javnega zavoda v postopku izdaje dovoljenja ministra za izredni poseg | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 98.673 PP 34.473 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 11.200 ZGS 53.000 | ZGS (1-3), JZ TNP (2,3), ZRSVN (2,3) | 1 | 3. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A5 | Ohranjanje dobrega stanja voda Za vse površinske in podzemne vode v narodnem parku je doseženo vsaj dobro stanje, varovani obvodni habitatni tipi in vrste se ohranjajo v dobrem ohranitvenem stanju. |  |  |  |  |  |  |
| A5.1 | V izbranih visokogorskih jezerih in drugih stoječih vodah izvesti ukrepe za odstranitev tujerodnih vrst rib in druge ukrepe za sanacijo ekološkega stanja ter zagotoviti redno spremljanje stanja in usmerjanje obiska. | 1. izbor metod 2. izvedba odstranitve tujerodnih vrst 3. spremljanje stanja | 2016-2017 (1), 2018-2020 (2), od 2021-2025 (3) | JZ TNP SKUPAJ 219.351 PP 46.551 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 6.1.3 – MOP MOP (SON) 3.000 ZRSVN 16.800 ZZRS (MP) 23.000 ZZRS 5.000 NIB (MP) 125.000 | JZ TNP (1,3), MOP (1), ZRSVN (1-2), strokovne organizacije (1-3) | 2 | sorodna naloga A1.4 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A5.2 | Vzpostaviti evidenco kalov na območju narodnega parka, zagotoviti redno spremljanje stanja vrst v njih ter po potrebi izvesti ukrepe za ohranjanje obstoječih ali izgradnjo novih kalov. | 1. vzpostavitev evidence kalov 2. pregled ničelnega stanja kalov (povezava z A1.1) 3. vzpostavitev trajnega spremljanja stanja (povezava z A1.1) 4. priprava smernic za obnovo starih/izgradnjo novih kalov in sodelovanje z izvajalci aktivnosti | 2016-2017 (1, 2), od 2018 dalje (3,4) | JZ TNP SKUPAJ 59.626 PP 34.026 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 5.600 NIB 20.000 | JZ TNP (1-4), ZRSVN (4) KGZS (4), agrarne skupnosti (4), ZVKDS (1,4), strokovne organizacije (2-4) | 2 | stroški za monitoring predvideni v nalogi A1.1 11.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A5.3 | Inventarizirati vodne vire na območju narodnega parka in ovrednotiti njihov ekonomski pomen v nacionalnem merilu. | 1. prostorska določitev vodnih virov in njihovega stanja 2. vrednotenje vodnih virov v smislu ekosistemskih storitev | 2020-2025 | JZ TNP SKUPAJ 54.814 PP 21.414 PS 25.000 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 8.400 | IzVRS (1,2), zunanji izvajalci (1,2), JZ TNP (2), ZRSVN (2) | 3 | sorodna naloga C4.2 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A5.4 | Evidentirati in ovrednotiti vire onesnaževanja ter predlagati in/ali izvesti ukrepe za sanacijo. | 1. prostorska določitev onesnaževalcev 2. priprava ukrepov sanacije in uskladitev s pristojnimi sektorji 3. iskanje rešitev za ustrezno odlaganje sirotke na planinah 4. evidentiranje in sanacija divjih odlagališč odpadkov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 58.101 PP 46.901 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 11.200 | MOP (1,2,4), ZRSVN (2-4), JZ TNP (1,3,4), druge strokovne organizacije (2,3), komunalna podjetja (4), IRSOP (4) | 2 | 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A5.5 | Z mrežo merilnih mest za fizikalni, kemijski, biološki in količinski monitoring površinskih in podzemnih voda spremljati stanje voda na območju narodnega parka. | 1. uskladitev koncepta monitoringa 2. izvajanje monitoringa, poročanje, vrednotenje 3. priprava in izvedba ustreznih ukrepov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 413.797 PP 25.997 PS 25.000 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 2.800 ARSO (upravljanje z vodami) 360.000 | JZ TNP (1,3), MOP (3), ARSO (1,2), ZRSVN (1,3) | 2 | 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A5.6 | Območja alpskih rek in obrežne lesne vegetacije prepustiti naravnim procesom ter zagotoviti redno spremljanje stanja, pri nameravanem odvzemu naplavin pa sodelovati pri določitvi sprejemljivih območij, načina in obsega odvzema. | 1. oblikovanje strokovnega predloga izključitve območij iz rabe 2. določitev meril za izkoriščanje plavin 3. vzpostavitev in izvajanje rednega monitoringa in nadzora pristojnih služb | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 55.725 PP 36.080 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 14.000 ARSO (upravljanje z vodami) 5.645 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (1-2), ARSO (2), IzVRS (1-3), IRSOP (3) | 3 | 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A6 | Prepustitev barij naravnim procesom Območja visokih, prehodnih in nizkih barij ter močvirij so prepuščena naravnim procesom, če ti niso pospešeni zaradi človekove dejavnosti, pri vseh dejavnostih in posegih na barjih ter močvirjih in vplivnih območjih pa se prednostno upošteva njihovo varovanje. |  |  |  |  |  |  |
| A6.1 | Inventarizirati vse barjanske in močvirne površine na območju narodnega parka in zagotoviti dolgoročno spremljanje stanja. | 1. izvedba popisov, ovrednotenje naravovarstvene pomembnosti, opredelitev pritiskov in groženj 2. vzpostavitev in izvajanje rednega monitoringa na 3-5 let | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 339.425 PP 97.425 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 14.000 ZGS 53.000 NIB (MP) 175.000 | JZTNP (1,2), ZRSVN (1), ZGS (1) | 2 | stroški za monitoring predvideni v nalogi A1.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A6.2 | Z izjemo potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja zaradi človekove dejavnosti na najbolj ranljivih delih barij omejiti ter prilagoditi vse posege in dejavnosti. | 1. ocena ogroženosti barij na podlagi podatkov ukrepa A6.1 2. priprava strokovnega predloga omejitve dostopa 3. postavitev oznak v naravi, ki obveščajo o predpisanih omejitvah 4. urediti poti za usmerjanje obiska (Goreljek). | 2016-2017 (1,2), 2018 (3), 2019 (4) | JZ TNP SKUPAJ 107.009 PP 38.409 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 10.000 ZRSVN 5.600 ZGS 53.000 | JZ TNP (1,2,4), MOP (3), ZRSVN (2,3), ZGS (1-2) | 1 | sorodni nalogi D3.2 in D3.3 11. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A6.3 | Zimsko upravljanje in vzdrževanje odsekov javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij prilagoditi tako, da bo zagotovljeno ustrezno kemijsko in ekološko stanje (omejitev uporabe posipne soli, uporaba posipnega peska nekarbonatnega izvora). | 1. izvedba analize vplivov vzdrževanja cest na visoka in nizka barja 2. oblikovanje predlogov omilitvenih ukrepov 3. uskladitev omilitvenih ukrepov z upravljavci cest in začetek izvajanja | 2016-2018 (1,2), nato stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 20.310 PP 20.310 | JZ TNP (1-3), upravljavci cest (3) | 2 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A6.4 | Preučiti vpliv obstoječega načina odvodnjavanja z javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij na varovane habitatne tipe ter, če je potrebno, pripraviti predlog sprememb in tehničnih rešitev in ga uskladiti s pristojnimi službami. | 1. izvedba analize vplivov odvodnjavanja cest na visoka in nizka barja 2. oblikovanje predlogov omilitvenih ukrepov in uskladitev s pristojnimi službami, če je to potrebno | 2016-2018 (1), 2019-2020 (2) | JZ TNP SKUPAJ 19.093 PP 8.093 PS 5.000 SEKTORSKA SREDSTVA NIB (PS) 6.000 | JZ TNP (1-3), upravljavci cest (3) | 2 | 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A7 | Ohranjanje jam, melišč in skalovij Jame, melišča, skalne stene in skalovja so prepuščena naravnim procesom, vse dejavnosti in posegi na teh območjih pa prednostno upoštevajo njihovo varovanje. Za kvalifikacijske gozdne habitatne tipe območja Natura 2000 so pri določanju aktivnosti upoštevani ukrepi iz PUN. |  |  |  |  |  |  |
| A7.1 | Na podlagi rezultatov monitoringov, inventarizacij in vrednotenj vpliva rabe določiti ključna območja melišč, skalnatih pobočij in apnenčastih podov na območju narodnega parka za varstvo vrst in habitatnih tipov in, kjer je potrebno, izvajati potrebne varstvene ukrepe ali jih vključiti v ustrezne sektorske načrte oziroma ugotovitve uporabiti v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda. | 1. opredelitev naravovarstveno pomembnih območij, ki so predmet trenutne rabe, in ovrednotiti škodljive vplive 2. z deležniki uskladitev predloga omejitve ali izključitve rabe ter uveljavitev v praksi 3. vzpostavitev obdobnega spremljanja stanja (5-10 let) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 84.719 PP 66.719 MP 17.100 LS 900 | JZ TNP (1-3), PZS (2), upravljavci/lastniki poti, smučišč (2), lastniki/najemniki zemljišč (2) | 2 | podlaga so tudi rezultati naloge A1.1, sorodni nalogi D3.2 in D3.3 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A7.2 | Jamskemu živemu svetu časovno prilagoditi raziskovanje in spremljanje stanja jam ter izvajanja jamarstva in ogledovanja jam na območju narodnega parka in na delih posebnih varstvenih območij zunaj njega. | 1. oblikovanje režimov varstva in varstvenih ukrepov za jame, ki so predmet kakršnekoli oblike rabe | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 50.034 PP 40.034 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 10.000 | JZ TNP (1), MOP (1), JZS (1), jamarska društva (1) | 2 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A8 | Ohranjanje območij Natura 2000 zunaj narodnega parka Z ukrepi varstva in izvajanjem naravovarstvenih nalog je zagotovljeno tudi varstvo delov posebnih varstvenih območij, ki segajo zunaj narodnega parka. |  |  |  |  |  |  |
| A8.1 | Zagotoviti inventarizacijo in monitoring varstveno pomembnih prostoživečih vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo na posebnih varstvenih območjih, ki segajo zunaj območje narodnega parka. | 1. pregled vrst, ki so predmet inventarizacije in monitoringa javnega zavoda 2. kartiranje in vrednotenje habitatnih tipov 3. izvedba inventarizacij varstveno pomembnih vrst 4. spremljanje stanja populacij in habitatnih tipov 5. analiza podatkov in opredelitev potrebnih varstvenih ukrepov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 292.440 PP 44.740 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 6.1.3 – MOP ZRSVN 11.200 ZGS 185.500 NIB (MP) 51.000 | JZ TNP (1-5), ZRSVN (5), ZGS (3-5), izvajalci državnega monitoringa biotske raznovrstnosti (3-5), znanstvene in strokovne organizacije (3-5) | 2 | stroški za monitoring predvideni v nalogi A1.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A8.2 | Opredeliti območja varstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, kjer naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev in zagotoviti ohranjanje teh območij s pogodbenim varstvom ali skrbništvom. | 1. pregled varstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst 2. opredelitev prednostnih območij za pogodbeno varstvo/skrbništvo 3. izvajanje ukrepov pogodbenega varstva ali skrbništva | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 122.348 PP 10.748 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 5.600 ZGS 106.000 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (2), lastniki zemljišč (3), agrarne skupnosti (3) | 2 | temelji na rezultatih naloge A8.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A8.3 | Na ključnih območjih za varstvo vrst in habitatnih tipov zagotoviti prilagojeno ali omejeno rabo. | 1. vključevanje ukrepov varstva v sektorske načrte 2. usklajevanje prilagojene rabe prostora z upravljavci / lastniki zemljišč | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 25.107 PP 19.507 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 5.600 | JZ TNP (1,2), lastniki zemljišč (2), agrarne skupnosti (2), ZGS (1,2), ZRSVN (1), KGZS (1,2) | 2 | temelji na rezultatih naloge A8.1, sorodna nalogi E4.1 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A9 | Ohranjanje krajinske pestrosti ter značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov Ohranjena krajina zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter identitete narodnega parka. |  |  |  |  |  |  |
| A9.1 | Zagotoviti ohranjanje in vzdrževanje krajinske pestrosti, značilnih krajinskih gradnikov in značilnih krajinskih vzorcev | 1. določitev značilnosti krajine in krajinske pestrosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti 2. priprava krajinske tipologije 3. pravila ravnanja, povezana z varstvom krajinske pestrosti v narodnem parku | 2016-2018 (1,2), od 2018 stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 49.296 PP 32.496 PS 4.000 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 6.1.3 – MOP MOP (SON) 10.000 ZRSVN 2.800 | JZ TNP (1-3), MOP (2), ZRSVN (1,3) ZVKDS (2,3) | 1 | sorodne naloge A3, B3, C7.2 in C7.3 11.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A9.2 | Določiti ključna območja krajinske pestrosti in zagotoviti njihovo ohranjanje | 1. določitev ključnih območij krajinske pestrosti 2. zagotoviti njihovo zavarovanje kot krajinske naravne vrednote določitev smernic za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini 3. določitev smernic za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini 4. spremljanje stanja ključnih območij | 2016-2017 (1), 2017-2018 (2,3), 2019-2025 (4) | JZ TNP SKUPAJ 31.940 PP 13.540 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 10.000 ZRSVN 8.400 | JZ TNP (1-4), MOP (2) ZRSVN (2,3,4), ZVKDS (1) | 2 | sorodni nalogi B3 in C7.3 11.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. in 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A9.3 | Spremljati stanje krajinske pestrosti, značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov | 1. določitev metodologije za spremljanje krajinskih vzorcev, krajinskih gradnikov 2 spremljanje stanja in oblikovanje potrebnih ukrepov (na podlagi analize) | 2016-2017 (1), od 2018 stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 8.893 PP 6.093 SEKTORSKA SREDSTVA ZRSVN 2.800 | JZ TNP (1-2), ZRSVN (1-2), ZVKDS (1-2) | 2 | sorodni nalogi A2.3 in B3 4.,11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A10 | Uveljavljanje predkupne pravice države Z izvajanjem predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku se zagotavlja ohranjanje naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot. |  |  |  |  |  |  |
| A10.1 | Uveljavljati predkupno pravico države glede na določila ZTNP-1, skladno s prioritetami. | 1. zagotoviti sredstva za izvedbo odkupov 2. izvajanje odkupov 3. vodenje evidenc 4. sodelovanje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov pri odkupih | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.237.961 PP 388.961 PS 849.000 | JZ TNP (1-4) | 1 | sorodne naloge A3.1, A4.2 in B2.5 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 1. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A11 | Učinkovit neposredni nadzor v naravi Zagotavlja se neposredni nadzor v naravi nad izvajanjem določb ZTNP-1 in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave. |  |  |  |  |  |  |
| A11.1 | Izvajati neposredni nadzor v naravi v narodnem parku. | 1. izvajanje nadzora nad izvajanjem ZTNP-1, ZON in ZDLOV v narodnem parku 2. usklajevanje nalog neposrednega nadzora v narodnem parku in sodelovanje z zakonsko določenimi izvajalci nadzora (občinsko redarstvo, policija, inšpekcijske službe …) 3. preprečevanje prekrškov po določbah ZTNP-1 in ZON 4. vključevanje in krepitev sodelovanja s prostovoljnimi nadzorniki (dodatno izobraževanje in usposabljanje) 5. pripravljanje predlogov pristojnemu prekrškovnemu organu, ukrepanje ter posredovanje materialnih dokazov in izjav | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.170.203 PP 1.155.203 PS 15.000 | JZ TNP (1-5) | 1 | sorodna naloga C7.5 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| A11.2 | Voditi postopke in odločati o prekrških. | 1. vodenje postopka (na prvi in drugi stopnji) in odločanje o prekrških (hitri postopek, zahteve za sodno varstvo, zbiranje in posredovanje izjav in materialnih dokazov, zaseg predmetov, izvršba s prisilitvijo …) skladno z ZTNP-1, ZON, ZP in ZUP 2. pridobivanje in posredovanje podatkov ter vodenje evidenc in poročanje za potrebe nalog, ki jih izvaja JZ TNP kot prekrškovni organ 3. vzpostavitev optimalnega informacijskega sistema za pridobivanje/posredovanje podatkov ter vodenje evidenc za potrebe prekrškovnega organa 4. sodelovanje z drugimi izvajalci javnih pooblastil | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.170.203 PP 1.155.203 PS 15.000 | JZ TNP (1-4) | 1 | sorodna naloga C7.5 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A12 | Upravljanje z divjadjo v narodnem parku S celovitim upravljanjem Lovišča s posebnim namenom Triglav in ostalih lovišč v narodnem parku se zagotavlja ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva ter trajnostno upravljanje z divjadjo. |  |  |  |  |  |  |
| A12.1 | Upravljati LPN Triglav in ostala lovišča v narodnem parku z namenom varstva in ohranjanja divjadi ter ogroženih in zavarovanih živalskih vrst in njihovih habitatov ter izvajati druge naloge skladno z ZTNP-1, Zakonom o divjadi in lovstvu in drugimi področnimi predpisi. | 1. priprava letnih in internih načrtov LPN Triglav in ostalih lovišč v narodnem parku 2. obdelava in priprava podatkov o upravljanju LPN Triglav (spremljanje stanja na področju ukrepov za varstvo in monitoring divjadi ...) in ostalih lovišč v narodnem parku 3. sodelovanje pri pripravi lovskoupravljavskih načrtov 4. okrepitev aktivnega sodelovanja med vsemi upravljavci lovišč na področjih načrtovanja in upravljanja z divjadjo ter zbiranja in izmenjave podatkov 5. spremljanje stanja življenjskega okolja divjadi ter izboljševanje njihovega življenjskega okolja 6. koordinacija in izvedba raziskav na področju prostoživečih živalskih vrst s poudarkom na divjadi visokogorskega habitata - lovišča (gams, kozorog, svizec, navadni jelen) 7. spremljanje in vrednotenje vplivov obiskovalcev na prostoživeče živalske vrste ter določitev mirnih območij z omejitvami in prepovedmi 8. seznanjanje in informiranje zainteresirane javnosti o življenju divjadi in značilnostih narave v lovišču (organizacija predstavitev s področja življenja divjadi, upravljanja lovišča, upravljanja z divjadjo ...) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 559.297 PP 504.797 SEKTORSKA SREDSTVA MKGP 1.500 ZGS 53.000 | JZ TNP (1-8), ZGS (1,3,4,7,8), MKGP (1), LZS (2-5) | 1 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| A12.2 | Izvajati vsebine letnih načrtov LPN Triglav in ostalih lovišč v narodnem parku s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov. | 1. izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav po varstvenih okoliših oziroma oddelkih 2. metodološko enotno zbiranje podatkov o divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrstah v narodnem parku 3. izvajanje varstvenih ukrepov v prvem varstvenem območju narodnega parka na podlagi usklajenih meril in pogojev 4. izvajanje biomeliorativnih del (vzdrževanje travnikov in pašnikov, grmišč, gozdnega roba, kaluž, vodnih virov, krmnih njiv, sanacija škod od divjadi) 5. izvajanje biotehniških del (vzdrževanje lovskotehničnih objektov kot so lovske preže, solnice, krmišča, lovske steze; zaščita s kemičnimi in tehničnimi sredstvi za zmanjšanje škod na in po divjadi) 6. izvajanje lova (odvzem, priprava materialnih dokazov in trupov uplenjene divjadi za oddajo). 7. skrb za razvoj lovske kinologije (šolanje in vodenje službenih psov, skrb za izobraževanje vodnikov, skrb za ustrezno zdravstveno stanje službenih psov) 8. upravljanje in vzdrževanje zbiralnic za zbiranje trupov uplenjene divjadi (vodenje evidenc, vzdrževanje higiene, nadzor) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 508.700 PP 505.700 PS 3.000 | JZ TNP (1-8), LZS (2-8) | 1 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |

14.2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine

Dolgoročni cilj: Ohranjanje kulturne dediščine je pomemben del identitete in prepoznavnosti območja narodnega parka. Nosilci kulturne dediščine so ozaveščeni o njenem pomenu in tudi s pomočjo spodbud aktivno sodelujejo pri njenem ohranjanju. Z usklajevanjem razvojnih in varstvenih interesov se zagotovi skladna namenska raba prostora, ki omogoča ohranjanje kulturne krajine.

Dolgoročni cilj se prednostno dosega z dobrim poznavanjem in spremljanjem stanja posameznih zvrsti nepremične, premične in žive kulturne dediščine, s krepitvijo prepoznavnosti z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi aktivnostmi, z vključevanjem varstva kulturne dediščine v prostorske akte (zagotovitev celovitosti prostorskega načrtovanja, ohranjanje skladne rabe podeželja, upoštevanje naselbinskih vzorcev in prostorske identitete) in različne razvojne programe (trajnostni turizem), z vsestranskim sodelovanjem z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter izobraževalnimi ustanovami, muzejskimi inštitucijami, strokovnimi društvi, lastniki zbirk in nosilci tradicionalnih znanj, z usmerjanjem in svetovanjem pri ohranjanju in spoštovanju stavbnega izročila (npr. pomoč pri kandidiranju na razpise, vzpostavitev varstvenega sklada, primeri dobrih praks, priročnik z vodili ravnanj), z ohranitvijo živih planin in pašnih objektov, z zagotavljanjem pogojev za ohranjanje in obnavljanje kulturnih spomenikov in objektov nepremične kulturne dediščine ter za vzdrževanje dediščinske kulturne krajine, z ohranjanjem predmetov in zbirk premične kulturne dediščine (tudi v zasebni lasti), s spodbujanjem prenosa tradicionalnih znanj (tečaji, delavnice, prireditve) in s (so)organizacijo kulturnih prireditev in razstav.

Za izvedbo vseh načrtovanih nalog na področju ohranjanja kulturne dediščine bo v obdobju 2016 – 2025 namenjenih 2.124.379 EUR, od tega bo javni zavod namenil 853.154 EUR (in sicer PP v višini  636.779 EUR, PS v višini 41.375 EUR, MP v višini 144.750 EUR in LS v višini 30.250 EUR), druge javne institucije pa 1.271.225 EUR (in sicer PP v višini 398.600 EUR in PS oz. MP v višini 872.625 EUR).

Operativni cilji, naloge in aktivnosti za upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine so določeni v tabeli 4, finančno ovrednotenje nalog glede na vir financiranja je določeno v prilogi 18 tega načrta upravljanja, kazalniki in ciljne vrednosti za oceno učinkovitosti doseganja ciljev pa v tabeli 19 (4.c, 6, 7, 19).

Tabela 4: Pregled operativnih ciljev in nalog za upravljavsko področje B. Ohranjanje kulturne dediščine.

| Koda | Operativni cilj / naloga | Aktivnosti | Leta izvedbe | Stroški izvedbe (EUR) | Nosilci in sodelujoči | P | Opombe (povezane naloge, razvojna usmeritev, izvajanje 56. člena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ozaveščanje o kulturni dediščini Splošna javnost, še posebej lastniki in upravljavci kulturne dediščine, je seznanjena s pomenom ohranjanja kulturne dediščine in je naklonjena njenemu varovanju, ohranjanju in predstavljanju. |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 | Evidentirati, raziskovati, dokumentirati, predstavljati in vrednotiti vse tipe kulturne dediščine. | 1. zbiranje podatkov o kulturni dediščini in njenih nosilcih 2. sodelovanje pri posodabljanju evidenc in pripravi predlogov za vpise novih enot v registra nepremične in nesnovne dediščine 3. predstavljanje in publiciranje izsledkov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 10.699 PP 10.699 | MK s strokovnimi institucijami (1-3), ZVKDS (1-3), JZ TNP (1-3), PLS (1), raziskovalne ustanove (1-3), izobraževalne ustanove (3), zainteresirana javnost (1), NVO (1), pristojne muzejske institucije (1-3), lastniki zasebnih zbirk (1,3) | 1 | 4. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B1.2 | Spremljati stanje kulturne dediščine. | 1. dogovor med javnim zavodom in pristojnimi institucijami o protokolu za spremljanje stanja kulturne dediščine 2. terenski ogledi kulturne dediščine in priprava poročila o stanju 3. vzpostavitev redne izmenjave podatkov med javnim zavodom in pristojnimi institucijami | vzpostavitev dogovora do 2017, stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 94.480 PP 94.480 | MK s strokovnimi institucijami (1-3), ZVKDS (1-3), JZ TNP (1-3), PLS (1), raziskovalne ustanove (1-3), zainteresirana javnost (1), NVO (1-3), pristojne muzejske institucije (1-3), lastniki zasebnih zbirk (1,2) | 1 | 4.,12. in13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B1.3 | Okrepiti prepoznavnost, simbolni pomen in identiteto ustvarjenih kakovosti narodnega parka in njegovih posameznih delov pri prebivalcih in obiskovalcih. | 1. promocija 2. sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami | 2017-2025 | JZ TNP SKUPAJ 13.620 PP 13.620 | MK (1,2), JZ TNP (1,2), ZVKDS (1-2), nosilci tradicionalnih znanj (2), izobraževalne institucije (2) | 2 | 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B2 | Ohranjanje nepremične kulturne dediščine Ohranjena nepremična kulturna dediščina je v dobrem stanju, stanje ogrožene kulturne dediščine pa je vsaj enako ali izboljšano z ukrepi vzdrževanja in obnove. |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 | Usmerjati upravljavce, lastnike, investitorje in projektante pri gradnjah prednostno k prenovi obstoječega stavbnega fonda oz. nadomestni gradnji objektov, pri vseh gradnjah pa h gradnji skladni z lokalno značilno stavbno tipologijo, spodbujati k ohranjanju tradicionalnih gradbeno-obrtnih tehnik in gradiv ter dopustiti uvajanje novih gradiv in tehnologij, ki so skladne s tipološkimi stavbnimi značilnostmi. | 1. izobraževanje in svetovanje investitorjev 2. vključevanje stavbne tipologije (naloga C6.2) v predpise in strokovne podlage 3. medsebojno sodelovanje pristojnih institucij, sodelovanje pri svetovanju 4. izvedba promocijskih dejavnosti, ki še posebej izpostavljajo lokalno stavbno izročilo in lokalne mojstre, ki poznajo stare stavbne tehnike (delavnice) 5. certificiranje kakovosti in programi izobraževanja | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 259.095 PP 243.720 PS 15.375 | izobraževalne institucije (5), RRA (2,4), JZ TNP (1-4), MOP (2), MK (2), ZVKDS (1-5), PLS (3), lokalni obrtniki (5), NVO (4) | 1 | sorodne naloge C2.2, C6.1 in C6.2 4., 10., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B2.2 | Znotraj "Varstvenega sklada" javnega zavoda vzpostaviti sklad za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine. Pri pridobivanju finančnih sredstev iz drugih sektorskih programov pa svetovati lastnikom in upravljavcem kulturne dediščine pri premagovanju birokratskih ovir. | 1. priprava pravil sklada (pri vrednotenju naj se upoštevata funkcija in poseg) in dodeljevanje spodbud 2. objava razpisa 1x letno 3. individualno svetovanje upravljavcem kulturne dediščine 4. pomoč pri pripravi na razpise | (1) vzpostavitev do leta 2018, stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 856.935 PP 20.310 SEKTORSKA SREDSTVA (MK (PS) 831.625 - neusklajeno) MOP 5.000 | JZ TNP (1-3), MK (1,4), ZVKDS (1,3,4), MOP (1), PLS (4), zainteresirana javnost (3), RRA (4), NVO | 2 | sorodni nalogi C2.2. in C6.4 4. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| B2.3 | Ohranjati obstoječe kakovosti planin (umestitev v prostor, tipologija objektov, posestna struktura ...), naselij (strnjena vaška jedra) in posameznih grajenih ambientov in dominant. | 1. vrednotenje planin 2. osveščanje 3. sodelovanje pri pripravi konservatorskega načrta za prenovo | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 70.700 PP 65.700 MP 4.250 LS 750 | ZVKDS (1-3), JZ TNP (1,2), MKGP (1,3), KGZS (2), PLS (2,3), agrarne skupnosti (2,3) | 1 | sorodni nalogi A3.4 in C1.5 4.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B2.4 | Spodbujati, da se evidentirane enote nepremične kulturne dediščine v narodnem parku na državni ali lokalni ravni razglasi za kulturne spomenike in zagotovi pogoje za njihovo ohranjanje ter urediti in predstavljati nepremično kulturno dediščino (npr. arheološka najdišča, fužine, ostaline 1. svetovne vojne, stogovi). | 1. priprava strokovnih podlag za razglasitev in posredovanje pristojnim lokalnim oz. državnim organom 2. sprejem predpisov 3. ozaveščanje lastnikov in drugih ciljnih skupin 4. izvedba del za ureditev NKD 5. promocija in tematska vodenja | 2016-2020 (1,2), stalna naloga (3,4,5) | JZ TNP SKUPAJ 54.040 PP 33.540 SEKTORSKA SREDSTVA (MK (PS) 20.500 – neusklajeno) | ZVKDS(1,3,4,5), MK (2), PLS (2), JZ TNP (3,5), lastniki in upravljavci enot kulturne dediščine (4), muzeji (3,5) | 2 | sorodna naloga D1.5 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B2.5 | Zagotoviti sredstva za obnovo najpomembnejših objektov nepremične kulturne dediščine v narodnem parku (npr. ambient cerkve sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu) in za izvajanje predkupne pravice države ali občine za odkup ogroženih oz. izjemnih spomenikov nepremične kulturne dediščine, ki so v zasebni lasti. | 1. zagotavljanje proračunskih sredstev, donacij, subvencij 2. sodelovanje z lastniki 3. oblikovanje meril za določitev prednostnih odkupov 4. izvajanje odkupov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 6.770 PP 6.770 SEKTORSKA SREDSTVA (MK (PS) – neusklajeno) | MK (1,3,4), ZVKDS (2), PLS (1), JZ TNP (2) | 3 | sorodna naloga A10.1, kjer so tudi načrtovana sredstva za odkupe 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B2.6 | Nadaljevati sistematično raziskovanje na območju narodnega parka in izvajati predhodne arheoloških terenske preglede, sonde in raziskav na potencialnih arheoloških lokacijah na območjih načrtovanih gradenj in ostalih prostorskih ureditev. | 1. izvajanje sistematičnih raziskav (planine, rudarstvo, železarstvo) 2. ozaveščanje lastnikov zemljišč s potencialnimi arheološkimi lokacijami 3. vključevanje vsebin v prostorske akte lokalnih skupnosti in turistično ponudbo (razstave, tematske poti) 4. izvajanje preventivnih arheoloških raziskav | stalna naloga | SEKTORSKA SREDSTVA | JZ TNP (2), ZVKDS (1-4), ZRC SAZU (1,4), muzeji (1,4), PLS (2,3) | 1 | sorodne naloge C2.2, C7.2, C7.3 in E2.1 5. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B3 | Ohranjanje kulturne krajine S skladno namensko rabo je zagotovljeno varstvo najbolj kakovostnih, še posebej dediščinskih krajin, in posameznih krajinskih prvin (planine, visokodebelni sadovnjaki, grbinasti travniki, živice, reliefne oblike, terase, grajene prvine v odprtem prostoru). |  |  |  |  |  |  |
| B3.1 | Ozaveščati in izobraževati lokalne prebivalce o pomenu in načinih ohranjanja dediščinskih kulturnih in zgodovinskih krajin. | 1. ozaveščanje in izobraževanje 2. priprava ozaveščevalnih gradiv | 2016-2025 (1), 2018-2021 (2) | JZ TNP SKUPAJ 82.310 PP 20.310 PS 2.000 MP 48.000 LS 12.000 | ZVKDS (1-2), JZ TNP (1-2) | 1 | sorodna naloga C7.3 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| B3.2 | Zagotoviti ohranjanje značilnih naravnih in ustvarjenih prvin v kmetijski kulturni krajini. | 1. določitev prvin, pomembnih za prepoznavnost kulturne krajine 2 priprava smernic za varstvo, ohranjanje in vzdrževanje kakovostnih krajinskih prvin 3. vključitev v prostorske akte PLS | priprava do 2020 (1), stalna naloga (2,3,4) | JZ TNP SKUPAJ 18.925 PP 16.925 PS 2.000 | MK (1), ZVKDS (1,2), JZ TNP (1,2), MKGP (2), PLS (3) | 1 | sorodne naloge A9.1, A9.2, A9.3 in C7.3 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega 56. člena ZTNP-1 |
| B4 | Ohranjanje premične kulturne dediščine Premična kulturna dediščina je v dobrem stanju in dostopna za raziskovanje, izobraževanje in ogledovanje, lastniki in splošna javnost pa se zavedajo pomena njenega ohranjanja. |  |  |  |  |  |  |
| B4.1 | Ohranjati tiste predmete in zbirke premične kulturne dediščine, ki so v zasebni lasti in jih vključevati v ozaveščevalne programe ter skrbeti za zbirki premične kulturne dediščine znotraj info mest v narodnem parku (Pocarjeva domačija, Dom Trenta). | 1. ozaveščanje in izobraževanje lastnikov PKD ter nudenje pomoči pri urejanju zasebnih zbirk 2. vključevanje PKD v izobraževalne in ozaveščevalne programe ter organizacija in izmenjava razstav med institucijami 3. foto dokumentiranje predmetov PKD 4. vzdrževanje zbirk PKD znotraj info mest narodnega parka in ugotavljanje stanja zbirk na terenu (muzeji, zasebne zbirke, galerije, cerkve in župnišča) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 446.065 PP 30.465 PS 22.000 SEKTORSKA SREDSTVA muzeji 393.600 | JZ TNP (2,4), pristojne muzejske institucije (1-4), strokovna društva (1,2,4), lastniki zbirk (4) | 2 | sorodna naloga D5.1 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| B4.2 | Sodelovati z likovnimi ustvarjalci pri pripravi razstav in drugih ozaveščevalnih programov in vzpostaviti galerijsko dejavnost. | 1. organiziranje in promocija razstav 2. organiziranje skupnih raziskovalnih in razstavnih projektov ter izmenjave razstav med institucijami | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 127.080 PP 27.080 MP 85.000 LS 15.000 | JZ TNP (1-2), likovni ustvarjalci (1), institucije, ki gostijo razstave (1,2) | 3 | 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B5 | Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine Nosilci, prebivalci in obiskovalci narodnega parka so seznanjeni z obstoječo nesnovno dediščino in se zavedajo pomena njenega ohranjanja kot temelja lokalne identitete in trajnostnega razvoja ter pomembnega gradnika turistične ponudbe. |  |  |  |  |  |  |
| B5.1 | Obstoječe in potencialne nosilce spodbujati k ohranjanju nesnovne KD ter sodelovati z njimi pri dejavnostih za ohranjanje in prenašanje oblik tradicionalnih znanj na zainteresirane posameznike. | 1. infrastrukturna in organizacijska pomoč nosilcem pri izvajanju dejavnosti in prireditev 2. sodelovanje na prireditvah, sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, šolami in društvi 3. strokovno svetovanje nosilcem nesnovne KD (npr. pašništvo) 4. vključevanje nesnovne KD v projekte in razpise | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 27.080 PP 27.080 | nosilci tradicionalnih znanj (2), pristojni muzeji (1-4), nacionalni koordinator nesnovne dediščine (1-4), RRA (4), lokalna društva in združenja (1,2), izobraževalne institucije (2,3), fundacije (1,2), prostovoljci (2), JZ TNP (2) | 2 | sorodna naloga E2.1 4. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| B5.2 | Raziskovati nesnovno KD v narodnem parku ter izobraževati, ozaveščati, popularizirati in promovirati nesnovno KD v narodnem parku med obiskovalci in v širši javnosti. | 1. raziskovanje izumrle in obstoječe nesnovne KD v pisnih virih ter njeno ohranjanje oz. oživitev (npr. večstopenjska planinska paša in kultura predelave mleka) 2. vključevanje vsebin o nesnovni KD v izobraževalna gradiva, aktivnosti in programe ter v publikacije in promocijska gradiva narodnega parka 3. vključevanje nesnovne KD v vodniške programe 4. organizacija prireditev za domačine, obiskovalce, šolske skupine 5. prodaja značilnih lokalnih izdelkov v informacijskih središčih TNP 6. certificiranje kakovosti in programi izobraževanja | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 56.580 PP 26.080 MP 7.500 LS 2.500 SEKTORSKA SREDSTVA (MK (PS) 20.500 – neusklajeno) | nacionalni koordinator žive dediščine (1,2,6), pristojni muzeji (1,2), raziskovalne in izobraževalne ustanove (1,2), LTO (3, 6), pašne skupnosti (4), društva (4), ZVKDS (1), JZ TNP (2-5, KGZS (1), MKGP (1) | 2 | sorodne naloge A3.4,C1.3, C2.3, D5.3 in E1.3 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |

14.3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

Dolgoročni cilj: Območje narodnega parka bo postalo zaželen prostor za življenje in delo domačinov. V njem bosta človek in narava sobivala v sožitju. Prebivalci bodo prepoznali primerjalne prednosti narodnega parka in trajnostno uporabljali naravne vire, kar jim bo omogočalo zaposlitev in dohodek. Gorskim razmeram prilagojene javne storitve in urejena javna infrastruktura bodo dostopne vsem generacijam lokalnega prebivalstva. Prebivalstvo in poselitev v narodnem parku bosta ohranjena vsaj v današnjem obsegu, razvojni model narodnega parka pa bo postal vzorec za trajnostni razvoj drugih zavarovanih območij v Sloveniji in slovenskega podeželja.

Dolgoročni cilj se prednostno dosega z vzpostavljenim sistemom razvojnih usmeritev in spodbud zlasti pa z ohranjanjem kmetijskih zemljišč in njihovih deležev s prilagojenimi načini kmetovanja, povečevanjem dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah, spodbujanjem zaposlovanja, izboljšanjem dostopnosti javnih služb, urejanjem komunalne, telekomunikacijske, prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti.

Nacionalni programi in izvedbeni načrti na posameznih področjih, ki pokrivajo posamezne vsebine poselitve in trajnostnega razvoja določene v 10. členu ZTNP-1 morajo vključevati posamezne naloge iz tabele 3 in opredeliti njihova sredstva, ki bodo pokrita s strani državnega proračuna in s sredstvi v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 – 2020, Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, kot tudi v programov čezmejnega sodelovanja z Italijo in Avstrijo. Na regionalni ravni je treba določene naloge vključiti tudi v regionalne razvojne programe 2014-2020 Gorenjske in Goriške razvojne regije.

Za izvedbo nalog na področju ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja bo v obdobju 2016 – 2025 namenjenih 70.158.794 EUR, od tega bo javni zavod namenil 3.621.984 EUR (in sicer PP v višini 1.637.984 EUR, PS v višini 1.704.000 EUR, sredstva MP v višini 233.500 EUR in LS v višini 46.500 EUR), druge javne institucije pa 66.536.810 EUR (v celoti PP).

Operativni cilji, naloge in aktivnosti za upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj so določeni v tabeli 5, finančno ovrednotenje nalog glede na vir financiranja je določeno v prilogi 18 tega načrta upravljanja, kazalniki in ciljne vrednosti za oceno učinkovitosti doseganja ciljev pa v tabeli 19 (7.a, 8-17, 21.a, 21.b).

Tabela 5: Pregled operativnih ciljev in nalog za upravljavsko področje C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj.

| Koda | Operativni cilj / naloga | Aktivnosti | Leta izvedbe | Stroški izvedbe (EUR) | Nosilci in sodelujoči | P | Opombe (povezane naloge, razvojna usmeritev, izvajanje 56. člena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Ohranjanje kmetijskih zemljišč in kmetijske krajine Na območju narodnega parka se ohranja raba kmetijskih zemljišč, s katero se zagotavlja značilna kulturna krajina. Gospodarsko in socialno trdnejše kmetije se preusmerjajo v ekološke in sonaravne načine kmetovanja. Tržijo se kakovostni pridelki in izdelki z višjo dodano vrednostjo. |  |  |  |  |  |  |
| C1.1 | Imeti aktivno vlogo pri izvajanju ukrepov kmetijske politike za obdobje 2014-2020 na podlagi sprejetih določb ZTNP-1. | 1. Sodelovanje pri usklajevanju in izvajanju ukrepov PRP 2014-2020 na območju narodnega parka | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 21.540 PP 13.540 PS 3.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 5.000 | JZ TNP, KGZS, MOP, MKGP | 1 | 1., 10., 13. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C1.2 | Spodbujati kmete k vključevanju v ukrepe KOP-OP in ekološko kmetovanje. | 1. ozaveščanje, promocija ukrepa 2. strokovna pomoč kmetom 3. priprava, sofinanciranje in izvedba razvojnih projektov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 408.458 PP 151.458 PS 237.000 MP 15.000 LS 5.000 | JZ TNP (1,2), KGZS (1,2), RRA (2), MKGP (3) | 1 | sorodni nalogi A3.1, B2.1 in B3.2 1., 10. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C1.3 | Spodbujati pridelavo in predelavo osnovnih kmetijskih surovin in lesa ter vstopanje kmetij v sheme kakovosti (zaščiteni izdelki, FSC, znak kakovosti narodnega parka ...). | 1. svetovanje, usposabljanje in promocija 2. priprava, sofinanciranje in izvedba razvojnih projektov 3. spodbujanje vključevanja v sistem znaka kakovosti narodnega parka 4. podpora vzpostavljanju gozdno-lesnih verig na ravni PLS | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 603.646 PP 220.146 PS 203.500 SEKTORSKA SREDSTVA MKGP (Sektor za podeželje) 180.000 | JZ TNP (1-4), KGZS (1,2,4), ZGS (3,4), RRA (1,2,4), MKGP (2,4), MGRT (2), PLS (4) | 1 | 1., 3., 6. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C1.4 | Ohraniti in razvijati planinsko pašništvo kot obliko tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanja za narodni park značilne krajine. | 1. določitev in spremljanje obsega pašnih območij planin 2. svetovanje 3. sofinanciranje oskrbe nedostopnih planin 4. priprava, sofinanciranje in izvedba razvojnih projektov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 338.274 PP 141.274 PS 112.000 MP 71.250 LS 13.750 | KGZS (1,2,4), ZVKDS (2), JZ TNP (1,2,3,4), RRA (2), MKGP (4), nosilci dejavnosti (4) | 1 | sorodne naloge A3.4, B2.3 in B5.1 1., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C2 | Usklajen razvoj trajnostnega turizma Na območju Julijskih Alp se usklajeno razvijajo oblike trajnostnega turizma, ki predstavlja pomemben vir dohodka prebivalcev narodnega parka. Ponudniki so povezani in upoštevajo razvojne priložnosti in omejitve prostora. |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 | Pripraviti smernice za razvoj trajnostnega turizma in spodbujati njihovo uporabo. | 1. monitoring izvajanja storitev, identifikacija ponudnikov, anketiranje ponudnikov 2. analiza podatkov in anket 3. izdelava smernic in akcijskega načrta 4. promocija izsledkov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 90.496 PP 87.396 PS 3.100 | JZ TNP (1-4; NNS za monitoring), LTO (1-4), MGRT (1-3), turistične in športne agencije in drugi ponudniki (1-4), PZS (3) | 3 | sorodna naloga D3 5. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C2.2 | Razvijati trajnostni turizem in kakovostno nadgradnjo treh nosilnih turističnih produktov narodnega parka (zeleni turizem, kulturna dediščina in identiteta narodnega parka, aktivnosti v naravi). | 1. svetovanje in promocija 2. sofinanciranje uvajanja eko-standardov v turistične obrate 3. sofinanciranje in strokovna podpora povezovanja v turizmu na ravni Julijskih Alp 4. priprava, sofinanciranje in izvedba razvojnih projektov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 573.738 PP 105.738 PS 318.000 MP 127.500 LS 22.500 SEKTORSKA SREDSTVA - OP, prednostna naložba 3.a, 3.b – MGRT, CLLD | JZ TNP (1), Skupnost Julijske Alpe (1), LTO (1,4), RRA (1), MGRT (3,4), KGZS (1), PLS (2,4), PZS (1,4) | 2 | sorodni nalogi D3 in D4 4., 5., 12., 14. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C2.3 | Okrepiti sodelovanje z vsemi lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki, ki delujejo na območju Julijskih Alp. | 1. skupaj z LTO določiti skupne smernice trajnostnega turizma; 2. pripraviti tematsko srečanje s predavanjem za LTO in ponudnike (enkrat letno) 3. načrtovanje in izvedba skupne promocije trajnostnega turizma iz območja TNP in Julijskih Alp | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 63.999 PP 63.999 | JZ TNP (1,2), LTO (1,2; Sotočje, Bovec, Bohinj, Bled, Kranjska Gora), STO (1,2), PZS (1) | 2 | sorodna naloga D4. 5., 9. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C3 | Razvoj podjetništva in spodbujanje zaposlovanja Narodni park je prostor, kjer se spodbuja podjetništvo, samozaposlovanje ter nove oblike dela. Turizem predstavlja pomemben vir dohodka prebivalcev narodnega parka. Uveljavljen je znak kakovosti narodnega parka. |  |  |  |  |  |  |
| C3.1 | Podpirati podjetniške projekte, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, dvigu dodane vrednosti na zaposlenega ter aktivni politiki zaposlovanja, posebna pozornost namenjati projektom trajnostne rabe naravnih virov in spodbujanju razvoja novih poslovnih modelov. | 1. svetovanje in promocija 2. podpora povezovanju različnih panog in deležnikov v narodnem parku (npr. kmetije-gostilne/hoteli, kmetije-šole, lastniki gozdov-lesno predelovalni obrati) 3. priprava, sofinanciranje in izvedba razvojnih in zaposlitvenih projektov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.014.254 PP 107.854 PS 241.400 MP 11.250 LS 3.750 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 3.a, 3.b – MGRT, CLLD MKGP (Sektor za podeželje) 650.000 | JZ TNP (1,2), RRA (1,2), LTO (1,2), KGZS (1,2), ZGS (1), MGRT (3), MDDSZ (3) | 3 | 6., 9. in 17. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 2. in 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C3.2 | Razviti in uveljaviti znak kakovosti narodnega parka. | 1. nadgradnja sistema znaka kakovosti TNP 2. animacija, usposabljanje in promocija 3. dodeljevanje označb 4. priprava, sofinanciranje in izvedba razvojnih projektov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 481.815 PP 295.815 PS 176.000 MP 8.500 LS 1.500 SEKTORSKA SREDSTVA - OP, prednostna naložba 3.a, 3.b – MGRT, CLLD | JZ TNP (1-4), ZGS (2), RRA (2), KGZS (2), MGRT (4) | 2 | sorodna naloga B5.2 6. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C4 | Kakovostnejša dostopnost javnih služb Zagotovljen je obstoj podružničnih vrtcev in osnovnih šol znotraj narodnega parka ter v njegovi bližini. Z uvedbo novih, nadstandardnih sistemskih rešitev je zagotovljeno njihovo financiranje. Zagotovljena je dostopnost prebivalcev narodnega parka do zdravstvenega in socialnega varstva ter drugih javnih služb v PLS. |  |  |  |  |  |  |
| C4.1 | Uvajati dolgoročne sistemske rešitve v veljavno zakonodajo na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in drugih javnih služb, ki bodo omogočale nadstandardno izvajanje le-teh. | 1. analiza stanja oskrbe, dostopnosti, normativov, predpisov 2. priprava predlogov za sistemsko umeščanje predvidenih nadstandardov 3. izvajanje ukrepov | 2016-2018 (1,2), stalna naloga (3) | JZ TNP SKUPAJ 124.186 PP 12.186 PS 112.000 | MIZŠ (3), MDDSZ (3), MZ (3), JZTNP (1-3), RRA (1-3) | 2 | 7. in 8. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 2. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C4.2 | Podpirati ranljive skupine (mladi, starejši, otroci, brezposelni …), socialno podjetništvo ter povečevati socialno vključenost. | 1. oblikovanje in izvedba programov socialne aktivacije in njihovo povezovanje z zaposlitvenimi programi (npr. javna dela, program PUM, socialno podjetništvo ...) 2. oblikovanje in izvajanje pilotnih inovativnih projektov za približevanje ranljivih skupin trgu dela | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 240.708 PP 2.708 PS 238.000 | Stanovanjski sklad RS (2), MDDSZ (1), PLS (2), JZTNP (1), ZVKDS (1), RRA (2) | 3 | sorodna naloga B2.1 4., 9., 12 in 17. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 2. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C4.3 | Spodbujati znanje, spretnosti, ozaveščanje, izobraževanje in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. | 1. oblikovanje in izvedba programov za povečanje vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje 2. oblikovanje in izvedba programov usposabljanj za boljšo zaposljivost | stalna naloga | SEKTORSKA SREDSTVA - OP, prednostna naložba 10.a – MIZŠ | MIZŠ, RRA, JZ TNP |  | sorodna naloga … 7. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C5 | Urejanje komunalne in telekomunikacijske infrastrukture Vsa naselja s stalno poselitvijo v narodnem parku imajo zagotovljeno kakovostno oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter pokritost z mobilnim signalom in širokopasovnim omrežjem. |  |  |  |  |  |  |
| C5.1 | Celovito urediti okoljsko infrastrukturo na območjih poselitve v narodnem parku (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda). | 1. priprava krovne študije izvedljivosti za vodooskrbo 2. priprava krovne študije izvedljivosti za odvajanje in čiščenja odpadnih voda 3. sofinanciranje izdelave projektne in investicijske dokumentacije 4. sofinanciranje demonstracijskih sonaravnih rešitev (npr. ekoremediacija ...) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 13.540 PP 13.540 | MOP (1,2), RRA (1,2), PLS (3,4), JZ TNP (1-2) | 2 | sorodna naloga A5.4 2. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C5.2 | Celovito okoljsko - energetsko urediti infrastrukturo in sanirati posamezne objekte in skupine objektov v narodnem parku, ki so izven območij poselitev, zajetih v Operativnem programu, skladno s celovitim konceptom infrastrukturnega opremljanja in urejanja: Vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda s sistemom malih komunalnih čistilnih naprav, energetska oskrba in sanacija, celovito ravnanje z odpadki. | 1. priprava idejnih rešitev in celovite študije izvedljivosti 2. sofinanciranje izdelave projektne in investicijske dokumentacije 3. priprava posebnih shem za sanacijo okoljske infrastrukture v zasebni lasti 4. sofinanciranje naložb 5. sofinanciranje demonstracijskih projektov energetske in okoljske samovzdržnosti | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 13.540 PP 13.540 | MOP (3,4,5), PLS (3,4,5), PZS (2,3,4), JZ TNP (1), lastniki objektov (4) | 2 | sorodna naloga A5.4 2., 10., 14. in 15. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C5.3 | Podpirati urejanje širokopasovne infrastrukture in mobilnega omrežja na območju belih lis znotraj narodnega parka, prednostno v naseljih. | 1. priprava programa nadgradnje in urejanja širokopasovne infrastrukture in mobilnega omrežja v narodnem parku (priprava javnega razpisa) 2. projektna in investicijska dokumentacija 3. fazna izvedba | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 13.540 PP 13.540 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 2.a – MIZŠ, MzI | MIZŠ (1), MzI (1), PLS (1-3) | 2 | 2. in 8. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C5.4 | Promovirati "nizkoogljični narodni park", prilagojen na podnebne spremembe: Spodbujati aktivnosti in demonstracijske projekte, ki prispevajo k zmanjševanju izpustov CO2 in prilagajanju na podnebne spremembe (npr. nadomeščanje neobnovljivih virov energije, predvsem fosilnih goriv, z obnovljivimi viri energije ...). | 1. animacija, ozaveščanje in promocija nizkoogoljične družbe 2. raziskave/analize in akcijski načrt za zniževanje CO2 izpustov v narodnem parku 3. sofinanciranje demonstracijskih projektov dobre prakse nizkoogoljične družbe, energetske samovzdržnosti objektov ... 4. razvoj, sofinanciranje in izvedba celovitih projektov prilagoditve na podnebne spremembe | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 54.160 PP 54.160 | JZ TNP (1-2), MzI (1-4), Eko sklad (1-4), MGRT (1,2), KGZS (1-4), ZGS (1-4), PLS (1-4) | 3 | 10., 14., 15. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C6 | Urejanje prometne infrastrukture in trajnostna mobilnost Cestna infrastruktura do parkovnih naselij s stalno poselitvijo je primerno urejena, varna in celoletno prevozna. Javni prevoz je dostopen in prilagojen potrebam lokalnega prebivalstva in obiskovalcev. Z uvedbo novih konceptov trajnostne mobilnosti je dosežena umiritev prometa, prednostno v najbolj obremenjenih delih narodnega parka. |  |  |  |  |  |  |
| C6.1 | Zagotavljati varno cestno infrastrukturo do naselij s stalno poselitvijo v narodnem parku. | 1. priprava programa urejanja cestne infrastrukture v narodnem parku 2. sofinanciranje projektne in investicijske dokumentacije 3. sodelovanje pri iskanju virov financiranja | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 47.215.350 PP 13.540 SEKTORSKA SREDSTVA DRSI (investicije) 37.182.242 DRSI (vzdrževanje) 10.019.568 | PLS (1-3), MOP (1-3), MzI (1-3), DRSI (1-3) | 3 | 2. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C6.2 | Uresničevati načrte urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku ter izvajati demonstracijske projekte trajnostne mobilnosti. | 1. priprava študij 2. sofinanciranje priprave izvedbenih dokumentov: OPPN-ji, projektna in investicijska dokumentacija (ob upoštevanju študij parkovnih lokalnih skupnosti) 3. iskanje virov za sofinanciranje večjih projektov 4. izvedba projektov in uvajanje novih rešitev iz sredstev ZTNP-1 (npr. izgradnja parkirišč, prometne ureditve – izogibališča, rampe, info točke ...) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 137.627 PP 99.627 PS 38.000 SEKTORSKA SREDSTVA OP, prednostna naložba 9.d – MGRT | PLS (1,2,4), MGRT (1,2,4), MzI (1,2,4), JZ TNP (3), PZS (3), DRSI (1,2,4) | 2 | 2., 5., 11., 14. in 15. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 1. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C7 | Okrepitev razvojnega in prostorskega načrtovanja v narodnem parku Skrb in odgovornost za razvojno in prostorsko načrtovanje sta okrepljeni in se odražata v prostoru in zavesti lokalnega prebivalstva. Vaške skupnosti so aktivnejše v skrbi za svojo identiteto in ohranjanje narodnega parka za naslednje rodove. |  |  |  |  |  |  |
| C7.1 | Povečati vključenost javnega zavoda v lokalne, regionalne in nacionalne procese razvojnega in prostorskega načrtovanja, še zlasti pri pripravi novih razvojnih politik. | 1. vzpostavljanje in ohranjanje sodelovanja na ravni javnega zavoda – občina, regija, država 2. vključevanje razvojnih in varstvenih usmeritev NU v razvojne dokumente občin, regije in države 3. preveritev razvojnih potreb rekreacijskih središč, za katere je predvidena izdelava državnih prostorskih načrtov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 80.474 PP 80.474 | JZ TNP (1,2,3), PLS (1,3), RRA BSC in PRC (1,2), MGRT (1,2,3), MOP (3), MzI (3) | 1 | sorodna naloga B2.1 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C7.2 | Kakovostno nadgraditi prostorsko načrtovanje in projektiranje objektov z večjim poudarkom na upoštevanju značilnih krajinskih in poselitvenih vzorcev, oblikovne podobe vaških naselij, krajevnih stavbnih značilnosti, namenske rabe zemljišč ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sanaciji razvrednotenih območij. | 1. priprava strokovnih podlag za prostorske akte (usmeritve za opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora in posege v prostor) 2. priprava kart ogroženosti 3. informiranje in ozaveščanje prebivalcev 4. sanacija razvrednotenih območij | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 15.076.056 PP 56.056 PS 20.000 SEKTORSKA SREDSTVA (MO po letu 2018 cca 15.000.000) | PLS (4), JZ TNP (1,3), ZVKDS (1,3), ARSO (2), MO in CZ (3,4), lastniki (4), GeoZS (2) | 2 | sorodne naloge A9, B2.1, B3.1 in B3.2 4., 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja drugega odstavka in 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| C7.3 | Zagotoviti varstvo, ohranjanje in vzdrževanje izjemnih krajin ter krajinskih območij nacionalne prepoznavnosti (ohranjanje krajinske zgradbe, tradicionalne rabe zemljišč, poselitvenih vzorcev, kakovostne podobe naselij in izstopajočih arhitekturnih členov). | 1. analiza naselbinskih vzorcev in stavbnih tipov ter priprava smernic za oblikovanje objektov (stavbna tipologija) 2. vključitev v prostorske akte PLS 3. priprava programov za razvoj podeželja 4. priprava in izvajanje kmetijsko okoljskih programov (spodbude, olajšave) 5. podrobnejša razdelava območij nacionalne prepoznavnosti v državnem strateškem prostorskem aktu in opredelitev pravil za urejanje prostora na teh območjih | priprava do 2020 (1,5), stalna naloga (2,3,4) | JZ TNP SKUPAJ 3.518.925 PP 16.925 PS 2.000 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) cca. 200.000 MKGP (Sektor za podeželje) 3.300.000 | MOP (5), MK (1), ZVKDS (1,2), JZ TNP (1), MKGP (3,4), PLS (1,2) | 1 | sorodne naloge A9, B2.1, B3.1, B3.2 in D2.4 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega 56. člena ZTNP-1 |
| C7.4 | Podpirati pobude krajevnih skupnosti, vasi, zaselkov (vaških skupnosti) za prenove vasi, krepitev njihove identitete, uveljavljanje posebnosti in ohranjanje avtentične podobe (celostna obnova vasi). | 1. svetovanje 2. sodelovanje pri prijavah na razpise iz programa PRP | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 6.770 PP 6.770 | PLS (2), JZ TNP (1,2), ZVKDS (1) | 2 | sorodni nalogi B2.1 in B2.2 4., 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| C7.5 | V povezavi z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi nad posegi v prostor zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor in pravočasno ukrepanje ob nedovoljenih posegih (še posebej tistih, ki lahko ogrožajo ali razvrednotijo nepremično kulturno dediščino). | 1. ozaveščanje lastnikov in investitorjev o posegih 2. spremljanje stanja 3. sodelovanje z inšpekcijskimi službami 4. inšpekcijski nadzor | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 67.700 PP 67.700 | JZ TNP (1-3), pristojne inšpekcijske službe (3,4), ZVKDS (1,2), ZRSVN (1,2) | 1 | sorodna naloga A11.1 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |

14.4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje

Dolgoročni cilj: Območje narodnega parka ima urejeno mrežo informacijskih mest in parkovno infrastrukturo, kar omogoča enostavno dostopnost in podporno okolje za obiskovanje. Z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem, programi vodenja ter sodelovanjem z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki se spodbuja trajnostne oblike turizma in usmerjanje obiskovanja v narodnem parku, ki bosta skladna z varstvenimi cilji in nameni narodnega parka.

Dolgoročni cilj se prednostno dosega z nadgradnjo informacijskih središč, postaj, točk, infrastrukture in programov, z usmerjanjem obiska in izvajanja rekreacijskih dejavnosti na naravovarstveno manj občutljiva območja, s pripravo strokovnih meril za podelitev koncesij za rabo, določitev in ureditev delov narodnega parka primernih za organizirano ogledovanje in obiskovanje ter z izobraževalnimi aktivnostmi okoljske vzgoje.

Informacijska središča Triglavska roža Bled, Dom Trenta in Bohinjka ter ostale informacijske mesta in točke bodo delovala povezano in se vključevala v izobraževalne, vodniške in druge turistične programe. Programi bodo tudi tržno naravnani in bodo dopolnjevali že izdelano ponudbo lokalnih turističnih subjektov. Med lokalnim prebivalstvom bodo informacijska središča prepoznana kot pomembno okolje, ki spodbuja in dopolnjuje obstoječo lokalno turistično ponudbo in ji dodajajo višjo vrednost. Lokalni turistični ponudniki in informacijska središča bodo sooblikovali turistično ponudbo okolja in se poslovno povezovali pri izvajanju. V Bohinjki se dosega tudi cilje večje neposredne navzočnost uprave narodnega parka na območju, kjer je največ prebivalcev.

Na področju vodništva se bodo nadaljevala prizadevanja za večje vključevanje parkovnih vsebin pri programih izobraževanja lokalnih turističnih in planinskih vodnikov, pri vodenjih, ki vključujejo strokovno naravnane vsebine, individualnih vodenjih s posebnimi zahtevami ter specializiranih vodenjih za spoznavanje in doživljanje narave in kulture narodnega parka.

Za izvedbo nalog na področju obiskovanja in doživljanja bo v obdobju 2016 – 2025 namenjenih 5.838.875 EUR, od tega bo javni zavod namenil skupaj 5.808.875 EUR (in sicer PP v višini 4.249.450 EUR, PS v višini 394.625 EUR, MP v višini 529.460 EUR in LS v višini 635.340 EUR), druge javne institucije pa 30.000 EUR (v celoti PP).

Operativni cilji, naloge in aktivnosti za upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje so določeni v tabeli 6, finančno ovrednotenje nalog glede na vir financiranja je določeno v prilogi 18 tega načrta upravljanja , kazalniki in ciljne vrednosti za oceno učinkovitosti doseganja ciljev pa v tabeli 19 (15.c, 18).

Tabela 6: Pregled operativnih ciljev in nalog za upravljavsko področje D. Obiskovanje in doživljanje.

| Koda | Operativni cilj / naloga | Aktivnosti | Leta izvedbe | Stroški izvedbe (EUR) | Nosilci in sodelujoči | P | Opombe (povezane naloge, razvojna usmeritev, izvajanje 56. člena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Mreža informacijskih mest Skladno z leta 2006 sprejeto Strategijo mreže informacijskih mest v narodnem parku bo do leta 2021 dokončana mreža informacijskih središč, postaj, točk in vzpostavljena mobilna točka, ki bo omogočala kakovostno predstavljanje narodnega parka in njegovega poslanstva obiskovalcem in prebivalcem. |  |  |  |  |  |  |
| D1.1 | Zagotoviti delovanje info središč na Bledu in v Trenti. | 1. delovanje info središč 2. oblikovanje in izvajanje izobraževalnih vsebin za različne interesne skupine 3. priprava in izvedba programov doživljanja za različne ciljne skupine 4. priprava in izvedba začasnih razstav 5. redno vzdrževanje stalnih razstavnih eksponatov in stavb 6. izvajanje promocijske aktivnosti | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.831.317 PP 1.192.174 PS 31.500 MP 4.334 LS 603.309 | JZ TNP (1-6), Turizem Bled (1,6), pristojne muzejske institucije (1,4,5), LTO Bovec (3,6) | 1 | sorodna naloga: B4.1 5., 11., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D1.2 | Vzpostaviti informacijsko postajo v Zatolminu, v objektu Lokarjev skedenj pri Tolminskih koritih. | 1. oprema stavbe 2. oblikovanje in izvajanje izobraževalnih vsebin (razstava) 3. delovanje info postaje in izvajanje programov | 2018-2021; od 2021 dalje delovanje | JZ TNP SKUPAJ 167.928 PP 167.928 | JZ TNP (1), LTO Sotočje (2), občina Tolmin (2), pristojne muzejske institucije (2), ZVKDS (2) | 2 | sorodna naloga: B4.1 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| D1.3 | Zagotoviti delovanje Informacijsko izobraževalnega središča Bohinjka v Stari Fužini. | 1. oblikovanje in izvajanje izobraževalnih vsebin 2. delovanje informacijske in svetovalne pisarne 3. delovanje info središča in izvajanje programov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.097.707 PP 564.550 MP 504.726 LS 28.431 | JZ TNP (1-5), LTO Bohinj (3-4), MGRT (1-2), pristojne muzejske institucije (3), ZVKDS (3) | 1 | sorodna naloga: B4.1 sorodna naloga C2.6 (stacionarni del svetovalne službe) 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| D1.4 | Vzdrževati obstoječe in vzpostaviti nove informacijske točke pri zainteresiranih deležnikih ter povezovanje dela javnega zavoda z aktivnostmi posameznih nosilcev. | 1. označitev točk 2. zagotovitev informacijskih gradiv 3. izobraževanje izvajalcev/informatorjev 4. vzdrževanje opreme in vsebin 5. trženje izdelkov v INFO točkah 6. oblikovanje turističnih programov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 248.842 PP 198.842 PS 50.000 | JZ TNP (1-6), KGZS (2,3; za kmetije), različni deležniki v TNP in bližnji okolici (2,3,5,6), PZS (1,3,4) | 2 | 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D1.5 | Zagotoviti delovanje Pocarjeve domačije. | 1. delovanje info točke, izvajanje programov 2. vzdrževanje objekta 3. redno vzdrževanje razstavnih eksponatov in stavb 4. oprema sprejemnice z računalniško enoto 5. nabava opreme za redno predvajanje predstavitvenega filma o narodnem parku | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 155.754 PP 153.254 PS 2.500 | JZ TNP (1-5), ZVKDS (3), pristojne muzejske institucije (3) | 2 | sorodni nalogi B4.1 in B2.5 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D1.6 | Zagotoviti delovanje informacijskih točk v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) v Mojstrani in v Zeleni hiši v Kobaridu ter sodelovanje z muzejem oz. lokalno skupnostjo. | 1. delovanje info točk skladno s sporazumoma med deležniki; tekoče posodabljanje avdio in video komunikacije na informacijskih točkah 2. redno zalaganje točk z informacijskimi materiali narodnega parka 3. podajanje informacij o narodnem parku 4. priprava programa za dogodke javnega zavoda v SPM in Zeleni hiši ter vodniške programe v okolici 5. skupna promocija narodnega parka, SPM in Zelene hiše | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 246.859 PP 194.859 PS 52.000 | JZ TNP (1-5), MK (4), pristojne muzejske institucije (1,4,5); Občina Kobarid (1,4,5), LTO Sotočje (1,2,4), PRC (2,5) | 1 | 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D2 | Parkovna infrastruktura Na območju narodnega parka je vzpostavljena infrastruktura za usmerjanje, informiranje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja in drugih uporabnikov prostora. |  |  |  |  |  |  |
| D2.1 | Vzdrževati in posodabljati infrastrukturo na terenu, s katero upravlja javni zavod. | 1. vzdrževanje in urejanje parkovnih poti, informacijskih točk na terenu ter druge usmerjevalne in informacijske infrastrukture (table, količki, klopi ...) 2. označitev varstvenih območij | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 750.187 PP 727.887 PS 22.300 | JZ TNP (1-2) | 1 | 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D2.2 | Urediti parkovno pot v koritih Mostnice (na Vojah), vzpostaviti novo pot v Pologu in sodelovati z deležniki pri vzpostavitvi novih poti. | 1. določitev vsebin poti 2. dokončna določitev tras 3. ureditev poti | 2017-2019 (1), stalna naloga (2) | JZ TNP SKUPAJ 90.799 PP 34.799 PS 56.000 | Turizem Bohinj (1-3; nosilec za Voje), JZ TNP (1-3; nosilec za Polog), LTO Sotočje in drugi deležniki v prostoru (1-3), ZVKDS (1), PZS (2) | 2 | 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D2.3 | Posamezne točke in dele parkovnih poti prilagoditi za osebe s posebnimi potrebami. | 1. prilagoditev dostopa, informacijske infrastrukture ter programov in vsebin | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 48.537 PP 37.537 PS 7.000 MP 3.400 LS 600 | JZ TNP (1), strokovne institucije (1) | 3 | 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D2.4 | Dokončati smernice (tipologijo) za enoten izgled parkovne infrastrukture in ostale infrastrukture za obiskovanje in spodbujati njihovo uporabo tudi pri drugih uporabnikih prostora. | 1. uskladitev smernic s predpisi, celostno grafično podobo narodnega parka, lokalnimi posebnostmi 2. seznanitev uporabnikov prostora s tipologijo parkovne infrastrukture in splošna uporaba | 2016-2017 (1), stalna naloga (2) | JZ TNP SKUPAJ 55.227 PP 55.227 | JZ TNP (1-2), deležniki v prostoru (2) | 1 | sorodna naloga C7.2 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| D3 | Usmerjanje obiskovanja skladno z varstvenimi cilji Na območju narodnega parka se obiskovanje in prostočasne dejavnosti v naravi izvajajo tako, da so usklajene s cilji parka in ne ogrožajo narave in kulturne dediščine. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1 | Vzpostaviti monitoring obiskovanja narodnega parka in analizirati vplive, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju. | 1. priprava metodologije 2. monitoring vplivov vseh rekreacijskih dejavnosti 3. nakup opreme (števci, ...) 4. izsledke monitoringa uporabiti kot strokovno podlago za odločanje v postopkih izdaje soglasij in za odločanje o morebitnih drugih potrebnih ukrepih | 2016-2019 (1), stalna naloga (2-4) | JZ TNP SKUPAJ 549.967 PP 513.667 PS 16.300 MP 17.000 LS 3.000 | JZ TNP (1-4) | 2 | 5. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D3.2 | Izdelati strokovne podlage za določitev naravnih vrednot in delov parka, ki se lahko uredijo za ogledovanje in obiskovanje ter določitev delov narodnega parka, ki se lahko rabijo. Pripraviti vzorčen primer vzpostavitve koncesijske rabe po 33. členu ZTNP-1. | 1. izdelava strokovnih podlag 2. navodila za vzpostavitev koncesijskih razmerij in vzorčna rešitev npr. na Mangartskem sedlu 3. vključitev v naslednji načrt upravljanja 4. izvajanje postopkov podeljevanja koncesij | 2016-2021 (1,2), 2021-2025 (3,4) | JZ TNP SKUPAJ 87.897 PP 56.597 PS 1.300 SEKTORSKA SREDSTVA MOP (SON) 30.000 | JZ TNP (1-3), potencialni koncesionarji (2), MOP (1,2,4), Vlada RS (2,4), PLS (1,4) | 2 | 1., 5. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. in 3. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D3.3 | Pripraviti Akcijski načrt za usmerjanje obiskovanja na območju narodnega parka, predvsem za prvo in drugo varstveno območje, ter nato izvajati predvidene ukrepe. | 1. opredelitev podrobnejših območij in časovnih okvirjev za izvajanje različnih oblik obiskovanja 2. priprava akcijskega načrta 3. izvajanje akcijskega načrta | 2016-2017 (1-2) 2018-2025 (3) | JZ TNP SKUPAJ 56.020 PP 40.620 PS 15.400 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (1,2), PZS (1,3), LTO (1,2; Sotočje, Bovec, Bohinj, Bled, Kranjska Gora), ZVKDS (2) | 1 | sorodna naloga: B1.2 1., 5., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D3.4 | Pripraviti Akcijski načrt upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju narodnega parka. | 1. spremljanje izvajanja posameznih rekreacijskih dejavnosti (zlasti gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo, turno smučanje športno rekreacijske dejavnosti na vodotokih in drugo), 2. izvedba usklajevalnih sestankov za posamezna navedena tematska področja dejavnosti 3. priprava akcijskega načrta 4. izvajanje akcijskega načrta | 2016-2017 (1-3) 2018-2025 (4) | JZ TNP SKUPAJ 50.876 PP 44.276 PS 6.600 | JZTNP (1-4), ZRSVN (2,3), PZS (2), LTO (1,2; Sotočje, Bovec, Bled, Kranjska Gora, Turizem Bohinj), druge panožne inštitucije in društva (1,2) | 2 | 5. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D3.5 | Pripraviti Akcijski načrt za sanacijo območja Pokljuke z Rudnim poljem (ob upoštevanju rezultatov strokovne študije – PVO za Rudno polje). | 1. spremljanje stanja, vključno s podrobnejšim monitoringom divjega petelina 2. opredelitev podrobnejših ukrepov in rešitev za ohranjanje ugodnega stanja 3. usmeritve za izvajanje dejavnosti | 2016-2017 (1-2) 2018-2025 (3) | JZ TNP SKUPAJ 151.179 PP 27.054 PS 124.125 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (1-3) | 1 | 5. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| D3.6 | Ob nahajališčih rastlinskih vrst (npr. lepi čeveljc), ki so zelo obiskana in obiskovalcev ni mogoče preusmeriti na druge poti, postaviti table, ki obiskovalce obveščajo o zavarovanosti in pomenu varstva vrst. (OP Natura 2000) | 1. določitev takšnih odsekov poti 2. zasnova in postavitev tabel | 2016-2020 | JZ TNP SKUPAJ 17.650 PP 16.450 PS 1.200 | JZ TNP (1-2), ZRSVN (1,2) | 3 | 1., 5. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 2. in 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D3.7 | Na območjih gnezdišč in zimskih zatočišč belke preučiti pritisk rekreacijskih dejavnosti na to vrsto in, če je potrebno, obstoječe dejavnosti preusmeriti na druga območja. (OP Natura 2000) | 1. terenski pregled in ocena vplivov 2. predlog ukrepov, če so potrebni 3. vključitev v Akcijska načrta za usmerjanje obiskovanja (D3.3) in za upravljanje športnih in rekreacijskih dejavnosti (D3.4) | 2016-2021 | JZ TNP SKUPAJ 29.304 PP 29.304 | JZ TNP (1-3), ZRSVN (1,2), DOPPS (1,2) | 3 | 1., 5. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| D4 | Informiranje in vodenje obiskovalcev Obiskovalci imajo v narodnem parku in bližnji okolici dostop do informacij o vodenju v narodnem parku. Z učinkovito in dobro usposobljeno vodniško službo se zagotavlja obiskovalcem kakovostno doživljanje narodnega parka. |  |  |  |  |  |  |
| D4.1 | Okrepiti vodniško službo, oblikovati tematske programe vodenja, usposobiti vodnike in zagotoviti ustrezno promocijo vodniških storitev. | 1. pripraviti program delovanja vodniške službe 2. oblikovati tematske programe vodenja (fotografske, botanične, kulturna dediščina …) z uporabo parkovne informacijske mreže in parkovne infrastrukture 3 izvesti izobraževanje za zunanje sodelavce in vzpostaviti mrežo vodnikov za narodni park 4. priprava in izvedba certificiranega programa parkovni vodnik – interpretator narodnega parka | 2016-2018 (1), 2020-2025 (4), stalna naloga (2,3) | JZ TNP SKUPAJ 116.947 PP 114.847 PS 2.100 | JZ TNP (1-4), SPIRIT, Gospodarska zbornica Slovenije, LTO (3,4; Sotočje, Bovec, Bohinj, Bled, Kranjska Gora), PZS (1,3,4), zunanji sodelavci (1-4), ZVKDS (2), pooblaščeni muzeji (2) | 2 | sorodne naloge A11.1, B2.4, B4.1 in C2.2 5.,12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| D4.2 | Nadaljevati in nadgraditi sezonske periodične programe na parkovnih poteh. | 1. nadgradnja ponudbe vodenj po parkovnih tematskih (učnih) poteh (npr. Soška pot) in skupaj z ostalimi deležniki okrepiti promocijo 2. uvedba vodenja na najmanj dveh drugih parkovnih poteh | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 85.880 PP 79.580 PS 6.300 | JZ TNP (1-2), MGRT (1), LTO (1-2), MIZŠ (1), ostali ponudniki (1-2) | 3 | sorodni nalogi C2.2 in E2.1 5.,12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |

14.5 Upravljavsko področje:  E. Upravljavsko administrativne naloge

Dolgoročni cilj: Javni zavod s kakovostnim izvajanjem nalog javne službe in nalog, ki jih opravlja po javnem pooblastilu, zagotavlja učinkovito upravljanje narodnega parka. V svoje delo aktivno vključuje lokalne prebivalce ter sodeluje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. Lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in javnosti so na voljo vse informacije o upravljanju narodnega parka, obiskovanju in zakonodaji ter kakovostni ozaveščevalni in izobraževalni programi.

Dolgoročni cilj se prednostno dosega s stabilnim poslovanjem zavoda, z ustrezno kadrovsko politiko zavoda, z vključevanjem javnosti v upravljanje narodnega parka, okrepljenim medinstitucionalnim sodelovanjem, z usmerjanjem razvojnega in prostorskega načrtovanja v narodnem parku.

Za izvedbo nalog na področju upravljavsko administrativnih nalog bo v obdobju 2016 – 2025 namenjenih 6.137.118 EUR, od tega bo javni zavod namenil 5.435.674 EUR (in sicer PP v višini 4.845.670 EUR, PS v višini 170.000 EUR, MP v višini 142.581 EUR in LS v višini 277.423 EUR), druge javne institucije pa 701.444 EUR (in sicer PP v višini 631.444 EUR in MP v višini 70.000 EUR).

Operativni cilji, naloge in aktivnosti za upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge so določeni v tabeli 7, finančno ovrednotenje nalog glede na vir financiranja je določeno v prilogi 18 tega načrta upravljanja, kazalniki in ciljne vrednosti za oceno učinkovitosti doseganja ciljev pa v tabeli 19 (19, 20, 21.c, 22-24).

Tabela 7: Pregled operativnih ciljev in nalog za upravljavsko področje E. Upravno administrativne naloge.

| Koda | Operativni cilj / naloga | Aktivnosti | Leta izvedbe | Stroški izvedbe (EUR) | Nosilci in sodelujoči | P | Opombe (povezane naloge, razvojna usmeritev, izvajanje 56. člena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Obveščanje ciljnih javnosti Vse zainteresirane javnosti imajo na voljo informacije o narodnem parku in njegovem upravljanju. |  |  |  |  |  |  |
| E1.1 | Zagotavljati obveščanje ciljnih javnosti prek klasičnih medijev (časopis, strokovne in publikacije za obiskovalce) in razvijati digitalno informiranje prek spletnega portala narodnega parka in sodobnih mobilnih naprav. | 1. obveščanje javnosti o aktualnih vsebinah, o dogodkih in o delu javnega zavoda 2. omogočanje dostopa do informacij javnega značaja (programi dela, poročila in drugi pomembni dokumenti) 3. posodobitev obstoječih vsebin in dodajanje novih | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 270.436 PP 195.487 PS 73.000 MP 1.481 LS 468 | JZ TNP (1-3) | 1 | sorodni nalogi A1.6 in B5.2 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 2. in 4. alineja drugega odstavka ter 3. in 4. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| E2 | Razumevanje vrednot in ciljev narodnega parka Zainteresirana javnost razume vrednote in cilje varstva narodnega parka. Za različne interesne skupine (lokalni prebivalci, šolske skupine, obiskovalci, obiskovalci s posebnimi potrebami, turisti ...) so na voljo ozaveščevalni programi, lokalno prebivalstvo pa je aktivno vključeno v njihovo pripravo in izvajanje. Narodni park je prepoznaven in ima pozitivno podobo na nacionalni in mednarodni ravni. |  |  |  |  |  |  |
| E2.1 | Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja. | 1. organiziranje delavnic in izobraževanj za lokalne prebivalce (npr. tradicionalna znanja, trajnostna raba naravnih virov, priprava in prodaja doma pridelane hrane, kmetijstvo, ohranjanje kulturne in stavbne dediščine, delavnice Petkovi popoldnevi v narodnem parku, Triglavska tržnica idr.) 2. organiziranje predstavitev primerov dobrih praks (ekskurzije, izmenjave) 3. predstavljanje narodnega parka na sejmih doma in v tujini 4. sodelovanje javnega zavoda s predstavitvami narodnega parka na lokalnih prireditvah 5. nadaljevanje in nadgraditev sezonskih programov za obiskovalce z zunanjimi partnerji 6. vzpostavitev gostovanja programov info središč narodnega parka po Sloveniji in v tujini 7. prilagoditev programov javnega zavoda spremenjenim učnim programom OŠ 8. informiranje OŠ po Sloveniji 9. vzpostaviti tesnejše sodelovanje s srednjimi šolami na območju MAB Julijske Alpe | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 566.687 PP 315.287 MP 88.400 LS 93.000 SEKTORSKA SREDSTVA NIB (MP) 70.000 | JZ TNP (1-9), občine (1,2,4,6,9), KGZS (1,2), ZGS (1-2), ZVKDS (1,2) | 1 | sorodni nalogi B1 in B5.1 4., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| E2.2 | Nadaljevati in nadgraditi programe izobraževanja za predšolske, šolske in dijaške skupine ter program Mladi nadzornik in programe za interpretatorje. | 1 priprava in izvedba tematskih srečanj in delavnic za učitelje šol na območju PLS in vplivnega območja narodnega parka 2. nadgradnja obstoječih programov s prilagoditvijo spremembam učnih programov 3. izvedba izobraževalnih taborov in srečanj za mlade nadzornike 4. priprava izobraževalnega programa za interpretatorje | 2016-2017, stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 121.182 PP 59.182 MP 52.700 LS 9.300 | JZ TNP (1-4), šole (1) | 2 | 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| E3 | Sodelovanje z inštitucijami Uresničevanje ciljev narodnega parka se zagotavlja tudi s sodelovanjem z nacionalnimi naravovarstvenimi in kulturnovarstvenimi ustanovami, znanstvenimi in raziskovalnimi inštitucijami ter mednarodnimi organizacijami, drugimi sektorji ter nevladnimi organizacijami. Sodelovanje na mednarodni ravni prispeva h kakovosti upravljanja in promociji parka ter omogoča izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. |  |  |  |  |  |  |
| E3.1 | Sodelovati s strokovnimi službami, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami in upravljavci naravnih dobrin na območju narodnega parka. | 1. organiziranje obdobnih sestankov (izmenjava informacij, medsebojno usklajevanje politik) 2. sodelovanje ali organiziranje skupnih delavnic, konferenc 3. izmenjava podatkov, skupno delo na podatkovnih bazah 4. sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri določanju raziskovalnih in študijskih nalog | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 199.119 PP 199.119 | JZ TNP (1,2) | 1 | sorodna naloga A1.3 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| E3.2 | Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, certifikat za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost, Europa Nostra, Alpska konvencija). | 1. izvajanje del in nalog, izhajajočih iz članstva v mednarodnih omrežjih (npr. Federacija EUROPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah – Alparc, Alpska konvencija, Diploma Sveta Evrope, Natura 2000) in partnerstev 2. upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB za narodni park 3. promocija narodnega parka v okviru institucij, ki so narodnemu parku podelila priznanja, certifikate (UNESCO, Svet Evrope, EUROPARC) 4. vključitev priznanj v pojavljanje podobe narodnega parka navzven (publikacije, mediji, predstavitve, sejmi) | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 187.098 PP 87.098 SEKTORSKA SREDSTVA Urad komisije Unesco 100.000 | JZ TNP (1-4), PLS 2,3), RRA (2), LTO (2,4) | 1 | 11. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| E4 | Tekoče izvajanje upravno-administrativnih nalog S tekočim izvajanjem upravno-administrativnih nalog skladno z veljavno zakonodajo se zagotavlja kakovostno upravljanje narodnega parka in učinkovito delovanje upravljavca. Za izvajanje nalog so zagotovljena sredstva, ki jih javni zavod pridobiva iz sredstev državnega proračuna, javni zavod pa učinkovito izkorišča tudi možnosti pridobivanja dodatnih sredstev iz drugih virov. |  |  |  |  |  |  |
| E4.1 | Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati letne programe dela in ustrezna poročila. | 1. nadgrajevanje in usklajevanje internih aktov 2. uveljavljanje protokolov vodenja postopkov (denimo javnega naročanja), 3. administriranje tekočega poslovanja 4. priprava letnih programov dela, polletnih in letnih poročil | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 891.203 PP 891.203 | JZ TNP (1-4) | 1 |  |
| E4.2 | Zagotoviti pregledno računovodsko in knjigovodsko poslovanje in finančno poročanje. | 1. računovodsko in knjigovodsko poslovanje 2. poročanje pristojnim institucijam | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 102.687 PP 102.687 | JZ TNP (1,2) | 1 |  |
| E4.3 | Spremljati izvajanje načrta upravljanja in pripravljati ustrezna poročila in akcijske načrte. | 1. dvoletno poročilo za MOP, PLS, forum 2. petletno poročilo za Vlado RS | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 122.456 PP 122.456 | JZ TNP (1,2) | 1 |  |
| E4.4 | Izdajati soglasja in mnenja na podlagi določb ZTNP-1 in ZON. | 1. izdaja soglasij in mnenj v zakonskih rokih 2. medsebojno sodelovanje pristojnih institucij (območne enote ZRSVN, ZVKDS, UE) in njihovo sodelovanje pri svetovanju strankam 3. vodenje in odločanje v upravnih postopkih 4. vodenje enotne evidence izdanih soglasij, mnenj 5. uvedba učinkovitega protokola obveščanja glede izdanih soglasij in njihove vsebine znotraj služb JZ TNP | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.190.977 PP 659.533 SEKTORSKA SREDSTVA ARSO (narava) 286.644 ZVKDS 244.800 | JZ TNP (1-5) ZRSVN (2-3), ZVKDS (2-3), UE (2-3), KGZS (1-2), ARSO (3) | 1 |  |
| E4.5 | Organizirati delo organov zavoda in najmanj enkrat na dve leti sklicati forum zainteresirane javnosti skladno z ZTNP-1 in statutom javnega zavoda. | 1. izvedba sej sveta javnega zavoda 2. izvedba sej strokovnega sveta 3. organizacija foruma zainteresirane javnosti | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 80.345 PP 80.345 | JZ TNP (1-3) | 1 |  |
| E4.6 | Redno izobraževati in usposabljati zaposlene javnega zavoda s ciljem kakovostnega izvajanja nalog upravljavca. | 1. izvajanje internih izobraževalnih seminarjev 2. izpopolnjevanje zaposlenih na strokovnih posvetih, seminarjih ipd. | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 97.390 PP 97.390 | JZ TNP (1-2) | 1 |  |
| E4.7 | Skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe. | 1. redno vzdrževanje in posodobitev sredstev za delo: delovna sredstva, vozni park, oprema zaposlenih – obleka, informacijska oprema in pisarniška oprema 2. nakup in vzdrževanje opreme za raziskovalno delo 3. razvoj, vzdrževanje in posodabljanje GIS sistema za učinkovito podporo pri upravljanja parka in izvajanje ciljev in nalog NU | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 1.241.950 PP 1.209.950 PS 32.000 | JZ TNP (1-3) | 1 | sorodna naloga A1.3 (V/R) 2. in 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |
| E4.8 | Povečati obseg sredstev iz virov, ki so neodvisni od državnega proračuna, in s katerimi se nadgrajuje naloge javne službe in omogoča izvajanje nekaterih ukrepov načrta upravljanja. | 1. povečanje pridobljenih sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev 2. bolj angažirano pridobivanje dotacij in donacij 3. pridobivanje sredstev iz različnih mednarodnih programov ali projektov, zagotavljanje kadrovske, informacijske ter ostale podpore za izvedbo projektov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 174.655 LS 174.655 | JZ TNP (1,2), partnerske organizacije (3) | 1 |  |
| E5 | Upravljanje nepremičnin Z upravljanjem nepremičnin se zagotavlja ohranjanje naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot, interpretacija narodnega parka. |  |  |  |  |  |  |
| E5.1 | Pripraviti dolgoročni program upravljanja z državno lastnino in lastnino javnega zavoda. | 1. priprava dolgoročnega programa upravljanja z državno lastnino in lastnino javnega zavoda, 2. priprava dopolnilnega sklepa o upravljanju nepremičnin 3. izvajanje programa upravljanja | 2016-2018 (1,2), od 2019 stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 81.309 PP 81.309 | JZ TNP (1-3) | 1 | 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 |
| E5.2 | Urejati nepremičnine, s katerimi upravlja javni zavod. | 1. urejanje lastniškega statusa nepremičnin 2. redno vzdrževanje objektov 3. ekološka sanacija objektov skladno z zahtevami predpisov | stalna naloga | JZ TNP SKUPAJ 809.623 PP 744.623 PS 65.000 | JZ TNP (1-2) | 2 | (V/R) 2. in 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1 |

V. VARSTVENI REŽIMI

15 	Podrobna opredelitev varstvenih režimov

V načrtu upravljanja so posamezni varstveni režimi skladno z določbami ZTNP-1 vsebinsko, časovno ali prostorsko podrobneje opredeljeni z določitvijo posegov in dejavnosti oziroma opustitve dolžnih ravnanj, ki lahko ogrozijo cilje narodnega parka.

Varstveni režimi iz 13. člena ZTNP-1 in njihova podrobnejša prostorska in časovna umestitev in opredelitev v poglavju 15.1 tega načrta upravljanja veljajo na celotnem območju narodnega parka, pri čemer za osrednje območje, ki zajema 1. in 2. varstveno območje narodnega parka, veljajo še dodatno varstveni režimi iz 15. in 16. člena ZTNP-1 in njihova podrobnejša prostorska in časovna umestitev in opredelitev v poglavju 15.2 tega načrta upravljanja ter varstveni režimi iz 17. člena ZTNP-1, ki veljajo za ožja zavarovana območja.

Podrobnejša opredelitev varstvenih režimov iz 13. člena ZTNP-1 izhaja iz namena določitve varstvenih območij iz določbe četrtega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 13. člena ZTNP-1 in drugega odstavka 17. člena, kadar ležijo ožja zavarovana območja v tretjem varstvenem območju narodnega parka.

15.1	Podrobna opredelitev varstvenih režimov iz prvega odstavka 13. člena ZTNP-1

Podrobnejša prostorska in časovna umestitev in opredelitev posameznih točk:

1. točka: Posegi in dejavnosti oziroma opustitve dolžnih ravnanj, ki lahko ogrozijo ugodno stanje biotske raznovrstnosti so:

- izvajanje sečnje in spravila v gozdovih narodnega parka na način, ki ni skladen s posebnimi usmeritvami za sečnjo in spravilo lesa, ki so določene v poglavju 18.2 tega načrta upravljanja;

- izvajanje mulčenja na zaraščajočih pašnih površinah, tako da se posega v podzemne dele;

- izvajanje dejavnosti in ravnanj na delih narodnega parka, ki so pomembni za varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov in so zaradi tega določeni kot mirna območja v prilogi 4 tega načrta upravljanja, v nasprotju z umestitvami in opredelitvami, določenimi v navedeni prilogi.

3. točka:

- Posege, dejavnosti in rabo prostora, ki v narodnem parku bistveno prispevajo k spreminjanju krajine, se načrtuje in izvaja tako, da se ohranjajo značilnosti izjemnih krajin, ne spreminjajo ali razvrednotijo značilni krajinski vzorci in se ohranjajo naravni in vzdržujejo ustvarjeni krajinski gradniki.

- Pri gradnjah znotraj in na robu naselij (npr. širitev stavbnih zemljišč) se ohranja značilni poselitveni vzorec, prostorska razmerja in merilo naselja; varuje se značilne robove naselja (npr. reliefne stopnje, pas kozolcev na robu vasi, sadovnjaki).

4. točka: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda k odvzemu živali nezavarovanih prostoživečih vrst iz narave za znanstveno raziskovalne namene so določena v poglavju 17.1, 3. točka.

6. točka: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda k odvzemu rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene v tretjem varstvenem območju narodnega parka so določena v poglavju 17.1, 13/b točka.

10. točka: Za znanstvenoraziskovalne ali izobraževalne namene je odvzem mineralov in fosilov iz narave dovoljen s soglasjem javnega zavoda. Odvzemanje mineralov in fosilov iz narave lahko izvede le organizacija, ki ima registrirano dejavnost raziskovanja in izobraževanja ali fizična oseba s pooblastilom take organizacije. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 2. točka.

11. točka: Grbinasti travniki so na območjih, ki so določena v prilogi 5 tega načrta upravljanja in na drugih območjih, ki izkazujejo lastnosti grbinastih travnikov.

15. točka: Šteje se, da je migracija živali prostoživečih vrst bistveno otežena, kadar je ograja postavljena na stečine in prehode živali prostoživečih vrst. Na teh krajih je treba zagotoviti prehode.

16. točka: V naravnem okolju je s soglasjem javnega zavoda dovoljeno postavljati samo znake za označevanje planinskih in drugih poti, kot so učne, zgodovinske, tematske, kolesarske in konjske. Znaki morajo biti poenoteni in skladni s predpisom, ki ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot, na kulturno etnoloških poteh morajo biti skladni s predpisom, ki ureja označevanje kulturnih spomenikov, na planinskih poteh pa s predpisom, ki ureja označevanje in opremljanje planinskih poti, ter v skladu s celostno grafično podobo narodnega parka. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 11. točka.

17. točka: Za druga izpostavljena mesta se štejejo mesta, ki vidno izstopajo zaradi reliefne izoblikovanosti površja, prostorske zgradbe in razmerij ali vedutne lege.

18. točka: Pri izdaji pozitivnega mnenja kmetijsko svetovalne službe o potrebnosti kmetijskega objekta se upravičenost gradnje ugotavlja iz dejanskega izkazovanja opravljanja kmetijske dejavnosti investitorja na območju narodnega parka (podatki o kmetiji – obseg kmetijskih površin, pridelek, stalež živali, izvajanje paše, obstoječi objekti …) ter utemeljitve gradnje z vidika kmetijstva (vrsta objekta, velikost, lokacija).

27. točka: Za enostaven objekt za lastne potrebe za hranjenje nevarnih snovi se šteje postavitev ali vkop rezervoarja za utekočinjen naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt.

28. točka: Sprejemljivi so vodni zbiralniki za napajanje živine z manjšo prostornino oziroma prostornino, ki ustreza dejanski porabi vode (število živali, vodne razmere ...). Pri umeščanju se upošteva razpoložljivost vodnih virov (bližina, izdatnost), reliefno izoblikovanost (prilagoditev naravnim kotanjam), geomehansko stabilnost podlage in geotehnične značilnosti. Kale za napajanje živine se uredi sonaravno brez večjih izkopov in vkopnih brežin, za utrditev dna se uporabijo težko prepustni ali vodotesni materiali (npr. glina, bentonitna polst – uporaba betonskih oblog je neprimerna). Pri prostorninsko večjih zbiralnikih je za utrditev dna dopustna uporaba bentonitne polsti in drugih ustreznih folij, ki se zasujejo z zemljino. Za stabilizacijo pete brežin se uporabi npr. kamnite zložbe ali leseni piloti. Zaradi higienskih razmer je smiselno zbiralnik zavarovati z varovalno ograjo, napajanje živine pa urediti s koriti.

29. točka: V prilogi 6 tega načrta upravljanja je prikaz obstoječih smučišč v skladu z drugim odstavkom 73. člena ZTNP-1.

32. točka: Obstoječa vzletno-pristajalna mesta za zrakoplove (helidromi ali heliporti) izvenletaliških pristajališč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so našteta v prilogi 8 tega načrta upravljanja.

34. točka: Dovoljene ukrepe ali gradnje se časovno prilagodi razmnoževalnemu ciklusu prostoživečih vrst tako, da ne predstavljajo motnje v času gnezdenja, poleganja mladičev, drsti rib in zimskega mirovanja drugih prostoživečih vrst. Podrobnejše usmeritve in časovne omejitve javni zavod poda v upravnih postopkih glede na značilnosti lokacije posega.

35. točka: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda k odvzemu mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč, za potrebe v narodnem parku so določena v poglavju 17.1, 4. točka.

36. točka: Na podlagi tretjega odstavka 73. člena je dovoljena legalizacija obstoječih (na dan uveljavitve ZTNP-1) črnih peskokopov in kamnolomov, ki delujejo brez ustreznih dovoljenj, če je to v skladu z občinskim prostorskim aktom, na podlagi soglasja javnega zavoda in pod pogoji določenih v naravovarstvenih smernicah. Obstoječi črni peskokopi in kamnolomi so primeroma evidentirani v poglavju 20 tega načrta upravljanja. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.2.3.

37. točka: Za melišče se šteje z vegetacijo pretežno neporaslo nasipališče oziroma krušišče ob vznožju skalne stene ali strmega pobočja z nakloni 25° do 40°.

39. točka: Motorne sani in druga vozila (npr. teptalniki za sneg) za vožnjo po snegu in ledu so specializirana vozila z bencinskim motorjem in gosenicami. Njihova uporaba je dopustna za reševanje, vključno z usposabljanjem, in za oskrbo planinskih koč in smučišč. Za urejanje smučarskih tekaških prog je njihova uporaba dopustna le s soglasjem upravljavca narodnega parka. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda za urejanje smučarskih tekaških prog so določena v poglavju 17.1, 10. točka. Območja tekaških prog so prikazana v prilogi 7 tega načrta upravljanja. V kolikor se v na območju narodnega parka določijo nove tekaške proge, je tudi te ob pridobitvi soglasja upravljavca narodnega parka možno urejati z vozili, ki so opredeljena v prvem stavku te točke. Priloga 7 tega načrta upravljanja se z novimi tekaškimi progami dopolni ob prvi spremembi načrta upravljanja.

40. točka:

- Za potrebe vzdrževanja in oskrbovanja objektov se lahko leti z zrakoplovi pod 1000 čevlji (304,8 metri) pod naslednjimi pogoji:

- letenje je dopustno samo za vzdrževanje in oskrbovanje objektov, za katere ni razpoložljivih drugih načinov dostopa;

- za vzletanje in pristajanje se uporablja samo vzletno-pristajalna mesta (helidrome), ki so opredeljeni v 32. točki 15.1 poglavja in prilogi 8 tega načrta upravljanja;

- pri določanju trase letov/koridorjev je treba upoštevati prostorske in časovne omejitve mirnih območij v narodnem parku;

- lete za večji obseg vzdrževalnih posegov na objektih in za oskrbovanje objektov se opravi v času, ko je najmanj motenj v času razmnoževanja, vzreje mladičev in zimskega mirovanja, praviloma v času poletne sezone;

- poleti se izvajajo v dnevnem času (med sončnim vzhodom in zahodom) in praviloma med tednom (od ponedeljka do petka).

- Merila za izdajo soglasja k izvajanju geodetskega, filmskega, video in dokumentarnega snemanja z zrakoplovi pod 1000 čevlji (304,8 metri) so določena v poglavju 17.1, 5. točka.

41. točka:

- Individualno in organizirano vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali in zmaji je dovoljeno le na vzletnih točkah in pristajalnih mestih, katerih raba ne ogroža varstvenih ciljev narodnega parka in so določena v prilogi 9 tega načrta upravljanja ter so hkrati vpisana v register vzletnih točk in pristajalnih mest, ki ga vodi Javna agencija za civilno letalstvo.

- Za izvajanje turnega jadralnega padalstva zunaj določenih vzletnih točk in pristajalnih mest za organizirano letenje je treba pridobiti soglasje upravljavca za vsak posamičen let.

- Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 9. točka.

42. točka: Obstoječe površine, na katerih je dopustno parkiranje z vidika varstvenih ciljev narodnega parka, so določene v prilogi 14 tega načrta upravljanja. Načrtovanje novih parkirnih površin je dopustno na podlagi presoje v postopku priprave OPN. V kolikor se v OPN na območju narodnega parka določijo nova mesta za parkiranje, je dopustno parkirati tudi na teh mestih. Priloga 14 tega načrta upravljanja se z novimi površinami, določenimi v OPN, dopolni ob prvi spremembi načrta upravljanja. Površine zunaj kampov, na katerih je dopustno v nočnem času parkiranje počitniške prikolice ali motorna vozila, ki se uporabljajo za prebivanje, se določijo z občinskim aktom.

45. točka: Ogenj je dopustno kuriti v naravnem okolju izključno na za te namene urejenih mestih, ki so opredeljena na površinah z ustrezno podrobno namensko rabo v občinskih prostorskih aktih oziroma v občinskih odlokih. Take površine so npr. kampi, šotorišča in tabori ali prostori za oddih in piknik. V občinskih odlokih se določijo merila in pogoji za izvedbo (ureditev kurišč) in rabo.

46. točka:

- Mesta za šotorjenje in taborjenje, ki so opredeljena z občinskimi odloki o taborjenju oziroma občinskimi prostorskimi načrti in ki so skladna z varstvenimi cilji narodnega parka, so določena v prilogi 10 tega načrta upravljanja. V kolikor se v OPN ali drugem občinskem predpisu na območju narodnega parka določijo nova mesta za šotorjenje in taborjenje, je dopustno šotoriti in taboriti tudi na teh mestih. Priloga 10 tega načrta upravljanja se z novimi mesti za šotorjenje in taborjenje, določenimi v OPN ali drugem občinskem predpisu, dopolni ob prvi spremembi načrta upravljanja.

- Načrtovanje novih ali nadomestitev obstoječih prostorov za šotorjenje in taborjenje je dopustno na podlagi presoje v postopku priprave občinskih prostorskih aktov. Šotorjenje in taborjenje v prvem in drugem varstvenem območju, na ožjih zavarovanih območjih, na območjih naravnih vrednot ali na vodozbirnih območjih ni dovoljeno. Na teh lokacijah se lahko izjemoma postavljajo samo tabori, ki so namenjeni znanstvenim raziskavam, in jamarski tabori, ki pa morajo biti umeščeni zunaj mirnih območij ter zunaj drugih območij, pomembnih za varstvo rastlinskih in živalskih vrst.

- Na območju narodnega parka je dovoljena postavitev začasnih taborov (najpogosteje gre za planinske, taborniške, jamarske in raziskovalne tabore) izključno v vzgojno-izobraževalne in raziskovalne namene.

- Organizator šotorjenja in taborjenja mora, razen za taborjenje na mestih, ki so določena z odloki PLS in je zanje treba pridobiti dovoljenje upravne enote, pridobiti soglasje javnega zavoda. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 7. točka.

48. točka:

- Turistične, športne ali rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolovne vode po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo, ne ogrožajo ciljev narodnega parka kadar se izvajajo na mestih in v času, ki so/je določen v prilogi 11 tega načrta upravljanja. Za izvajanje teh dejavnosti je treba pridobiti soglasje javnega zavoda. Soglasje je treba pridobiti tudi za morebitne druge turistične, športne in rekreativne dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah ter na odsekih, ki niso navedeni.

- Pri izvajanju turistične, športne ali rekreacijske dejavnosti se uporablja obstoječo infrastrukturo in ureditve na vodnih in priobalnih zemljiščih (npr. že urejene dostopne poti in podobno). Dejavnosti so dovoljene na odsekih vodotokov, ki so skladno z veljavnimi ribiško gojitvenimi načrti opredeljeni kot ribolovni revirji. Odseki, območja ter časovne in druge omejitve izvajanja turističnih, športnih, rekreativnih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah se lahko spremenijo (dopolnijo, izvzamejo) na podlagi strokovne presoje javnega zavoda in drugih strokovnih organizacij (Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in drugih). Dovoljene dejavnosti (vstopno-izstopna mesta, način dostopa in podobno) je treba podrobneje urediti z občinskimi odloki.

- Turistične, športne ali rekreacijske dejavnosti se na vodotokih lahko izvajajo samo takrat, kadar je pretok vodotoka ustrezen. Ustreznost pretoka vodotokov je treba določiti na vstopnih mestih.

- Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 8. točka.

49. točka:

- Na območju narodnega parka je ježa konj zunaj za te namene določenih poti prepovedana. Poti za ježo konj, ki so sprejemljive z vidika varstvenih ciljev narodnega parka, so prikazane v prilogi 12 tega načrta upravljanja.

- Za vse z načrtom upravljanja določene poti za ježo konj je treba za njihovo pridobiti soglasje lastnikov zemljišč oziroma upravljavcev ter uskladiti režim uporabe, urejanje in vzdrževanje z ostalimi uporabniki prostora oziroma souporabniki teh poti.

- V kolikor se na območju narodnega parka določijo nove poti za ježo konj, je dopustno jezditi tudi na teh poteh. Priloga 12 tega načrta upravljanja se z novimi potmi za ježo konj dopolni ob prvi spremembi načrta upravljanja.

50. točka: Snemanje za javno predvajanje, katerega vsebina je skladna s cilji in nameni narodnega parka, se dopušča v tretjem varstvenem območju. Snemanje v prvem in drugem varstvenem območju ter na območju naravnih vrednot in na območju posebnih varstvenih območij se dovoli le izjemoma (raziskovalni namen, dokumentarni filmi, igrano-dokumentarni filmi). Snemanje reklamnih produktov je v prvem in drugem varstvenem območju dopustno le znotraj območij obstoječe infrastrukture (ceste, parkirišča, objekti), izven teh je snemanje možno brez uporabe scenskih ali drugih začasnih objektov. Skladnost se preverja s soglasjem. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 12. točka.

51. točka: Vojaško usposabljanje v gorništvu ter za zaščito in reševanje je dopustno v tretjem varstvenem območju, v prvem in drugem varstvenem območju pa le izjemoma. Še posebej se je treba izogibati ožjih zavarovanih območij, območij naravnih vrednot, katerih lastnosti so zaradi dejavnosti lahko ogrožene, mirnih območij ali vodozbirnih območij. Pred začetkom vojaških vaj ali usposabljanja mora izvajalec o tem obvestiti javni zavod.

52. točka: Prepoved uporabe pirotehničnih sredstev v naravnem okolju poleg samega izstrelišča zajema tudi polje dometa izstrelkov ter vplivno območje (zaradi hrupa, svetlobe, drugih emisij …).

15.2 Podrobna opredelitev varstvenih režimov v osrednjem območju narodnega parka

Osrednje območje narodnega parka tvorita prvo in drugo varstveno območje. V 15. členu so določeni varstveni režimi, ki veljajo za prvo območje in drugo območje, če v 16. členu niso določene izjeme.

Podrobnejša opredelitev varstvenih režimov 15. in 16. člena ZTNP-1 izhaja iz določb drugega in tretjega odstavka 6. člena ZTNP-1 ter sedmega odstavka 15. člena in drugega odstavka 17. člena, kadar ležijo ožja zavarovana območja v osrednjem območju narodnega parka.

V drugem varstvenem območju se za postopno doseganje namenov prvega varstvenega območja  v Akcijskem načrtu za ohranjanje biotske raznovrstnosti evidentirajo območja, ki so naravovarstveno pomembna ali pa je zaradi naravnih danosti raba bistveno otežena in se ne izvaja oziroma se izvaja v minimalnem obsegu.

15.2.1 Podrobna opredelitev varstvenih režimov iz prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena ZTNP-1

Podrobnejša prostorska in časovna umestitev in opredelitev posameznih točk:

1. točka: V prvem in drugem varstvenem območju ni dovoljeno spreminjati oblike in sestave površja, razen v prvem varstvenem območju v primerih, ki jih določata 7., 8., 9. in 12. točka prvega odstavka 15. člena in v drugem varstvenem območju tudi v primeru iz 2. točke prvega odstavka ter 2. in 3. točke drugega odstavka 16. člena ZTNP-1.

2. točka: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda za odvzem rastlin nezavarovanih prostoživečih vrst, vključno z glivami iz narave za znanstvenoraziskovalne in izobraževalne namene v prvem in drugem varstvenem območju narodnega parka, so določena v poglavju 17.2, 1. točka.

3. točka: V prvem in drugem varstvenem območju se lahko doselitev ali ponovna naselitev živali prostoživečih vrst izvede le za namen ohranitve njihovih populacij, ki je kot ukrep varstva opredeljen z akcijskim načrtom javnega zavoda ali operativnim programom ali akcijskim načrtom Vlade RS oziroma s programom državnega monitoringa voda.

4. točka v povezavi s četrtim in petim odstavkom:

- Zaradi doseganja namena prvega varstvenega območja, to je ohranjanja naravnih procesov brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov, sta lov divjadi in ribolov prepovedana.

- Izjeme iz četrtega odstavka 15. člena ZTNP-1 se nanašajo na preprečevanje pojava in širjenja nalezljivih bolezni ali na porušeno naravno ravnovesje zaradi prekomernega povečanja populacije ene vrste divjadi nad nosilno kapaciteto ekosistema, tako da so izkazani neugodni vplivi na druge živalske ali rastlinske vrste. S tem se specifično določa vsebinske razloge za izredni poseg v populacije divjadi, kar pomeni, da se s tem izključi 42. člen Zakona o divjadi in lovstvu. Vsi izredni posegi v prvem varstvenem območju morajo biti ob upoštevanju četrtega in petega odstavka 15. člena ZTNP-1 določeni v letnih lovskoupravljavskih načrtih Triglavskega lovskoupravljavskega območja. Izhodišča:

- Za preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni se upošteva zdravstveno stanje divjadi, ki mora vrstam dolgoročno ohranjati stabilnost populacij. V primeru morebitnih lokalnih pojavov bolezni, ki bi resno ogrozile obstoj in stabilnost populacij divjadi, se lahko ukrepa zgolj na podlagi verodostojnih podatkov odvzema in monitoringa zdravstvenega stanja vrst divjadi;

- Ob porušenem naravnem ravnovesju zaradi prekomernega povečanja populacije ene vrste divjadi nad nosilno kapaciteto ekosistema, tako da so izkazani neugodni vplivi na druge živalske ali rastlinske vrste, je treba predhodno preveriti, ali se je ukrepom v prvem varstvenem območju mogoče izogniti z ustreznim ukrepanjem v drugem in tretjem varstvenem območju, kar mora biti strokovno utemeljeno na podlagi verodostojnih podatkov.

- Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka 15. člena ZTNP-1 se v posameznih primerih opažene živali, ki je v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje stopnje, tako žival po veterinarski presoji lahko usmrti skladno s predpisi, ki urejajo področje zaščite živali.

- Odvzem divjadi in rib za znanstvenoraziskovalne namene in izvajanje ukrepov varstva živali prostoživečih vrst s soglasjem javnega zavoda. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.2.2.

- V drugem varstvenem območju je lov divjadi dovoljen v skladu z lovskoupravljavskimi načrti.

5. točka v povezavi s šestim odstavkom:

- V prvem varstvenem območju so vključeni gozdovi, opredeljeni s kategorijama gozdovi s posebnim namenom (GPN) brez dovoljenega ukrepanja in varovalni gozdovi. Dolgoročne ukrepe za načrtovanje gozdov se določi v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot, pri tem pa se upošteva usmeritve za prvo varstveno območje, ki so določene v poglavju 18.2.

- Nujni varstveni ukrepi so nujni sanacijski ukrepi in ukrepi za zmanjševanje tveganj pri upravljanju z gozdnimi ekosistemi.

- Nujne sanacijske ukrepe se prednostno izvaja v prvem varstvenem območju, kadar le ta meji na gospodarske gozdove, ter v predelih, kjer gozdovi zagotavljajo tudi druge ekološke in/ali socialne vloge (npr. zaščitna) oziroma tam, kjer motnje ogrožajo širše območje gozdov. Ne glede na velikost pojava je v primeru požara potrebna takojšnja intervencija. Za večje motnje je obvezna izdelava posebnega sanacijskega načrta, kjer se podrobno opredeli način sanacije konkretne prizadete površine, za manjše motnje pa se s podrobnim načinom sanacije dopolni gozdnogojitveni načrt. Merila za določitev sanacijskih ukrepov glede na določbo šestega odstavka 15. člena v prvem varstvenem območju narodnega parka:

- ob pojavu gozdnih požarov je nujna takojšnja intervencija z gašenjem in lokalizacija požara s požarnimi presekami, če gre za varstvo človeškega življenja ali premoženja, ki se nanaša zgolj na objekte ali za ohranitev lastnosti naravnih vrednot in kulturne dediščine;

- pri veliki količini napadle lesne mase zaradi večjih motenj, kot so vetrolom, snegolom in/ali žledolom je potrebna intervencija z namenom: čiščenja hudourniških strug in potokov, stabilizacije strmih pobočij, kjer je veliko tveganje za plazove in usade, zagotovitve osnovnega varstva pred napadom škodljivih organizmov (npr. podlubniki);

- pri pojavu škodljivih organizmov (npr. podlubniki) je potrebno nevtralizirati napaden material z namenom onemogočanja širjenja pojava na večje površine.

- Ukrepi za zmanjševanje tveganj pri upravljanju z gozdnimi ekosistemi se izvajajo le na območjih izrednih ukrepov za sanacijo motenj. Kot dopustne usmeritve in ukrepi za krepitev varovalne, hidrološke in zaščitne vloge gozdov se štejejo:

- posek pretežkih starih dreves na strmih pobočjih, pri čemer se sečnja drevja opravi tako, da je višina panja vsaj 0,5 m nad vidnimi poškodbami debla (npr. od kotalečega kamenja),

- selektivno izvajanje negovalnih del in redčenja drogovnjakov z namenom povečati stabilnost sestojev,

- premenilna redčenja v spremenjenih gozdovih (npr. drugotni sestoji smreke).

- uporabljati je potrebno take načine poseka in spravila, ki čim manj poškodujejo rastišča in sestoje,

- izvajanje selektivne sečnje pretežkih starih dreves, ki obremenjujejo brežine vodotokov, odstranjevanje podrtih dreves ali korenin v strugi ali v bližini vodotoka, če obstaja nevarnost plavljenja ali zajezitev,

- varovanje bregov nad hudourniškimi vodotoki z vzdrževanjem nizkih lesnih zalog brez nestabilnih dreves in  z majhno količino mrtve biomase. Vzdržujemo stopničasto sestojno zgradbo pretežno mlajših razvojnih faz,

- omejevanje sežiganja sečnih ostankov, še zlasti v bližini vodotokov,

- selektivno ukrepanje na območjih snežnih plazov, za zagotovitev najustreznejše strukture gozda glede na lokalne razmere in lego pobočja.

- Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.2, 2. točka.

- V drugem varstvenem območju je dovoljeno sonaravno gospodarjenje v skladu z gozdnogospodarskim načrtom, pri pripravi katerih se upoštevajo naravovarstvene smernice, pripravljene na podlagi usmeritev iz poglavja 18.2.

3. točka prvega odstavka 16. člena:

- Pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi v drugem varstvenem območju se z namenom ohranjanja obstoječega stanja narave in kulturne dediščine gospodari skladno z gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot.

- Za postopno doseganje namenov prvega varstvenega območja se določijo prednostna območja. Dejanski prehod se izvede ob izpolnjevanju vseh potrebnih pogojev (npr. naravne danosti, ureditev lastniških razmerij – odkup, nadomestila).

- Javni zavod v postopku priprave gozdnogospodarskega načrta sodeluje z ZRSVN in ZGS, tako da se v naravovarstvenih smernicah poda usmeritve in pravila ravnanj za dejavnost.

- Za doseganje ciljev iz tretjega odstavka 6. člena ZTNP-1 se pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi v drugem varstvenem območju z namenom ohranjanja obstoječega stanja narave in kulturne dediščine, preprečevanja vnosa novih obremenjujočih dejavnosti ter postopnega doseganja namenov prvega varstvenega območja:

- uporablja obstoječa mreža gozdnih prometnic, morebitna širitev mreže pa se predvidi in uskladi že pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Razen s tem načrtom upravljanja določenih izjem (poglavje 15.2) je uporaba gozdnih prometnic strogo namenska, zato se jih zapre z zapornicami, da se prepreči vožnjo drugih vozil;

- načrtuje nižji možni posek v gozdovih drugega varstvenega območja v primerjavi z gozdovi z enakimi sestojnimi lastnostmi v tretjem varstvenem območju;

- prednostno oblikuje mreža ekocelic po postopku, predpisanim z ZTNP-1, ter poveča število gozdnih rezervatov;

- izločanje starega in oslabelega drevja ali sušic ter negovalni ukrepi čiščenja zarasti in redčenja izvajajo v omejenem obsegu, razen v primeru utemeljene nevarnosti širjenja bolezni ali škodljivih organizmov;

- upoštevajo priporočila javnega zavoda za rabo sečnih in drugih lesnih ostankov v energetske namene;

- izvaja malopovršinsko sečnjo z dolgimi obdobji pomlajevanja, prednostno se oblikujejo raznomerni sestoji z mozaično razporejenimi zaplatami različnih razvojnih faz;

- sanitarna sečnja izvaja omejeno in le v primeru preprečevanja širjenja bolezni ali škodljivih organizmov ali zagotavljanja zaščitne funkcije gozda;

- ne izvaja začasno skladiščenje lesa;

- dosledno ohranja razvit gozdni rob z grmovno vegetacijo;

- upoštevajo varstvene in razvojne usmeritve iz poglavja 18.2 tega načrta upravljanja.

6. točka: V prvem varstvenem območju je dovoljena paša na območjih planin , ki so določena v prilogi 13 tega načrta upravljanja v skladu s potrjenim pašnim redom. V drugem varstvenem območju je paša dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.

7. točka:

- V prvem in drugem varstvenem območju se površje, tudi na območjih vodotokov in povirij, prepuščeno naravnim procesom.

- Pri načrtovanju in izvedbi ukrepov (tudi morebitnega odvzema naplavin: mivke, peska in proda) za sanacijo ali preprečitev škodljivega delovanja voda v okviru opravljanja nalog obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda po predpisih o vodah, je treba v skladu z tretjim odstavkom 21. člena ZTNP-1 posebno pozornost nameniti ohranjanju naravnega ravnovesja..

- Pri posameznih posegih v vodotok ter vodna in priobalna zemljišča javni zavod v postopku izdaje ustreznih upravnih dovoljenj sodeluje z določitvijo varstvenih usmeritev v skladu z merili, določenimi v poglavju 17.1, 4. točka.

8. točka: Izvajajo se lahko melioracijska dela za namen:

- urejanja poti in sicer dograjevanje ali širjenje obstoječih kolovozov in poljskih poti v prvem varstvenem območju narodnega parka, ki omogočajo dostop do planin, ki so določene v prilogi 13. Dovoljeno jih je vzdrževati tako, da se jih ohranja v dobrem stanju (utrditev s peskom, gramozom ali zbito zemljo) in omogoča njihova uporaba (npr. manjša popravila, utrditve, zavarovanja nasipnih ali vkopnih brežin, odvodnjavanje). Pri tem se ohranja njihova zmogljivost, izvedba, namembnost in zunanji videz.

- poseka dreves in grmičevja za vzdrževanje in urejanje pašnikov in poti, je dovoljen na planinah določenih v prilogi 13 tega načrta upravljanja. Konkretne pobude poseka dreves in grmičevja, pri rednem vzdrževanju in urejanju pašnikov in poti, se znotraj pašnih območij sprotno preverja. Ob tem se upošteva potrebe, ki izhajajo iz opravljanja kmetijske dejavnosti, naravne danosti območja (tla in relief) ter naravovarstvene omejitve. Del teh površin je že opredeljen kot gozdni prostor, zato mora odločbo h krčitvi gozda podati Zavod za gozdove Slovenije. V teh postopkih javni zavod sodeluje z neformalnim mnenjem.

- V drugem varstvenem območju je dovoljeno vzdrževati obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč na način kot je določeno za kolovoze in poljske poti v prvem varstvenem območju.

9. točka: Gradnja novih objektov in postavitev začasnih objektov v prvem in drugem varstvenem območju ni dovoljena. Pri rekonstrukciji obstoječih objektov se ohranja njihov obseg – stavbno maso (tlorisni in višinski gabarit), zmogljivost (npr. število ležišč) – in namembnost. Določba dopušča naslednje izjeme:

- Gradnjo novih in rekonstrukcija obstoječih mlekarn (oziroma sirarn) in hlevov dopustna ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju kmetijske svetovalne službe o potrebnosti mlekarne ali hleva za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti v narodnem parku na območju planin, ki so prikazane v prilogi 13 tega načrta upravljanja, ki se izda ob smiselnem upoštevanju 18. točke 15.1 poglavja tega načrta upravljanja.

- Gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov za preprečevanje ali zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja, ki npr. obsegajo gradnjo čistilnih naprav, ureditve za sanacijo sanitarnih in kuhinjskih prostorov (npr. vgraditev lovilcev maščob), ureditve za večjo energetsko učinkovitost objektov, zamenjavo neustreznih energetskih virov z obnovljivimi viri.

- Gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov (oziroma naprav) za evidentiranje in sledenje meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer ter geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, vendar zanje ni dovoljeno graditi ali nadelavati dostopnih poti, v objektih pa ne načrtovati ležišč.

- Objekte in naprave, ki so postavljeni začasno, se po končanih raziskavah odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.

- V drugem varstvenem območju je ob upoštevanju 2. točke prvega odstavka 16. člena dovoljeno postavljati senike na kmetijskih zemljiščih ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju kmetijske svetovalne službe o potrebnosti senika za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti v narodnem parku, ki se izda ob smiselnem upoštevanju 18. točke 15.1 poglavja tega načrta upravljanja.

10. točka:

- Gradnja in širitev obstoječih cest, kolovozov, poljskih in drugih poti v prvem in drugem varstvenem območju je prepovedana. Dopustno je vzdrževanje na način, da se izvaja manjša popravila in druga dela, potrebna zato, da se poti ohranja v dobrem stanju in omogoča njihova uporaba. Pri tem se ne sme spreminjati njihova zmogljivost, izvedba, namembnost ali zunanji videz.

- Na podlagi tretjega odstavka 15. člena pa je izjemoma dopustna preusmeritev posameznih delov cest, kolovozov, poljskih in drugih poti na odsekih, ki so ogroženi zaradi erozijskih pojavov (podorov, plazov, zdrsov hudourniškega delovanja vodotokov …).

- Izjemoma je dopustna preusmeritev posameznih delov cest, kolovozov, poljskih in drugih poti na odsekih, ki potekajo prek območij ranljivih ali ogroženih habitatov skladno s prvim odstavkom 20. člena.

11. točka v povezavi z šestim odstavkom:

- V prvem varstvenem območju nove gozdne infrastrukture ni dovoljeno graditi, razen v primerih, ko je le-ta potrebna za izvedbo nujnih varstvenih ukrepov. Zanje potrebna gozdna infrastruktura se določi v gozdnogojitvenih načrtih, ki jih na podlagi soglasja javnega zavoda pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

- Nujno potrebna gozdna infrastruktura za izvedbo nujnih varstvenih ukrepov v prvem varstvenem območju se načrtuje, gradi in uporablja tako, da se:

- čim manj poškodujejo rastišča in sestoje,

- prepreči prekomerne motnje prostoživečim živalskim in rastlinskim vrstam, predvsem v obdobju in na območjih razmnoževanja,

- v največji meri izogiba premeščanju materiala po vzdolžni osi prometnice.

- Obstoječo infrastrukturo se vzdržuje, tako da se ohranja v dobrem stanju in omogoča njihova uporaba. Pri tem se ne sme spreminjati njihova zmogljivost, izvedba, namembnost ali zunanji videz.

- Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.2.2.

12. točka: V prvem in drugem varstvenem območju je dopustno obstoječe objekte s kmetijsko namembnostjo, ki so povezani s pašo na planinah, določenih v prilogi 13 tega načrta upravljanja, porušiti in odstraniti ter na mestu objekta zgraditi nadomestni objekt  – ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju kmetijske svetovalne službe o potrebnosti kmetijskega objekta za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti v narodnem parku.

14. točka: S soglasjem javnega zavoda se lahko v  prvem in drugem varstvenem območju  označuje obstoječe zgodovinske in tematske poti. Merila za izdajo soglasja javnega zavoda so določena v poglavju 17.1, 11. točka.

- Na podlagi tretjega odstavka 15. člena pa je izjemoma dopustna preusmeritev posameznih delov planinskih, turističnih, zgodovinskih, tematskih in drugih poti ali stez na odsekih, ki so ogroženi zaradi erozijskih pojavov (podorov, plazov, zdrsov hudourniškega delovanja vodotokov …).

- Izjemoma je dopustna preusmeritev posameznih delov planinskih, turističnih, zgodovinskih, tematskih in drugih poti ali stez na odsekih, ki potekajo prek območij ranljivih ali ogroženih habitatov skladno s prvim odstavkom 20. člena.

15. točka: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda glede izvajanja dopolnilnih dejavnosti na planinah so določena v poglavju 17.2.4.

16. točka: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda k prirejanju javnih shodov, prireditev ter organiziranju športnih tekmovanjso določena v poglavju 17.1, 6. točka.

17. točka v povezavi s 4. točko drugega odstavka 16. člena: Prepovedano je kopanje, potapljanje, čolnarjenje in izvajanje vseh ostalih rekreacijskih dejavnosti na vseh vodotokih ter jezerih v prvem in drugem varstvenem območju, razen v Bohinjskem jezeru.

18. točka v povezavi s 5. točko prvega odstavka 16. člena:

- V prvem varstvenem območju je, razen izjem, ki so določene z 43. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1, prepovedano voziti motorna vozila na gozdnih in kmetijskih cestah. V drugem varstvenem območju je poleg izjem, določenih v 43. točki prvega odstavka 13. člena ZTNP-1, dovoljena vožnja z motornimi vozili po kmetijskih in gozdnih cestah, ki so določene v prilogi 16 tega načrta upravljanja. Pri uporabi določenih odsekov kmetijskih in gozdnih cest je treba upoštevati:

- cesto oz. cestni odsek uporabnik uporablja na lastno odgovornost,

- režim uporabe ceste, ki je podrejen kmetijski rabi oz. gospodarjenju z gozdom,

- način uporabe, ki bo povzročal čim manjše motnje v kmetijskem in gozdnem ekosistemu,

- stanje oziroma prevoznost ceste.

- Zaradi ogroženosti ali prevelike obremenjenosti narodnega parka, ki jo povzroča promet, se lahko v sodelovanju z upravljavci cest in lastniki zemljišč (Zavod za gozdove Slovenije, parkovne lokalne skupnosti, pašne in agrarne skupnosti) vožnjo za motorna vozila dodatno omeji.

19. točka:

- V osrednjem območju narodnega parka je vožnja s kolesi dopustna po obstoječi cestni infrastrukturi, ki je namenjena motornemu prometu.

- Kmetijske ceste, planinske poti, ki so določene na podlagi Zakona o planinskih poteh, gozdne poti in vlake, ki so določene na podlagi Zakona o gozdovih, po katerih je v osrednjem območju iz vidika varstvenih ciljev možna vožnja s kolesom, so prikazane prilogi 15 tega načrta upravljanja.

- Ne glede na varstveno sprejemljivost vožnje s kolesi po poteh, prikazanih v prilogi 15, je vožnja s kolesi dopustna le na tistih poteh, ki so usklajene z upravljavci oz. lastniki poti, z določbami zakona, ki ureja planinske poti, in z določbami predpisov, ki urejajo gozdne prometnice.

15.2.2 Podrobna opredelitev varstvenih režimov iz drugega odstavka 16. člena ZTNP-1 za Bohinjsko jezero

Poleg varstvenih režimov iz 13. in 15. člena ZTNP-1 ter podrobnejšega režima za drugo varstveno območje iz poglavja 15.1 in 15.2.1 tega načrta upravljanja so podrobnejši varstveni režimi za Bohinjsko jezero z okolico še:

1. točka drugega odstavka:

- Območje Bohinjskega jezera z okolico je prikazano v prilogi 17 tega načrta upravljanja.

- Ribolov je dovoljen skladno z ribiškogojitvenim načrtom.

2. točka drugega odstavka: Zgrajena pomola v avtokampu Zlatorog v Ukancu in nasproti cerkve Sv. Duh sta bila kot izjemna posega dopustna s sklepom Vlade RS (št. 836/01/2001-15 z dne 10.7.2003). Za vse ostale obstoječe pomole na južni obali jezera je treba v postopku priprave občinskega prostorskega načrta oz. postopku izdaje upravnega dovoljenja preveriti njihovo zakonitost. Z ustreznimi upravnimi dovoljenji zgrajene pomole je dopustno vzdrževati, rekonstruirati, odstraniti ali na njihovem mestu zgraditi nadomestni pomol. Pomoli se projektirajo v okviru, ki je dovoljen za nadomestno gradnjo in na način, da se ne spreminja obstoječih dostopov, reliefne izoblikovanosti jezerskih brežin ali dna, njihovo oblikovanje, izvedba in uporaba materialov pa so poenoteni.

3. točka drugega odstavka: V ureditvenem območje Ribčev laz – Pod Skalco je dopustna gradnja čolnarne skladno z veljavnim prostorskim aktom za to območje, katerega sestavni del je tudi gradnja pomola.

4. točka drugega odstavka: Vse dovoljene rekreacijske dejavnosti na Bohinjskem jezeru (kopanje, potapljanje, drsanje, čolnarjenje in jadranje), vključno s plovbo turistične ladjice, je treba uskladiti s podrobno namensko rabo prostora in opredelitvijo pogojev za njihovo izvajanje v občinskih prostorskih aktih, z določitvijo kopalnih voda (Fužinarski zaliv na Veglju in Ukanc), z ureditvijo obstoječe in načrtovane infrastrukture (čolnarna, privezi, pomoli ali drugi objekti, zgrajeni skladno s predpisi s področja graditve objektov), s sprejetjem odloka o plovnem redu in z ostalimi področnimi predpisi.

5. točka drugega odstavka: Na območju kopalnih voda v Fužinarskem zalivu na Veglju je dopustna postavitev nujne opreme v času kopalne sezone. Oprema obsega informacijsko mesto s podatki o kopalnih vodah, podatki monitoringa higienske ustreznosti kopalne vode, prostor za reševalca in prvo pomoč. Sanitarne prostore, kabine za preoblačenje se umesti na prostorsko in vidno manj izpostavljene lokacije. Parkiranje in dostop se zagotavlja na obstoječih urejenih prometnih površinah. Vso opremo se po zaključeni sezoni odstrani in vzpostavi prvotno stanje. Zaradi dejavnosti ni dopustno kakorkoli posegati v obstoječo reliefno izoblikovanost jezerskih brežin ali jezerskega dna.

16	Izjeme glede na prepovedi ZTNP-1

16.1	Izjeme za območja cest iz 18. člena glede na prepovedi iz 13., 15. in 16. člena ZTNP-1

Na površinah za mirujoči promet v prvem in drugem varstvenem območju, ki so določene v prilogi 14 tega načrta upravljanja, je dopustno urejati parkirne prostore skladno s področnimi predpisi, prostorskimi akti PLS, razvojnimi programi upravljavcev cest in s soglasjem lastnikov zemljišč.

16.2	Izjeme za upravljavca narodnega parka iz 20. člena glede na prepovedi iz 13., 15. 16. in 17. člena ZTNP-1

- Ne glede na določbo 4. točke prvega odstavka 13. člena ZTNP-1, ki dovoljuje odvzem živali nezavarovanih prostoživečih vrst iz narave v narodnem parku izključno v znanstvenoraziskovalne namene, se kot izjema dopuščajo tudi izjemna ravnanja:

- odvzema iz narave živali tujerodnih prostoživečih vrst, ki niso varovane po predpisih o ohranjanju narave za namene izboljšanja stanja razvrednotenih območij.

- Ne glede na določbo 2. točke prvega odstavka 15. člena v povezavi s prvim odstavkom 16. člena ZTNP-1, ki dovoljuje odvzem rastlin in gliv prostoživečih vrst iz narave v prvem in drugem varstvenem območju narodnega parka izključno v znanstvenoraziskovalne in izobraževalne namene, se kot izjema dopuščajo tudi izjemna ravnanja:

- z rastlinami zavarovanih prostoživečih vrst za namene in na način, določene s predpisom, ki ureja zavarovane prostoživeče rastlinske vrste,

- z glivami zavarovanih prostoživečih vrst za namene in na način, določene s predpisom, ki ureja zavarovane prostoživeče vrste gliv,

- odvzema iz narave rastlin tujerodnih prostoživečih vrst, ki niso varovane po predpisih o ohranjanju narave za namene izboljšanja stanja razvrednotenih območij.

- Ne glede na določbo 10. in 14. točke prvega odstavka 15. člena se dopušča preusmeritev posameznih delov cest, poti ali stez na odsekih, ki potekajo prek območij ranljivih ali ogroženih habitatov.

- Za namene drugega odstavka 20. člena ZTNP-1 se lahko uporabljajo naravni viri na gozdnih zemljiščih v upravljanju javnega zavoda.

- Ne glede na določbo 10. točke prvega odstavka 15. člena ZTNP-1 je v osrednjem območju dopustno graditi nove dostopne poti in parkovno infrastrukturo za potrebe ureditve in rabe delov narodnega parka za ogledovanje in obiskovanje – v povezavi z določbami 33. člena ZTNP-1.

17	Merila za odločitev o skladnosti nameravanega ravnanja, posega ali dejavnosti z določbami ZTNP-1 v postopku izdaje soglasji javnega zavoda

Splošna merila za izdajo soglasji (postopkovne določbe):

- vse dejavnosti morajo biti v skladu s cilji in nameni narodnega parka;

- dejavnosti ne smejo škodljivo vplivati na naravo;

- soglasje se praviloma podeli za obdobje enega leta, razen za dejavnosti/aktivnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje, vendar ne več kot za obdobje veljavnosti načrta upravljanja oziroma do njegove spremembe. Pred izdajo novega soglasja se ponovno pretehtajo vsi vidiki utemeljenosti dejavnosti;

- soglasje velja do spremembe pogojev, navedenih v vlogi oziroma do spremembe podatkov s strani vlagatelja;

- izvajalec mora najkasneje v 30 dneh po izvedbi dejavnosti javnemu zavodu predložiti poročilo o izvedeni dejavnosti. Poročilo vključuje najmanj točne podatke o lokaciji dejavnosti, datumih izvajanja dejavnosti ter številu/količini/obliki ravnanj ter o drugih ravnanjih, dovoljenih na podlagi izdanega soglasja. Javni zavod pridobljene podatke pridobiva z namenom spremljanja in analiziranja vpliva dejavnosti na stanje narave.

17.1 Merila za izdajo soglasij iz 31. člena ZTNP-1

Za doseganje ciljev narodnega parka je ključnega pomena, da se vsa ravnanja, posega ali dejavnosti še zlasti pa tista, ki so določena v 31. členu ZTNP-1 izvajajo tako, da niso v nasprotju z določili ZTNP-1 oziroma tako, da jih podpirajo. O skladnosti nameravanega ravnanja, posega ali dejavnosti iz 31. člena ZTNP-1 z določili ZTNP-1 in pogojih za njihovo izvedbo, se odloči v soglasju, ki ga javni zavod izda na podlagi pisne vloge izvajalca. Vloga za pridobitev soglasja mora vsebovati najmanj podatke o vlagatelju in o nameravanem ravnanju, posegu ali dejavnosti (npr. vrsto, čas izvajanja, lokacijo izvajanja, količino). Priporočeno je, da se v ta namen uporabijo obrazci, ki se objavijo na spletni strani javnega zavoda.

1. točka v povezavi z drugim odstavkom 28. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja k izvajanju raziskav so zlasti:

- raziskovalne metode morajo biti izbrane na način, ki najmanj poškodujejo naravno okolje;

- čas in kraj raziskave morata biti izbrana na način, ki najmanj vpliva na življenjske cikle prostoživečih vrst;

- raziskava mora biti opravljena skladno s strokovnimi usmeritvami, ki jih poda javni zavod;

- prednostno se podpirajo znanstvene raziskave z naslednjih področij:

- evidentiranje in spremljanje populacij varstveno pomembnih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (NATURA 2000 vrste) ter raziskave sprememb prednostnih habitatnih tipov,

- ekologija in razširjenost alg, lišajev, mahov in višjih gliv,

- spremljanje ekološkega stanja voda (prednostno visokogorska jezera in izviri),

- vplivi različnih rekreativnih dejavnosti na prostoživeče vrste,

- popis tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst ter interakcije med njimi in domorodnimi vrstami,

- vpliv človekovih dejavnosti in naravnih dejavnikov na dinamiko populacij rastlinskih in živalskih vrst ter na biotsko pestrost,

- analiza obiskovanja narodnega parka in vplivi na okolje ter določitev nosilne sposobnosti,

- analize vodonosnikov ter pretakanje podzemnih voda,

- interdisciplinarne analize stoječih in tekočih voda,

- vpliv podnebnih sprememb na gorske ekosisteme,

- ovrednotenje nesnovne in premične kulturne dediščine,

- učinkovitost izobraževalnih aktivnosti narodnega parka na zviševanje naravovarstvene zavesti,

- socio-ekonomske analize na območju narodnega parka.

2. točka v povezavi z 10. in 36. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za odvzemanje mineralov in fosilov iz narave so zlasti:

- dovoli se odvzem vrst in količine mineralov in fosilov iz nahajališča na način, ki ne vpliva na izjemnost, ohranjenost ali redkost nahajališča naravi, razen v primeru, če obstoj nahajališča ogrožajo naravni procesi ali druga človekova dejavnost;

- odvzem mora biti izveden tako, da so poškodbe v naravi čim manjše in ne ogrožajo stanja nahajališča in ne prizadenejo drugih sestavin naravne in kulturne krajine v narodnem parku;

- odvzem z miniranjem in vrtanjem se ne dovoli;

- soglasje se podeli le organizaciji, ki ima registrirano dejavnost izobraževanja ali znanstvenega raziskovanja ali fizični osebi s pooblastilom take organizacije.

3. točka v povezavi s 4. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja k odvzemu živali prostoživečih vrst za znanstveno raziskovalne namene so zlasti:

- odvzem se dovoli izključno v znanstveno-raziskovalne namene, če je odvzem živali nujen za izvedbo raziskave in ni na voljo drugih primerljivih raziskovalnih metod, pri katerih odvzem ni potreben;

- dovoli se odvzem najmanjšega možnega števila osebkov, ki še omogoča izvedbo raziskave;

- za odvzem se izbere ciljna metoda, ki ne poškoduje osebka, ne povzroča škode drugim osebkom, drugim živalskim in rastlinskim vrstam in ne povzroča trajnejših sprememb v njihovem življenjskem prostoru;

- odvzem se izvede v sezoni, ko je glede na življenjski cikel živali vpliv na populacijo in druge vrste najmanjši. Odvzem se praviloma ne izvaja v obdobju razmnoževanja živalske vrste, ki se odvzema, ali v obdobju skrbi za zarod;

- odvzem se praviloma izvede na območju, kjer je populacija živalske vrste, ki se odvzema, najštevilčnejša; odvzem mora biti opravljen v skladu s strokovnimi usmeritvami, ki jih poda javni zavod ob izdaji soglasja;

- soglasje se podeli le, če nosilec raziskav (mentor, inštitucija) izkaže ustrezne kvalifikacije;

- pri zahtevi za izdajo soglasja za odvzem živali zavarovanih vrst mora biti vlogi priloženo tudi dovoljenje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.

4. točka v povezavi s 35. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja k odvzemu mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč, za potrebe v narodnem parku, so zlasti:

- odvzemi se izvajajo prednostno na mestih, kjer nastajajo zaplavni čepi in nanosi naplavin (npr. pri pregradah);

- čiščenje in odvzem naplavin sta količinsko omejena (npr. sezonski obseg naplavin);

- način odvzema je treba prilagoditi zatečeni reliefni izoblikovanosti obvodnih brežin (ureditev dostopa, transport) in obrežni vegetaciji, tako da bodo posegi in vplivi čim manjši;

- z odvzemom se ne sme povzročati večjih sprememb vodnega režima (pretočne razmere, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka) ali kakovosti vode;

- odvzem mora biti časovno ustrezen (zunaj nizkih vodostajev, obdobij drsti rib, gnezdenja ptic in zimskega mirovanja živali, turistične sezone);

- poseg mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

5. točka v povezavi z 40. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja k izvajanju geodetskega, filmskega, video in dokumentarnega snemanja z zrakoplovi pod 1000 čevlji (304,8 metri) nad najvišjo trenutno točko oziroma oviro med letenjem v narodnem parku, so zlasti:

- izredni preleti z motornimi zrakoplovi za potrebe snemanj so možni le v raziskovalne, izjemoma tudi dokumentarne in promocijske namene;

- izvajalec snemanja je dolžan termin preleta načrtovati med tednom, ob koncih tedna se je treba preletom izogibati zaradi večjega števila obiskovalcev narodnega parka;

- izvajalec snemanja se je dolžan izogibati preletom v času pred zoro in mrakom (sončni vzhod/zahod), kajti ta čas je pomemben za aktivnosti prostoživečih živali;

- izvajalec snemanja je dolžan upravljavca predhodno obvestiti o točnem datumu in trasi preleta z motornim zrakoplovom, najkasneje 10 delovnih dni pred izvedbo;

- o vsaki spremembi letenja glede na vlogo je treba predčasno obvestiti upravljavca, to še posebej velja za spremembo trase letenja;

- v soglasju se opredeli tudi najnižjo dovoljeno višino leta.

6. točka v povezavi z 16. točko prvega odstavka 15. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za izvedbo prireditev, shodov in tekmovanj, ki ne povzročajo prekomerne obremenitve s hrupom in nimajo neugodnih vplivov na cilje narodnega parka, v prvem in drugem varstvenem območju so zlasti:

- trase/lokacije prireditev so možne le na območjih, kjer obremenitev ne bo imela neugodnih vplivov na naravo (npr. izven mirnih območij …);

- prireditev mora potekati na trasi/lokaciji, ki je navedena v zahtevku;

- trajni posegi v prostor na lokaciji/trasi prireditve niso dovoljeni;

- glasnost na prireditvi ne sme presegati zakonsko predpisanih ravni hrupa oziroma se glede na naravne vrednosti območja določi mejne vrednosti hrupa ter potrebne omilitvene ukrepe in ureditve;

- vozila udeležencev prireditve morajo biti parkirana na urejenih parkiriščih, parkiranje v naravnem okolju ni dovoljeno;

- organizator mora v 24 urah po koncu prireditve odstraniti vse odpadke in oznake, ki jih je postavil za potrebe prireditve;

- organizator mora zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje (postavitev sanitarij, praznjenje in čiščenje) in odvoz odpadkov;

- če je predvidena zapora ceste, je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste (Direkcija RS za ceste za državne ceste,  občine za lokalne ceste);

- če je predvidena uporaba gozdnih prometnic, mora organizator obvestiti pristojno območno enoto ZGS;

- pri izvedbi prireditev in športnih tekmovanj je treba upoštevati Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks.

Poleg zgoraj navedenih splošnih meril se pri organizaciji sankanja upošteva še naslednje:

- določi se ura (od kdaj do kdaj), ko je dejavnost dovoljena, če gre za dejavnost, ki traja sezonsko;

- dodatna osvetlitev sankališč ali uporaba zvočnih naprav ni dovoljena;

- po končani sezoni je organizator dolžan sanirati vse poškodbe terena na lokaciji, kjer je dejavnost potekala;

- soglasje se izda za vsako sezono posebej, med sezono se preverja izvajanje dejavnosti.

7. točka v povezavi z 46. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za šotorjenje ali taborjenje na mestih, kjer ta dejavnost ne ogroža ciljev narodnega parka so zlasti:

- tabori se prednostno umeščajo na tradicionalne in med deležniki usklajene lokacije, ki so določene v občinskih odlokih;

- v soglasju se določi zmogljivosti prostora (št. šotorov in udeležencev);

- dejavnosti v času tabora morajo biti skladne s predpisi parkovnih lokalnih skupnosti;

- na tabornem prostoru niso dovoljeni trajni posegi v prostor ter posegi v vegetacijo, predvsem žaganje drevja in grmovja, za potrebe postavitve tabora, kurjave ali tabornega ognja;

- kurjenje odprtega ognja je izjemoma dovoljeno le na enem urejenem mestu, skladno z določbami 5. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) - ureditev kurišča, oddaljenost od dreves oz. gozda, zavarovanje in nadziranje ognja;

- za sanitarije je treba uporabljati kemična stranišča; kjer to ni mogoče, se uredi ena ali več latrin. Organizator tabora mora poskrbeti za ustrezno ravnanje z odpadno vodo;

- organizator mora poskrbeti, da se vse odpadke ločuje in odstrani na ustrezno urejeno mesto, ki je del sistema ravnanja z odpadki;

- na območju tabornih prostorov in šotorišč ne sme biti voznih površin. Vozila taborečih je treba parkirati na urejenih parkiriščih ali ob cesti, parkiranje v naravnem okolju ali celo v taboru ni sprejemljivo;

- izvajanje dejavnosti ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja s hrupom ter vznemirjanja živali;

- po končanem taborjenju se odstrani vse začasne taborne objekte in ureditve ter sanira morebitne poškodbe (npr. obnova travne ruše);

- po končanih taborih je treba površine povrniti v prvotno stanje, vse odpadke pa odnesti v dolino na za to ustrezna odlagalna mesta.

Dodatna merila za raziskovalne in jamarske tabore:

- tabor oziroma šotori morajo biti opremljeni z večjim napisom »Jamarski/ raziskovalni tabor«;

- odpadno karbidno apno je treba v plastičnih vrečkah odnesti iz jame in ga nato skupaj z drugimi odpadki prenesti v dolino na ustrezno mesto, ki je del sistema ravnanja z odpadki;

- kurjenje ognja je prepovedano, za kuhanje naj se uporabljajo plinski ali bencinski kuhalniki;

- prepovedano je odnašati ostanke iz prve svetovne vojne.

Dodatna merila za začasne planinske in taborniške tabore:

- tabori se izvajajo izključno v organizaciji PZS in PD ter Taborniške zveze Slovenije in društev tabornikov; namenjeni so mladim (do 16. oziroma 18. leta starosti), zato je treba zagotoviti ustrezno vodenje in varnost.

8. točka v povezavi z 48. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za turistične, športne in rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah v narodnem parku, ki niso ribolov po predpisih, ki jih ureja sladkovodno ribištvo so zlasti:

- oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo ima prednost pred izvajanjem turističnih, športnih in rekreativnih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah;

- v soglasju se določijo mesta izvajanja posameznih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah;

- v soglasju se časovno opredeli izvajanje dejavnosti na vodotokih (meseci, del dneva ipd);

- v soglasju se določi druge omejitve izvajanja dejavnosti (npr. pretok vodotoka, pri katerem je izvajanje dejavnosti dovoljeno, velikost plovila, obvezno predhodno obvestilo javnega zavoda o izvajanju dejavnosti in podobno);

- pri izvajanju dejavnosti se uporabljajo obstoječa infrastruktura in ureditve na vodnih in priobalnih zemljiščih (npr. že urejena sidrišča, klini, dostopne poti in podobno). Nove ureditve niso dovoljene;

- zaradi izvajanja dejavnosti ni dovoljeno spreminjati kakovosti in količine vode, hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka vode, vidne podobe (npr. z odstranjevanjem skal, obrežne vegetacije in podobno);

- pri izvajanju dejavnosti naj se udeleženci izogibajo hoji po stoječi ali počasi tekoči vodi, kaljenju vode, hoji po vegetaciji v vodotoku in ob njem, premikanju skal;

- vstopanje v naravne votline in jame na/ob vodotokih ni dovoljeno;

- izvajanje dejavnosti ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja s hrupom ter vznemirjanja živali;

- vnos in odvzem rib in drugih živali prostoživečih vrst iz narave ni dovoljen;

- na/ob vodotokih, stoječih vodah in na parkiriščih ni dovoljeno odlagati odpadnih snovi; morebitne odpadke je treba odstraniti na za to urejena mesta;

- vozila udeležencev oziroma izvajalcev dejavnosti morajo biti parkirana na urejenih parkiriščih; parkiranje v naravnem okolju ni dovoljeno;

- izvajalci morajo dejavnost izvajati v skladu z veljavnimi državnimi ali mednarodnimi normativi in standardi.

9. točka v povezavi z 41. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1:

Merila za izdajo soglasja za vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, zmaji ali baloni so zlasti:

- za soglasje lahko zaprosi društvo, ki je v evidenci vzletnih točk in pristajalnih mest pri Agenciji RS za civilno letalstvo določeno kot upravljavec oziroma Zveza za prosto letenje Slovenije;

- merila za izdajo soglasja k individualnem turnem jadralnem padalstvu so zlasti:

- vzletno mesto in koridor leta mora biti izven mirnih območij in njihove neposredne bližine;

- pilot mora takoj po vzletu leteti stran od pobočja, dokler ne doseže višine vsaj 300 m nad terenom;

- višino 300 m nad terenom mora vzdrževati vse dokler ne zapusti območja narodnega parka;

- pri izdaji soglasja lahko javni zavod poleg vsake vzletne točke navede dodatne pogoje; pilot mora upravljavcu posredovali GPS sled opravljenega leta;

- pristajanje s turnim padalom znotraj narodnega parka ni dovoljeno.

10. točka v povezavi z 39. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1:

- Merila za izdajo soglasja k uporabi motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu so zlasti:

- soglasje se lahko izda za naslednje že obstoječe tekaške proge: Laški Rovt-Ribčev Laz, Ukanc, Fužinarsko polje, Studor–Srednja vas, Gorjuše, Pokljuka, Zg. Radovna, Planica–Tamar, Log pod Mangartom–Loška Koritnica, ki so prostorsko določene in prikazane v prilogi 7 tega načrta upravljanja;

- soglasje se lahko izda tudi za druge tekaške proge, katerih trase niso v nasprotju z naravovarstvenimi cilji narodnega parka ter so usklajene med deležniki v prostoru;

- soglasje za uporabo takšnih vozil se izdaja le za tekaške proge, za katere je določen upravljavec;

- za dostope do tekaških prog se uporablja obstoječe poti, zunaj teh vožnja ni dovoljena;

- v primeru, da so za vožnjo s takšnimi vozili potrebne ureditve (npr. odstranitev ograje, postavitev oznak), je treba po končani sezonski uporabi vzpostaviti prejšnje stanje, ki bo omogočalo prvotno rabo in dejavnost;

- uporabnik vozila mora pridobiti soglasje lastnika, najemnika ali upravljavca zemljišča;

- upoštevati je treba določila predpisov lokalnih skupnosti (npr. občinski prostorski načrt, odlok o javnem redu in miru) in drugih sektorjev;

- upoštevati je treba določila ZTNP-1 glede hrupa. Z uporabo takšnih vozil se ne sme povzročati s predpisi določenih čezmernih vrednosti obremenitve s hrupom. Območje narodnega parka je z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) razvrščeno v 1. stopnjo varstva pred hrupom. Pri vožnji ni dovoljeno uporabljati zvočnih naprav;

- zaradi uporabe takšnih vozil se ne sme kakorkoli posegati v drevnino ali izoblikovanost površja;

- vožnja je na območjih, kjer ni umetne svetlobe, omejena na dnevni čas – vožnja pred sončnim vzhodom ali po sončnem zahodu ni dovoljena;

- s soglasjem se opredeli namen uporabe takšnih vozil ter podrobnejše prostorske in časovne (sezonske in dnevne) pogoje;

- soglasje se izdaja za vsako zimsko sezono posebej;

11. točka v povezavi s 14. točko prvega odstavka 15. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za označevanje zgodovinskih in tematskih poti v narodnem parku so zlasti:

- znaki z usmeritvenimi, označevalnimi in informativnimi vsebinami na zgodovinskih in drugih tematskih poteh se postavljajo znotraj mreže že obstoječih poti, ki so v rabi;

- na zgodovinskih in drugih tematskih poteh v narodnem parku ali njegovem zaledju (npr. na poteh, ki se nadaljujejo zunaj meja narodnega parka in sestavljajo funkcionalno zaokroženo celoto), ki so v upravljanju drugih (npr. LTO, TD, TIC, razvojne agencije, ZGS, ZRSVN …), se vsa označevalna infrastruktura (npr. stebrički, smerokazi, oznake, informacijske table …) oblikovno poenoti (velikostna razmerja, izvedba, gradivo);

- na mestih, kjer že stoji označevalna infrastruktura (npr. na izhodiščih, skupnem poteku poti, križiščih …), naj se oznake združujejo, njihova vsebina naj se medsebojno uskladi (npr. brez nepotrebne zgostitve oznak in ponavljanja vsebin) izvedba oznak pa se prilagodi obstoječim rešitvam in poenotiti oznake (oblikovanje, velikostna razmerja, gradivo);

- število oziroma medsebojna oddaljenost posameznih oznak naj bosta sorazmerni s potrebami, ki jih narekujeta potek in vsebinska tematika poti;

- znake ni dopustno postavljati na mestih, ki bi zakrivala značilne poglede ali kakorkoli krnila lastnosti naravnih vrednot, območij ali objektov kulturne dediščine;

- zaradi postavitve oznak ni dopustno spreminjati mikroreliefnih oblik površja ali odstranjevati drevnine;

- za označevanje je treba pridobiti soglasje lastnika, najemnika ali upravljavca zemljišča;

- upravljavec označevalne infrastrukture mora zagotoviti redno vzdrževanje oznak.

11. točka v povezavi s 16. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Na planinskih poteh se oznake načrtujejo in izvedejo skladno z zakonom, ki ureja planinske poti, in pravilnikom, ki ureja označevanje in opremljanje planinskih poti ter ob smiselni uporabi meril za izdajo soglasja iz 11. točke v povezavi s 14. točko prvega odstavka 15. člena ZTNP-1 tega poglavja.

12. točka v povezavi s 50. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1:

- Merila za izdajo soglasja za izvedbo snemanja filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje v narodnem parku so zlasti:

- narava narodnega parka praviloma služi le kot naravna kulisa, ki se je ne sme spreminjati;

- postavitev začasnih scenskih objektov za potrebe snemanja se dovoli le izjemoma - pri tem se upoštevajo značilnosti lokacije snemanja;

- postavitev raznih konstrukcij za pomoč pri snemanju (odri, podesti ipd.) se dovoli izjemoma (npr. v tretjem varstvenem območju znotraj naselij, v območjih obstoječe infrastrukture);

- začasne objekte za potrebe snemanja je treba odstraniti v dveh dneh po zaključenem snemanju;

- uporaba dronov se po predhodni presoji dopušča le v območjih infrastrukturnih objektov ter v območju naselij. V naravnem okolju parka se uporaba dronov dopušča le izjemoma za promocijske in dokumentarne filme ter znanstveno-raziskovalni namen na območjih, kjer uporaba bistveno ne vpliva na sestavine žive narave narodnega parka.

- pri snemanju je treba zagotoviti čim manjše vplive na naravo ter ugodno stanje narave, ki pri snemanju ne sme biti poškodovana;

- uporaba umetnih snovi (npr. umetni sneg, premazi …) za potrebe snemanja v naravnem okolju ni dopustna;

- prepovedano je posegati v naravno okolje za potrebe postavljanja snemalne tehnike;

- na območjih, kjer ni umetne razsvetljave, snemanje v času, ko ni več naravne svetlobe, ni dovoljeno;

- hrup na lokacijah snemanja ne sme prekoračiti zakonsko določenih vrednosti, uporaba zvočnih učinkov ni dovoljena;

- po zaključenem snemanju mora izvajalec vse nameščene oznake in morebitne odpadke odstraniti najkasneje 24 urah in zapustiti lokacijo v prvotnem stanju, kar preverjajo naravovarstveni nadzorniki;

- izvajalec snemanja je dolžan upravljavca predhodno (najmanj 10 delovnih dni pred dogodkom) obvestiti o datumu, lokaciji, uri snemanja;

- izvajalec snemanja je dolžan javni zavod obvestiti o spremembah snemanja glede na vlogo, ki preuči ali so spremembe skladne z izdanim soglasjem, v nasprotnem primeru se postopek izdajanja soglasja ponovi.

- Merila za uporabo živali prostoživečih vrst v filmih, videospotih in videoproduktih za javno predvajanje, ki se snemajo v narodnem parku so zlasti:

- živali, odvzete iz narave in gojene v ujetništvu:

- nastopajo lahko samo živali domorodnih prostoživečih vrst;

- živali morajo imeti veterinarsko potrdilo in dokazilo o izvoru ter načinu in zakonitosti pridobitve;

- uporaba živali se dovoli pogojno, glede na opis vloge živali, ki jo poda vlagatelj;

- živali morajo biti praviloma rojene in vzgojene v ujetništvu, iz narave odvzete živali se lahko uporabijo le izjemoma in izključno za nekomercialne namene;

- vlagatelj mora s predložitvijo listin dokazati skladnost nameravane uporabe živali s predpisi, ki urejajo področja odvzema iz narave, zadrževanja v ujetništvu in komercialnih ravnanj z živalmi prostoživečih vrst.

- prostoživeče živali:

- pri snemanju živali v njihovem naravnem okolju se upošteva življenjski cikel živali (dnevni, letni);

- pri snemanju sodeluje strokovnjak upravljavca, ki pokriva področje varstva in upravljanja prostoživečih živali;

- upošteva se enake pogoje kot pri odvzemu živali (3. točka tega poglavja).

13/a točka v povezavi z 2. točko prvega odstavka 15. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za odvzem rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, iz narave za znanstvenoraziskovalne in izobraževalne namene v prvem in drugem varstvenem območju narodnega parka so zlasti:

- soglasje za odvzem iz narave se izdaja le za rastline in glive prostoživečih vrst, ki niso zavarovane s predpisi na področju ohranjanja narave;

- za rastline in glive prostoživečih vrst, ki so zavarovane ureja odvzem predpis o zavarovanih vrstah, javni zavod v postopku sodeluje z obvezujočim mnenjem po drugem odstavku 46. člena ZTNP-1;

- odvzem iz narave se dovoli izključno v znanstvenoraziskovalne ali izobraževalne namene, pri čemer mora izvajalec ali nosilec oziroma odgovorna oseba predložiti dokazila (seznam referenc ali objav, potrdila strokovnih ali izobraževalnih organizacij);

- dovoli se odvzem iz narave najmanjšega možnega števila ali količine osebkov, ki še omogoča izvedbo raziskave;

- za odvzem iz narave se uporabi metoda, ki ne povzroča škode drugim osebkom, drugim prostoživečim živalskim in rastlinskim vrstam in ne povzroča trajnih sprememb v njihovem življenjskem prostoru;

- časovno se odvzem iz narave izvede v sezoni, ko je glede na življenjski cikel vrste vpliv na populacijo in druge prostoživeče vrste najmanjši;

- če je tehnično izvedljivo, se odvzem iz narave izvede na območju, kjer je populacija vrste, ki se odvzema, najštevilčnejša;

- odvzem iz narave mora biti opravljen ob upoštevanju strokovnih usmeritev javnega zavoda, ki mu mora biti pri odvzemu redkih vrst tudi omogočeno aktivno sodelovanje pri posameznih dejanjih dejanskega odvzema iz narave.

13/b točka v povezavi s 6. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja za odvzem rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene v tretjem varstvenem območju narodnega parka so zlasti:

- za odvzem se izbere način, območje in čas ki ne povzroča trajnejših sprememb v njihovem življenjskem prostoru in ne povzroča škode drugim živalskim in rastlinskim vrstam;

- odvzem se praviloma dovoli na območju, kjer je rastlinska vrsta, ki se odvzema, najštevilčnejša;

- odvzem mora biti opravljen v skladu s strokovnimi usmeritvami, ki jih poda upravljavec ob izdaji soglasja;

- pred odvzemom mora izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča;

- pri zahtevi za izdajo soglasja za odvzem rastlin zavarovanih vrst mora biti vlogi priloženo tudi dovoljenje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave. Predložitev navedenega dokazila je potrebna za navadno arniko (Arnica montana), zimzeleni gornik (Arctostaphyllos uva-ursi), košutnik (Gentiana lutea), panonski svišč (Gentiana pannonica) in bodečo lobodiko (Ruscus aculeatus) kot edinih iz skupine zavarovanih rastlinskih vrst, ki jih je dovoljeno izkoriščati;

- na podlagi soglasja javnega zavoda je dovoljeno komercialno nabiranje gliv nezavarovanih vrst, pri čemer pa je potrebno spoštovati pogoje in omejitve, ki jih za način odvzema iz narave in druga ravnanja predpisujeta Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98) in Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09).

17.2 Merila za izdajo ostalih soglasij in mnenj javnega zavoda po ZTNP-1

17.2.1 Soglasje javnega zavoda iz druge alineje četrtega odstavka v povezavi s 4. točko prvega odstavka 15. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja javnega zavoda za  dopusten odvzem divjadi in rib iz narave za znanstvenoraziskovalne namene in za izvajanje ukrepov varstva živali prostoživečih vrst so zlasti:

- Ukrepi varstva, kot so odstranjevanje živali tujerodnih prostoživečih vrst ali uravnavanje njihovih populacij, odvzem divjadi iz narave za zagotavljanje obstoja ogroženih ali zavarovanih prostoživečih vrst ter odlov divjadi in njihova preselitev za vzdrževanje populacij na drugih območjih v ali zunaj narodnega parka, se izvajajo le izjemoma na podlagi izpolnjenih strokovnih meril in za zagotavljanje prednostnih varstvenih ciljev prvega varstvenega območja narodnega parka.

- Odvzem divjadi iz narave ali njihov odlov izvajajo pristojni upravljavci lovišč ali lovišč s posebnim namenom, odvzem rib iz narave pa poteka v sodelovanju med pristojnim ribiškim upravljavcem voda s posebnim namenom in javnim zavodom. Strokovna merila za izvedbo ukrepa varstva:

- izvedba ukrepa varstva odvzema rib iz narave je dopusten za namen izboljšanja stanja voda posebnega pomena oziroma vzpostavitve prvotnega stanja habitatnega tipa, kamor so bile ribe vnesene. Odvzem divjadi kot varstven ukrep se izvaja lahko le na območjih, ki neposredno mejijo na drugo in tretje varstveno območje narodnega parka in je časovno omejeno;

- vse izredne aktivnosti morajo biti prostorsko, časovno in izvedbeno opredeljene v letnih programih dela javnega zavoda;

- preverijo se vse nadomestne možnosti ukrepanja na populacijah vrst divjadi zunaj prvega varstvenega območja, kjer se z divjadjo aktivno upravlja po predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo;

- potrebnost ukrepa varstva na divjadi temelji na analizi terensko zbranih podatkov sistematičnega spremljanja stanja, ki ga izvaja javni zavod in v okviru katerega se ugotavlja številčnost, spolna in starostna struktura, zdravstveno stanje in prostorska prisotnost vrst divjadi na znanih lokacijah ogroženih prostoživečih vrst in morebitne negativne vplive nanje. Ne podlagi analize podatkov oblikuje javni zavod strokovno oceno usklajenosti populacij vrst divjadi z naravnim okoljem in potrebnost izvedbe ukrepa varstva, pri čemer se med drugim upoštevajo tudi podatki o evidentiranih obolelih in poginulih osebkih ter o škodnih dogodkih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

- Strokovna merila za odvzem iz narave za znanstveno raziskovalne namene:

- odvzem se dovoli izključno v znanstveno raziskovalne namene, če je odvzem živali nujen za izvedbo raziskave in ni na voljo drugih primerljivih raziskovalnih metod, pri katerih odvzem ni potreben;

- dovoli se odvzem najmanjšega možnega števila osebkov, ki še omogoča izvedbo raziskave;

- za odvzem se izbere ciljna metoda, ki ne poškoduje osebka, ne povzroča škode drugim osebkom, drugim živalskim in rastlinskim vrstam in ne povzroča trajnejših sprememb v njihovem življenjskem prostoru;

- odvzem se izvede v sezoni, ko je glede na življenjski cikel živali vpliv na populacijo in druge vrste najmanjši. Odvzem se praviloma ne izvaja v obdobju razmnoževanja živalske vrste, ki se odvzema, ali v obdobju skrbi za zarod;

- odvzem se praviloma izvede na območju, kjer je populacija živalske vrste, ki se odvzema, najštevilčnejša; odvzem mora biti opravljen v skladu s strokovnimi usmeritvami, ki jih poda javni zavod ob izdaji soglasja;

- soglasje se podeli le, če nosilec raziskav (mentor, inštitucija) izkaže ustrezne kvalifikacije.

17.2.2 Soglasje javnega zavoda v povezavi s 5. točko prvega odstavka in šestim odstavkom 15. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja k nujnim varstvenim ukrepom in k izgradnji nujno potrebne gozdne infrastrukture za izvedbo ukrepov, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi varstvenih funkcij gozdov v prvem varstvenem območju:

- pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje meril iz 5. točke 15.2 poglavja. Soglasje se izdaja na osnutek gozdnogojitvenega načrta v fazi pred javno razgrnitvijo;

- pred izdajo soglasja se preveri, da nujni varstveni ukrepi in izgradnja nujno potrebne gozdne infrastrukture ne vplivajo negativno na varstvena in/ali zavarovana območja narave.

17.2.3 Soglasje javnega zavoda iz 36. točke prvega odstavka 13. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZTNP-1: Merila za izdajo soglasja v postopku legalizacije obstoječih nelegalnih peskokopov in kamnolomov za izkoriščanje mineralnih surovin se upoštevajo naslednji kriteriji so zlasti:

- lokacija (dovoljena legalizacija v tretjem varstvenem območju, zunaj območja naravnih vrednot, habitatov vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, zunaj varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, na ustrezni oddaljenosti od vodotokov in priobalnih zemljišč ipd.) in dostopnost;

- geološki, geotehnični, hidrološki kazalniki;

- vidik erodibilnosti pobočja (strmina, stabilnost pobočja, hrapavost podlage);

- okoljski vplivi (hrup, vibracije, prašni delci, plini ...);

- vidna izpostavljenost;

- izpolnjen pogoj samooskrbe (mineralne surovine so lahko namenjene izključno za potrebe znotraj narodnega parka);

- možnosti sanacije opuščenih delov peskokopa ali kamnoloma.

17.2.4 Mnenje javnega zavoda iz devetega odstavka 15. člena in v povezavi s 15. točko prvega odstavka 15. člena ZTNP-1: Merila za izdajo mnenja javnega zavoda glede registracije dopolnilne dejavnosti na planini:

- pri izdaji mnenja se preverja upoštevanje meril iz drugega odstavka in pogojev iz osmega odstavka 15. člena ZTNP-1;

- nosilec dopolnilne dejavnosti na planini mora biti istočasno tudi nosilec kmetijske dejavnosti na planini.

VI. VARSTVENE IN RAZVOJNE USMERITVE

Ravnanja, posegi ali dejavnosti v narodnem parku, ki ne sodijo pod neposredne aktivnosti ohranjanja narave, se izvajajo tudi v okviru drugih javnih služb varstva ali v okvir splošne ali posebne rabe naravnih virov. Za doseganje varstvenih in razvojnih ciljev narodnega parka je ključnega pomena, da se vse dejavnosti, ravnanja in posegi izvajajo tako, da z njimi niso v nasprotju oziroma tako, da podpirajo in omogočajo pozitivne sinergijske učinke varstva in razvoja. S tem namenom se določajo varstvene in trajnostne razvojne usmeritve.

Varstvene in razvojne usmeritve se vključujejo v naravovarstvene smernice in smernice za varstvo in ohranitev kulturne dediščine v postopku priprave planov in načrtov rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora ter v naravovarstvene pogoje v postopku pridobivanja naravovarstvenega soglasja za izvedbo posegov v naravno okolje.

Posebne varstvene in razvojne usmeritve se lahko nanašajo na posamezna varstvena območja/dele narodnega parka/ožja zavarovana območja oziroma na posamezna področja/podpodročja obravnavane dejavnosti, splošne pa na celotno območje narodnega parka, v nekaterih primerih pa tudi na celotna PLS, vključno s tistimi deli, ki so zunaj narodnega parka, oziroma na področje kot celoto.

18	Varstvene in razvojne usmeritve za dejavnosti v narodnem parku

Vsa ravnanja, posegi ali dejavnosti v narodnem parku se morajo načrtovati in izvajati v skladu z varstvenimi režimi na podlagi ZTNP-1, njihovo konkretizacijo v tem načrtu upravljanja ter v skladu z varstvenimi in razvojnimi usmeritvami ob upoštevanju načela trajnosti in optimalnega doseganja varstvenih in drugih ciljev narodnega parka.

Dejavnosti, posegi in ravnanja se izvajajo tako, da se ohranja vse bistvene sestavine narave: ekosisteme, rastlinske in živalske vrste ter naravne vrednote, kakor tudi kulturno dediščino in krajino.

Splošne usmeritve:

- Z izvajanjem potrebnih varstvenih ukrepov ter s prilagajanjem in usmerjanjem vseh oblik ravnanj, posegov ali dejavnosti se v narodnem parku prednostno ohranja narava in kulturna dediščina.

- Vse dopuščene oblike ravnanj, posegov ali dejavnosti se v narodnem parku izvajajo v obsegu in na način, ki ne ogrožata ekološke celovitosti ekosistemov in naravnih procesov, ugodnega stanja vseh sestavin biotske raznovrstnosti, krajine in kulturne dediščine in sta skladna s cilji in nameni zavarovanega območja.

- Za doseganje prednostnih ciljev narodnega parka in učinkovitega izvajanja varstvenih ukrepov ter drugih z ZTNP-1 in s tem načrtom upravljanja predpisanih naravovarstvenih nalog se spodbuja medsebojno sodelovanje javnega zavoda, strokovnih organizacij ter vladnih in nevladnih organizacij na področjih ohranjanja narave, rabe prostora in naravnih virov.

- Načrtovanje in izvajanje ravnanj, posegov ali dejavnosti mora upoštevati ohranjanje in varovanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine ter izrazitih ekoloških, estetskih in kulturnih kakovosti krajine.

- Spodbuja se trajnostni razvoj dejavnosti kot so kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ter drugih dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju poselitve ter izboljšanju dohodkovnega položaja prebivalcev in niso v nasprotju s cilji narodnega parka. Konkurenčnost naj se krepi skozi znak kakovosti narodnega parka.

- Preprečuje se neposredne in daljinske negativne vplive na osrednje območje narodnega parka ter spodbuja sanacijo obstoječih.

- Redno sistematično in načrtovano spremljanje stanja posameznih ravnanj, posegov ali dejavnosti je metodološko enotno na območju narodnega parka. Na podlagi rezultatov monitoringa se posamezna ravnanja, posegi ali dejavnosti prilagajajo na načrtovalski in izvedbeni ravni.

- Izvajanje spremljanja stanja na področju posameznih dejavnosti se vsebinsko nadgradi za spremljanje stanja varstveno pomembnih habitatnih tipov in prostoživečih vrst.

- V okviru spremljanja stanja populacij prostoživečih vrst se med drugim ugotavljajo tudi posledice podnebnih sprememb na njihovo razširjenost in stanje. Na podlagi teh rezultatov se smiselno prilagodi njihovo upravljanje na načrtovalski in izvedbeni ravni.

Posebne usmeritve za prvo varstveno območje narodnega parka:

- Prednostno se zagotavlja celostno varovanje narave skupaj z vsemi procesi, ki so za naravno stanje potrebni za ohranitev naravnih vrednot, prvobitnih naravnih območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst, njihovih osebkov in habitatov, naravnega razvoja ekosistemov.

- Z izjemo tradicionalne paše na urejenih pašnih planinah in ohranjanje s tem povezane kulturne dediščine ter z zakonom dopuščenih izrednih ukrepov na področjih gozdarstva in lovstva se v prvo varstveno območje ne uvaja drugih ravnanj, posegov ali dejavnosti.

- Obiskovanje in rekreacijo se upravlja in usmerja na način in v obsegu, ki ne ogroža prednostnega cilja varstvenega območja.

Posebne usmeritve za drugo varstveno območje narodnega parka :

- Zagotavlja se vsaj obstoječe stanje ohranjenosti narave in kulturne dediščine ter spodbuja k njunemu izboljšanju. Preprečuje se vnos novih obremenjujočih dejavnosti. Pri izvajanju tradicionalne rabe naravnih virov to je dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova se dosledno upoštevajo varstvene in razvojne usmeritve, ki jih za navedene dejavnosti določa ta načrt upravljanja.

- Na podlagi strokovnih meril, pri katerih se upošteva tudi razvoj dopuščenih dejavnosti in zbranih podatkov inventarizacij ter monitoringov, se opredelijo deli drugega varstvenega območja za prednostno doseganje namenov prvega varstvenega območja. Na teh območjih se postopno izločijo vse oblike dejavnosti, ki ne prispevajo k ohranjanju obstoječega stanja narave oziroma doseganja namenov prvega varstvenega območja.

- Pri izvajanju vseh posegov in dejavnosti v drugem varstvenem območju se v največji meri upoštevajo merila za doseganje uveljavljenih mednarodnih standardov kakovosti upravljanja parkov, ki veljajo za vključitev zavarovanega območja v IUCN upravljavsko kategorijo II (narodni park).

Razvojne usmeritve iz 10. člena ZTNP-1:

- Usmeritve za dejavnosti se nanašajo na celotno območje narodnega parka, nekatere med njimi pa veljajo tudi za celotna območja parkovnih lokalnih skupnosti.

- Vsebinsko so usmeritve namenjene podpori razvojnim projektom, investicijam in izvajanju dejavnosti v narodnem parku in temeljijo na primerjalnih prednostnih narodnega parka, ki omogočajo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj prebivalcev narodnega parka.

- Prednostno se podpira možnosti nadstandardnega razvoja družbenih dejavnosti ter izvajanju državnih in lokalnih javnih služb v narodnem parku in v parkovnih lokalnih skupnostih predvsem šolstva, zdravstva in socialnega varstva, ter spodbuja aktivnosti, ki bodo prispevale k poseljenosti prostora – zagotavljanju delovnih mest, javnemu prevozu, osnovni preskrbi prebivalstva.

18.1 Kmetijstvo

Kmetijstvo v narodnem parku se izvaja po načelih trajnostnega razvoja kmetijske dejavnosti, kar pomeni ohranjanje planinske paše in predelave mleka, preusmerjanje kmetij na sonaravni in ekološki način kmetovanja, krepitev lokalne predelave ter razvoj in trženje tradicionalnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo (npr. znak kakovosti narodnega parka).

Splošne usmeritve:

- Kmetijsko dejavnost se izvaja v obsegu in na način ter z uporabo tehničnih pripomočkov, ki zagotavljajo nadaljevanje rabe kmetijskih zemljišč, ohranjanje poselitve biotske raznovrstnosti in značilne kulturne krajine.

- Spodbuja se ravnanja za ohranitev živih planin (dejavnosti, povezane z dejansko pašo), ki so skladna s cilji narodnega parka.

- Pri umestitvi in načrtovanju kmetijskih objektov se upoštevajo prostorske značilnosti lokacije, naravne danosti in omejitve, tehnološke zahteve in načrti investitorja, zatečeno stanje grajenih struktur, pri samem oblikovanju pa tipološke stavbarske značilnosti kmetijskih objektov na območju gradnje (velikost – višina, tlorisna razmerja, arhitektura, izvedba, gradivo).

- Ohranja se reja avtohtonih pasem domačih živali ter pridelava avtohtonih sort kulturnih rastlin, predvsem tistih, ki izhajajo iz območja narodnega parka.

- Ekstenzivni travniški sadovnjaki se ohranjajo in obnavljajo ter redno pomlajujejo s starimi, lokalnimi sortami visokodebelnega sadnega drevja.

- Silažnih bal se ne skladišči na vidno izpostavljenih mestih ali znotraj ambientalno pomembnih območij in ob dediščinsko pomembnih objektih.

- V okviru znaka kakovosti narodnega parka naj se razvija zaščitene kmetijske izdelke.

- Izboljša se predpisane pogoje za izvajanje kmetijsko okoljskih in podnebno okoljskih plačil vključno s pogoji za izvajanje planinske paše na nedostopnih planinah.

- V najemnih pogodbah za kmetijska zemljišča v državni lasti se določi varstvu narave prilagojeno kmetijsko rabo.

- Vzpostavi se pogoje za nakupe kmetijskih zemljišč, kmetijskih gospodarstev in objektov znotraj narodnega parka s ciljem, da se prednostno oddajo v najem ali zakup lokalnim prebivalcem, ki želijo opravljati ali širiti obstoječo kmetijsko dejavnost, prednostno za ekološko pridelavo …

- Rastlinske ostanke, ki nastajajo pri kmetijski dejavnosti, naj se prednostno kompostira in ne kuri.

Posebne usmeritve za prvo varstveno območje narodnega parka:

- Tradicionalna paša na urejenih pašnih planinah v visokogorju, ki so določene z načrtom upravljanja se izvaja na način, ki ohranja značilne krajinske in arhitekturne vzorce ter živo in nepremično kulturno dediščino.

Posebne usmeritve za drugo varstveno območje narodnega parka:

- Na planinah, ki so določene z načrtom upravljanja, se ohranja planinska paša vsaj v današnjem obsegu in omogoča širitev dejavnosti znotraj pašnih območij.

Posebne usmeritve za ekološko in/ali sonaravno kmetovanje:

- Kmetije se preusmerja v ekološki način in/ali sonaravni kmetovanja.

- Nosilce KMG se spodbuja k vključitvi v ukrepe kmetijsko-okoljskih plačil v čim večjem številu.

- Pridelovalce se v čim večjem številu vključuje  k certificiranju ekoloških pridelkov in izdelkov.

Posebne usmeritve za dopolnilne dejavnosti na kmetijah:

- Krepi se predelavo in trženje osnovnih kmetijskih surovin z namenom povečevanja dodane vrednosti in s tem izboljšanja dohodkovnega položaja prebivalcev.

- Na kmetijah se spodbuja razvoj vseh dopolnilnih dejavnosti, ki niso v nasprotju s cilji narodnega parka.

Usmeritve so skladne z določili 1., 6., 10. in 11. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.2 Gozdarstvo

Gozdarstvo v narodnem parku že deluje po načelih sonaravnega gospodarjenja z gozdom, kar pomeni da se priznava vsestranski pomen gozda, vključno za zagotavljanje ugodnega stanja gozda in rabo lesa kot najpomembnejšega obnovljivega naravnega vira. Gozdarstvo je obenem tudi tradicionalna gospodarska dejavnost, ki je imela v preteklosti (vsaj v robnem območju) vpliv na oblikovanje kulturne krajine in kulturne dediščine.

Splošne usmeritve:

- Obseg in način gospodarjenja z gozdovi v narodnem parku sta prilagojena optimalnemu delovanju gozdnega ekosistema, kjer se ekonomski učinki prilagajajo ostalim ekosistemskim storitvam.

- Z gozdovi se gospodari na način, ki ohranja strukturno, starostno in naravno vrstno pestrost gozdnih sestojev. Izogibati se je treba velikopovršinskim sečnjam in večjim intenzitetam pri redčenjih.

- V vseh sestojih, tudi tistih s poudarjeno proizvodno funkcijo, se pušča najmanj s predpisi o varstvu gozdov določena količina odmrle lesne biomase, ki je prostorsko enakomerno razporejena ter vrstno in debelinsko pestra, da dolgoročno zagotavlja delovanje gozdnih ekosistemov in ugodno ohranitveno stanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

- Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom brez dovoljenega ukrepanja tudi v prihodnje večinoma ostajajo zunaj načrtovane rabe; ukrepanje se izvaja le izjemoma predvsem v primerih zaščite infrastrukture, premoženja ali zdravja ljudi ali če je ogrožena trajnost gozda.

- Pri gospodarjenju z gozdovi naj se prednostno izvaja naravno pomlajevanje gozdov, razen na območjih z neustreznimi rastiščnimi razmerami, kjer bi odsotnost vegetacije vodila v erozijo. Pri pomlajevanju in negi sestojev se v največji možni meri ohranja naravna sestava drevesne vegetacije.

- Ohranja se mnogonamenska vloga gozdov narodnega parka. Prednostno se ohranja naslednje funkcije gozdov: med ekološkimi – funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, med socialnimi pa funkcijo varovanja naravnih vrednot ter zaščitno, estetsko, turistično in rekreacijsko funkcijo gozdov.

- Trajnostne raba biomase kot obnovljivega vira energije naj se izvaja na način, ki zagotavlja nemoteno delovanje gozdnih ekosistemov in ne vpliva škodljivo na stanje prostoživečih vrst ter njihovih habitatov. Dosledno se upoštevajo priporočila javnega zavoda za rabo sečnih in drugih lesnih ostankov v energetske namene.

- Vzpostavlja naj se obrate za predelavo lesa na območju narodnega parka ali v PLS, s katerimi bo omogočena samooskrba, zagotovljena delovna mesta, skrajšane transportne poti, hkrati pa se bodo ohranjali tradicionalno znanje in veščine ter omogočalo doseganje dodane vrednosti lesa.

- Javni zavod v postopku priprave gozdnoupravljavskega in gozdnoogojitvenega načrta sodeluje z ZRSVN in ZZRS, tako da se v naravovarstvenih smernicah poda usmeritve in pravila ravnanj za dejavnost.

- Dela v gozdovih s poudarjeno socialno funkcijo, kjer je obiskovanje prisotno, ali na vplivnih območjih planinskih poti ter drugih rekreacijskih površin se izvajajo s pravočasnim obveščanjem javnosti in ustrezno označitvijo območja delovišča. Fitofarmacevtska sredstva in insekticidi se v gozdnem prostoru narodnega parka, z izjemo vrstno specifičnih feromonskih pasti, ne uporabljajo.

Posebne usmeritve za drugo varstveno območje narodnega parka:

- V gozdovih se v največji meri uporablja obstoječa mreža gozdnih prometnic, širitev mreže pa se predvidi in uskladi že pri pripravi gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov. Uporaba gozdnih prometnic je strogo namenska in skladna z veljavnimi predpisi o gozdnih prometnicah.

- Gospodarjenje z gozdovi se izvaja malopovršinsko z dolgimi obdobji pomlajevanja, prednostno se oblikujejo raznomerni sestoji z mozaično razporejenimi zaplatami različnih razvojnih faz.

Posebne usmeritve za določitev gozdnih rezervatov in ekocelic:

- Določi se manjša območja gozdnih rezervatov z značilnimi gozdnimi združbami, ki so izločena iz rabe in so namenjena znanstveno-raziskovalnemu in izobraževalnemu delu.

- Mreža ekocelic, ki jo vzpostavlja javna gozdarska služba, se vzpostavlja v sodelovanju z javnim zavodom pri pripravi gozdnogospodarskega načrta in tako, da tvori smiselno mrežo z ekocelicami, ki jih na svojih površinah v upravljanju določi upravljavec. Ekocelice, ki vsebujejo ukrepe ohranjanja biotopov se prednostno oblikujejo na območju Pokljuških barij.

Posebne usmeritve za sečnjo in spravilo lesa:

- Sečnja, spravilo lesa in uporaba mehanizacije naj se praviloma izvajata le v času, ko so tla dovolj suha ali zamrznjena.

- Zaradi izredne občutljivosti barjanskih ekosistemov se na celotnem posebnem ohranitvenem območju Pokljuška barja uporablja le primerna tehnologija.

- Pri sečnji in spravilu lesa naj se v največji možni meri izogiba predelom z izrazitim ledeniškim mikroreliefom (grbinam).

- Za uporabo tehnologije za izvajanje sečnje in spravila lesa naj se upošteva časovne, prostorske ali za varstvo prostoživečih vrst in habitatnih tipov potrebne usmeritve določene v gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. Pri načrtovanju možnega poseka je treba upoštevati varstvene cilje.

Posebne usmeritve za lastnike gozdov v narodnem parku in izvajalce gozdarske dejavnosti:

- Lastniki gozdov sodelujejo pri ohranjanju ekološko pomembnih, značilnih, redkih ali občutljivih gozdnih biotopov, varstveno pomembnih habitatnih tipov in prostoživečih vrst.

- Lastniki gospodarijo s svojim gozdom na sonaraven način, tako da zagotavljajo delovanje gozdov za splošne koristne funkcije, vključno z ohranjanjem starega in oslabelega drevja in puščanjem ustreznega deleža mrtve lesne biomase.

Usmeritve so skladne z določili 3., 10. in 13. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.3 Lovstvo

Varstvo in upravljanje z divjadjo temeljita na ohranjanju naravne strukture in razvoja populacij divjadi ter spodbujanju znanstvenih raziskav in sta prilagojena varstvenim režimom, ki urejajo področje lova v narodnem parku.

Splošne usmeritve:

- Na področju upravljanja z divjadjo, izvajanja varstvenih ukrepov in pri zbiranju in medsebojni izmenjavi podatkov se spodbuja sodelovanje vseh upravljavcev lovišč s posebnim namenom in lovišč, katerih površine v celoti ali vsaj delno segajo na območje narodnega parka.

- Skladno z letnimi lovskimi načrti  se zagotavlja redno vzdrževanje lovsko-tehniških objektov ter postavitev novih. Krepi se dobre odnose z lastniki zemljišč, kjer so ti objekti postavljeni.

- Spodbuja se oblikovanje in izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjševanje škode po divjadi ter v skladu s predpisi na področju divjadi in lovstva zagotavlja izplačevanje odškodnin.

- Biomeliorativna dela z vzdrževanjem travišč in grmišč se ohranja vsaj v sedanjem obsegu.

- V loviščih in loviščih s posebnim namenom na območju narodnega parka se spodbuja izvajanje raziskav, ki pripomorejo k poznavanju biologije in ekologije divjadi, stanju populacij in potrebnih ukrepov za njihovo varstvo.

- Sistematično in načrtovano spremljanje stanja populacij divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst je metodološko in izvedbeno enotno v vseh loviščih in loviščih s posebnim namenom v narodnem parku, lovska dejavnost pa je prilagojena rezultatom monitoringa.

- Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v narodnem parku namenjajo posebno pozornost tujerodnim prostoživečim vrstam divjadi, vključno z ugotavljanjem morebitnega negativnega vpliva na domorodne vrste ter njihove habitate. Upravljanje s tujerodnimi vrstami v narodnem parku se ne usmerja v aktivnosti, s katerimi bi se izboljševalo življenjske pogoje za te vrste.

- Javni zavod v postopku priprave lovskoupravljavskega načrta sodeluje z ZRSVN in ZGS, tako da se v naravovarstvenih smernicah poda usmeritve in pravila ravnanj za dejavnost.

Posebne usmeritve za prvo varstveno območje narodnega parka:

- V prvem varstvenem območju, ki je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst, njihovih osebkov in habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov, je lov prepovedan.

- Pristojni upravljavci lovišč v prvem varstvenem območju narodnega parka sodelujejo pri oblikovanju in uskladitvi enotnih strokovnih meril in pogojev, ki jih dosledno upoštevajo pri izvajanju izjemnih ukrepov na divjadi za namene, določene v četrtem in petem odstavku 15. člena ZTNP-1.

- Izjemoma se od tega določila odstopi v posameznih primerih najdbe divjadi v agoniji, neozdravljivo bolne ali divjadi, ki ima poškodbe večje stopnje in ji bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje.

- S spodbujanjem in aktivnim sodelovanjem upravljavcev lovišč v temeljnih raziskavah na področjih biologije in ekologije divjadi, celovitega spremljanja stanja populacij ter vrednotenja pritiskov in groženj nanje se še dodatno izpostavlja raziskovalni in upravljavski pomen prvega varstvenega območja narodnega parka.

Posebne usmeritve za določitev mirnih območij in ekocelic:

- Za divjad in druge prostoživeče živalske vrste se v sodelovanju med javnim zavodom, upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom ter z lastniki zemljišč oblikujejo strokovni predlogi za določitev mirnih območij in ekocelic z omejeno ali prilagojeno rabo.

- Usmeritve so skladne z določili 11. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.4 Ribištvo

Izvajanje sladkovodnega ribištva v narodnem parku zagotavlja ugodno stanje ribjih populacij in njihovo naravno vrstno sestavo ter upošteva predpisan varstveni režim, prilagojene in naravovarstveno sprejemljive rabe ribolovnih virov in stanje ohranjenosti voda.

Splošne usmeritve:

- V vseh vodah na območju narodnega parka se vzdržuje oziroma vzpostavlja naravna vrstna sestava ribjih populacij.

- Obseg, način in čas izvajanja ribolova so na vseh ravneh prilagojeni sposobnosti naravnega vzdrževanja stabilnih populacij.

- V ribolovnih vodah in vodah s posebnim namenom na območju narodnega parka se spodbuja izvajanje raziskav, ki pripomorejo k poznavanju biologije in ekologije ribjih vrst, stanja populacij in potrebnih ukrepov za njihovo varstvo.

- Pri upravljanju z ribolovnimi viri, izvajanju varstvenih ukrepov in izmenjavi podatkov se spodbuja medsebojno sodelovanje vseh pristojnih nosilcev ribiškega upravljanja na območju narodnega parka.

- Sistematično in načrtovano spremljanje stanja populacij ribjih vrst je metodološko enotno v vseh vodah narodnega parka, ki so predmet ribiškega upravljanja, ribiška dejavnost pa je prilagojena rezultatom monitoringa.

- Javni zavod v postopku priprave ribiškogojitvenega načrta sodeluje z ZRSVN in ZZRS, tako da se v naravovarstvenih smernicah poda usmeritve in pravila ravnanj za dejavnost.

Podrobnejše usmeritve za izvajanje športnega ribolova:

- Doseljevanje živali za potrebe športnega ribolova se v vodah narodnega parka izvaja izključno z osebki domorodnih vrst rib, ki so pridobljeni iz sonaravne gojitve lokalnih populacij ali iz registriranih ribogojnic, pri obsegu vnosa pa se dosledno upoštevajo ekosistemske značilnosti in nosilnost okolja.

- Novih ribolovnih odsekov in tekmovalnih tras se ne vzpostavlja, v sodelovanju med upravljavcem narodnega parka, strokovno organizacijo na področju ohranjanja narave in vsemi pristojnimi nosilci ribiškega upravljanja pa se na območju narodnega parka povečuje delež ribolovnih odsekov brez aktivnega ribiškega upravljanja.

- Dopolnilna poribljavanja za izvajanje športnega ribolova so v ravnovesju z ribolovnim pritiskom ter se izvajajo v obsegu in na način, ki ne ogroža varstveno pomembnih ribjih ter drugih prostoživečih vrst.

- Izvajanje ribolova se v vodah narodnega parka prilagaja ali omejuje na tistih območjih, ki so pomembna za obstoj pomembnih lokalnih populacij vrst rib ali za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij prostoživečih živali.

Podrobnejše usmeritve za ohranitev značilnih lokalnih populacij:

- Za ohranitev ali ponovno vzpostavitev izvorno značilnih lokalnih populacij je treba  določiti območja z gensko čistimi populacijami soške postrvi ter zagotoviti njihovo popolno varstvo.

- Javni zavod in ZZRS spodbujata izvajanje ukrepov odstranjevanja rib iz okolij v narodnega parku, kjer niso bile nikoli naravno prisotne (visokogorska jezera, mlake).

Usmeritve so skladne z določili 11. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.5 Upravljanje z vodami

Upravljanje z vodami v narodnem parku zagotavlja ohranjanje dobrega stanja voda tako z vidika količin in kakovosti, kot tudi z vidika njihove primernosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti.

Splošne usmeritve:

- Osrednjo skrb se poleg varstva kakovosti (ekološko in kemijsko stanje) in količin vodnih virov namenja ohranjanju naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

- Zagotovi se nadgradnjo obstoječega sistema za spremljanje in analiziranje stanja površinskih in podzemnih voda ter analizo pomembnejših obremenitev in vplivov človekovih dejavnosti na njihovo stanje.

- Vodne vire v narodnem parku se celovito ovrednoti z vidika zagotavljanja ekosistemskih storitev.

Posebne usmeritve za urejanje vodotokov in povirij:

- Vodotoke in povirja se prepusti naravnim procesom, če se s tem ne poveča ogroženosti človeka, dejavnosti, objektov, prostoživečih vrst in habitatov, naravnih vrednot, naravnih spomenikov in drugih naravnih danosti, ki so opredeljene kot posebna varstvena kategorija.

- Pri urejanju vodotokov in povirij, se ureditve načrtuje in izvaja sonaravno. Varuje se naravne hidromorfološke značilnosti vodotokov in obvodnih zemljišč, vodne in obvodne ekosisteme in habitatne tipe ter krajinsko pestrost površinskih voda in obvodnega prostora, pri čemer se upošteva tudi primere dobrih praks.

- V kolikor se zaradi škodljivega delovanja voda poveča ogroženost človeka, dejavnosti, objektov, prostoživečih vrst in habitatov, naravnih vrednot, naravnih spomenikov in drugih naravnih danosti, ki so opredeljene kot posebna varstvena kategorija, je treba pri prostorskem načrtovanju in izvedbi preventivnih, intervencijskih ali sanacijskih ukrepov (tudi morebitnega odvzema naplavin: mivke, peska in proda) ali gradenj upoštevati načela ohranjanja naravnega ravnovesja v in ob vodnem telesu površinske vode (vodotoki, jezera ipd.).

- Posebno pozornost naj se nameni uporabi ustreznih hidrotehničnih pripomočkov in gradiv. Pri tem naj se uporabljajo tudi biotehnični ukrepi v sonaravni izvedbi kot na primer: zasaditve domorodnih vodnih in obvodnih rastlin, pragovi, tolmuni, brzice, odbijači toka, varovanje brežin iz živega materiala, postavitev skrivališč, ribje steze in drugo.

Posebne usmeritve za izboljšanje stanja določenih voda:

- Posebno pozornost se nameni izboljšanju ekološkega in kemijskega stanja visokogorskih jezer.

Usmeritve so skladne z določili 11. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na območju narodnega parka se v največjem možnem obsegu ohranja naravne procese, ogroženost pred naravnimi in drugimi nesrečami se zmanjša s prostorskim načrtovanjem.

Splošne usmeritve:

- Na celotnem območju narodnega parka se ohranja ravnovesje med naravno dinamiko ter človekovo rabo in posegi v prostor. Naravnih procesov se ne omejuje, če se s tem ne poveča ogroženosti človeka, dejavnosti, objektov, rastlinskih in živalskih vrst, naravnih vrednot, naravnih spomenikov in drugih naravnih danosti, ki so opredeljene kot posebna varstvena kategorija.

- Pri vseh oblikah načrtovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se prednostno spodbuja preventivne ukrepe. Pri prostorskem načrtovanju naj se osnovna in podrobnejša namenska raba določa tako, da se zmanjšuje škodni potencial – ohranja se poplavne površine in druge naravne zadrževalnike voda (npr. loke, logi, prodišča, mokrišča, grbinasti travniki). Stavbna zemljišča in infrastrukturo se umešča na neogrožena in manj ogrožena zemljišča. Na ogrožena območja se ne umešča dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi v primeru naravne nesreče predstavljale tveganje za okolje.

- Posebno skrb je treba nameniti ohranjanju naravnih prvin (rastje – predvsem gozdovi, vodni zadrževalniki ipd.), ki s svojo varovalno funkcijo blažijo naravne procese. Večjo odpornost in obnovljivost je mogoče zagotoviti tudi s postopnim preoblikovanjem sestave vrst v gozdnih sestojih. Pri ukrepih se uporabljajo predvsem biotehnične ureditve v sonaravni izvedbi kot na primer: zasaditve domorodnih vodnih in obvodnih rastlin, pragovi, tolmuni, brzice, odbijači toka, varovanje brežin iz živega materiala, postavitev skrivališč, ribje steze in drugo.

- V vododeficitarnih območjih se prednostno zagotavlja nemotena oskrba prebivalcev s pitno vodo, kmetijsko dejavnost se ustrezno prilagodi (ukrepi za zmanjševanje možnih škodljivih posledic, ustrezna izbira rastlinskih vrst …), dejavnosti, ki bi zahtevale pretirano povečanje porabe vode, pa se v taka območja ne usmerjajo.

Posebne usmeritve za prvo varstveno območje:

- Naravno bolj ohranjena območja (prvo in delno drugo varstveno območje) se prepuščajo naravni dinamiki. Prvo varstveno območje je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov brez človekovih ureditvenih, vzdrževalnih in drugih posegov.

Posebne usmeritve za intervencije:

- V primeru ogroženosti ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja, se naravne procese usmerja, tako da se  v čim večji možni meri ohranja naravno ravnovesje.

- Pri izvedbi interventnih ukrepov pristojne službe in organi ravnajo tako, da čim manj ogrožajo cilje narodnega parka. Javni zavod svetuje s podrobnejšimi usmeritvami.

- Območja za deponijo ruševin se zagotovi zunaj območja narodnega parka.

- Pokop ljudi se v primeru nesreč izvaja na obstoječih pokopališčih, pokop živali pa na ustreznih kmetijskih zemljiščih ob soglasju pristojne službe.

Posebne usmeritve za sanacije:

- Pri odpravljanju posledic nesreč (gradnja objektov, vzpostavitev komunalne, prometne, energetske infrastrukture, urejanje vodotokov, varovanje naravne in kulturne dediščine, prostorsko načrtovanje in podobno) upravljavec narodnega parka sodeluje s podrobnejšimi usmeritvami.

Usmeritve so skladne z določili 11. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.7 Pridobivanje mineralnih surovin

Pridobivanje mineralnih surovin se v narodnem parku izvaja le za lokalne potrebe znotraj narodnega parka.

Splošne usmeritve:

- Izvaja se sprotna sanacija obstoječih območij pridobivanja mineralnih surovin na podlagi rudarskega projekta (sanacijski del projekta). Po zaključku izkoriščanja se pridobivalno območje sanira in vzpostavi prvotno rabo zemljišča ali pa preveri možnosti za vzpostavitev nadomestnega biotopa.

- Izkoriščanje mineralne surovine lahko poteka le v skladu z rudarskim projektom in naravovarstvenimi pogoji in usmeritvami, ki so del tega projekta.

- Med izkoriščanjem se izvajajo ukrepi za preprečevanje odlaganja odpadkov na območje izkoriščanja (ustrezna zaščita območja, nadzor).

- Pridobljene mineralne surovine se uporabljajo za potrebe znotraj narodnega parka.

Posebne usmeritve za nelegalna in opuščena območja pridobivanja mineralnih surovin:

- Na celotnem območju narodnega parka se evidentira nelegalna in opuščena območja pridobivanja mineralnih surovin (melišča, območja pobočnega grušča, ledeniške terase, hudourniški vršaji, odvzemi ob gozdnih prometnicah) in se v prostorskih aktih ugotovi možnost njihove sanacije kot pogoj za njihovo legalizacijo v skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZTNP-1.

- Preprečuje se nadaljnje izkoriščanje nelegalnih nahajališč mineralnih surovin kot tudi njihovo zasipavanje z odpadki (sodelovanje z lokalno skupnostjo, lastniki zemljišč in inšpekcijskimi službami).

- Pred izvedbo sanacij opuščenih območij pridobivanja mineralnih surovin se preveri stanje in morebiten obstoj odlagališč odpadkov na teh lokacijah.

Usmeritve so skladne z določili 11. in 13. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.8 Promet in prometna infrastruktura

Prebivalcem in obiskovalcem narodnega parka se zagotavlja ustrezna dostopnost območij, z vidika umirjanja prometa pa se izvajajo različne oblike trajnostne mobilnosti.

Splošne usmeritve:

- Ohranja se obstoječe linije javnega prevoza (tudi s subvencijami) in spodbuja uvajanje novih linij prednostno na območjih s povečanim turističnim obiskom (sezonsko) in na območjih, kjer so zaradi demografske sestave potrebe po javnem prevozu večje (starejša populacija, veliko število delavno aktivnih prebivalcev, učencev, dijakov …). Uvaja naj se alternativne oblike prevoza (prevozi z manjšimi vozili, javni prevoz na poziv, P+R), prilagoditev voznega reda različnim interesnim skupinam.

- Načrtuje se umirjanje prometa (prednostno v prvem in drugem varstvenem območju, v alpskih dolinah in na vplivnih območjih naravnih vrednot) z omejevanjem individualnega avtomobilskega prometa in predvsem hrupnega prometa z motornimi kolesi ter z uvajanjem uporabe okolju prijaznih oblik prometa – preusmeritev izletniških obiskovalcev na alternativne možnosti (hoja, kolesarjenje, prevozi s konji, dolinski avtobusi, vozila za javni promet na alternativne vire energije oz. prevozna sredstva z majhnim vplivom na okolje).

- Pospešuje se izvajanje že izdelanih programov umirjanja prometa (uvajanje javnih prevozov, alternativnih, naravi prijaznejših načinov mobilnosti, urejanje parkirišč, zapiranje stranskih dolin).

- Promovira se uporabo vlakov za dostop na območja narodnega parka ter zagotoviti usklajene prevoze od železniških postaj do turističnih središč in ciljnih krajev v narodnem parku.

- Večjo pozornost se nameni informiranju, izobraževanju, ozaveščanju in predstavitvi okolju prijaznih oblikah prometa, kar bo prispevalo k uveljavitvi trajnostne mobilnosti.

- Umeščanje in urejanje novih prometnih povezav oziroma rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih ne sme vplivati na ugodno stanje živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov oziroma naravnih vrednot na območju narodnega parka. Z izvedbo se je treba prilagoditi reliefni izoblikovanosti terena. Uveljavlja se prometno tehnične standarde, ki so prilagojeni naravnim značilnostim (relief, vegetacija, vode in obvodni prostor), krajinskim značilnostim in varstvenim režimom narodnega parka (naravni materiali, izvedba, uporaba lesenih odbojnih ograj, uporaba poroznih plasti asfalta na voziščih …).

Posebne usmeritve za zračni promet:

- Prelete nad območjem narodnega parka naj se usmeri izven zračnega prostora narodnega parka. V na namen naj se preusmeri mednarodni potniški promet ter zmanjša število turističnih in panoramskih letalskih in helikopterskih preletov, prelete usmerja po najkrajši poti stran od naravovarstveno pomembnih območij. Letalske in druge prireditve se usmerja izven zračnega prostora narodnega parka.

- Vzpostavi naj se ustrezen nadzor nad vsemi pojavnimi vrstami zračnega prometa.

- Nova izvenletališka vzletno-pristajalna mesta za izvajanja nalog, zaščite, reševanja so dopustna izključno na lokacijah, kjer z obstoječo mrežo ali preureditvijo obstoječih mest ni mogoče zadostiti potrebam.

- V prvem varstvenem območju in na območju Jerebice, Mangarta (razen Mangartskega sedla) in vrhov nad Bavšico so sprejemljivi le individualni preleti jadralnih padalcev.

- Uporaba dronov (brezpilotne majhne naprave za snemanje iz zraka) v rekreacijske namene ter za potrebe snemanja reklamnih in komercialnih spotov v naravnem okolju narodnega parka ni sprejemljiva. V območjih infrastrukturnih objektov oz. njihovi neposredni bližini ter v območju naselij je njihova uporaba za zgoraj navedene namene dopustna. Uporaba dronov za naravovarstvene namene, namene raziskovalnih dejavnosti ali za promocijske namene parka ter parkovnih lokalnih skupnosti je sprejemljiva ob upoštevanju omejitev hrupnosti takih naprav in višini leta nad z vidika varstva narave še posebej občutljivimi območji.

Posebne usmeritve za prometno infrastrukturo:

- Novih cest ali odsekov cest višjega reda naj se v narodnem parku ne načrtuje, prednostno naj se izvedejo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječi cestni mreži  Povsod tam, kjer je stanje cest z vidika zagotavljanja varnosti in prevoznosti slabo – prednost naj imajo ceste, ki so pomembne za lokalno prebivalstvo. Pri tem naj se upošteva prepletenost posameznih vrst prometa (uvajanje somodalnosti): npr. navezovanje kolesarskih stez na postajališča javnega potniškega prometa in parkirne površine za motorna vozila, povezovanje omrežja pešpoti s kolesarskim omrežjem, sočasna izgradnja kolesarskih stez in pločnikov, pešpoti ob obnovi ali rekonstrukciji obstoječih cest ter upoštevajo značilnosti narodnega parka.

- Parkirišča se prednostno urejajo na vstopih v narodni park, znotraj poselitvenih območij, vključno z ureditvijo označevalnega sistema. Večja parkirišča se načrtujejo zunaj meja narodnega parka (v lokalnih središčih, na vstopnih mestih v narodni park), na teh prometnih vozliščih pa se uredijo in ponudijo različne oblike prometnih sredstev in prevoza v narodnem parku. Pri načrtovanju, gradnji in uporabi parkirnih površin je treba poleg naravovarstvene sprejemljivosti upoštevati tudi predpise s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov, javnih cest in varnosti cestnega prometa cest ter prostorske akte parkovnih lokalnih skupnosti in razvojne programe upravljavcev cest.

- V večjih naseljih narodnega parka in njegovem vplivnem območju se spodbuja ureditev mreže polnilnih postaj za električna vozila.

- V tretjem varstvenem območju se spodbuja izgradnjo celovite mreže kolesarskih poti, ki bodo povezovale območja znotraj narodnega parka (kjer je to mogoče) ter turistična središča PLS z narodnim parkom. Kolesarsko omrežje v narodnem parku se navezuje na daljinske kolesarske povezave. Glede na prostorske možnosti ter razpoložljivo cestno infrastrukturo se za kolesarske poti prednostno izkoristi obstoječe, z motornim prometom neobremenjene ali malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se izgrajuje le tam, kjer teh možnosti ni oziroma se zgradi le krajše prevezave, ki omogočajo vzpostavitev krožnega sistema.

- V tretjem varstvenem območju se nadgradi zasnova pešpoti (pohodniške, turistične, kulturne, gozdne učne poti, zgodovinske, parkovne in druge poti), ki povezujejo poselitvena, turistična in rekreacijska območja, omogočajo dostop do privlačnih krajinskih prizorišč in delov narodnega parka, ki se uredijo za ogledovanje in obiskovanje.

Posebne usmeritve za ublažitev posledic podnebnih sprememb / okoljskih pritiskov:

- Na območjih, ki so pomembna za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij varstveno pomembnih prostoživečih vrst (npr. na odseku gozdnih prometnic na območju mirnih območij) naj se uporaba cest časovno prilagodi.

- Tranzitni tovorni promet naj se ne izvaja na regionalnih in lokalnih cestah v narodnem parku.

- Na sezonsko najbolj obremenjenih odsekih cest se načrtuje in vzpostavi njihova ustrezna uporaba, vključno s cestnimi zaporami in časovnimi omejitvami za individualni motorni promet.

- Pri vzdrževanju cest v zimskem času se prednostno uporablja posipni material brez soli, prednostno v bližini občutljivih habitatov (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Vršiška cesta, Radovna …) in sicer naravni pesek ali drobljenec ter kalcijev klorid, ki je okolju prijaznejši kot natrijev klorid.

- Na odsekih prometnic, ki so umeščeni v najbolj ranljiva območja (npr. Vršiška cesta, območje Bohinja, Pokljuka, Mangartska cesta, alpske doline Vrata, Zadnja Trenta, Zadnjica …), se zaradi zmanjšanja prometa in hrupa izvaja ukrepe (npr. ozaveščanje, uporaba okolju prijaznejših vozil – tišja vozila z električnim pogonom, hibridni motorji, preusmerjanje z individualnega na javni prevoz, selektivna omejitev hitrosti prometa, poostren nadzor …) v turističnih konicah, postopoma pa tudi za daljše časovno obdobje.

- Na najbolj izpostavljenih odsekih se v sodelovanju z upravljavci prometne infrastrukture vzpostavi okoljski monitoring.

Usmeritve so skladne z določili 14. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.9 Komunalna infrastruktura

V narodnem parku in v PLS je raba vodnih virov vzdržna, količina neustrezno očiščenih odpadnih vod se zmanjšuje. Območja stalne poseljenosti in bolj obiskovanih delov visokogorja so komunalno urejena.

Splošne usmeritve:

- Vzdržna raba vodnih virov je prednostna naloga, še posebej na območjih, kjer količinsko stanje vodnih virov ni dobro.

- Učinkovitost obstoječe komunalne infrastrukture (zmanjševanje vodnih izgub ipd.) se izboljša z obnovo zastarelih odsekov.

- Obnova obstoječih ter gradnja novih individualnih komunalnih vodov se izvaja prednostno v vkopani izvedbi.

Posebne usmeritve za vodovodno omrežje in naprave:

- Oskrba s pitno vodo naj poteka preko javnih vodovodnih sistemov, povsod kjer je to še ekonomsko upravičeno.

- Zajetja, črpališča, vodohrani in drugi vodooskrbni objekti naj se gradijo na vidno neizpostavljenih lokacijah, vkopano v zemljišče, vidni del naj bo obzidan s kamenjem, okolica ozelenjena. V primeru, ko morajo biti vodovodni objekti ograjeni, se ob ograji zasadi višjo avtohtono vegetacijo.

Posebne usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

- Skladno z operativnim programom za obdobje od 2005 do 2017, sprejetim na podlagi direktive Sveta Evropske skupnosti 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode, je treba najkasneje do konca leta 2015 oziroma 2017 zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za vse, tudi posamezne stavbe, ne glede na nadmorsko višino.

- Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz javnih in nastanitvenih objektov na območjih stalne poselitve (strnjena naselja, razpršena poselitev, razpršena gradnja) in v visokogorju naj se obravnava prednostno, še posebej v bolj obiskanih območjih.

- Na območjih s posebnimi zahtevami (vodovarstvena območja in občutljiva območja zaradi evtrofikacije, občutljiva območja zaradi kopalnih voda s prispevnimi površinami) naj se ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda prednostno uredi.

- Odpadne vode iz gospodinjstev, javnih, nastanitvenih in drugih objektov se, če je to ekonomsko upravičeno, preko kanalizacijskega sistema odvaja na eno komunalno čistilno napravo. Tudi na ostalih območjih morajo imeti vsi objekti ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode.

- Male komunalne čistilne naprave naj z zmogljivostjo in izbrano tehnologijo čiščenja ustrezajo specifičnosti območja.

Posebne usmeritve za ravnanje z odpadki:

- Organske kuhinjske odpadke iz gospodinjstva in gostinstva naj se kompostira na mestu nastanka.

- Za obstoječa nelegalna in neustrezno urejena odlagališča odpadkov naj se pripravi sanacijske načrte in izvede ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

- V največji možni meri je treba zmanjšati količino odpadkov, še posebej v gostinsko – nastanitvenih objektih (npr. z ustreznim kompostiranjem, prednostno prodajo točenih pijač, namesto v pločevinkah in plastenkah, obvezno uporabo lastnih spalnih vreč obiskovalcev ...).

Posebne usmeritve za visokogorje:

- V visokogorju je treba zmanjšati količino in prostornino odpadkov (ločevanje odpadkov; zbiranje, stiskanje in odvoz v dolino) in sanirati zatečena stara okoljska bremena (odlagališča odpadkov in izpusti v okolici koč);

- Obiskovalce visokogorja se ozavešča, da naj svoje odpadke odnesejo nazaj v dolino in jih odložijo na ustrezno urejenih zbirnih mestih (zabojnikih za smeti), ki so del sistema ravnanja z odpadki.

- Zlasti v planinskih kočah in ostalih gostinskih – nastanitvenih objektih se izvaja ukrepe, ki prispevajo k varčni rabi vode in zmanjšanju količin odpadne vode (suha stranišča, varčna sanitarna oprema, uporaba lastne posteljnine obiskovalcev ...).

- V planinskih kočah in ostalih gostinskih – nastanitvenih objektih v visokogorju se zaradi neposrednega ogrožanja niže ležečih vodnih virov ter vodnih in obvodnih ekosistemov poleg prve in druge spodbuja tudi tretjo stopnjo čiščenja oziroma ustrezno dodatno obdelavo odpadne vode, uporabo biološko razgradljivih čistilnih sredstev, vgradnjo lovilcev maščob in ustrezne male komunalne čistilne naprave, odvoz dehidriranega blata v dolino.

- V visokogorju se je treba zaradi specifičnih razmer (visoka nadmorska višina, nizke temperature, sezonsko delovanje, velika nihanja pri obremenitvah) pri načrtovanju izogibati tipskim malim komunalnim čistilnim napravam.

Usmeritve so skladne z določili 2. in 10. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.10 Energetska infrastruktura

Pokritost območij poselitve v narodnem parku z elektroenergetsko infrastrukturo se nadgrajuje, tako da je zagotovljena ustrezna kakovost električne energije ter zanesljivost in varnost obratovanja.

Splošne usmeritve:

- Pri umeščanju in dimenzioniranju objektov in naprav se funkcionalne in tehnične pogoje prilagaja naravnim in krajinskim značilnostim, posebnostim in omejitvam narodnega parka, tako da je površinski obseg vplivnega območja čim manjši.

- Priporočljiva je vkopana izvedba telekomunikacijskih vodov. Nadzemna je sprejemljiva le tam, kjer na podlagi predhodne ekonomske, prostorske ter okoljevarstvene in naravovarstvene presoje ter upravljavskih izhodišč to predstavlja manjši poseg kot vkopavanje voda (npr. na območjih geomorfoloških posebnosti).

- Ob rekonstrukcijah in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del se priporoča zamenjavo sedanjih zračnih vodov z vkopanimi.

- Ob prestavitvah obstoječih vodov se preveri ustreznost trase in po potrebi prestavi na vidno manj izpostavljen potek (npr. vzdolž gozdnega roba, v reliefne depresije …).

- Spodbuja se sočasno načrtovanje in izvajanje gradenj različnih infrastrukturnih objektov in naprav ter združevanje tras vodov v skupne koridorje.

- Pri umeščanju in podrobnejšem načrtovanju energetskih objektov in naprav se upoštevajo značilnosti alpskega prostora in oblikovne prvine lokalnega stavbarstva.

Posebne usmeritve za načrtovanje in gradnjo energetskega omrežja:

- Smiselno je načrtovanje in dograjevanje daljinskega sistema, ki bo omogočil napajanje posameznih večjih poselitvenih območij iz dveh neodvisnih smeri.

- Transformatorske postaje se prednostno načrtujejo na drogovih. V primerih, kjer je postavitev samostojnih objektov neizogibna, se le-te načrtuje na vidno nevsiljivih mestih, zunaj naravovarstveno ranljivih območij ali objektov kulturne dediščine.

- Drugih energetskih vodov – plinovodov, naftovodov ali toplovodov, ki niso namenjeni oskrbi naselij v narodnem parku, se ne načrtuje.

- Zaradi velikih prostorskih razsežnosti (delovni pas v času gradnje, zaščitni – varovalni – pas vzdolž osi cevovodov) linijskih objektov in spremljajoče infrastrukture (naprave, ki omogočajo varno in učinkovito delovanje) ter omejujočih danosti alpskega prostora, se mora tovrstne prenosne daljinske vode umeščati v bolj sprejemljive koridorje že na državni ravni.

Posebne usmeritve za izkoriščanje obnovljivih virov energije:

- Objekti ali naprave, ki bodo izkoriščali obnovljive vire energije, morajo biti načrtovani in zgrajeni tako, da bo ob trajnostni naravnanosti zagotovljena tudi učinkovita raba energije.

- Pri umeščanju in podrobnejšem načrtovanju naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, še posebej malih vodnih elektrarn, fotovoltaike in vetrnic, je treba v postopku priprave prostorskih aktov oziroma izdaje soglasij in upravnih dovoljenj najprej preveriti možnost priključitve na energetsko omrežje, upoštevati najmanj razmerja v prostoru, izpostavljenost (glej režim 17. točke 13. člena ZTNP-1), velikostni razred (zmogljivost naprave v skladu s samooskrbnimi potrebami), potencialne vplive na naravo.

- Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna samo v 3. varstvenem območju, in sicer za samooskrbne potrebe obstoječih objektov na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javno elektroenergetsko omrežje. Ob dejanski upravičenosti gradnje so male HE pogojno sprejemljive samo na lokacijah nekdanjih vodnih objektov (mHE, žage, mlini ...), na način, ki ne bo spreminjal vodnega režima, struge ali brežin vodotokov. Predhodno se izdela presojo vplivov na okolje ali presojo sprejemljivosti in s strani strokovne organizacije določi ekološko sprejemljiv pretok (ter način njegovega zagotavljanja). Prav tako se določi tudi ureditve in omilitvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov in preprečitev degradacijskih procesov (npr. erozija).

- Na obstoječih mHE, ki so bile zgrajene skladno z izdanimi upravnimi dovoljenji in imajo koncesijo, se z vzdrževalnimi deli vzpostavlja ustrezno ekološko stanje vodotoka (zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka, ribji prehodi/steze) in izboljšuje vodni režim vodotoka (naravna dinamika vodotoka).

- Gradnja energetskih objektov, ki bi izkoriščali druge obnovljive vire energije (npr. veter, sončna energija, geotermalna energija), je sprejemljiva za potrebe obstoječih objektov na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javno omrežje.

- Postavitev samostojno stoječih fotovoltaičnih elektrarn v narodnem parku ni primerna. Namestitev fotovoltaičnih panelov se načrtuje na objektih (v ravnini strešin) tako, da se ne razvrednoti oblikovanja in videza stavb ali značilnih vedut naselja ali skupine stavb. Na objektih in območjih, ki so zavarovani kot kulturni spomeniki, ter na dediščinskih objektih se fotovoltaike ne načrtuje.

- Obstoječi neustrezni načini energetske oskrbe na planinah ali pri planinskih kočah (npr. bencinski ali dizelski agregati …) se nadomestijo z obnovljivimi viri energije.

Usmeritve so skladne z določili 2. in 14. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.11 Telekomunikacijska infrastruktura

Z načrtovanjem novih in nadgradnjo obstoječih telekomunikacijskih sistemov se prebivalcem v narodnem parku zagotavlja primerno dostopnost in široko uporabo različnih digitalnih vsebin in storitev, kar bo omogočilo nova znanja, priložnosti za delo na domu ter povečalo učinkovitost.

Splošne usmeritve so enake kot v poglavju 18.10 tega načrta upravljanja.

Posebne usmeritve za načrtovanje in gradnja telekomunikacijskih vodov:

- Telekomunikacijsko omrežje se načrtuje znotraj obstoječih koridorjev tako, da se čim manj posega v obstoječo namensko rabo prostora, površinski pokrov in v vidno sliko prostora.

- Antenske sisteme, RTV oddajnike, repetitorje, postaje mobilne telefone se ob upoštevanju funkcionalnih in tehničnih pogojev umešča in dimenzionira tako, da ne zavzemajo vidno in krajinsko izpostavljenih lokacij. Vse spremljajoče objekte se lokacijsko in oblikovno prilagodi vsakokratni situaciji (nevsiljivost posega).

- Na prostorsko ustreznih lokacijah se spodbuja večnamensko uporabo antenskih stolpov in s tem znotraj vzpostavljene mreže omogoča enakovreden dostop operaterjem mobilne telefonije.

- Zaprtost, odmaknjenost, razpršena poselitev in gradnja ter reliefne ovire so omejitve, zaradi katerih je smiselno razvijati brezžične telekomunikacijske sisteme preko radiodifuzijskih oddajnikov, antenskih postaj s čim večjo prostorsko pokritostjo.

Usmeritve so skladne z določili 2. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.12 Turizem in prostočasne dejavnosti

Turizem z urejeno turistično infrastrukturo v narodnem parku in PLS temelji na potencialih ohranjene narave, krajine in kulturne dediščine ter prinaša prihodke in delovna mesta lokalnemu prebivalstvu, prispeva h kakovosti življenja v narodnem parku, boljšim možnostim za ohranjanje poseljenosti, obiskovalcem pa ponuja pestro izbiro doživljanja in spoznavanja narodnega parka ter izvajanje naravi prijaznih prostočasnih dejavnosti.

Splošne usmeritve:

- Preprečuje se vse oblike turizma in prostočasnih dejavnosti, ki zaradi svojega obsega, lokacije in načina izvajanja povzročajo nesprejemljive negativne posledice na naravo in kulturno dediščino.

- Povsod, kjer je ustrezno, smiselno in obstaja podjetniški interes, je treba parkovno infrastrukturo (informativne točke, parkirišča, razgledišča) nadgraditi s turistično ponudbo, katere cilj je povečanje ozaveščenosti ter izboljšanje ponudbe turistom in obiskovalcem in omogočanje prihodkov in zaposlitve lokalnemu prebivalstvu.

- V narodnem parku se prednostno ureja turistične kapacitete v obstoječih objektih,  na novo se gradi le manjše nočitvene zmogljivosti,  npr. manjše hotele in penzione.

- Razvija se zelene (trajnostne) turistične produkte, ki krepijo odgovornost lokalnega prebivalstva, turistov in obiskovalcev do narave, promovirajo spoznavanje, doživljanje in razumevanje narodnega parka ter razvoj turističnih storitev, programov in produktov narodnega parka.

- Izobražuje in usposablja se lokalno prebivalstvo za vodenje po narodnem parku, za različne oblike podjetništva v turizmu in v povezavi z drugimi dejavnostmi  (kmetijstvo, gozdarstvo, obrt, delo na domu).

- Posebno pozornost za usposabljanje v turističnih dejavnostih razvoja turističnih storitev in programov, povezovanja turističnih ponudnikov in na področju trženja in promocije turizma je treba nameniti mladim kadrom, ki stalno bivajo v narodnem parku.

- Spodbuja se povezovanje in sodelovanje deležnikov v turizmu (povezovanje turističnih društev, drugih društev, razvojnih zadrug, vseh akterjev v kraju ter turističnih ponudnikov izven in v narodnem parku) ter nadgradnjo sodelovanja v okviru skupnosti Julijske Alpe z razvijanjem zelenih turističnih produktov in njihovo promocijo.

- Podpira se nove in inovativne turistične produkte, ki pomenijo tudi možnost za kakovosten prodor na tuje trge.

- Pripravlja in izvaja se izobraževalne programe za predšolske, šolske in dijaške skupine ter druge interesne skupine.

Posebne usmeritve za prostorske ureditve državnega pomena:

- Z določbami prvega odstavka 74. člena ZTNP-1 je za posamezna obstoječa rekreacijska središča predvidena izdelava državnega prostorskega načrta. Razen Vogla, kjer so dopustne širitve, se vsa ostala rekreacijska središča urejajo v obsegu, določenim s sklepom ministrstva in prikazanim v prilogi 6 tega načrta upravljanja.

- V času priprave načrta upravljanja, razen za Vogel, ni bilo izkazanih potreb ali razvojnih pobud lastnikov ali upravljavcev rekreacijskih središč, ki bi v tem desetletnem obdobju nakazovale potrebo po izdelavi DPN. Prednostno se pripravi predlog za začetek postopka priprave za DPN Vogel, za ostale pa se preverijo razvojni načrti lastnikov oziroma upravljavcev smučišč ter utemeljenost in dejanska potreba za izdelavo državnih prostorskih načrtov.

- Podrobnejše usmeritve upravljavca narodnega parka k morebitnim prostorskim ureditvam  bodo podane v obliki strokovnih podlag za naravovarstvene in kulturnovarstvene smernice, v postopku priprave državnega prostorskega načrta.

Usmeritve so skladne z določili 5.,6., 9., 16. in 17. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.13 Planinstvo

Planinstvo ostaja tudi v prihodnosti pomembna prostočasna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno-reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo v narodnem parku. Ob vedno večji obremenitvi gorskega sveta bo treba aktivno slediti etičnim načelom glede odgovornosti do okolja in procesom vzdržnega razvoja alpskega prostora ter z ustrezno planinsko infrastrukturo ter izobraževanjem in ozaveščanjem skrbeti za večjo varnost obiskovalcev gora.

Splošne usmeritve:

- Obiskovalce se ozavešča o pomenu in občutljivosti visokogorskih ekosistemov in se jih usmerja v manj obremenjena in manj ranljiva območja.

- Obiskovalce se ozavešča o negativnih vplivih uporabe bližnjic in brezpotij.

Posebne usmeritve za planinske koče:

- Gradnja novih koč ni dopustna, prav tako ni sprejemljivo povečevati obstoječih prenočitvenih zmogljivosti.

- Načrtuje naj se energetsko racionalno in okoljevarstveno nadgradnjo obstoječih planinskih koč.

- Oskrbovanje koč:

- gostinska in namestitvena ponudba koč naj bo usmerjena v skromnejši standard, kar omogoča racionalnejše oskrbovanje in s tem manjše število helikopterskih letov,

- prednostno naj se uporablja druge možnosti oskrbe (tudi za potrebe obnove in vzdrževanja koč), še posebej ponovno nošnjo s konji,

- obstoječe oskrbne dovozne poti naj se vzdržuje v enaki izvedbi in razsežnostih, na njih naj se vzpostavi ustrezen prometni režim,

- obnova obstoječih tovornih žičnic je dopustna.

Posebne usmeritve za planinske poti:

- Za obiskovanje gora se uporablja planinske poti. Hoje po brezpotjih ali uporabe starih – deloma tudi opuščenih – lovskih stez se ne spodbuja, v mirnih območjih pa je neprimerna.

- Zatečena ali načrtovana dvo- ali večnamenska raba planinskih poti (npr. dostopi do pašnih planin, spravilo lesa, kolesarjenje, ježa, tematske poti) je dopustna le na podlagi obveznega sodelovanja in usklajevanja s PZS oziroma planinskimi društvi, ki upravljajo planinske poti. Pri tem je treba upoštevati izvajanje dejavnosti čez vse leto, presojati vrste in obseg vplivov na gorsko okolje (mirna območja) ter oblikovati režim uporabe za izvajanje in umeščanje le-teh.

- Urejanje, vzdrževanje in opremljanje se izvajajo skladno s pravilnikom in doktrino urejanja planinskih poti, vključno z izvedbo ukrepov za preprečevanje oziroma ublažitev potne erozije in primerno odvodnjavanje.

- V kolikor ni druge možnosti, je dostava težje opreme in tovora markacistov ob urejanju in vzdrževanju planinskih poti in sanaciji bivakov dopustna s helikopterjem.

Usmeritve so skladne z določili 5. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.14 Poselitev

V narodnem parku je ohranjen najmanj današnji obseg poseljenosti. Predvsem se spodbuja rešitve, ki bodo zagotavljale ohranitev sedanje stalne poselitve v vseh naseljih, ter tudi ohranitev ali povečanje števila stalnih prebivalcev. Lokalna središča so ohranjena, kot tudi njihove in njihove osnovne funkcije.

Splošne usmeritve za ohranjanje poselitve:

- Ohranja se obstoječo mrežo naselij znotraj narodnega parka.

- Ohranja in krepi se funkcije javnih storitev in vsakodnevne oskrbe v središčnih naseljih znotraj narodnega parka (npr. Log pod Mangartom, Na Logu v Trenti, Soča, Stara Fužina) ter tudi v središčnih naseljih na robu narodnega parka (npr. Srednja vas, Zatolmin), kjer se prebivalci narodnega parka oskrbujejo in koristijo javne storitve in službe.

- Prebivalstvo v narodnem parku je glede zagotavljanja višjih ravni javnih storitev (dejavnosti šolstva, zdravstva, socialne oskrbe, javne uprave) in občasne oskrbe navezano na urbana središča zunaj narodnega parka, zato je za njihovo zagotavljanje potrebna  dobra dostopnost, tudi z javnim prometom.

Splošne usmeritve za načrtovanje poselitve:

- Prednostna je usmeritev v prenovo obstoječih naselij, stavb, še posebej z vidika zagotavljanja večje energetske učinkovitosti stavb in naselij kot celote. Nova poselitev se načrtuje na neizkoriščenih ali degradiranih zazidljivih površinah znotraj naselij. Pri tem se ohranja značilne poselitvene vzorce in tipologijo naselij, značilnosti naselbinske in stavbne dediščine, izjemnih krajin, krajinskih vzorcev in krajinske gradnike ter ustrezno razmerje med pozidanimi in zelenimi površinami znotraj naselij.

- Pri določanju novih stavbnih zemljišč se sledi načelu nezazidljivosti v prvem in drugem varstvenem območju ter  na ožjih zavarovanih območjih, na območjih naravnih vrednot ter njihovih vplivnih območjih, na območjih trajno varovalnih kmetijskih zemljišč ter na območju vodnih in priobalnih zemljišč v tretjem varstvenem območju. Odločitev o širitvi stavbnih zemljišč v tretjem varstvenem območju narodnega parka je sprejemljiva le, če so v naseljih že izkoriščene možnosti za racionalno pozidavo (npr. opuščen stavbni fond, neustrezna raba ali namembnost objektov), in dejansko utemeljenih potreb ni mogoče zadovoljiti drugače. Širitev naselij se usmerja zunaj vidno in oblikovno kvalitetnih ali reliefno izpostavljenih robov, pri tem pa se ohranja naselbinski vzorec.

- Območja razpršene gradnje, razen avtohtonih tipov (samotne kmetije), naj se sanira (s komunalno, energetsko ali prometno infrastrukturo ter kakovostnejšim arhitekturnim oblikovanjem). Večja pozornost se nameni prenovi obstoječih objektov, posamična novogradnja, rekonstrukcija, dozidava ali nadzidava pa se izvede predvsem za izboljšanje bivalnega standarda in ne za dodajanje novih stanovanjskih enot.

- Pri gradnjah znotraj in na robu naselij, umestitvi stavb in določanju stavbne mase naj se ohranja merilo v prostoru, skladna zatečena prostorska razmerja (ravnovesje naravne zgradbe krajine in ustvarjenih značilnosti), značilne robove naselij (npr. reliefne stopnje, pas kozolcev na robu vasi, sadovnjaki), značilne poglede (na kakovostne naravne in oblikovane prvine, značilne vedute, dominante in arhitekturne člene v prostoru, reliefne ali vegetacijske izpostavljene robove …).

- Pri oblikovanju objektov naj se upošteva arhitekturno identiteto, tj. značilnosti krajevnih stavbnih tipov (arhitekturno oblikovanje – stavbna masa, fasade, stavb. prvine; zasnova strehe) tradicionalne tehnike gradnje in lokalno tipična gradiva. Uporaba za območje narodnega parka neznačilnih vrst objektov ter arhitekturnih prvin in detajlov ni sprejemljiva.

- Posebna pozornost se namenja gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov. Tovrstne objekte se umešča skladno z namensko rabo prostora, vrsta objektov naj izhaja iz pojavnosti za območje značilnih pojavnih oblik. Njihovo oblikovanje sledi krajevno značilnim stavbarskim prvinam, uporablja se tradicionalne materiale (praviloma les in kamen). Pri načrtovanju pomožnih objektov za lastne potrebe se njihovo oblikovanje prilagaja stavbi, h kateri pripadajo, oziroma grajeni strukturi v neposredni soseščini. Skupna površina pomožnih objektov ne sme presegati tlorisne površine osnovnega objekta.

- Objekte za potrebe obrambe je dopustno načrtovati izključno na območjih izključne in možne izključne rabe za potrebe obrambe, ki so opredeljena v prostorskih aktih PLS. Enako velja tudi za objekte za usposabljanje, razen v primeru vojnega in izrednega stanja ter v primeru naravnih in drugih nesreč.

- V narodnem parku se pri enostavnih objektih za hranjenje nevarnih snovi za lastne potrebe (npr. rezervoarji za utekočinjen naftni plin) uporablja vkopano izvedbo. Pri gradnji je treba upoštevati tudi predpise, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline ter pogoje pooblaščenega dobavitelja.

Posebne usmeritve za načrtovanje in gradnjo gostinskih, turističnih in počitniških objektov:

- V narodnem parku naj se ne načrtuje ali gradi počitniških hiš in počitniških stanovanj v nastanitvenih objektih (gradnja počitniških apartmajskih enot za prodajo na trgu). Namembnosti obstoječih in legalno zgrajenih sekundarnih bivališč (počitniških hiš) se ne spreminja v stanovanjske hiše ali turistično gostinske objekte.

- Obstoječe, z upravnimi dovoljenji zgrajene, počitniške enote je dopustno vzdrževati in rekonstruirati, pri tem pa ni dopustno kakorkoli povečevati njihove stavbne mase objektov. Prav tako je ob počitniških objektih dopustno graditi pomožne objekte za lastne potrebe, vendar njihova skupna tlorisna površina ne sme preseči tlorisne površine stavbišča (fundusa) pod osnovnim objektom. Pri umeščanju in graditvi dopustnih pomožnih objektov se upoštevajo tipološke značilnosti podobnih objektov in oblikovanje osnovnega objekta

- Gradnja gostinskih in apartmajskih objektov se usmerja v tretje varstveno območje, znotraj poselitvenih območij. Pri načrtovanju se upošteva višinski gabarit vasi, zaselkov ali skupine hiš, tlorisno razporeditev, značilne poglede. Pri podrobnejši zasnovi se sledi okoliški grajeni strukturi (večje objekte je smiselno načrtovati s členjeno stavbno maso), pri oblikovanju pa stavbnemu izročilu (tipologiji objektov).

- Pri dopustni gradnji novih objektov za kratkotrajno nastanitev v naseljih se upoštevajo merila in prostorska razmerja, višinski gabarit naselja, tlorisno razporeditev, prostorske dominante, značilne poglede ter krajevno značilno stavbno tipologijo (arhitekturno oblikovanje, gradivo, izvedba).

- Začasne objekte (npr. gostinske, vključno s prikolicami ali kontejnerji na kolesih, v času poletne sezone) se postavlja na komunalno opremljenih zemljiščih, skladno s podrobno namensko rabo prostora v prostorskih izvedbenih aktih, in oblikuje ob upoštevanju krajevnih stavbarskih značilnosti.

Posebne usmeritve za gradnjo kmetijskih objektov:

- Gradnja pomožnih kmetijskih objektov, pastirskih koč in hlevov na planinah se v tretjem varstvenem območju prednostno izvaja kot nadomestna gradnja. V osrednjem območju se gradnjo novih hlevov in mlekarn prednostno usmerja znotraj selišč planin, sprejemljiva pa je tudi nadomestna gradnja objektov, namenjenih pašni dejavnosti.

- Kmetijskih gospodarskih objektov v naravnem okolju (stanovi, bajte, prestaje, hišce, koče, seniki, hlevi, staje, kašče, sirarne, pajštve, listnjeki ipd.) se ne preureja v objekte nekmetijskih namembnosti.

- Pri izdajanju soglasij za gradnjo ali rekonstrukcijo pomožnih kmetijskih objektov, hlevov in pastirskih koč se upoštevajo:

- pri novogradnji: pri umeščanju krajinske značilnosti lokacije, naravne danosti in omejitve, zatečeno stanje grajenih struktur; pri oblikovanju tipološke stavbarske značilnosti kmetijskih objektov na območju gradnje (velikost – višina, tlorisna razmerja, arhitektura, izvedba, gradivo),

- pri rekonstrukciji na planinah, rovtih, senožetih: prvine lokalne stavbne tipologije in oblikovanje osnovnega objekta.

Posebne usmeritve za označevanje, oglaševanje in osvetljevanje:

- Neprometne oziroma obvestilne in usmerjevalne oznake se načrtuje na podlagi koncepta enotnega oblikovanja (pri označevanju kulturnih spomenikov je treba upoštevati Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11), pri označevanju planinskih poti pa Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti (Uradni list RS, št. 80/08), vsebinsko pa navezuje na prostor parkovnih naselij in občine (oglaševanje vsebin zunaj občine ali zavarovanega območja ni primerno). Pri umestitvi, številu in velikosti se upošteva merilo in značilnosti prostora.

- Veliki (mega) panoji, namenjeni oglaševanju, so v območju naselij narodnega parka nezaželeni, v naravnem okolju pa nedopustni.

- Ob prometnicah se tovrstne oznake in objekte lokacijsko in velikostno načrtuje, tako da ne zakrivajo ali preprečujejo značilnih pogledov. Znake, objekte in naprave se načrtuje tako, da so oblikovno poenoteni. Podrobnejša merila se določi v prostorskih izvedbenih pogojih občinskih prostorskih načrtov. Usmerjevalne table so sprejemljive z informacijskega vidika, niso pa dovoljene reklamne oznake.

- V primeru izvajanja zvočnega obveščanja in oglaševanja v naravnem okolju: za dejavnosti, ki so vir hrupa (npr. v območjih strnjene poselitve, športno rekreacijskih območjih) ali dogodke (npr. prireditve, javni shodi, športna tekmovanja z večjim obiskom), je treba v naravovarstvenih soglasjih določiti mejne pogoje in predvideti omilitvene ukrepe in ureditve, ki bodo zagotavljale ustrezno varstvo pred prekomernim hrupom (mejna vrednost za območje I. stopnje varstva pred hrupom).

- Pri objektih na območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje ali v turistično-rekreacijskih območjih, ki so določena v občinskih prostorskih načrtih, mora biti osvetljevanje v večernem in nočnem času urejeno tako, da je onemogočeno sipanje svetlobe v naravno okolje.

Usmeritve so skladne z določili 4., 12. in 13. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.15 Razvoj družbenih dejavnosti, javnih služb in osnovne oskrbe

Dostopnost javnih storitev in služb zagotavlja kakovost bivalnega in delovnega okolja v narodnem parku.

Splošne usmeritve:

- Ohranja se raven dostopnosti javnih storitev in služb, kljub morebitnemu nedoseganju normativov in standardov znotraj narodnega parka in v PLS.

- Ponudba javnih storitev in služb se prilagaja specifičnim razmeram na terenu in se jo približa potrebam posameznih ciljnih skupin v narodnem parku, še zlasti otrokom, mladini in starejšim.

- Spodbuja se razvoj novih alternativnih načinov izvajanja javnih storitev in služb, še zlasti tistih, ki danes niso lahko in cenovno dostopne za prebivalce narodnega parka (npr. izobraževanje odraslih, glasbeno izobraževanje otrok, izvenšolske dejavnosti, zabava mladih, rekreacija).

- Oblikuje in izvaja se programe socialne aktivacije, približevanje ranljivih skupin trgu dela, vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje ter usposabljanja za boljšo zaposljivost.

- Spodbuja se razvoj širokopasovnega in mobilnega omrežja, ki omogoča rabo novih tehnologij in e-storitev.

- Omogoči se bolje prilagojene, hitrejše in pogostejše oblike prevoza (javni, zasebni, kombinacija) otrok, dijakov in študentov, zaposlenih ter starejših do občinskih središč.

- S subvencioniranjem se podpira tržne dejavnosti, s katerimi se zagotavlja osnovna oskrba prebivalstva (npr. osnovna preskrba z živili, prevoz).

- Omogoča se naložbe v izboljšanje infrastrukture, opreme in vozil vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenih ambulant, reševalnih postaj, socialnega servisa za oskrbo starejših.

- Podpira se ohranjanje in izboljšanje preživljanja prostega časa, kulturnega in družabnega življenja v vaseh znotraj narodnega parka.

Usmeritve so skladne z določili 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

18.16 Podjetništvo

S spodbujanjem in razvojem podjetništva v narodnem parku in PLS se ustvarja nova delovna mesta in ohranja poseljenost narodnega parka ter kakovost življenja prebivalcev.

Splošne usmeritve:

- Aktivnosti pospeševanja in razvoja podjetništva se usmerjajo na širša območja PLS, z namenom odpiranja novih in ohranjanja novih delavnih mest. Prav tako naj bodo podpore deležni mladi in mlade družine, ki bi se želeli preseliti v narodni park in tam stalno bivati in delati.

- Spodbuja se podjetniške projekte, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, dvigu dodane vrednosti za mala in srednje velika podjetja, posebna pozornost se namenja projektom trajnostne rabe naravnih virov, razvoju novih, inovativnih poslovnih modelov ter mednarodni konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (npr. zagon gozdno lesne verige z obrati primarne in nadgradne predelave lesa, s proizvodnjo lesnih proizvodov za s proizvodnjo lesnih goriv za energetsko rabo biomase in s predelavo ostankov lesa.

- V narodnem parku prevladujejo mikro podjetja z nizkimi prihodki in dodano vrednostjo, zato potrebujejo pomoč pri povečevanju konkurenčnosti. Pospešuje se sodelovanje in povezovanje nosilcev podjetništva.

Posebne usmeritve za podporo podjetniškim projektom:

- Prednostno se podpira podjetniške ideje, projekte in naložbe, ki omogočajo ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest.

- Pospešuje se povezovanje različnih (sezonskih) dejavnosti (na primer kmetijstvo, turizem, delo na domu) s ciljem zagotavljanja stabilnih prihodkov preko celega leta.

- Najbolj zaželeni so projekti, ki hkrati prispevajo k uresničevanju več ciljev narodnega parka: varstvu narave, ohranjanju kulturne dediščine ter trajnostnemu razvoju.

- Podpira se razvoj podjetniških projektov z višjo dodano vrednostjo in povečevanjem mednarodne konkurenčnosti.

- Posebno pozornost se posveča tudi družinskemu in socialnemu podjetništvu.

Posebne usmeritve za podjetniško podporno okolje:

- Razvoj podjetništva v narodnem parku potrebuje celovito, strokovno in operativno podporo Zato oddelek za razvoj javnega zavoda v povezavi z RRA skrbi tudi za pospeševanje podjetništva.

- Neposredna pomoč podjetnikom mora obsegati vsa področja in faze podjetništva: informiranje, pomoč pri razvoju podjetniških idej, priprava projektov, investiranje (priprava dokumentacije, pridobivanje finančnih virov, razvoj človeških virov ...), zagon poslovanja, pomoči pri razvoju in rasti podjetja, pomoč pri povezovanju in sodelovanju, pomoč pri reševanju različnih poslovnih problemov (npr. trženje, razvoj kakovosti, ekonomika poslovanja).

Usmeritve so skladne z določili 4., 6., 9. in 17. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

19	Usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dediščine

Kulturna dediščina narodnega parka s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavlja pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial za načrtovanje trajnostnega razvoja PLS na številnih področjih (npr. gospodarstvo, kmetijstvo, kultura, okolje). Kulturna dediščina narodnega parka predstavlja pomemben del narodove identitete z visoko doživljajsko vrednostjo.

Splošne usmeritve:

- Varstvo in razvoj narodnega parka se usmerjata tako, da se kulturne dediščine ne zapostavlja, temveč se jo ohranja, vzdržuje in obnavlja ter z uporabo in oživljanjem preprečuje degradacijo in ogroženost dediščinskih in spomeniško zavarovanih lastnosti, tako za sedanje kot bodoče generacije.

- Dediščina ni skrb samo strokovnih kulturnih inštitucij, temveč je skrb vsakogar, zato se lokalno prebivalstvo narodnega parka spodbuja k sodelovanju pri varstvu in ohranjanju dediščine.

- Zagotavlja se materialne (npr. vzpostavitev »Varstvenega sklada«) in druge pogoje za uresničevanje kulturne funkcije dediščine ter javno dostopnost dediščine, njeno proučevanje in raziskovanje.

- Preprečuje se posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine.

- Z vključevanjem kulturne dediščine v programe trajnostnega razvoja podeželja in druge strateške dokumente (kulturni turizem, možnosti samozaposlitve) se zagotavlja njeno aktivno varstvo.

- Večjo pozornost se namenja pašnim planinam narodnega parka z ohranjanjem večstopenjske planinske paše in kulture predelave mleka.

Posebne usmeritve za nepremično kulturno dediščino:

- Razvojne dejavnosti se usmerja tako, da posegi in raba ne povzročajo negativnih vplivov na kvalitetne in zavarovane prvine kulturne dediščine.

- Varstvo dediščine se izvaja tako, da ne vključuje le posameznih spomenikov, pač pa celoto (npr. s pripravo prenovitvenih načrtov za vaška naselja).

- Prenova objektov kulturne dediščine se načrtuje tako, da bo ob varstvu zagotovljena tudi ustrezna raba v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja.

- Arheološko dediščino se varuje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline. Pri vseh večjih posegih v prostor so potrebne predhodne arheološke raziskave (npr. širitev smučišč na Voglu).

- Izvajanje sistematičnih (nedestruktivnih) predhodnih arheoloških raziskav na pašnih planinah.

- Za ohranjanje naselbinske dediščine so pomembni lega naselja v prostoru, zasnova naselja, razmerja med posameznimi stavbami ter razmerja med stavbami in odprtim prostorom (npr. v naseljih na Pokljuki je potrebno omejevati prehajanje razpršene poselitve v razpršeno gradnjo objektov), naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki), robovi naselja, podoba naselja (vedute in pogledi iz njega), stavbno tkivo, urbana oprema.

- Stavbna dediščina se ohranja z varovanjem stavbne mase objektov (gabariti), arhitekturnega oblikovanja, gradiva, funkcionalne zasnove notranjščine, stavbnega pohištva in notranje opreme, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah). Poleg dediščinskih objektov se z enakovredno skrbnostjo obravnava tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine. Načeloma se ohranja primarna raba objektov.

- Na planinah so ohranjajo vse vrste objektov (bivalni objekti za sirarja in pastirje, hlevi, sirarne …) skladno s krajevno značilnimi stavbarskimi prvinami (bohinjski, zgornjesavski, bovško-trentarski in kobariško-tolminski stavbni tip).

- Pri memorialni dediščini se ohranja avtentičnost lokacije, objekte ali dele objektov, simbolni pomen in prostorska razmerja.

- Pri dediščinskih, zgodovinskih kulturnih krajinah se varuje krajinsko zgradbo in prepoznavno prostorsko podobo (naravne in kulturne prvine), avtentično lokacijo prizorišč in pomnike, parcelacijo, tradicionalno rabo zemljišč, tipologijo krajinskih prvin in lokalnega stavbarstva (kozolci, seniki, hlevi, stanovi, prestaje, kašče …), grajene prvine v  odprtem krajinskem prostoru (terase, kašte, miri, brvi, apnenice, mulatjere, znamenja …).

- Za zgodovinska območja, še posebno na soški strani parka naj se zaradi obsega, pomena in turističnega potenciala pripravi podrobnejše strokovne usmeritve glede varstva, vzdrževanja in razvoja.

- Za krajinska območja nacionalne prepoznavnosti (Bohinj in Trenta) je pomembno ohranjati načine tradicionalnega gospodarjenja, ki so blizu tudi sodobnim konceptom urejanja prostora, tj. sonaravnemu gospodarjenju in varstvu virov s ciljem zagotavljanja trajne vitalnosti prostora v vseh njegovih pomenih.

- Pri posebnih oblikah kulturne dediščine (npr. tehnične naprave, znamenja in kapelice, razvaline in ruševine dediščinskih objektov – ostanki fužin v Radovni, Stari Fužini, Trenti) se pri načrtovanju prostorskih posegov varuje avtentičnost lokacije, fizična pojavnost objekta ali naprave, prostorska razmerja in merilo.

Posebne usmeritve za premično dediščino:

- Premično dediščino se ohranja tako, da je ne uničuje, da se preprečuje škodljive vplive nanjo in da se spodbuja dostop do premične dediščine oziroma informacij o njej vsakomur, na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzročata zgubljanja kulturnih lastnosti premične dediščine.

Posebne usmeritve za nesnovno dediščino:

- Ohranjanje nesnovne dediščine obsega prepoznavanje, dokumentiranje, raziskovanje, zaščito, spodbujanje, izboljševanje in oživitev različnih vidikov te dediščine. Konkretnejše varstvene usmeritve se določijo na podlagi stanja oziroma ohranjenosti pojava dediščine, ki se deli na nepretrgano, rekonstruirano in izginulo dediščino.

- Nesnovna dediščina je nedeljivo povezana z nosilci (posamezniki, skupinami in skupnostmi), materialnimi prvinami (predmeti, orodji, izdelki) in prostorom, kjer se ta dediščina predstavlja, ustvarja ali izraža. Zaradi tega se pri varstvu upošteva tudi navedeni materialni okvir žive dediščine in morebitno uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic.

Usmeritve so skladne z določili 4., 12. in 13. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

20	Usmeritve za sanacijo razvrednotenih območij

Na območju narodnega parka se razvrednotena območja pojavljajo točkovno, predvsem v tretjem varstvenem območju. Nekatera degradirana območja so delno že sanirana, ponekod so sanacije v teku. Opuščeni kamnolomi, gramoznice, peskokopi ali krajevna odlagališča odpadkov so večinoma prepuščeni naravni sukcesiji. Tudi površine v posameznih rekreacijskih središčih (npr. Vogel, Rudno polje), kjer so bili izvedeni posegi v relief in vegetacijo, so začeli sanirati: humusiranje in zatravitev ter obnavljanje gozdnega roba in zasaditev drevnine.

Splošne usmeritve:

- Problematiko razvrednotenih območij je treba sprotno, načrtno, celovito in kakovostno reševati.

- Sanacijo zaradi neprimerne rabe, neustreznega načina ali preobsežnega obsega dejavnosti degradiranega prostora se načrtuje z vzpostavitvijo območja v prvotno stanje ali z revitalizacijo območja s spremenjeno rabo ali dejavnostjo.

- Nastanek novih razvrednotenj se preprečuje z ustreznim prostorskim načrtovanjem ob upoštevanju razvojnih potreb na eni in omejitev v prostoru na drugi strani ter z učinkovitim neposrednim nadzorom in pravočasnim inšpekcijskim ukrepanjem.

Splošne usmeritve za sanacijo z vzpostavitvijo območja v prvotno stanje:

- Način sanacije je primeren za razvrednotena območja v naravnem okolju ter na kmetijskih, gozdnih in priobalnih zemljiščih.

- Z učinkovito sanacijo je mogoče zaustaviti njihovo nadaljnjo širitev ali odpraviti njihove okoljske pritiske in grožnje (odstranitev okoljskih bremen) ali vzpostaviti sonaravno stanje z enako rabo, kakor je bila pred posegi.

- Sanacijo se izvede z naslednjimi ukrepi:

- odprava virov obremenitev ali/in negativnih vplivov, ki so posledica človekovih posegov ali dejavnosti,

- izvedba prostorsko ureditvenih posegov (npr. odstranitev objektov ali/in ureditev; infrastrukturna ureditev, prilagoditev obstoječim reliefnim razmeram ...),

- biološka sanacija (npr. zasaditev avtohtonih vrst drevnine, vzpostavitev ali obnova gozdnega robu, zastrtje razgaljenih površin in zatravitev s semensko mešanico lokalnih vrst trav in zelišč).

Splošne usmeritve za revitalizacija območja s spremenjeno rabo ali dejavnostjo:

- Oživitev območja z novo funkcijo ali dejavnostjo je razvojna priložnost. Prispeva k vsebinski obogatitvi prostora (možnost razvojne dejavnosti), hkrati pa omogoča racionalno rabo prostora, saj izkoriščanje tovrstnih potencialov nadomešča iskanje novih stavbnih zemljišč v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov.

- Za revitalizacijo se lahko prednostno opredeli območja opuščenih proizvodnih objektov, opuščenih in propadlih kmetij, saj predstavljajo večje površine, ki imajo tudi ustrezno raven prometne, komunalne in energetske infrastrukture – na teh lokacijah je tako mogoče načrtovati selitev kmetij oziroma razvoj gostinske, mirne proizvodne ali storitvene dejavnosti.

- Revitalizacijo se izvede z naslednjimi ukrepi:

- neposredna sanacija razvrednotenj,

- prostorsko načrtovalska ureditev (opredelitev graditve in infrastrukturnih ureditev),

- vzpostavitev nove rabe ali dejavnosti (določitev podrobnejše namenske rabe prostora, določitev meril in pogojev za posege),

- vzdrževanje.

Podrobnejše usmeritve za sanacijo konkretnih razvrednotenih območij:

- Sanirati je treba razvrednotenja, ki nastajajo zaradi naravnih pojavov ali procesov in sicer:

- območja zemeljskih in snežnih plazov, podorov, hudourniške erozije na vplivnih območjih poselitve in infrastrukture (visokogorski svet, strma, labilna in intenzivnejšemu preperevanju izpostavljena pobočja; ožji deli ledeniških dolin),

- območja vetrolomov, snegolomov, žledolomov in poškodb zaradi podlubnikov v gospodarskih gozdovih (Pokljuka, Radovna, Mežakla, Belca),

- poškodovani objekti in infrastruktura zaradi potresov in drugih naravnih nesreč (Zg. Posočje, Mangrtska cesta, Vršiška cesta),

- površine z vnesenimi invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami (neposredni vzrok antropogen, nato širjenje po naravni poti): cestne brežine, obrežja vodotokov, površine ob novejših infrastrukturnih ureditvah.

- Sanirati je treba  razvrednotenja, ki jih povzročajo človekovi posegi ali dejavnosti in sicer:

- opuščene ali nelegalne lokacije odvzemov mineralnih surovin: kamnolomi, gramoznice, peskokopi (npr. v Soči, pri planini Kuhinja, v Sr. Radovni, pod Studorom, v Ribčevem lazu, pri Mrzlem Studencu, »prugi« v gozdovih),

- nekdanja divja odlagališča odpadkov (na robu vasi, v bližini posameznih planinskih koč),

- obremenitve visokogorskih jezer (odpadne vode planinskih koč, vnos tujih ribjih vrst): Krnsko in Dupeljsko jezero, Planina pri Jezeru, Dvojno jezero, Črno jezero,

- ribogojnice (na severni obali Bohinjskega jezera, ob Lepenci pri Klinu v Lepeni),

- rekreacijska središča (npr. Vogel, Zatrnik, Rudno polje na Pokljuki),

- kampi (Kamp Zlatorog v Ukancu, kampi v Trenti in Soči),

- vojaški objekti (neobnovljeni in nedograjeni objekti vadbenega centra Slovenske vojske – vojašnice Rudolfa Badjure na Rudnem polju, opuščeni in delno porušeni vojaški objekti ob Vršiški cesti),

- opuščeni proizvodni in skladiščni objekti (npr. objekt Iskre Bovec v Soči, nekdanji proizvodni obrat Krede v Radovni, skladiščni prostori gradbenega podjetja v Ribčevem Lazu),

- oblike neustrezne širitve poselitve (nova razpršena gradnja, spremembe značilnega poselitvenega vzorca): robovi naselij Log pod Mangrtom, Ukanc, Ribčev Laz, Stara Fužina,

- neustrezno arhitekturno oblikovanje novih ali rekonstruiranih objektov (vnašanje neznačilnih vrst objektov; neupoštevanje tipoloških prvin lokalnega stavbarstva),

- območja počitniških hiš (npr. Goreljek, Uskovnica, Ribčev Laz, Ukanc, Zg. Radovna) z neznačilnim poselitvenim vzorcem, neustreznim arhitekturnim oblikovanjem, neurejeno prometno in okoljsko infrastrukturo),

- območja v preteklosti izvedenih kmetijskih operacij (melioracije, mulčenje pašnikov, izravnavanje grbinastih travnikov): Radovna, Voje, Uskovnica, Trenta,

- neustrezno izvedene in nevzdrževane gozdne prometnice,

- vodnogospodarske ureditve (regulirani odseki vodotokov): Ribnica, Suha …,

- infrastrukturni objekti (npr. cevovodi in zajetja malih vodnih elektrarn – HE Log, Možnica, Zadlaščica in Savica; visokonapetostni daljnovodi; fotovoltaične elektrarne),

- območja kmetijskih operacij (melioracije, mulčenje pašnikov, izravnavanje grbinastih travnikov).

Usmeritve so skladne z določili 11. in 13. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

21	Izhodišča za usmerjanje obiska v narodnem parku

Obiskovanje in doživljanje narodnega parka je poleg varstva narave, ohranjanja krajine in kulturne dediščine, raziskovanja ter okoljske vzgoje in izobraževanja eden od ciljev narodnega parka, ki prinaša koristi lokalnemu gospodarstvu in omogoča dodatno zaposlitev domačemu prebivalstvu.

Splošne usmeritve:

- Zaradi naraščajočega obsega prostočasnih dejavnosti in vedno večjega zanimanja za obisk narodnega parka je treba za informiranje in ozaveščanje obiskovalcev ter za usmerjanje in spremljanje obiska oblikovati in izvajati celovit – vsebinsko, prostorsko in časovno naravnan – pristop.

- Obstoječo parkovno informacijsko infrastrukturo je treba redno vzdrževati ter postopno obnavljati, zamenjevati in dopolnjevati v skladu s predpisi, ki urejajo to področje in sprejeto celostno grafično podobo narodnega parka.

- Infrastruktura drugih deležnikov v narodnem parku, kot so planinske, kolesarske, turistične in tematske poti ter usmerjevalne, izobraževalne ter obveščevalne oznake, ki predstavlja podporni sistem za obiskovanje in ogledovanje narodnega parka, se redno vzdržuje, nova pa ureja ob spoštovanju varstvenih režimov, pravil ravnanja iz ZTNP-1 ter varstvenih in razvojnih usmeritev v poglavju VI.

- Strokovno usmerjanje obiskovanja narodnega parka izvajajo pristojne službe javnega zavoda.

- Z namenom preprečevanja oziroma zmanjšanja negativnih vplivov na naravo in okolje, ki so posledica obiskovanja narodnega parka, ter povečevanja kakovosti doživljanja v narodnem parku in s tem večjega zadovoljstva obiskovalcev se pripravi Akcijski načrt za usmerjanje obiska na območju narodnega parka.

21.1 Določitev naravnih vrednot in delov narodnega parka, ki se lahko uredijo za ogledovanje/obiskovanje

V narodnem parku so posamezne naravne vrednote ali deli narodnega parka že urejeni za ogledovanje in obiskovanje in sicer: Slap Savica, Korita Mostnice, Pot okoli Bohinjskega jezera, Pokljuška pot, Pokljuška soteska, Učna pot Barje (Goreljek), Kolesarska pot Radovna, Vintgar, Miklavževa pot, Slap Peričnik, Pot Triglavske Bistrice, Pot k Martuljškim slapovom, Soška pot, Izvir Soče, Korita Mlinarice, Šunikov gaj (Lepena), Pot miru, Korita Tolminke in Zadlaščice, Zadlaška jama, Železna pot (štiri kulturno-pohodniške poti: Spodnje bohinjske gore, Fužinarske planine, Pokljuka, Krma), Via Alpina, Pot Alpe Jadran.

Navedene poti imajo tudi skrbnika oziroma vzdrževalca obstoječe infrastrukture. Za naravne vrednote in dele narodnega parka, ki bi se lahko potencialno uredili za ogledovanje in obiskovanje, bo javni zavod na podlagi preveritev in strokovnih ocen oblikoval ustrezna izhodišča ter pripravil seznam izbranih, vključno s časovnico njihovega urejanja. V začetnem obdobju načrta upravljanja je predvidena obnova parkovne poti v koritih Mostnice in dolini Voje ter vzpostavitev tematskih poti na planini Polog in v Planici.  Vse ureditve se redno vzdržuje ter spremlja stanje naravne vrednote ali dela narodnega parka in infrastrukture. V primeru poslabšanja razmer javni zavod poda predloge z ustreznimi omilitvenimi ukrepi, sanacijskimi ukrepi, določitvijo omejitve rabe, ki jih mora skrbnik izvesti oziroma spoštovati.

21.2 Določitev delov narodnega parka, ki se lahko rabijo

Raba obsega organizirano ogledovanje in obiskovanje, ki se lahko javno oglašuje.

Deli narodnega parka, ki se na podlagi veljavnega koncesijskega akta lahko rabijo, so zlasti: slap Savica, Korita Mostnice, Vintgar, Korita Tolminke in Zadlaščice. Na podlagi analize stanja in oblikovanja strokovnih izhodišč bodo v začetnem obdobju izvajanja prvega načrta upravljanja določeni še drugi deli narodnega parka, na katerih je sprejemljiva in dopustna raba. Merila za določitev ustreznosti rabe posameznega drugih delov narodnega parka so zlasti:

- sprejemljivost rabe dela narodnega parka z vidika varovanja narave in varstva kulturne dediščine (pritiski in grožnje, negativni vplivi, obremenitve),

- pomen rabe dela narodnega parka z vidika razvoja v narodnem parku in PLS (dohodki, delovna mesta, kakovost življenja lokalnega prebivalstva),

- pomen in zainteresiranost rabe dela narodnega parka z vidika obiskovalcev (doživljajski, rekreacijski, sprostitveni, vzgojni, izobraževalni pomen …),

- izvedljivost ureditve dostopa ali/in spremljajoče infrastrukture ter vzdrževanja.

V postopku podelitve koncesije zainteresirani pravni ali fizični osebi, ki je v pristojnosti Vlade RS, javni zavod skupaj z ZRSVN pripravi strokovno mnenje. V mnenju se opredeli do naslednjih vsebin:

- opis dela narodnega parka,

- opis dovoljenih in ustreznih oblik rabe,

- ocena nosilne zmogljivosti dela narodnega parka za obiskovanje in ogledovanje,

- usmeritve za ureditev dela narodnega parka za obisk in ogledovanje,

- opredelitev dopustnega in priporočenega načina obiskovanja in rabe (npr. peš, s kolesom, v spremstvu vodnika …),

- dopustni oziroma priporočeni čas obiskovanja (sezonsko, dnevno …),

- obveznosti koncesionarja,

- drugo (npr. posebnosti območja).

21.3 Opredelitev poti, ki so namenjene doseganju ciljev narodnega parka

Za sistem poti, ki so del osnovne infrastrukture za obiskovanje narodnega parka in so namenjene doseganju ciljev narodnega parka je pomembno, da poti in njihova raba ne ogrožajo naravovarstvenih ciljev ter da omogočajo varen dostop, obiskovanje in ogledovanje narodnega parka.

Presojo ustreznosti mreže poti, ki so del osnovne infrastrukture za obiskovanje narodnega parka in so namenjene doseganju ciljev narodnega parka, bo javni zavod izvedel na podlagi naslednjih izhodišč:

- Gradnja novih poti v prvem in drugem varstvenem območju ni dovoljena. Dopustna je nadelava in ureditev tematskih poti v tretjem varstvenem območju.

- Nekatere poti oziroma njihove odseke v osrednjem območju narodnega parka je treba zaradi stanja, obsega poškodovanosti, tehnične neustreznosti, nevarni deli poti, ogroženost habitatov, lastnosti mirnega območja  opustiti in vzpostaviti prvotno stanje.

- Izjemoma je dopustna preusmeritev posameznih delov poti na odsekih, ki so ogroženi zaradi erozijskih pojavov (podorov, plazov, zdrsov hudourniškega delovanja vodotokov …) ali potekajo prek območij ranljivih ali ogroženih habitatov.

- Preusmeritev ali časovna omejitev obiska na najbolj obremenjenih poteh v času najvišje sezone.

- Zagotovljenost sodelovanja in usklajevanja z lastniki oziroma upravljavci poti.

21.4 Opredelitev območij z omejitvijo obiska

Obiskovanje in ogledovanje dela narodnega parka se lahko omeji (številčno, prostorsko, časovno), kadar to povzroča nevarnost za obstoj oziroma ohranitev naravnih vrednot, prostoživečih vrst in njihovih habitatov, habitatnih tipov ter kulturne dediščine in kulturne krajine.

V obdobju izvajanja prvega načrta upravljanja bo izdelana Ocena nosilnih zmogljivosti posameznih območij narodnega parka, ki bo podlaga za opredelitev območij, katerih obiskovanje ne bo dovoljeno oziroma bo omejeno. Prednostno se bodo preverila območja, ki so najbolj ranljiva in hkrati obremenjena z velikim sezonskim obiskom (npr. Triglavsko pogorje, skleda Bohinjskega jezera, Pokljuka, območje prelaza Vršič). Za tiste prostoživeče vrste in habitatne tipe, ki jih obiskovanje ali izvajanje različnih turističnih in rekreacijskih dejavnosti dokazljivo ogroža, so že v tem načrtu upravljanja med drugim kot varstveni ukrep oblikovana mirna območja v prilogi 4 tega načrta upravljanja, na katere je dostop časovno prilagojen ali v celoti omejen.

21.5 Načini in pogoji za označevanje parkovne infrastrukture ter Načrt gradnje, vzdrževanja in oskrbovanja parkovne infrastrukture

Upravljanje s parkovno infrastrukturo obsega načine in pogoje za označevanje ter načrt gradnje, vzdrževanja in oskrbovanja le-te:

- Vzpostaviti se mora učinkovit sistem usmerjanja in informiranja obiskovalcev, ki bo jasen, nedvoumen in v prostoru usklajen z vsemi upravljavci določenega območja (javni zavod, LTO, TD, krajevne skupnosti …).

- Sistem označevalne in usmerjevalne infrastrukture se oblikovno poenoti za celotno območje narodnega parka, kar prispeva k učinkovitemu informiranju in večji verodostojnosti z vidika obiskovalcev.

- Pri označevanju kulturno-etnoloških poti in kulturnih spomenikov se smiselno upošteva predpis, ki ureja označevanje kulturnih spomenikov.

- Posamezne poti ali njihove dele v prvem in drugem varstvenem območju narodnega parka se na podlagi ocene stanja postopno opušča (združevanje na nekaterih odsekih, ponovna vzpostavitev v prvotno stanje, opuščanje bližnjic, prestavitev delov poti z rastišč ogroženih vrst ali erozijsko nevarnih območij …). Nove tematske poti se dopušča v tretjem in pogojno v drugem varstvenem območju.

- Vzpostavi se boljše sodelovanje s ponudniki prenočitvenih in gostinskih zmogljivosti v bolj varovanem delu narodnega parka – planinskimi kočami, predvsem z namenom ozaveščanja in usmerjanja številnih obiskovalcev (označevanje in urejanje dostopnih poti, predstavljanje narodnega parka, promocijske akcije …) ter v skupnem iskanju okoljsko ustreznih rešitev poslovanja (vzdrževanje in oskrbovanje ter ravnanje z odpadnimi vodami …) planinskih koč.

- Kjer je to smiselno in potrebno, se potem in cestam v prvem in drugem varstvenem območju določi posebne režime in ureditve.

21.6 Usmeritve za učinkovito delovanje mreže informacijskih mest in vodniške službe v narodnem parku

Vzpostavitev prostorsko ustrezno razporejene in med seboj v mrežo povezana informacijska mesta je pogoj za zagotavljanje učinkovitega usmerjanja obiskovanja:

- Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja informacijskih mest v upravljanju javnega zavoda in mreže turistično informacijskih točk (TIC) lokalnih turističnih organizacij v parkovnih lokalnih skupnostih.

- Nadgraditev obstoječe mreže informacijskih točk narodnega parka in drugih informacijskih točk, predvsem zaradi razgibanosti območja in posledično številnih možnih vstopov v osrednje zavarovano območje.

- Pospešuje se sodelovanje, informiranje in izvajanje skupnih izobraževanj za delavce na informacijskih mestih lokalnih turističnih organizacij in javnega zavoda.

- Spodbuja se razvoj vodništva po narodnem parku (v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi), v katerem bodo videli priložnost predvsem prebivalci narodnega parka in vodniki z bližnje okolice zavarovanega območja.

21.7 Omejitve rabe cest in poti

Javni zavod bo v sodelovanju s PLS in ostalimi deležniki v prostoru pripravil program umirjanja prometa. Program bo konceptualno sledil že izdelanemu projektu umirjanja prometa v Julijskih Alpah in ga vsebinsko, prostorsko in časovno podrobneje opredelil.

Usmeritve za umirjanje prometa v narodnem parku:

- Ponuditi in izboljšati javni prevoz za obiskovalce in domačine.

- V prvem območju umirjanja prometa postopno ukiniti individualni turistični motorni promet.

- Drugo območje umirjanja prometa postane območje, ki prevzema mirujoči promet.

- Tretje območje umirjanja prometa je območje (se praviloma nahaja zunaj območja narodnega parka), kjer ne prihaja do omejitev v prometu, je pa pripravljeno sprejeti večje količine mirujočega prometa.

- Večja promocija kombiniranega javnega prevoza (vlak in avtobus).

V narodnem parku se prednostno ureja naslednja območja: skleda Bohinjskega jezera, Pokljuka, Mangrtska cesta, alpske doline Vrata, Zadnjica in Zadnja Trenta. Prelaz Vršič prečka tranzitna cesta, kjer se bo umirjanje prometa selektivno načrtovalo (npr. ozaveščanje, preusmerjanje z individualnega na javni prevoz, omejitev hitrosti prometa, poostren nadzor …). Prav tako bo tu predmet preučevanja mirujoči promet, ki povzroča zastoje in številne težave obiskovalcem ter obremenjevanje okolja. V alpskih dolinah, katerih zatrepi predstavljajo izhodišča za planinske poti (tu so tudi planinske koče), se bodo ceste postopoma zapirale za individualni motorni promet ter spodbujale oblike javnega prevoza z okoljsko primernejšimi vozili.

21.8 Metoda spremljanja vplivov obiskovanja na doseganje varstvenih ciljev

Sistem mora zagotoviti redno in kakovostno spremljanje obiska, predvsem v osrednjem območju narodnega parka. Ključni elementi monitoringa so naslednji:

- Vzpostavitev točk in mreže za spremljanje gibanja obiskovalcev v narodnem parku (vstopi v narodni park, vstopi v osrednje območje narodnega parka).

- Spremljanje gibanja števila obiskovalcev na posameznih točkah in ugotavljanje števila obiskovalcev na posameznih območjih narodnega parka (prednostno v najbolj obiskovanih delih in v visoki sezoni).

- Spremljanje vplivov na naravo in kulturno krajino, ki so posledica obiskovalcev, prednostno na najbolj obiskovanih območjih in na najbolj ranljivih območjih (npr. obremenjevanje zaradi prometa, hrupa, odpadkov, povzročanje erozijskih pojavov, motenje življenjskih ciklusov živali).

Usmeritve so skladne z določili 5. in 16. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.

VII. PROGRAM IZVAJANJA NAČRTA UPRAVLJANJA

22 Načini izvajanja načrta upravljanja in priprava letnih programov dela

Javni zavod na podlagi načrta upravljanja narodnega parka za posamezno koledarsko leto pripravi na podlagi letnih izhodišč ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, finančno ovrednoteni letni program dela, ki ga potrdi pristojen minister. V letnem programu dela se podrobneje določi dejavnosti za izvajanje posameznih nalog, časovni in finančni okvir ter kadrovsko razporeditev na posamezne naloge.

Za izvajanje posameznih delov načrta upravljanja lahko javni zavod skladno s 50. členom ZTNP-1 pripravi tudi akcijske načrte. Vsebina akcijskih načrtov se lahko nanaša na prostorske, vsebinske, finančne ali druge vidike doseganja ciljev načrta upravljanja. Akcijski načrt se pripravi v primerih, ko je to določeno v načrtu upravljanja oziroma programu dela, lahko pa se pripravi tudi v drugih primerih, in sicer glede na izkazane potrebe upravljanja narodnega parka. Akcijski načrt pripravi javni zavod, potrdi pa ga pristojno ministrstvo. Če akcijski načrt vsebinsko posega na delovno področje drugega ministrstva, se pred potrditvijo uskladi s pristojnim ministrstvom (npr. gozdarstvo, kulturna dediščina).

Pri oblikovanju ciljev in nalog načrta upravljanja so bile že prepoznane potrebe po pripravi zlasti naslednjih akcijskih načrtov:

- Akcijski načrt za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku: ker je treba poznavanje stanja sestavin biotske raznovrstnosti in pritiskov na naravo za celovitejše načrtovanje naravovarstvenih ukrepov redno spremljati, je v načrtu upravljanja predviden celovit razvoj monitoringa. Za postopno doseganje prehoda v prvo varstveno območje se evidentirajo območja, ki so naravovarstveno pomembna ali pa je zaradi naravnih danosti raba bistveno otežena in se ne izvaja oziroma se izvaja v minimalnem obsegu. Na podlagi izsledkov teh raziskav bo do leta 2019 pripravljen akcijski načrt, v katerem bodo podrobneje opredeljeni ključni naravovarstveni ukrepi. Predvideno obdobje izvajanja je 2021–2025.

- Akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami v narodnem parku: tujerodne vrste so bile prepoznane kot eden večjih pritiskov, saj lahko spreminjajo medvrstne odnose, razvrednotijo podobo krajine ali pa okrnijo rekreacijsko vrednost prostora. Načrt bo za narodni park opredelil ukrepe, potrebne za izvajanje skupne zakonodaje Evropske unije, ki ureja področje preprečevanja in obvladovanja vnosa ter širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Ta akcijski načrt se lahko smiselno vključi v Akcijski načrt za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku.

- Akcijski načrt vzpostavitve ekocelic v narodnem parku: ZTNP-1 v 26. členu določa, da mora upravljavec narodnega parka skladno z načrti upravljanja z divjadjo in gozdnogospodarskimi načrti ter na podlagi načrta upravljanja vzpostaviti ekocelice na lastnih zemljiščih oziroma na zemljiščih, s katerimi upravlja. Ekocelice se vzpostavljajo tudi skladno z načrti upravljanja z divjadjo in gozdnogospodarskimi načrti. Za usklajeno delovanje je predvidena priprava akcijskega načrta vzpostavitve ekocelic v letu 2017. Strokovne podlage za vzpostavitev ekocelic se bodo črpale tudi iz novo vzpostavljenega monitoringa biotske raznovrstnosti v gozdovih.

- Akcijski načrt za usmerjanje obiskovanja na območju narodnega parka: analize so pokazale, da je obisk na območju narodnega parka v porastu, še posebej izrazito v prvem in drugem varstvenem območju. Z akcijskim načrtom, katerega začetek izvajanja je načrtovan za leto 2019, bodo opredeljena podrobnejša območja in časovni okvirji za izvajanje različnih oblik obiskovanja. Ključna sestavina akcijskega načrta za usmerjanje obiska bo načrt ukrepov in aktivnosti, s katerim se bo učinkovito vplivalo na preusmerjanje obiska: ustrezna interpretacija narave, krajine in kulturne dediščine, promocija obiska manj obremenjenih delov narodnega parka, območij, ki so z vidika narave manj ranljiva, obiskovanje izven glavne sezone, med tednom in podobno. Eno izmed najpomembnejših področij za upravljanje obiska je uveljavljanje prometa v smeri trajnostne mobilnosti, ki bo predvsem temeljil na umirjanju prometa. Posebej bodo z vidika obiskovanja posameznih delov narodnega parka opredeljene, v skladu z varstvenimi režimi ZTNP-1 ustrezne (priporočene), kakor tudi neustrezne rabe prostora in dejavnosti.

- Akcijski načrt za sanacijo območja Pokljuke z Rudnim poljem: spremljanje stanja in načrtovanje prostorskih posegov na območju vojašnice ter smučišča pod Viševnikom ter naraščajoče obremenitve obstoječih dejavnosti zahtevajo podrobnejši monitoring (rastišča divjega petelina) in opredelitev predlogov ukrepov in rešitev za vzpostavitev ugodnega stanja, predlogov sanacijskih in omilitvenih ukrepov oziroma omejitev za izvajanje dejavnosti (športno-rekreacijske oblike, prireditve in tekmovanja, gozdarstvo, cestni in zračni – helikopterski – promet, varstvo vodnih virov, vojaško usposabljanje).

- Akcijski načrt upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju narodnega parka: športno rekreacijske dejavnosti na območju parka so močno razširjene, vsako leto naraščajo in so zelo raznovrstne. Vpliv vseh športnih in rekreacijskih dejavnosti na sestavine žive in nežive narave se ureja z  omejevanjem dejavnosti v t.i. mirnih območjih, ki so določena v NU. Posamezne športno rekreacijske dejavnosti (gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo in športno rekreacijske dejavnosti na vodotokih) ZTNP-1 ureja z varstvenimi režimi, s katerimi nalaga upravljavcu njihovo podrobnejšo ureditev. Preostale športne in rekreacijske dejavnosti ZTNP-1 posebej ne omejuje z režimi, so pa nekatere močno prisotne in imajo vpliv na sestavine predvsem žive narave (npr. turno smučanje, base jumping). Z akcijskim načrtom se bodo opredelili predlogi ukrepov in rešitev za usmerjanje, omejevanje in upravljanje športnih in rekreacijskih dejavnosti v narodnem parku.

23 Načini doseganja standardov kakovosti upravljanja

Standardi kakovosti upravljanja narodnega parka se nanašajo na učinkovitost doseganja ciljev in namenov narodnega parka, ki so določeni v 2. členu ZTNP-1 in na postopno doseganje ciljev in namenov IUCN kategorije II: Narodni park.

Načini doseganja namenov varstva narave v narodnem parku so:

- postopno povečevanje prvega varstvenega območja narodnega parka,

- dosledno izvajanje varstvenih režimov iz ZTNP-1 in njihove podrobnejše prostorske in časovne opredelitve (poglavje V),

- določitev mirnih območij, na katerih zaradi ciljev varstva narave velja omejitev dejavnosti (poglavje V. / 15.1 – 1. točka 13. člena),

- opredelitev usmeritev za dejavnosti v narodnem parku, ki prednostno upoštevajo naravovarstvene cilje (poglavje VI. / 18)

- osveščanje prebivalcev in obiskovalcev glede ciljev narodnega parka in pravil ravnanja.

Primarni cilj UICN upravljavske kategorije narodni park, ki se mora dosegati na vsaj 75 % območja narodnega parka, je ohranjanje naravne biotske raznovrstnosti skupaj z ekološko strukturo in naravnimi procesi ter zadovoljevanje duhovnih, znanstvenih in izobraževalnih potreb ter rekreacije. Z načrtom upravljanja se sledi določilu ZTNP-1, da se v drugem varstvenem območju postopoma dosega namene prvega varstvenega območja, torej namene varstva narave. To je mogoče zlasti z opredelitvijo predelov drugega varstvenega območja, kjer ni gospodarske rabe ali niso primerna za gospodarsko rabo ter jih vključiti v prvo območje (npr. Loška stena, greben Črna prst–Krn, Rombonski podi …), kakor tudi na podlagi ocene razmer s postopnim izločanjem naravovarstveno najvrednejših delov drugega varstvenega območja iz rabe, prepuščanjem naravnim procesom in približevanjem namenom prvega varstvenega območja (npr. gospodarski gozdovi v prvem območju, območja opuščenih planin, kjer ni več interesa za kmetijsko dejavnost). Za predele, ki so v prvem varstvenem območju in obstaja vsaj srednjeročni lokalni interes za vzdrževanje gospodarske aktivnosti, ki je skladna s cilji parka (ohranjanje izjemnosti naravnih, kulturnih, krajinskih in duhovnih vrednot) se preveri ustreznost umeščenosti v prvo območje.

Načrt upravljanja določa tudi naloge, ki bodo pripomogle h krepitvi ciljev varstva narave, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju:

- Opredeliti območja naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, kjer naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev in zagotoviti ohranjanje teh območij s pogodbenim varstvom ali odkupom.

- Za območja planin, določena v prilogi 13 tega načrta upravljanja, doseči naravovarstveno sprejemljivo izvajanje pašnih redov in ukrepov za preprečevanje paše v gozdu.

- Na podlagi rezultatov  monitoringov in inventarizacij določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe z različnimi ukrepi (ekocelice, gozdovi s posebnim namenom brez ali s prilagojenim ukrepanjem, gozdni rezervati, naravne vrednote, mirna območja).

- Odkupiti zemljišča ali zagotavljati odškodnine ali oprostitev plačila davka za zasebne lastnike gozdov, kjer velja omejitev ali popolna prepoved gospodarjenja z gozdovi.

- Določiti sprejemljive tehnologije sečnje in spravila lesa z vidika ohranjanja narave ter časovne in prostorske omejitve rabe tehnologij.

- Območja alpskih rek in obrežne lesne vegetacije prepustiti naravnim procesom ter zagotoviti redno spremljanje stanja, pri nameravanem odvzemu naplavin pa sodelovati pri določitvi sprejemljivih območij, načina in obsega odvzema.

- Na najbolj ranljivih delih barij omejiti dostop ter prilagoditi vse posege in dejavnosti.

24 Načrt delovanja in razvoja javne službe

Javni zavod je razdeljen na pet notranjih organizacijskih enot: Strokovno službo, Informacijsko izobraževalno službo, Naravovarstveno nadzorno službo ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali in upravljanje divjadi v LPN Triglav, Oddelek za projekte ter Skupno splošno službo.

24.1 Kadrovski načrt za izvajanje načrta upravljanja

24.1.1 Stanje zaposlitev v javnem zavodu v letu 2015

Na dan 1. 1. 2015 je bilo v javnem zavodu zaposlenih 57 delavcev. Od teh je za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave, ki se pokriva iz proračunskih sredstev, zaposlenih 55 delavcev. Dva delavca zaposlena na javni službi delata s krajšim delovnim časom od polnega (30 ur na teden) in en delavec, zaposlen na projektu, dela s polovičnim delovnim časom, torej skupen ekvivalent polnih zaposlitev (v nadaljevanju EPZ) znaša 56. Od zaposlenih, ki izvajajo naloge javne službe, je 54 delavcev zaposlenih za nedoločen čas, en zaposlen pa za določen čas (delovno mesto direktorja je vezano na mandat). EPZ zaposlenih na nalogah javne službe znaša 54,5.

Tabela 8: Stanje zaposlitev v Javnem zavodu Triglavski narodni park na področju javne službe ohranjanja narave, financiranih iz sredstev državnega proračuna, na dan 1. 1. 2015.

| Naziv delovnega mesta | Št. zaposlenih na dan 1. 1. 2015 | Organizacijska enota | Trajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktor zavoda | 1 |  | Določen čas - mandat |
| Visoki naravovarstveni svetnik | 1 | STS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni svetnik | 3 | STS | Nedoločen čas |
| Višji naravovarstveni svetovalec | 3 | STS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni sodelavec III | 2 | STS | Nedoločen čas |
| Visoki naravovarstveni svetnik | 1 | IIS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni svetnik | 1 | IIS | Nedoločen čas |
| Višji naravovarstveni svetovalec | 3 | IIS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni sodelavec III | 2 | IIS | Nedoločen čas |
| Sodelavec na parkovnih informacijskih mestih IV | 2 | IIS | Nedoločen čas |
| Vodnik v zavarovanem območju IV | 1 | IIS | Nedoločen čas |
| Sodelavec na parkovnih informacijskih mestih V | 2 | IIS | Nedoločen čas |
| Vzdrževalec v (I) | 1 | IIS | Nedoločen čas |
| Čistilka II | 2 | IIS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni svetnik | 1 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni sodelavec III | 1 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni nadzornik IV | 1 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni nadzornik II | 1 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni nadzornik III | 1 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni nadzornik V | 11 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni nadzornik V-I | 5 | NNS | Nedoločen čas |
| Naravovarstveni svetnik | 2 | SSS | Nedoločen čas |
| Finančnik VII/2 (I) | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| Samostojni svetovalec VII/2 | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| Analitik VII/2 (II) | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| Poslovni sekretar VI | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| Samostojni strokovni sodelavec V | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| Vzdrževalec V (I) | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| Hišnik - ekonom IV | 1 | SSS | Nedoločen čas |
| SKUPAJ ZAPOSLENIH | 55 |  |  |
| SKUPAJ EKVIVALENTOV POLNIH ZAPOSLITEV | 54,5 |  |  |

Legenda organizacijskih enot:  STS: Strokovna služba, IIS Informacijsko izobraževalna služba, NNS: Naravovarstveno nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali in upravljanje divjadi v LPN Triglav, SSS: Skupna splošna služba

Za izvajanje projektov sta bila na dan 1. 1. 2015 zaposlena dva delavca (EPZ znaša 1,5), ki sta zaradi narave dela zaposlena za določen čas.

Tabela 9: Stanje zaposlitev v Javnem zavodu Triglavski narodni park, financiranih iz projektnih sredstev, na dan 1. 1. 2015.

| Naziv delovnega mesta | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 | Organizacijska enota | Trajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Naravovarstveni svetnik | 1 | OP | Določen čas |
| Naravovarstveni sodelavec III | 1 | OP | Določen čas |
| SKUPAJ ZAPOSLENIH | 2 |  |  |
| SKUPAJ EKVIVAL. POLNIH ZAPOSLITEV | 1,5 |  |  |

Legenda organizacijskih enot:   OP: oddelek za projekte

Javni zavod deli naloge javne službe v načrtu upravljanja deli na pet upravljavskih področij. Področje E vključuje tudi delovanje, kjer gre za pridobivanje sredstev neodvisno od državnega proračuna (E 5.8). Obseg EPZ po posameznih sklopih je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela 10: Pregled obsega ekvivalentov polnih zaposlitev po upravljavskih sklopih na področju javne službe, na dan 1. 1. 2015.

| Upravljavsko področje | Ekvivalent polnih zaposlitev |
| --- | --- |
| A: Ohranjanje narave | 19,6 |
| B: Ohranjanje kulturne dediščine | 0,3 |
| C: Trajnostni razvoj in ohranjanje podeželja | 3,2 |
| D: Obiskovanje in doživljanje | 12,5 |
| E: Upravljavsko – administrativne naloge | 15,7 |
| E 5.8 | 3,2 |
| SKUPAJ EKVIVAL. POLNIH ZAPOSLITEV | 54,5 |

24.1.2 Razvoj javne službe

Izvajanje ZTNP-1 in načrta upravljanja izkazuje potrebo po povečanju števila zaposlenih, vendar slednje trenutno ni možno zaradi zahtev veljavne zakonodaje po zniževanju zaposlenosti za 1% letno na ravni posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

Od leta 2016 dalje je upoštevana nova zaposlitev v IIS. Nova zaposlitev v informacijskem centru v Bohinju je obvezni cilj projekta. Za izvajanje ZTNP-1 in načrta upravljanja je nujno, da javni zavod bodoče upokojitve nadomešča z novimi zaposlitvami. Ohraniti je treba pokritost celotnega območja narodnega parka z naravovarstveno nadzorno službo, kakor tudi okolišev lovišča s posebnim namenom. V letu 2014 sta bila iz kadrovskih razlogov združena dva okoliša, zato si je treba v načrtovalskem obdobju prizadevati za oblikovanje pogojev za ponovno ločitev obeh okolišev ter zagotovitev ustrezne zaposlitve. Zato v NU ni dodatnih zmanjšanj števila zaposlenih. S predvidenim povečanjem razpoložljivih proračunskih sredstev sta upoštevani dve dodatni zaposlitvi od leta 2020 dalje.

Glede na razvojno naravnano vizijo tega načrta upravljanja je treba v obdobju njegovega izvajanja nujno poiskati model financiranja, ki bi poleg omejenih javnih sredstev omogočal tudi druge oblike financiranja in posledično tudi zaposlovanje. Osnovne javne naloge bi se financirale iz javnih sredstev, dodatne dejavnosti (npr. v sklopu informacijske službe) pa bi izvajali v okviru inovativnih organizacijskih oblik. Na ta način bi se lahko v obstoječem okviru javnih sredstev krepili tudi nadzorna in strokovna služba. Pri projektnem zaposlovanju je treba sproti preverjati skladnost ciljev in rezultatov projekta z NU, kakor tudi finančno in kadrovsko zdržnost.

Tabela 11: Ocena ekvivalentov polnih zaposlitev na javni službi po posameznih upravljavskih področjih.

| Upravljavsko področje | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj 10 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: Ohranjanje narave in naravnih virov | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 21,5 | 212,6 |
| B: Ohranjanje kulturne dediščine in krajine | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 22,0 |
| C: Trajnostni razvoj in ohranjanje podeželja | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 54,0 |
| D: Obiskovanje in doživljanje | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 138,2 |
| E: Upravljavsko – administrativne naloge | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 140,2 |
| SKUPAJ NA LETO | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 567,0 |

24.2 Načrt vzdrževanja in posodabljanja opreme

V okvir vzdrževanja in posodabljanja opreme sodi predvsem skrb za vozni park, informacijsko tehnologijo (strojno in programsko opremo), uniforme, obleke, osebno varovalno opremo, delovno opremo in pisarniško opremo (pohištvo). Nakup, vzdrževanje ter uporabo predmetne opreme urejajo posamezni interni akti javnega zavoda. Načrtovanje dobave nove opreme se glede na potrebe in  z ozirom na zagotovljena finančna sredstva izvaja v letnem programu dela in letnem finančnem načrtu.

24.3 Upravljanje nepremičnin in izhodišča za dolgoročni program upravljanja z državno lastnino

Javnemu zavodu je bilo s Sklepom Vlade RS št. 47803-38/2011/3 z dne 1. 3. 2011 v upravljanje dano 46 parcel v lasti Republike Slovenije (dve sta bili vrnjeni upravičenki Nadškofiji Ljubljana v postopku denacionalizacije) in 36 parcel, katerih lastnik je javni zavod. Javni zavod ima dejansko v posesti še 65 drugih nepremičnin, ki pa zaradi nerešenih statusnih vprašanj niso bile uvrščene v vladni sklep o upravljanju.

V prvem letu izvajanja načrta upravljanja bo pripravljen dolgoročni program upravljanja z državno lastnino skladno z določbo 54. člena ZTNP-1, vzpostavljeno pregledno vodenje dokumentacije o nepremičninah v lasti države in upravljavca ter urejanje lastniškega statusa nepremičnin v dejanski posesti javnega zavoda.

Prednostna je dokončna ureditev pravnega statusa nepremičnin, odprodaja poslovno nepotrebnih nepremičnih, odstranitev nepotrebnih objektov (zlasti v prvem območju) ter oddaja v najem. Za objekte, ki so potrebni za izvajanje nadzorne in lovske službe ter objekte, ki so namenjeni tržni dejavnosti ter informacijska središča je treba redno vzdrževati. Med investicije, zlasti na objektih, namenjenih trženju, sodijo prednostno ureditev komunalnih odplak, zamenjava obstoječega sistema ogrevanja za energetsko bolj primerne načine (npr. kurjenje na sekance) vključno z ustrezno izolacijo. Pri upravljanju zemljišč bo pomembno sodelovanje z drugimi lastniki, predvsem z lokalnimi prebivalci, lokalnimi skupnostmi in t.i. skupinskimi lastniki (npr. agrarne in pašne skupnosti).

24.4 Predkupna pravica države do nakupa nepremičnin

Uveljavljanje prednostne predkupne pravice pri prometu z nepremičninami v narodnem parku se izvaja na podlagi pomembnosti nepremičnin v smeri povečevanja deleža državnih zemljišč oz. povečevanje deleža zemljišč v upravljanju upravljavca narodnega parka.

Pri uveljavitvi predkupne pravice se upošteva naslednja merila:

- naravovarstveno pomembna zemljišča, prednostno v prvem in drugem varstvenem območju,

- zemljišča na območju ožjih zavarovanih območij (naravni spomeniki in naravni rezervati), naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena,

- zemljišča s pomembnejšimi habitatnimi tipi oziroma lokalitetami zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst;

- vrsta zemljišč: gozdna zemljišča (prednostno v varovalnih gozdovih ter naravnih in gozdnih rezervatih) in vodna zemljišča (prednostno visoka in nizka barja, mokrišča);

- zemljišča, na katerih je zaradi varstvenega režima ali pravil ravnanj raba bistveno omejena (npr. zemljišča v mirnih območjih, zemljišča z gospodarskimi gozdovi v prvem varstvenem območju);

- zemljišča posebnega pomena s stališča varstva kulturne dediščine (ob upoštevanju določb drugega odstavka 42. člena ZTNP-1);

- velikost zemljišč (prednostno večja površina), varstveni oz. upravljavski namen, stanje okoliških zemljišč, cena.

Izvajanje navedenih aktivnosti je odvisno od zagotovitve finančnih sredstev, ki bodo omogočala povečanje deleža v lastništvu države do 56 ha v času veljavnosti načrta upravljanja.

25 Finančni načrt za izvajanje načrta upravljanja

Finančni načrt predstavlja okvir, ki bo operacionaliziran v letnih programih dela javnega zavoda. Višina potrebnih finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti javne službe, programov in naložb, ki izhajajo iz nalog načrta upravljanja, je ocenjena na 99.550.624 EUR, dejanska višina finančnih sredstev bo odvisna od višine letnih proračunskih sredstev, od uspešnosti črpanja evropskih sredstev, pridobivanja sredstev iz nejavnih virov in tržne dejavnosti zavoda ter dejanske višine sredstev, ki jih bodo prispevali drugi sektorji. V porabi finančnih sredstev za NU je 15,3 % namenjeno financiranju nalog, povezanih z varovanjem narave, 2,1 % financiranju nalog za ohranjanje kulturne dediščine, 70,5 % financiranju nalog spodbujanja trajnostnega razvoja v parkovnih lokalnih skupnostih, 5,9 % financiranju nalog obiskovanja in doživljanja narave, 6,2 % sredstev pa je namenjenih financiranju upravljavsko administrativnih nalog kot so poslovanje, upravni postopki, izobraževalni programi, upravljanje nepremičnin in podobno.

25.1 Finančno ovrednotenje izvajanja ukrepov iz načrta upravljanja

V finančnem načrtu NU je ocenjena vrednost vsakega posameznega ukrepa po letih in po skupinah stroškov oziroma izdatkov, v odvisnosti od virov, ki so namenjeni pokrivanju teh stroškov/izdatkov:

- Stroški tekočega poslovanja za izvajanje javne službe javnega zavoda, ki se delijo na:

- fiksne stroške dela (stroški dela in z delom povezani fiksni obratovalni stroški),

- variabilne materialne stroške in stroške zunanjih storitev, kadar dejavnost javne službe presega običajno delo zaposlenih in terja dodatne prevoze na teren, zunanje sodelavce, ipd,

- investicije v opremo  in nepremičnine v lasti javnega zavoda.

- Stroški povezani z izvajanjem programa, ki izhaja iz ZTNP-1, ki se delijo na:

- materialne stroške in stroške zunanjih storitev, kadar le te naroča javni zavod,

- investicije, kadar le-te izvaja javni zavod in ostanejo v lasti javnega zavoda oz. Republike Slovenije,

- spodbude tretjim fizičnim in pravnim osebam, ki se izvajajo prek računa javnega zavoda. Pri tem smo načrtovali zgolj višino sredstev subvencije, torej sredstev državnega proračuna; sredstva sofinanciranja s strani tretjih oseb niso načrtovana, ker bo njihova višina različna glede na namen ukrepa in pravila dodeljevanja (npr. upoštevanje pravil državnih pomoči v primeru tržne dejavnosti).

- Stroški povezani z izvajanjem projektov in programov, ki so odvisni od zunanjih dejavnikov, t.j. drugih sofinancerjev in nosilcev (v načrtu upravljanja ti stroški niso opredeljeni po letih),  za katere vir financiranja predstavljajo:

- sredstva, ki jih pridobiva javni zavod na domačih in mednarodnih javnih razpisih,

- sredstva drugih sektorjev in politik, ki jih morajo država, regija in parkovne lokalne skupnosti v skladu z 10. členom ZTNP-1 obvezno upoštevati v svojih razvojnih dokumentih in se predvsem nanašajo na potrebne naložbe v javno infrastrukturo in pospeševanje trajnostnega razvoja. Stroški na tej postavki so zunaj neposrednega vpliva javnega zavoda, saj o vključevanju načrtovanih sredstev v sektorske programe oz. o (so)financiranju odločajo resorna ministrstva in drugi donatorji. Tovrstni projekti in programi so izjemnega pomena za doseganje ciljev načrta upravljanja, še zlasti na področju trajnostnega razvoja. Projekte in programe, vključene v to skupino, lahko izvaja javni zavod neposredno ali pa drugi nosilci v narodnem parku in v parkovnih lokalnih skupnostih. V tem primeru ne bo prišlo do denarnega toka prek računa javnega zavoda, ampak bo sredstva prejel neposredno nosilec, zato bo realizacijo teh sredstev težje spremljati.

Pri oceni stroškov so uporabljene naslednje predpostavke:

- Stroški dela izhajajo iz realnega obsega delovnih ur, kot je predviden v kadrovskem načrtu. V prvih treh letih so plače in materiali stroški znižani in zelo racionalno načrtovani v skladu z izhodišči vlade za uravnoteženje javnih financ. Skladno s predvidenimi napredovanji javnih uslužbencev v javnem sektorju je upoštevano povečanje urne postavke v letih 2019 in 2022. V enakih obdobjih je upoštevano tudi povečanje višine materialnih stroškov.

- Za naloge, za katere v javnem zavodu ni ustreznih strokovnjakov, je predvideno angažiranje zunanjih strokovnjakov. Vrednost del zunanjih storitev je ocenjena na podlagi današnjih tržnih cen ter glede na načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov posameznega ukrepa. Strošek zunanjih storitev javne službe se lahko zmanjša z začasnim dodatnim zaposlovanjem za izvedbo posameznih nalog.

- Ocena vrednosti programskih in projektnih stroškov temelji na ciljnih kazalnikih, primerljivih današnjih tržnih cenah in izkušnjah.

25.2 Viri financiranja načrta upravljanja s terminskim načrtom

Za potrebe izvajanja desetletnega načrta upravljanja so potencialni viri financiranja prikazani v naslednjih štirih skupinah:

- Proračun RS (MOP) za:

- izvajanje javne službe, s katerimi se zagotavljajo plače in z njimi povezani stroški,

- za financiranje programa po ZTNP-1.

- Lastni prihodki Javnega zavoda Triglavski narodni park.

- Sredstva EU, drugih mednarodnih programov in donacij za projekte in vsebine, ki jih bo neposredno izvajal javni zavod kot nosilec ali partner projekta. Realizacija teh virov je v veliki meri odvisna od uspešnosti kandidiranja javnega zavoda na posamezne javne razpise.

- Sredstva proračuna RS in EU, ki izhajajo iz sektorskih politik za projekte in naložbe tretjih oseb. Realizacija teh virov je odvisna od vključevanja nalog za doseganje ciljev narodnega parka v skladu z 10. členom ZTNP-1 v sektorske politike in programe, operativne programe evropske kohezijske politike in programa razvoja podeželja za obdobje nove finančne perspektive 2014–2020, Regionalne razvojne programe Gorenjske in Severnoprimorske statistične regije ter druge programe. Načrt upravljanja predstavlja obvezno izhodišče in okvir za načrtovanje sektorskih politik. Posamezni sektorji lahko potreben obseg finančnih virov razberejo glede na vsebino in vrsto naloge iz tabel 3, 4, 5 in 6 ter priloge 18 tega načrta upravljanja.

V načrtu upravljanja so finančni viri ocenjeni za vsako nalogo po navedenih virih sredstev in po letih. Pri tem so bile upoštevane naslednje predpostavke:

- sredstva proračuna RS za izvajanje nalog javne službe so v NU za leti 2016 in 2017 v višini predloga proračuna za omenjeni leti, v obdobju 2018-2025 pa je predvidena postopna rast razpoložljivih sredstev za JZ TNP;

- predvidevamo, da bo proračun RS v skladu z ZTNP-1 od leta 2018 dalje vsako leto zagotovil sredstva za izvajanje programa varstvenih in razvojnih vsebin v skupni višini 4.800.000 € tekom celotnega obdobja izvajanja;

- sofinanciranje s strani EU in drugih mednarodnih organizacij neprofitnih razvojnih projektov s katerimi bo javni zavod kot nosilec kandidiral na javne razpise v obdobju 2014-2020, je načrtovano v razmerju 85% EU viri in 15% lastni viri;

- zavod ustvarja lastne prihodke, bodisi da gre za druge nejavne prihodke (dejavnost lova, ravnanje z nepremičninami, vstopnine) bodisi za prihodke prodaje blaga in storitev na trgu (prodaja trgovskega blaga, trženje koč), ki jih prvenstveno porabi za kritje stroškov izvajanja lastne dejavnosti, stroškov amortizacije in finančnih odhodkov, hkrati pa tudi za sanacijo preteklih izgub skladno s sanacijskim programom – zato predpostavljamo, da bo javni zavod za izvajanje nalog iz NU lahko namenjal v prvem petletju (do pokritja preteklih izgub) letno 70.000 – 80.000 EUR, v drugem petletem obdobju pa 100.000 – 120.000 EUR lastnih prihodkov, ki bodo namenjena za vlaganja v varstvene in razvojne dejavnosti prek sofinanciranja projektov in delnega kritja stroškov plač;

- druge sektorske javne vire (EU viri, sredstva proračuna RS – resornih ministrstev, lokalnih skupnosti), ki so potrebni za izvajanje ukrepov načrta upravljanja, bodo financerji zagotovili mimo javnega zavoda in računa zavoda; večina teh sredstev je vezana na prioritetno področje C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj;

- v skladu s 35. členom ZTNP-1 se v narodnem parku lahko iz javnih sredstev financira ali sofinancira samo tiste razvojne projekte, ki so skladni s cilji narodnega parka.

V nadaljevanju je v tabelah prikazana indikativna struktura finančnih virov po upravljavskih področjih. Podrobnejša finančna tabela za vse naloge je v prilogi 18 tega načrta upravljanja.

V terminski načrt financiranja za obdobje 2016-2025 niso zajeta sredstva drugih sektorjev, podrobneje pa je predstavljena terminska poraba sredstev proračuna.

Tabela 12: Finančno ovrednotenje načrta upravljanja v obdobju 2016 – 2025 po upravljavskih področjih

| Upravljavsko področje |  | Viri za izvajanje nalog |  |  |  |  | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skupni stroški | Skupaj viri proračun (javna služba) | Skupaj viri proračun (dodatna sredstva – 56. člen ZTNP-1) | Skupaj viri mednarodni projekti | Skupaj lastni prihodki (JZ TNP) | Skupaj drugi javni viri |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Ohranjanje narave in naravnih virov | 15.291.458 € | 6.894.389 € | 2.490.000 € | 430.031 € | 56.728 € | 5.420.310 € | 15,3 |
| B. Ohranjanje kulturne dediščine | 2.124.379 € | 636.779 € | 41.375 € | 144.750 € | 30.250 € | 1.271.225 € | 2,1 |
| C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj | 70.158.794 € | 1.637.984 € | 1.704.000 € | 233.500 € | 46.500 € | 66.536.810 € | 70,5 |
| D. Obiskovanje in doživljanje | 5.838.875 € | 4.249.450 € | 394.625 € | 529.460 € | 635.340 € | 30.000 € | 5,9 |
| E. Upravljavsko administrativne naloge | 6.137.118 € | 4.845.670 € | 170.000 € | 142.581 € | 277.423 € | 701.444 € | 6,2 |
| SKUPAJ | 99.550.624 € | 18.264.272 € | 4.800.000 € | 1.480.322 € | 1.046.241 € | 73.959.789 € | 100,0 |
| Delež | 100 | 18,3 | 4,8 | 1,5 | 1,1 | 74,4 |  |

Tabela 13: Dinamika financiranja načrta upravljanja v obdobju 2016 – 2025 (brez drugih javnih virov; seštevek virov 3+4+5+6 iz Tabele 12)

| Upravljavsko področje | Skupaj | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Ohranjanje narave in naravnih virov | 9.871.148 € | 646.167 € | 609.072 € | 774.122 € | 850.676 € | 908.096 € | 1.033.701 € | 1.125.512 € | 1.221.012 € | 1.267.645 € | 1.435.145 € |
| B. Ohranjanje kulturne dediščine | 853.154 € | 58.786 € | 58.786 € | 64.286 € | 95.595 € | 74.595 € | 67.670 € | 70.109 € | 140.109 € | 111.609 € | 111.609 € |
| C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj | 3.621.984 € | 138.247 € | 143.623 € | 168.447 € | 301.294 € | 457.573 € | 355.473 € | 369.207 € | 420.032 € | 673.032 € | 595.057 € |
| D. Obiskovanje in doživljanje | 5.808.875 € | 927.242 € | 392.427 € | 424.506 € | 456.438 € | 541.340 € | 603.260 € | 621.607 € | 571.782 € | 624.149 € | 646.124 € |
| E. Upravljavsko administrativne naloge | 5.435.674 € | 437.408 € | 440.973 € | 465.639 € | 505.471 € | 563.371 € | 582.871 € | 574.385 € | 599.085 € | 620.585 € | 645.885 € |
| SKUPAJ | 25.590.835 € | 2.207.849 € | 1.644.881 € | 1.897.000 € | 2.209.475 € | 2.544.975 € | 2.642.975 € | 2.760.820 € | 2.952.020 € | 3.297.020 € | 3.433.820 € |
| Delež (%) | 100,0 | 8,6 | 6,4 | 7,4 | 8,6 | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 11,6 | 12,9 | 13,4 |

Tabela 14: Dinamika financiranja načrta upravljanja v obdobju 2016 – 2025 iz proračunskih sredstev MOP (vir 3 iz Tabele 12)

| Upravljavsko področje | Skupaj | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Ohranjanje narave in naravnih virov | 6.894.389 € | 566.208 € | 578.272 € | 587.622 € | 614.176 € | 653.096 € | 672.101 € | 707.912 € | 774.412 € | 822.045 € | 918.545 € | 37,7 |
| B. Ohranjanje kulturne dediščine | 636.779 € | 58.786 € | 58.786 € | 56.786 € | 60.595 € | 59.595 € | 62.095 € | 65.034 € | 65.034 € | 75.034 € | 75.034 € | 3,5 |
| C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj | 1.637.984 € | 138.247 € | 121.123 € | 125.947 € | 138.294 € | 166.273 € | 171.273 € | 194.207 € | 194.207 € | 194.207 € | 194.207 € | 9,0 |
| D. Obiskovanje in doživljanje | 4.249.450 € | 339.882 € | 345.427 € | 342.451 € | 364.883 € | 411.085 € | 469.080 € | 468.727 € | 468.727 € | 519.594 € | 519.594 € | 23,3 |
| E. Upravljavsko administrativne naloge | 4.845.670 € | 419.014 € | 418.528 € | 437.194 € | 472.051 € | 479.951 € | 475.451 € | 514.120 € | 547.620 € | 539.120 € | 542.620 € | 26,5 |
| SKUPAJ | 18.264.272 € | 1.522.136 € | 1.522.136 € | 1.550.000 € | 1.650.000 € | 1.770.000 € | 1.850.000 € | 1.950.000 € | 2.050.000 € | 2.150.000 € | 2.250.000 € | 100,0 |
| Delež (%) | 100,0 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,3 |  |

Tabela 15: Dinamika porabe dodatnih sredstev (56. člen ZTNP-1) po upravljavskih področjih v obdobju 2016 – 2025 (vir 4 iz Tabele 12)

| Upravljavsko področje | Skupaj | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Ohranjanje narave in naravnih virov | 2.490.000 € | - € | - € | 162.000 € | 215.000 € | 230.000 € | 336.600 € | 337.600 € | 396.600 € | 395.600 € | 416.600 € | 51,9 |
| B. Ohranjanje kulturne dediščine | 41.375 € | - € | - € | 2.500 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.575 € | 5.075 € | 5.075 € | 6.575 € | 6.575 € | 0,9 |
| C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj | 1.704.000 € | - € | - € | 20.000 € | 158.000 € | 286.300 € | 184.200 € | 175.000 € | 185.825 € | 368.825 € | 325.850 € | 35,5 |
| D. Obiskovanje in doživljanje | 394.625 € | - € | - € | 23.500 € | 26.000 € | 76.700 € | 63.625 € | 82.325 € | 32.500 € | 34.000 € | 55.975 € | 8,2 |
| E. Upravljavsko administrativne naloge | 170.000 € | - € | - € | 12.000 € | 16.000 € | 22.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 3,5 |
| SKUPAJ | 4.800.000 € | - € | - € | 220.000 € | 420.000 € | 620.000 € | 620.000 € | 630.000 € | 640.000 € | 825.000 € | 825.000 € | 100,0 |
| Delež (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 8,8 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 17,2 | 17,2 |  |

25.2.1 Opredelitev programskih sredstev iz ZTNP-1 glede na vrsto naloge: varstvena in razvojna

Za obdobje od leta 2016 do 2025 je ovrednotena potreba po 4.800.000 € dodatnih sredstev, ki se namensko zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog. V skladu s 56. členom ZTNP-1 se polovica sredstev iz državnega proračuna na podlagi programa dela javnega zavoda in načrta upravljanja nameni za izvajanje naravovarstvenih nalog, druga polovica sredstev pa za izvajanje razvojnih nalog. Vsaka naloga, za katero je predvideno financiranje iz programskih sredstev, je z vidika vsebine in glede na določbe 56. člena ZTNP-1 opredeljena kot  varstvena naloga, razvojna naloga in varstveno-razvojna naloga.

Tabela 16: Finančni načrt programskih sredstev po ZTNP-1 glede na vrsto naloge: varstvene, razvojne in varstveno-razvojne.

| Vrsta naloge | Skupaj | Delež (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 Varstvena | 1.930.925 € | 40,2 |
| 2 Razvojna | 1.702.000 € | 35,5 |
| 3 Varstveno-razvojna | 1.167.075 € | 24,3 |
| SKUPAJ | 4.800.000 € | 100% |

25.3  Izvajanje nalog glede na razpoložljiva sredstva

Z namenom obvladovanj tveganj v fazi izvajanja načrta upravljanja so naloge razvrščene v tri skupine glede na pomen in vpliv, ki ga imajo na doseganje ciljev načrta upravljanja. Razvrstitev predstavlja osnovo za odločanje v primeru zmanjševanja javnih sredstev. Naloge so po pomenu razporejene v tri skupine:

- Prva prioriteta (1): izvedba naloge je nujna za doseganje zastavljenega cilja.

- Druga prioriteta (2): izvedba naloge pomembno prispeva k doseganju zastavljenega cilja, opustitev naloge pomeni, da cilj ne bo v celoti dosežen.

- Tretja prioriteta (3): naloga prispeva k doseganju zastavljenega cilja v manjši meri, zato jo izvedemo, če je na voljo dovolj finančnih in človeških virov.

V spodnjih preglednicah je prikazana poraba sredstev glede na prioriteto izvedbe nalog. Pregled v Tabeli 17a zajema vsa sredstva za izvajanje NU, pregled v Tabeli 17b pa je prikaz porabe brez sredstev, ki jih zagotavljajo drugi sektorji (drugi javni viri).

Tabela 17a: Finančni načrt izvedbe nalog glede na njihovo prioriteto

| Prioriteta nalog | Skupaj | Delež (%) |
| --- | --- | --- |
| Redna naloga (1) | 27.505.346 € | 27,6 |
| Redna naloga (2) | 23.004.551 € | 23,1 |
| Redna naloga (3) | 49.040.727 € | 49,3 |
| SKUPAJ | 99.550.624 € | 100 |

Tabela 17b: Finančni načrt izvedbe nalog glede na njihovo prioriteto (brez sektorskih sredstev)

| Prioriteta nalog | Skupaj | Delež (%) |
| --- | --- | --- |
| Redna naloga (1) | 19.321.997 € | 75,5 |
| Redna naloga (2) | 5.107.966 € | 20,0 |
| Redna naloga (3) | 1.160.872 € | 4,5 |
| SKUPAJ | 25.590.835 € | 100 |

25.4 Finančno ovrednotenje načrta upravljanja za sredstva, ki jih zagotavljajo druge inštitucije

Izvajanje in financiranje nalog, katerih nosilci oziroma sodelujoči so tudi drugi sektorji, bo zagotovljeno z vključitvijo teh nalog v dokumente in programe resornih ministrstev, v katerih pristojnosti so posamezne naloge in z vključevanjem v evropske sklade in operativne programe ter izvedbene načrte. Višina potrebnih sredstev drugih ministrstev je ocenjena na 73.959.789 EUR in je odvisna od letnih proračunskih sredstev posameznih ministrstev in od uspešnosti črpanja evropskih sredstev.

Stroški za izvedbo nekaterih razvojnih in varstvenih nalog, ki se bodo izvajale v okviru operacije integriranega pristopa za območje Triglavskega narodnega parka, so ocenjene na 22.000.000 EUR.

Sredstva bodo zagotovljena v okviru sodelovanja z različnimi inštitucijami znotraj ministrstev ali neposredno s strani ministrstva. V spodnji preglednici je pregled sredstev, ki jih bodo posamezna ministrstva namenila izvajanju ukrepov NU po upravljavskih področjih.

Tabela 18: Ocenjena višina sredstev resornih ministrstev, namenjenih izpolnjevanju nalog NU

| Upravljavsko področje | Skupaj | Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport | Ministrstvo za obrambo | Ministrstvo za kulturo | Ministrstvo za infrastrukturo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Ohranjanje narave in naravnih virov | 5.420.310 € | 1.211.310 € | 1.584.000 € | 2.625.000 € | - € | - € | - € |
| B. Ohranjanje kulturne dediščine | 1.271.225 € | 5.000 € | - € | - € | - € | 1.266.225 € | - € |
| C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj | 66.536.810 € | 205.000 € | 4.130.000 € | - € | 15.000.000 € | - € | 47.201.810 € |
| D. Obiskovanje in doživljanje | 30.000 € | 30.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| E. Upravljavsko administrativne naloge | 701.444 € | 286.644 € | - € | 170.000 € | - € | 244.800 € | - € |
| SKUPAJ | 73.959.789 € | 1.737.954 € | 5.714.000 € | 2.795.000 € | 15.000.000 € | 1.511.025 € | 47.201.810 € |
| Delež (%) | 100,0 | 2,3 | 7,7 | 3,8 | 20,3 | 2,0 | 63,8 |

25.5 Skladnost s pravili državnih pomoči

Naloge znotraj upravljavskega področja C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj, ki so namenjene spodbujanju planinskega pašništva in predelave mleka, mikro podjetništva, zaposlovanja, povezovanja v verige vrednosti ter skupnega trženja lokalnih proizvodov in storitev (ukrepi C1.3, C1.4, C2.2, C3.1, C4.1 in C4.2), spadajo med naloge in aktivnosti, za katere je treba upoštevati pravila državnih pomoči. V vseh primerih so predvidene mikro spodbude, zato se bodo tovrstne podpore dodeljevale po pravilu »de minimis«.

V primerih, kadar bo tovrstne podpore dodeljeval javni zavod, bo v javnih razpisih navedeno, da bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 994/98 o pomoči »de minimis«. Pri tem bo v skladu z določili Uredbe o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04) oziroma Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07) zagotovil prijavo pomoči v uradne evidence, ki jih vodita Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

VIII. SPREMLJANJE IZVAJANJA NAČRTA UPRAVLJANJA

26 Načini spremljanja izvajanja načrta upravljanja

Skladno z 52. členom ZTNP-1 javni zavod spremlja izvajanje načrta upravljanja in o njem poroča:

- Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park

- Pristojnemu ministrstvu, v okviru letnega poročila o opravljenem delu, v katerem vsaki dve leti tudi podrobneje poroča o opravljenem delu na načrtu upravljanja.

- Parkovnim lokalnim skupnostim in forumu zainteresirane javnosti v poročilu o izvajanju načrta upravljanja, ki ga pripravi vsaki dve leti.

- Vladi RS v celovitem poročilu o izvajanju načrta upravljanja, ki ga izdela vsakih pet let.

Pri poročanju se smiselno uporabljajo kazalniki za spremljanje učinkov načrta upravljanja, v smislu doseganja ciljev in izpolnjevanja ukrepov. V ta namen je bil pripravljen nabor kazalnikov (Tabela 19), ki so izbrani tako, da za njihovo merjenje ni potrebnih bistvenih dodatnih sredstev in časa, hkrati pa dobro nakazujejo učinke izvedenih ukrepov.

Poročanje o izvajanju načrta upravljanja se uporablja tudi kot podlaga za oceno razvoja dopuščenih dejavnosti v drugem varstvenem območju ali spremenjenih razmer v  narodnem parku. V kolikor se na podlagi poročil ugotovi spremenjene okoliščine, lahko javni zavod skladno s 7. členom ZTNP-1, skupaj z organizacijo, pristojno za ohranjanje narave (ZRSVN), poda strokovni predlog spremembe meje drugega varstvenega območja. Predlaga lahko prehod zemljišč iz drugega varstvenega območja v prvo ali tretje varstveno območje, ali iz tretjega varstvenega območja v drugo varstveno območje. Predlog spremembe meje iz tega člena ne sme povzročiti zmanjšanja osrednjega območja narodnega parka.

Zakon omogoča, da lahko javni zavod, če ob pripravi poročil iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba načrt upravljanja prilagoditi spremenjenim razmeram, pripravi spremembe načrta upravljanja, ki se sprejemajo na enak način kot načrt upravljanja. Pobudo za spremembo načrta upravljanja lahko poda tudi parkovna lokalna skupnost. Pobuda mora biti utemeljena in mora vsebovati predloge rešitev.

Tabela 19: Pregled kazalnikov in ciljnih vrednosti za oceno učinkovitosti izvajanja načrta upravljanja

| Ime kazalnika | Izhodiščna vrednost (leto podatka) | Ciljna vrednost 2020 | Ciljna vrednost 2025 | Vir podatkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Delež kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 v narodnem parku v ugodnem ohranitvenem stanju: a) ptice po Direktivi o pticah (N=28) b) druge vrste po Direktivi o habitatih (N=3) c) habitatni tipi po Direktivi o habitatih (N=27) | a)29 % (2013) b) 39 % (2013) c) 50 % (2013) | a) 29 % b) 45 % c) 55 % | a) 35 % b) 50 % c) 60 % | ZRSVN, poročanje o izvajanju Direktiv |
| 2. Delež ožjih zavarovanih območij in naravnih vrednot v ugodnem stanju: a) ožja zavarovana območja (N=46) b) naravne vrednote brez jam (N=328) c) jame (N=743) | a) 78 % (2010) b) 82 % (2010) c) ni podatka | a) 80 % b) 82 % c) določiti v AN | a) 85 % b) 85 % c) se določi v AN | Evidence javnega zavoda |
| 3. Površina gozdov s posebnim režimom gospodarjenja za ohranjanje biotske pestrosti ter posebnih elementov narave: a) površina ekocelic b) mirna območja c) površina gozdov s posebnim namenom brez ukrepanja (gozdni rezervati) d) gozdovi s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem e) varovalni gozdovi | a) 0 ha (2013) b) 9170 ha (2013) c) 1783 ha (2015) d) 23912 ha (2012) e) 26610 ha (2012) | a) določiti v AN b) 9170 ha c) 1783 ha d) 23912 ha e) 26610 ha | a) določiti v AN b) 9170 ha c) 1783 ha d) 23912 ha e) 26610 ha | Evidence javnega zavoda in ZGS |
| 4. Nepremičnine, za katere se uveljavi predkupna pravica države ali so vključene v pogodbeno varstvo: a) površina travišča b) površina gozdnatih površin c) število odkupljenih objektov, ki so evidentirani kot nepremična kulturna dediščina | a) 0 ha (2014) b) 0 ha (2014) c) 0 | a) 15 ha b) 30 ha c) 1 | a) 30 ha b) 60 ha c) 2 | Interne evidence javnega zavoda |
| 5. Izvajanje nalog javne službe neposrednega nadzora v naravi in nalog lovsko čuvajske službe v LPN Triglav: a) število ur nadzornikov na terenu za naloge neposrednega nadzora b) število ur nadzornikov na terenu za naloge varstva narave c) število ur nadzornikov na terenu za naloge ozaveščanja d) število ur na vsebinah upravljanja LPN Triglav | a) 15300 (2014) b) 3800 (2014) c) 700 (2014) d) 9800 (2014) | a) 16000 b) 4500 c) 800 d) 10000 | a) 17000 b) 5000 c) 1000 d) 11000 | Interne evidence javnega zavoda |
| 6. Število enot KD, za katere bodo v postopku razglasitve za spomenik nepremične kulturne dediščine pripravljene strokovne podlage: a) spomenik državnega pomena b) spomenik lokalnega pomena | a) 3 objekti (2014) b) 41 objektov (2014) | a) 8 objektov b) 48 objektov | a) 13 objektov b) 56 objektov | Register nepremične kulturne dediščine |
| 7. Pomoč in spodbude javnega zavoda prebivalcem narodnega parka pri načrtovanju gradenj, skladnih s stavbnim izročilom v narodnem parku: a) število svetovancev v zvezi z obnovo/gradnjo b) število prejemnikov spodbud za obnovo kulturne dediščine iz »varstvenega sklada« | a) 120 oseb (2014) b) 0 prejemnikov (2014) | a) 160 oseb/leto b) 2 prejemnikov/leto | a) 200 oseb/leto b) 5 prejemnikov/leto | Letna poročila javnega zavoda |
| 8. Površina kmetijskih zemljišč v narodnem parku: a) površina vseh zemljišč s kmetijsko rabo po dejanski rabi b) površina trajnih travnikov c) površina kmetijskih zemljišč poraslih z gozdnim drevjem | a) 8938 ha (2011) b) 3528 ha (2011) c) 429 ha (2011) | a) 8938 ha b) 3528 ha c) 400 ha | a) 8938 ha b) 3528 ha c) 380 ha | Evidence ARSKTRP |
| 9. Delež kmetijskih zemljišč in površine s prilagojenimi načini kmetovanja: a) površina kmetijskih zemljišč, za katera se izplačujejo izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) b) delež zemljišč v aktivni kmetijski rabi, na katerih se izvaja ekološko kmetovanje c) delež zemljišč OMD, ki so vključena v ukrepe kmetijsko-okoljskih plačil d) površina travišč z vzpostavljenimi ukrepi pogodbenega varstva / odkupa | a) 3674 ha (2011) b) 10,2 % (2011) c) 65,5 % (2011) d) 0 / 0 ha (2011) | a) 3674 ha b) 15 % c) 65,5 % d) 15 / 5 ha | a) 3674 ha b) 20 % c) 65,5 % d) 40 / 30 ha | Evidence ARSKTRP Interne evidence JZ TNP |
| 10. Podjetniški potencial kmetijskih gospodarstev: a) število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi v TNP b) število kmetij z registriranimi živilskimi obrati ali drugo dejavnostjo c) število certificiranih proizvajalcev zaščitenih izdelkov | a) 47 (2011) b) 10 (2011) c) 0 (2013) | a) 55 b) 15 c) 4 | a) 60 b) 20 c) 8 | Upravne enote, MKGP |
| 11. Oblikovanje in izvedba programov za povečanje vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje: a) število oblikovanih programov b) število izvedb programov c) število vključenih posameznikov | a) 0 (2015) b) 0 (2015) c) 0 (2015) | a) 1 b) 2 c) 20 | a) 3 b) 6 c) 60 | Izvajalci programov (če bodo razpisi, pa lahko ministrstva) |
| 12. Oblikovanje in izvedba programov usposabljanj za boljšo zaposljivost: a) število oblikovanih programov b) število izvedb programov c) število vključenih posameznikov | a) 0 (2015) b) 0 (2015) c) 0 (2015) | a) 1 b) 2 c) 20 | a) 3 b) 6 c) 60 | Izvajalci programov (če bodo razpisi, pa lahko ministrstva) |
| 13. Urejenost gospodarske javne infrastrukture in dostopnost javnih storitev: a) delež ustrezno očiščene odpadne vode glede na celotno obremenitev prebivalcev narodnega parka z urejenim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda b) število naselij v območju belih lis brez dostopa do širokopasovnega omrežja | a) 10 % (2011) b) 5 naselij (2011) | a) 75 % b) 3 naselja | a) 95 % b) 0 naselij | Evidence komunalnih podjetij, MIZŠ |
| 14. Stanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v naseljih, ki so v celoti v narodnem parku: a) Število podprtih podjetij (kazalnik učinka) b) Povečanje bruto dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij (kazalnik rezultatov) c) Povečanje čistih letnih prihodkov gospodarskih družb in s.p.-jev (kazalnik rezultatov) d) število delovnih mest v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih e) število registriranih uporabnikov znaka kakovosti TNP | a) 0 (2015) b) 0 (2015) c) 0 (2015) d) 287 (2010) e) 0 (2015) | a) 20 b) 5% c) 4% d) 297 e) 15 | a) 40 b) 10% c) 9% d) 327 e) 30 | Spremljanje AJPES, poslovna poročila, evidence javnega zavoda |
| 15. Trendi v turizmu: a) skupno število nočitev v naseljih Bohinj, Pokljuka, Log pod Mangartom, Soča, Trenta, Lepena b) delež vseh nočitev od junija do septembra v naseljih Bohinj, Pokljuka, Log pod Mangartom, Soča, Trenta, Lepena glede na celo leto c) število certificiranih vodnikov po narodnem parku d) Število oblikovanih in na tujih trgih predstavljenih novih inovativnih programov s področja trajnostnega turizma na območju Julijskih Alp | a) 234.391 nočitev (2009) b) 70 % (2009) c) 0 (2013) d) 0 (20159 | a) 245.000 nočitev b) 65 % c) 10 vodnikov d) 5 programov | a) 258.000 nočitev b) 60 % c) 20 vodnikov d) 10 programov | Spremljanje SURS, evidence javnega zavoda |
| 16. Oblikovanje in izvedba programov socialne aktivacije in njihovo povezovanje z zaposlitvenimi programi: a) število oblikovanih programov b) število izvedb programov c) število vključenih posameznikov | 0 (2015) 0 (2015) 0 (2015) | 2 3 30 | 4 8 80 | Izvajalci programov (če bodo razpisi, pa lahko ministrstva) |
| 17. Oblikovanje in izvajanje pilotnih inovativnih projektov za približevanje ranljivih skupin trgu dela: a) število oblikovanih programov b) število izvedb programov c) število vključenih posameznikov | 0 (2015) 0 (2015) 0 (2015) | 1 2 20 | 3 6 60 | Izvajalci programov (če bodo razpisi, pa lahko ministrstva) |
| 18. Infrastruktura in ponudba storitev za obiskovanje narodnega parka: a) število informacijskih središč b) število informacijskih postaj c) število informacijskih točk d) število obiskovalcev vseh parkovnih informacijskih objektih e) delež naravovarstveno urejene parkovne infrastrukture za javni dostop, usmerjanje, informiranje in obveščanje obiskovalcev | a) 12 (2015) b) 3 (2015) c) 2 (2015) d) 70.000/leto (2015) e) 70 % (20159 | a) 2 b) 3 c) 4 d) 100.000/leto e) 80 % | a) 2 b) 3 c) 6 d) 120.000/leto e) 90 % | Letna poročila javnega zavoda |
| 19. Število udeležencev ozaveščevalnih programov javnega zavoda: a) učenci in dijaki b) ostali obiskovalci | a) 2.500/leto (2015) b) 1.300/leto (2015) | a) 3.000/leto b) 1.400/leto | a) 3.500/leto b) 1.500/leto | Letna poročila javnega zavoda |
| 20. Število projektov, s katerimi se zagotavlja kakovostna interpretacija narave in pomen tradicionalne človekove dejavnosti za njeno ohranjanje | 0 (2015) | 1 (2020) | 3 (2025) | Evidence in letna poročila javnega zavoda |
| 21. Število aktivnosti za vključevanje javnosti v upravljanje narodnega parka: a) število ur delovanja terenske pisarne b) število sestankov s prebivalci parkovnih lokalnih skupnosti c) število izvedenih forumov zainteresirane javnosti | a) 40 b) 4 c) 1/leto (2012) | a) 50 b) 5 c) 1 vsaki dve leti | a) 60 b) 6 c) 1 vsaki dve leti | Letna poročila javnega zavoda |
| 22. Izvajanje administrativnih nalog: a) delež vlog za mnenja/soglasja, ki jih javni zavod pravočasno obravnava | a) 100 % (2014) | a) 100 % | a) 100 % | Evidence javnega zavoda, zemljiška knjiga |
| 23. Upravljanje nepremičnin javnega zavoda: a) delež objektov z urejenim lastniškim in upravljavskim statusom nepremičnin (N=40) | a) 50 % (2014) | a) 60 % | a) 73 % | Interne evidence javnega zavoda |
| 24. Naložbe v izobraževanje in usposabljanje: a) število izvedenih programov | a) 0 | a) 10 | a) 20 | Interne evidence javnega zavoda |

Priloga 1.1: Kvalifikacijski habitatni tipi območij Natura 2000

Tabela P1.1: Pregled kvalifikacijskih habitatnih tipov območij Natura 2000 v narodnem parku z oceno ohranitvenega stanja.

| Ime habitatnega tipa | EU Koda | Ohranitveno stanje (ocena iz l. 2008) | Ohranitveno stanje (ocena iz l. 2013) | Naloga NU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POO Julijske Alpe (SI3000253) |  |  |  |  |
| Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) | 3140 | U2 | U2= | da |
| Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov | 3220 | U2 | U2- |  |
| Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov | 3230 | U1 | U2= |  |
| Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov | 3240 | U1 | U2= | da |
| Alpske in borealne resave | 4060 | FV | FV |  |
| Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | 4070* | FV | FV |  |
| Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) | 6110* | FV | FV |  |
| Alpska in borealna travišţa na silikatnih tleh | 6150 | FV | FV |  |
| Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh | 6170 | FV | FV |  |
| Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) | 6210(*) | U2 | U2= | da |
| Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) | 6230* | U1 | U1- |  |
| Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem | 6430 | U1 | FV |  |
| Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 6510 | U2 | U2- | da |
| Gorski ekstenzivno gojeni travniki | 6520 | U1 | U1= | da |
| Prehodna barja | 7140 | FV | FV |  |
| Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) | 8120 | FV | FV |  |
| Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu | 8160* | FV | FV |  |
| Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok | 8210 | U1 | FV |  |
| Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok | 8220 | FV | FV |  |
| Apnenčasti podi | 8240* | FV | FV |  |
| Jame, ki niso odprte za javnost | 8310 | U1 | FV |  |
| Stalni ledeniki | 8340 | ** | U2- |  |
| Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) | 9410 | ** | U1= |  |
| (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora | 9530* | FV | FV |  |
| Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (AremonioFagion)) | 91K0 | FV | FV |  |
| POO Pokljuška barja (SI3000278) |  |  |  |  |
| Aktivna visoka barja | 7110* | U1 | U1= | da |
| Prehodna barja | 7140 | FV | FV |  |
| Bazična nizka barja | 7230 | U2 | U2- |  |

Vir: Uradni list RS, št. 49/04, spremembe in dopolnitve 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13-popr., ocena stanja ZRSVN 2008, 2013)

FV	ugodno stanje

U1+	neugodno stanje - se izboljšuje

U1=	neugodno stanje - stabilno

U1-	neugodno stanje - se slabša

U1x	neugodno stanje - trend ni znan

U2+	slabo stanje - se izboljšuje

U2=	slabo stanje - stabilno

U2-	slabo stanje - se slabša

U2x	slabo stanje - trend ni znan

XX	stanja ni bilo mogoče oceniti

* Prednostni kvalifikacijski habitatni tip.

** Za habitatne tipe, ki leta 2008 še niso bili opredeljeni kot kvalifikacijski, se stanja ni ocenjevalo

Priloga 1.2: Kvalifikacijske vrste območij Natura 2000

Tabela P1.2: Pregled kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 v narodnem parku z oceno ohranitvenega stanja v bioregiji

| Slovensko ime vrste | Znanstveno ime vrste | EU koda | Ohranitveno stanje (leto) ocena velikosti populacij | Ohranitveno stanje (ocena iz l. 2013) | Naloga v NU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POO Julijske Alpe (SI3000253) |  |  |  |  |  |
| travniški postavnež | Euphydryas aurinia | 1065 | ** | U1- |  |
| Lorkovićev rjavček | Erebia calcaria | 1072 | U1 (2008) | U1= |  |
| puščavnik | Osmoderma eremita | 1084 | U2 (2008) | U2x |  |
| alpski kozliček | Rosalia alpina | 1087 | U1 (2008) | U1- |  |
| bukov kozliček | Morimus funereus | 1089 | ** | FV |  |
| navadni koščak | Austropotamobius torrentium | 1093 | ** | U1+ |  |
| soška postrv | Salmo marmoratus | 1107 | U1+ (2008) | U1+ |  |
| kapelj | Cottus gobio | 1163 | U1 (2008) | FV |  |
| veliki pupek | Triturus carnifex | 1167 | ** | U1- | da |
| hribski urh | Bombina variegata | 1193 | ** | U1- | da |
| širokouhi netopir | Barbastella barbastellus | 1308 | ** | FV |  |
| rjavi medved* | Ursus arctos | 1354 | FV (2008) | FV |  |
| navadni ris | Lynx lynx | 1361 | U2 (2008) | U2- |  |
| vrsta mahu | Dicranum viride | 1381 | ** | U1= |  |
| enostavna mladomesečina | Botrychium simplex | 1419 | ** | FV |  |
| Bertolonijeva orlica | Aquilegia bertolonii | 1474 | FV (2008) | FV |  |
| alpska možina | Eryngium alpinum | 1604 | U1- (2008) | U1- | da |
| lepi čeveljc | Cypripedium calceolus | 1902 | FV (2008) | FV | da |
| zrnasti kapucar | Stephanopachys substriatus | 1927 | ** | XX |  |
| Zoisova zvončica | Campanula zoysii | 4071 | FV (2008) | FV |  |
| kratkodlakava popkoresa | Moehringia villosa | 4078 | FV (2008) | FV |  |
| močvirski meček | Gladiolus palustris | 4096 | ** | U1- |  |
| POO Pokljuška barja (SI3000278) |  |  |  |  |  |
| vrsta mahu | Drepanocladus vernicosus | 1393 | ** | U1- |  |
| POO Radovna most v Sr. Radovni - jez HE Vintgar (SI3000133) |  |  |  |  |  |
| kapelj | Cottus gobio | 1163 | U1 (2008) | FV |  |
| POV Julijci (SI5000019) |  |  |  |  |  |
| belka | Lagopus mutus | A408 | 250-400 parov (1997-2010) |  | da |
| beloglavi jastreb | Gyps fulvus | A078 | 15-25 parov (2005-2010) 100-300 osebkov na selitvi (2005-2010) |  |  |
| črna žolna | Dryocopus martius | A236 | 100-250 parov (2002-2010) |  |  |
| divji petelin | Tetrao urogallus | A108 | 140-200 samcev na rastiščih (2002-2011), populacija upada (Marenče, 2006) |  |  |
| gozdni jereb | Bonasa bonasia | A104 | 200-400 parov (2002-2010) |  |  |
| hribska listnica | Phylloscopus bonelli | A313 | 1000-2000 parov (2002-2010) |  |  |
| koconogi čuk | Aegolius funereus | A223 | 100-150 parov (2002-2010) |  |  |
| kosec | Crex crex | A122 | 10-20 parov (1999-2010) |  |  |
| kotorna | Alectoris graeca | A109 | 200-300 parov (2002-2010) |  |  |
| kozača | Strix uralensis | A220 | 15-25 parov (2002-2010) |  |  |
| kupčar | Oenanthe oenanthe | A277 | 300-1000 parov (1991-1996) |  |  |
| mali muhar | Ficedula parva | A320 | 30-100 parov (1991-2005) |  |  |
| mali skovik | Glaucidium passerinum | A217 | 50-100 parov (2008-2011) |  |  |
| pivka | Picus canus | A234 | 20-30 parov (2002-2010) |  |  |
| planinski orel | Aquila chrysaetos | A091 | 8-12 parov (2002-2010) |  |  |
| pogorelček | Phoenicurus phoenicurus | A274 | 100-200 parov (2002-2010) |  |  |
| repaljščica | Saxicola rubetra | A275 | 100-300 parov (1996-1996) |  |  |
| rjavi srakoper | Lanius collurio | A338 | 200-400 parov (2002-2010) |  |  |
| ruševec | Tetrao tetrix tetrix | A409 | 300-1000 parov (1991-1996) |  |  |
| slegur | Monticola saxatilis | A280 | 100-150 parov (2002-2010) |  |  |
| sokol selec | Falco peregrinus | A103 | 10-14 parov (2006-2011) |  |  |
| triprsti detel | Picoides tridactylus | A241 | 100-200 parov (2002-2011) |  |  |

Vir: (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2005a, 2005b; Božič, 2003; Bračko idr., 2000; Denac idr., 2010; Marenče, 1998, 2006; Menegalija idr., 2008; Rubinić, Mihelič, Božič, Denac, & Kmecl, 2006; Vrezec, Denac, Tome, & Koce, 2008) Marenče, 1997a; Menegalija idr., 2008; S. Rozman, 2000; Uradni list RS, št. 49/2004 in spremembe 110/2004, 59/2007, 43/2008, 2004; ZRSVN, 2008, 2013)

Legenda za ohranitveno stanje:

Ocene ohranitvenega stanja (povzete po Poročilu ZRSVN po 17. členu Direktive o habitatih (ZRSVN, 2008, 2013):

FV	ugodno stanje

U1+	neugodno stanje - se izboljšuje

U1=	neugodno stanje - stabilno

U1-	neugodno stanje - se slabša

U1x	neugodno stanje - trend ni znan

U2+	slabo stanje - se izboljšuje

U2=	slabo stanje - stabilno

U2-	slabo stanje - se slabša

U2x	slabo stanje - trend ni znan

XX	stanja ni bilo mogoče oceniti

* Prednostna kvalifikacijska vrsta

** Za vrste, ki leta 2008 še niso bili opredeljene kot kvalifikacijske, se stanja ni ocenjevalo

Priloga 2: Ožja zavarovana območja

Tabela P2: Pregled ožjih zavarovanih območij v Triglavskem narodnem parku z oceno stanja.

| Zap. št. | Ime ožjega zavarovanega območja | Leto prvega zavarovanja | Površina [ha] | Ocena stanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naravni rezervat Log pod Mangrtom - Ruševa glava | 1990 | 150,96 | Ohranjeno |
| 2 | Naravni rezervat Kukla-Razor | 1951 | 401,88 | Ohranjeno |
| 3 | Naravni spomenik Šum v Blejskem Vintgarju | 1989 | 4,4 | Ohranjeno |
| 4 | Naravni spomenik Krn – Rdeči Rob | 1990 | 486,77 | Ohranjeno |
| 5 | Naravni spomenik Mangart – vrh, sedlo in južna pobočja ter Jama pod Rdečo skalo (Mangrška jama) | 1990 | 392,07 | Ohranjeno (vrh, Jama pod Rdečo skalo). Sprejemljivo (sedlo in južna pobočja); cesta do sedla, v poletnem času velik obisk z motornimi vozili. Pod sedlom planinska koča. |
| 6 | Naravni spomenik Morež - južna pobočja | 1990 | 150,79 | Ohranjeno |
| 7 | Naravni spomenik Golobaršček | 1976 | 0,07 | Ohranjeno |
| 8 | Naravni spomenik Dupeljsko jezero | 1990 | 0,31 | Ohranjeno; odvzem vode za planinski dom |
| 9 | Naravni spomenik Jezero v Lužnici | 1990 | 0,55 | Ohranjeno; jezero je zamuljeno, prevladujejo anoksične razmere, prosojnost cca. 1 m, prisotnost zelenih nitastih alg. Okolica in obala jezera je polna povojnih ostankov. |
| 10 | Naravni spomenik Krnsko jezero | 1990 | 4,60 | Ohranjeno; pojavlja se cvetenje alg zaradi vnesenih vrst rib (jezerska zlatovčica in pisanec), ki vplivata na vrstno sestavo življenjske združbe jezera, naravnih procesov ter onesnaževanja (v zadnjem času precej zmanjšano zaradi prepovedi kopanja). |
| 11 | Naravni spomenik Kriški podi - kraška uravnava in jezera | 1990 | 251,15 | Ohranjeno; več planinskih poti, na spodnjem delu podov je planinska koča. |
| 12 | Naravni spomenik Mala korita Koritnice | 1990 | 0,97 | Ohranjeno; korita so prizadeta z odvzemom vode za HE Možnica, čez korita poteka most državne ceste. |
| 13 | Naravni spomenik Soteska Koritnice in Klužka Korita | 1990 | 9,39 | Ohranjeno; čez korita poteka most državne ceste. |
| 14 | Naravni spomenik Možnica - soteska, korita, slapovi in naravna mostova | 1990 | 31,07 | Ohranjeno |
| 15 | Naravni spomenik Loška stena | 1990 | 697,66 | Ohranjeno |
| 16 | Naravni spomenik Pološka jama | 1990 | / | Ohranjeno |
| 17 | Naravni spomenik Predilnica - potok, soteska, korita in pritoki | 1990 | 50,31 | Spremenjeno; Pod iztočnim ustjem je razbijač preperinskega toka. |
| 18 | Naravni spomenik Soča – korita Vrsnice (Vrsnikarce) | 1990 | 1,83 | Ohranjeno; čez korita vidne cevi več zajetij pitne vode za prebivalce in turistično dejavnost (za dva kampa). |
| 19 | Naravni spomenik Tolminka – soteska, reka, korita | 1990 | 194,27 | Ohranjeno - korita Tolminke in Zadlaščice so urejena za obiskovanje |
| 20 | Naravni spomenik Soča - lipa pred cerkvo sv. Jožefa | 1990 | / | Spremenjeno; slabo vitalno drevo z neugodnimi rastiščnimi razmerami. Na drevesu so bili izvedeni sanacijsko vzdrževalni posegi ( 2010) |
| 21 | Naravni spomenik Trenta - Alpinum Juliana | 1951 | 0,25 | Ohranjeno |
| 22 | Naravni spomenik Trenta - Kloma (soteska s slapovi) | 1990 | 72,57 | Ohranjeno |
| 23 | Naravni spomenik Trenta - Tonov kamen (pri Furlanu) | 1990 | 0,38 | Ohranjeno |
| 24 | Naravni spomenik Trenta - skali in podor pri Plajerju | 1990 | 23,72 | Ohranjeno |
| 25 | Naravni spomenik Trenta – Mlinarica | 1951 | 12,28 | Ohranjeno – urejeno za obiskovanje |
| 26 | Naravni spomenik Trenta - Zapotok (slapovi in korita) | 1990 | 22,11 | Ohranjeno |
| 27 | Naravni spomenik Zadlaščica – korita | 1990 | 16,98 | Spremenjeno; prizadeta z odvzemom vode za HE Zadlaščica |
| 28 | Naravni spomenik Črnelsko brezno | 1990 | / | Ohranjeno |
| 29 | Naravni spomenik Pokljuška soteska | 1993 | 55,25 | Ohranjeno – urejeno za obiskovanje |
| 30 | Naravni rezervat Mala Pišnica, Sleme nad Tamarjem in Slemenova špica | 1951 | 893,02 | Ohranjeno |
| 31 | Naravni spomenik Gorska skupina Martuljek | 1949 | 1671,21 | Ohranjeno – Martuljška soteska je urejena za obiskovanje |
| 32 | Naravni spomenik Dolina Triglavskih jezer | 1961 | 2243,55 | Ohranjeno; množičen obisk markiranih poti v poletnih mesecih, kopanje v jezerih neavtohtone ribe v Dvojnem jezeru in Črnem jezeru |
| 33 | Naravni spomenik Fosili v Kozji dnini | 1989 | 1,15 | Ohranjeno |
| 34 | Naravni spomenik Špica v Sedelcih | 1989 | 26,87 | Ohranjeno |
| 35 | Naravni spomenik Grapa pod Travnikom in slap Črne vode | 1989 | 26,17 | Ohranjeno |
| 36 | Naravni spomenik Hornovo okno | 1989 | 1,08 | Ohranjeno |
| 37 | Naravni spomenik Malo Prisojnikovo okno | 1989 | 0,87 | Ohranjeno |
| 38 | Naravni spomenik Peričnik – zgornji in spodnji slap ter naravni most | 1989 | 14,53 | Ohranjeno |
| 39 | Naravni spomenik Okno v grebenu Dovški križ – Škrnatarica | 1989 | 1,50 | Ohranjeno |
| 40 | Naravni spomenik Okno v južni steni Škrlatice | 1989 | 0,68 | Ohranjeno |
| 41 | Naravni spomenik Okni v Rjavini | 1989 | 3,73 | Ohranjeno |
| 42 | Naravni spomenik Triglav | 1989 | 945,41 | Ohranjeno |
| 43 | Naravni spomenik Veliko Prisojnikovo okno | 1989 | 2,14 | Ohranjeno |
| 44 | Naravni spomenik Izvir in slap Nadiže | 1989 | 2,89 | Ohranjeno |
| 45 | Naravni spomenik Lipa v Zgornji Radovni (Gogalova lipa) | 1989 | / | Ohranjeno |
| 46 | Naravni spomenik Soča (reka)* | 1976 | / | Ohranjeno (ocena se nanaša na splošno stanje reke s pritoki v TNP); ogroženost zaradi onesnaževanja (npr. turistično- rekreacijskih dejavnosti, motornega prometa) in morebitnih posegov v vodotoke. |

Vir: Uradni list RS, št. 52/2010; ZRSVN, 2006, 2007; interni podatki JZ TNP, ARSO, 2010, 2011a, 2011b; Uradni list RS, št. 48/2004

* Opomba: Naravni spomenik Soča (reka) le z manjšim delom sega na območje narodnega parka, zato ni uvrščeno na seznam ožjih zavarovanih območij v prilogi ZTNP-1. Spomenik je zavarovan na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 5/90).

Legenda:

Ocena stanja ožjih zavarovanih območij:

Ohranjeno: ožje zavarovano območje  je ohranjeno z lastnostmi, zaradi katerih je bilo razglašeno 
Spremenjeno: ožje zavarovano območje je v manjši meri spremenjeno glede na stanje ob razglasitvi 
Zelo spremenjeno:  lastnosti ožjega zavarovanega območja, ki so bili razlog za razglasitev, so bistveno spremenjene)

Uničeno: zavarovanega območja ni več oz. so njegove lastnosti uničene

Priloga 3: Naravne vrednote

Tabela P3: Pregled naravnih vrednot (razen jam) v Triglavskem narodnem parku z oceno stanja.

| Evid. št. | Ime | Kratka oznaka | Zvrst | Ocena stanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alpinum Juliana | Alpinum v Trenti | bot | Ohranjeno |
| 15 | Bohinjsko jezero | Največje stalno naravno jezero v Sloveniji, tektonsko - ledeniškega nastanka | hidr, (geomorf, bot, geol, zool) | Ohranjeno; jezero je ogroženo zaradi graditve objektov v Ukancu in neurejene kanalizacije, razširjene ceste na južnem bregu in vplivov z Vogla, poleti se poveča pritisk obiskovalcev, problem parkiranja, zaraščanje obale z japonskim dresnikom |
| 36 V | Črna prst | Severna in južna pobočja vrha Črne prsti, travišča južnih pobočij Črne Prsti, manganova mineralizacija | geomorf, bot, geol, zool | Ohranjeno |
| 44 | Dolina Triglavskih jezer | Gorska dolina nad Ukancem v Bohinju z ledeniškimi jezeri, nahajališče jurskih amonitov | geomorf, geol, (bot, hidr) | Spremenjeno; množični planinski turizem, problematično zajetje izvira Močivec, neavtohtone ribe v jezerih |
| 89 | Soča - izvir | Izvirna kraška jama, izvir Soče v Trenti | hidr, geomorf, zool | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 118 | Jezero na Planini pri Jezeru | Visokogorsko jezero na Planini pri Jezeru v Fužinarskih planinah | hidr, bot | Spremenjeno; evtrofizirano jezero zaradi neurejenih odplak s planinske koče |
| 143 | Mlinarica - korita in slapovi | Korita in slapovi na Mlinarici, levem pritoku Soče v Trenti | geomorf, hidr | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 144 | Koritnica - korita pri Klužah | Korita Koritnice pri Klužah | geomorf, hidr | Ohranjeno; čez korita poteka most državne ceste |
| 145 V | Tolminka – dolina | Dolina Tolminke | geomorf, (hidr) | Ohranjeno |
| 151 | Volarja s pritoki | Porečje Volarje, levega pritoka Soče, volčanski apnenci, fliš, gube | hidr, geomorf, geol, zool | Ohranjeno |
| 152 | Krnsko jezero | Visokogorsko kraško jezero v Julijskih Alpah | geomorf, hidr | Spremenjeno; zaradi vnesenih dveh vrst rib (jezerska zlatovčica in pisanec), ki vplivata na vrstno sestavo življenjske združbe jezera, zaradi naravnih procesov ter onesnaževanja (v zadnjem času precej zmanjšano zaradi prepovedi kopanja) se pojavlja cvetenje alg |
| 154 V | Kriški podi | Kraški podi s tremi visokogorskimi jezeri v Julijskih Alpah | geomorf, (hidr, geomorfp) | Ohranjeno; več planinskih poti,na spodnjem delu podov je planinska koča |
| 156 V | Krn - Rdeči rob | Vrhovi in južna pobočja med Krnom in Rdečim robom, rastišče ogroženih rastlinskih vrst | bot | Ohranjeno |
| 171 V | Loška stena | Stena nad Loško Koritnico, sestoj črnega bora (Pinus nigra) | geomorf, (hidr, bot) | Ohranjeno |
| 174 V | Mala Pišnica – dolina | Naravno ohranjena gorska dolina levega pritoka Save Dolinke | geomorf, zool, (hidr, drev) | Ohranjeno; izraziti erozijski procesi in mehansko preperevanje, posledica so večji odlomi, ni več poti |
| 177 | Malo polje | Zamočvirjeno kraško polje pri Velem polju pod Triglavom | geomorf, bot, hidr | Ohranjeno; prisotna ekstenzivna paša |
| 178 V | Mangrt - vrh in sedlo | Jurske in kredne kamnine okoli Mangrta in Mangrtskega sedla, na geološko podlago vezane botanične posebnosti in gnezdišče planinskih hudournikov; Fe-Mn gomolji | geol, bot, zool | Ohranjeno; cesta do sedla, v poletnem času velik obisk z motornimi vozili. Pod sedlom planinska koča |
| 189 | Mostnica | Levi pritok Save Bohinjke pri Ribčevem Lazu | hidr, geomorf, ekos | Ohranjeno; problematični so le občasni adrenalinski športi (soteskanje), ob koritih speljana pot je precej obiskana (smeti). Del naravne vrednote, ki obsega reko Ribnico je zelo spremenjen, saj je bila Ribnica v celoti regulirana |
| 232 | Šijec | Visoko barje zahodno od ceste Koprivnik - Pokljuka severozahodno od Golega vrha na Pokljuki | bot, geol, zool, hidr | Ohranjeno; barje je redno obiskano, vidne so peš poti po barju kljub opazovalnemu stolpu in ograji |
| 240 | Črna voda - slap | Občasen dvostopenjski krniški slap izpod Slemena v Tamarju, pod Veliko Mojstrovko | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 248 V | Radovna – dolina | Dolina reke Radovne s pritoki Kotarica, Krmarica in Lipnik | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 256 | Ribčev laz - morene | Ledeniške morene v Ribčevem Lazu | geomorf, geol | Ohranjeno; nevarnost urbanizacije in odnašanja materiala za gradnjo |
| 261 | Koritnica pri Logu pod Mangartom | Desni pritok Soče | hidr, zool | Spremenjeno; mestoma izvedeni ukrepi (zložbe) za utrjevanje bregov in usmerjanje izpiranja in odnašanja ostankov plazu izpod Stovžja |
| 278 | Govic | Občasni bruhalnik s slapom na južnih pobočjih Pršivca nad Bohinjskim jezerom | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 280 | Spodnji Peričnik - slap | Slap levega pritoka Bistrice čez konglomeratno steno v dolini Vrat | geomorf, hidr | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 282 | Savica - slap | Slap Savice pod steno Komarče v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 284 | Spodnji Martuljkov slap | Slap na Martuljku, desnem pritoku Save Dolinke | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 285 | Zgornji Martuljkov slap | Slap na Martuljku, desnem pritoku Save Dolinke | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 290 | Slapišče v grapi pod Travnikom | Slapovi v grapi pod Travnikom | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 294 | Soča s pritoki do sotočja z Idrijco | Reka Soča s pritoki do sotočja z Idrijco | hidr, geol, bot, geomorf, zool | Ohranjeno (ocena se nanaša na splošno stanje reke s pritoki v narodnem parku); ogroženost zaradi onesnaževanja ( npr. turistično-rekreacijskih dejavnosti, motornega prometa) in morebitnih posegov v vodotoke |
| 297 | Velika korita na Soči | Korita Soče pri vasi Soča | hidr, geomorf | Ohranjeno; čez korita poteka cev zajetja vode |
| 318 | Slap pod Veliko Mojstrovko | Slap v Tamarju, pod Veliko Mojstrovko | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 322 | Triglavski ledenik | Ostanki ledenika pod Triglavom | geomorf, geol | Ohranjeno; zajema se za pitno vodo, površina ledenika se vidno manjša |
| 330 V | Ukanc – morene | Ledeniške morene in balvani v Ukancu | geomorf, geol | Ohranjeno |
| 345 | Vintgar | Soteska in korita Radovne pri Podhomu s slapom Šum | geomorf, hidr | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 348 | Mala Pišnica - vzhodni slap | Slap v dolini Male Pišnice | hidr | Ohranjeno |
| 375 | Mala Pišnica - zahodni slap | Slap v dolini Male Pišnice | hidr | Ohranjeno |
| 518 | Mostnica - slap na Vojah | Mostniški slap v zatrepu doline Voje | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 519 | Mostnica - korita | Korita Mostnice med dolino Voje in Staro Fužino v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 520 | Kropa - izvir | Kraški izvir na Vojah in pritok Mostnice v Bohinju | hidr | Ohranjeno |
| 550 | Zgornji Peričnik - slap | Slap levega pritoka Bistrice v dolini Vrata | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 568 | Rjavina - naravno okno 1 | Naravno okno v grebenu Rjavine | geomorf | Ohranjeno |
| 570 | Pokljuška soteska | Suha fosilna soteska na severovzhodnem robu Pokljuke | geomorf, (geomorfp, bot) | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 572 | Veliko Blejsko barje | Visoko barje na Pokljuki južno od Mrzlega Studenca | geol, geomorf, bot, hidr, ekos | Ohranjeno; paša še prisotna, barje se zarašča |
| 573 | Goreljek | Visoko barje pri Goreljku na Pokljuki | bot, hidr, ekos | Ohranjeno; ogroženo je zaradi bližine stavb in novih gradenj ter odlaganja odpadkov, paše in gospodarjenja z gozdom |
| 578 | Brezno 5 pod Debelim vrhom | Jamski sistem z brezni in etažami pod Debelim vrhom | geomorfp | Ni znano |
| 581 | Rž - naravno okno | Naravno okno pod grebenom Kredarica - Rž | geomorf | Ohranjeno |
| 582 V | Triglavska severna stena | Severna stena Triglava v zatrepu doline Vrata iz dachsteinskega apnenca, nahajališče fosilov | geomorf, geol | Ohranjeno |
| 584 | Veliko Prisojnikovo okno | Naravno okno izjemnih dimenzij s strmim gruščnatim dnom v grebenu Prisojnika | geomorf | Ohranjeno |
| 585 | Malo Prisojnikovo okno | Naravno okno manjših dimenzij s snežiščem v grebenu Prisojnika | geomorf | Ohranjeno |
| 586 | Martuljek - soteska | Soteska potoka Martuljek | geomorf, hidr | Ohranjeno; intenzivni naravni procesi, skozi sotesko poteka planinska pot, vsakoletno obnavljanje poti; izvedene protierozijske ureditve, rekonstrukcija poti |
| 587 | Beli potok pri Martuljku - potok in soteska | Gorski potok s koriti, sotesko in slapovi pri Gozd Martuljku; desni pritok Save Dolinke | geomorf, hidr | Ohranjeno; v zimskem času je v soteski ledno plezanje |
| 588 | Ribnica - soteska | Soteska s koriti in slapovoma pod Uskovnico v Bohinju, levi pritok Mostnice | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 590 | Stara Fužina - morena | Čelna morena bohinjskega ledenika pri Stari Fužini | geol, geomorf | Ohranjeno; nevarnost urbanizacije in odnašanje materiala za gradnjo |
| 593 | Spodnje Kriško jezero | Visokogorsko jezero na Kriških podih | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 594 | Srednje Kriško jezero | Visokogorsko jezero na Kriških podih | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 595 | Zgornje Kriško jezero | Visokogorsko jezero na Kriških podih | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 596 | Jezero pod Vršacem | Prvo Triglavsko jezero v Dolini Triglavskih jezer | hidr | Ohranjeno |
| 597 | Jezero v Laštah | Jezerce med Prvim in Drugim Triglavskim jezerom v Dolini Triglavskih jezer | geomorf, hidr | Ohranjeno; stanje se spreminja zaradi naravnih procesov |
| 598 | Rjavo jezero | Drugo Triglavsko jezero, ledeniško jezero v Dolini Triglavskih jezer | hidr, geomorf, geol | Ohranjeno |
| 599 | Zeleno jezero | Tretje Triglavsko jezero, plitvo ledeniško jezero v Dolini Triglavskih jezer | hidr, geomorf, geol | Ohranjeno |
| 600 | Veliko jezero | Četrto Triglavsko jezero, največje ledeniško jezero v Dolini Triglavskih jezer | hidr, geomorf, geol, zool | Ohranjeno |
| 601 | Mlaka pod Vršaki | Mlaka v Dolini Triglavskih jezer | hidr, geomorf, geol | Ohranjeno |
| 602 | Močivec | Izvir in umetno jezero severno od Koče pri Triglavskih jezerih | hidr, bot | Spremenjeno; izvir zagrajen z jezom za pogon male vodne elektrarne za planinsko kočo |
| 603 | Dvojno jezero | Dvojno, Peto in Šesto Triglavsko jezero v Dolini Triglavskih jezer | hidr, geomorf, geol, zool | Spremenjeno; planinska koča od poletja 2011 ima biološko čistilno napravo in je okoljsko sanirana, problem so neavtohtone ribe |
| 604 | Črno jezero | Sedmo Triglavsko jezero v Dolini Triglavskih jezer nad Komarčo | hidr, geomorf, geol | Spremenjeno; vnos neavtohtonih rib, kopanje, planinska pot |
| 605 | Dol pod Studorjem - mlaka | Mlaka zahodno od planine Viševnik | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 606 | Jezero v Lužnici | Visokogorsko kraško jezero v Krnskem pogorju | geomorf, hidr | Ohranjeno; jezero je zamuljeno, prevladujejo anoksične razmere, prosojnost cca. 1m, prisotnost zelenih nitastih alg kar kaže na evtrofno stanje. Okolica in obala jezera je polna povojnih ostankov |
| 607 | Dupeljsko jezero | Visokogorsko kraško jezero v Krnskem pogorju | geomorf, hidr | Ohranjeno; prizadeto z odvzemom vode za planinski dom |
| 609 | Hornovo okno | Naravno okno v steni Jalovca | geomorf | Ohranjeno |
| 611 | Predelica - korita | Korita Predelice, desnega pritoka Koritnice, pod Strmcem | geomorf, hidr | Spremenjeno; Pod iztočnim ustjem je razbijač preperinskega toka |
| 612 | Soča - korita pri Kršovcu | Korita Soče pri Kršovcu | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 617 | Lemovje | Dobro ohranjen ostanek gorskega bukovega gozda na pobočjih Bovškega Grintavca (gozdni rezervat) | ekos | Ohranjeno |
| 618 | Apica | Macesnov sestoj med planino Zapotok in Apico (gozdni rezervat) | ekos | Ohranjeno |
| 619 | Zapoden | Dobro ohranjen ostanek gorskega smrekovega gozda v Zadnji Trenti (gozdni rezervat) | ekos | Ohranjeno |
| 620 V | Kukla | Dobro ohranjen ostanek gorskega bukovega gozda na Kukli nad dolino Mlinarice | ekos | Ohranjeno |
| 621 | Visoki Zjabci | Dobro ohranjen ostanek gorskega bukovega gozda (gozdni rezervat) na severo - severozahodnem pobočju Zjabcev nad dolino Vrsnika | ekos | Ohranjeno |
| 624 V | Smrajka | Gozdni rezervat na severnih pobočjih Vrtaškega vrha | ekos | Ohranjeno; zahodni del je v preteklosti poškodoval snežni plaz |
| 625 V | Martuljek - gorska skupina | Gorska skupina s krnicama Za Akom in Pod Srcem ter slapovoma in sotesko Martuljškega potoka | geomorf, (hidr) | Ohranjeno |
| 626 V | Savica – Ukanc | Gozdni rezervat v Komarči | ekos | Ohranjeno |
| 627 V | Komarča – Pršivec | Prisojno ledeniško preoblikovano ostenje Komarče in Pršivca s toploljubnim rastlinstvom | geomorf, bot | Ohranjeno; 2005 je gozd na pobočjih prizadel požar, prisotni so ostanki pooglenelih dreves |
| 628 | Nadiža - izvir in slap | Izvir in večstopenjski slap Nadiže pod ostenjem Ponc, izvir Save Dolinke | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 631 | Tolminske Ravne - češnja | Češnja v Tolminskih Ravnah | drev | Ohranjeno |
| 632 | Mala Pišnica - macesen | Macesen izjemnih dimenzij v Mali Pišnici | drev | Ohranjeno; drevo je v fazi počasnega naravnega propadanja |
| 633 | Sleme nad Tamarjem | Zamočvirjena uravnava z jezerci na sedlu med Slemenovo špico in Malo Mojstrovko, nahajališče roženca | geomorf, geol | Ohranjeno |
| 634 | Tolminka - izviri | Več stalnih kraških izvirov Tolminke | geomorf, hidr | Ohranjeno; izviri v naravnem stanju, ponekod so vidne cevi in majhni jezovi za oskrbo s pitno vodo |
| 637 V | Razor - Kukla – Mlinarica | Območje Razor - Kukla - Mlinarica - botanična lokaliteta | geomorf, bot | Ohranjeno |
| 638 | Zmrzlek - izvir | Kraški izvir in pritok Radovne | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 639 | Lipnik - izvir | Kraški izvir pod stenami Pokljuke, pritok Radovne | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 640 | Mangrtski potok - slap | Slap na Mangrtskem potoku, levem pritoku Predelice | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 642 | Kukla - alpinet v steni | Alpinetum v vznožju stene Kukle v Trenti | geomorf, bot | Ohranjeno |
| 644 | Mlaka pod Utami | Mlaka v Dolini Triglavskih jezer | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 645 | Mlaka pri Malem polju | Mlaka med Mišeljsko planino in Malim Poljem | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 646 | Zadlaščica - korita | Korita Zadlaščice nad sotočjem s Tolminko | geomorf, hidr | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 652 | Koritnica - mala korita | Korita Koritnice pod cestnim mostom med Klužami in Logom pod Mangrtom | geomorf, hidr | Ohranjeno; korita so prizadeta z odvzemom vode za HE Možnica, čez korita poteka most državne ceste |
| 679 | Zadlaščica - soteska zgornjega toka | Soteska zgornjega toka reke Zadlaščice, levega pritoka Tolminke | geomorf, hidr | Ohranjeno; prizadeta z odvzemom vode za MHE Zadlaščica |
| 683 | Tolminka - termalni izvir | Hipotermalni izvir v koritih Tolminke | geol, hidr | Ni znano; izvir je zasut z naplavinami |
| 755 | Mokra peč | Slap pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 768 | Suha - slapišče v Drtu | Slapišče v dolini Suhe, pritoku Mostnice, pod Vogarjem v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 778 | Mala korita na Soči | Korita na Soči pred sotočjem z Vrsnico | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 783 | Krajcarica - korita | Korita v zgornjem toku Krajcarice, levem pritoku Soče | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 895 | Krajcarica - izviri | Kraški izvir Krajcarice v dolini Trente | hidr | Ohranjeno; pod izviri je cesta v Zadnjico, v neposredni bližini je parkirišče |
| 971 | Zgornji Peričnik - naravni most | Naravni most manjših dimenzij v konglomeratnih skladih nad slapom Zgornji Peričnik | geomorf | Ohranjeno |
| 981 | Mostnica - naravno okno | Majhno naravno okno (prevotljena skala) v strugi Mostnice v Bohinju | geomorf | Ohranjeno |
| 984 | Adam in Eva | Skalna samotarja nad Jezerskim prevalom | geomorf | Ohranjeno |
| 994 | Ribnica - slap | Slap v soteski Ribnice v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 995 | Ribnica - zgornji slap | Zgornji slap na Ribnici, levem pritoku Mostnice, nad Srednjo vasjo | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 996 | Ribnica - spodnji slap | Spodnji slap na Ribnici, levem pritoku Mostnice, nad Srednjo vasjo | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 997 | Ribnica - naravni most v soteski | Naravni most v soteski Ribnice v Bohinju | geomorf | Ohranjeno |
| 1015 | Triglav | Vršna piramida Triglava, najvišjega vrha Julijskih Alp in Slovenije, nahajališče triasnih grebenskih fosilov | geomorf, geol, bot | Ohranjeno |
| 1038 | Škednjavec - naravni most | Naravni most v grebenu Škednjavca | geomorf | Ohranjeno |
| 1040 | Škrlatica - naravno okno | Manjše trikotno naravno okno v stranskem grebenu južne stene Škrlatice | geomorf | Ohranjeno |
| 1041 OP | Kriška stena - nahajališče fosilov | Plošče iz triasnega dachsteinskega apnenca s fosilnimi megalodontidami in polži v Kriški steni | geol | Ohranjeno |
| 1110 | Fužinski kamen | Ledeniški balvan v čelni moreni bohinjskega ledenika pri Stari Fužini | geomorf | Ohranjeno; balvan je potencialno ogrožen zaradi pozidave |
| 1111 | Bundrov kamen | Ledeniški balvan v čelni moreni bohinjskega ledenika v Stari Fužini | geomorf | Ohranjeno |
| 1218 | Savica pri Blatu - soteska | Prebojna soteska Savice s številnimi balvani pri Ukancu | geomorf | Ohranjeno |
| 1237 | Beli potok - Levi Skočnik 1 | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1238 | Beli potok - Levi Skočnik 2 | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1239 | Beli potok - Desni Skočnik 1 | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno; po zaledenelem slapu plezajo, vendar ni poškodb naravne vrednote |
| 1240 | Beli potok - Desni Skočnik 2 | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1241 | Beli potok - Desni Skočnik 3 | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1242 | Beli potok - slap | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1243 | Pršivec - naravni most | Naravni most na vzhodnem pobočju Pršivca | geomorf | Ohranjeno |
| 1250 | Mostnica - slap 3 | Slap v zatrepu doline Voje v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1251 | Mostnica - slap 1 | Slap v zatrepu doline Voje v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1252 | Mostnica - slap 2 | Slap v zatrepu doline Voje v Bohinju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1253 | Beli potok - Levi Skočnik 3 | Slap na Belem potoku, desnem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1255 | Babji zob na Studorju | Kamniti stolp v vzhodnem grebenu Studorja | geomorf | Ohranjeno |
| 1257 | Ogradi | Širok in uravnan greben v Julijskih Alpah, alpska flora, favna in vegetacija | bot, zool | Ohranjeno |
| 1261 | Peski - Škofič - skalni samotar na sedlu | Skalni samotar pod Krnom | geomorf | Ohranjeno |
| 1262 | Vršaki - naravni most | Naravni most na južnem pobočju Vršaka | geomorf | Ohranjeno |
| 1263 | Planina Polje - skalni samotar | Skalni samotar na planini Polje | geomorf | Ohranjeno |
| 1264 V | Lemež - južno pobočje | Izdanki rdečih krednih plasti in travišča na južnih pobočjih Lemeža, rastišče ogroženih rastlinskih vrst | geol, geomorf, bot | Ohranjeno |
| 1293 | Utrujeni stolp | Erozijsko nastali kamniti stolp pod Planjo | geomorf | Ni znano |
| 1295 | Snedičica na Vojah | Močan kraški izvir na desnem pobočju doline Voje | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1296 | Mala Kropa na Vojah | Kraški izvir v dolini Voje v Bohinju | hidr | Ohranjeno |
| 1298 | Češenjski most - naravni most | Naravni most čez korita Mostnice v Vojah | geomorf | Ohranjeno; čez naravni most poteka umetni most |
| 1307 | Kanceljni - snežišče | Snežišče pod grebenom Kanja - Kanceljni | geomorf, geol | Ne obstaja več |
| 1370 | Zgornja Radovna - Gogalova lipa | Lipa pri hiši Zgornja Radovna št. 20, ob kmetiji Gogala | drev | Ohranjeno |
| 1377 | Dovški križ - Škrnatarica - naravno okno | Naravno okno v grebenu Dovški križ - Škrnatarica | geomorf | Ohranjeno |
| 1400 | Triglav - naravno okno | Naravno okno v stranskem grebenu Triglava | geomorf | Ohranjeno |
| 1437 | Suhi potok v Zadnji Trenti - slap | Slap na Suhem potoku, desnem pritoku Soče v Zadnji Trenti | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 1438 | Zapotok - slap pod planino | Slap pod planino Zapotok v Zadni Trenti | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1439 | Zapotok - slapotvorna stopnja pod planino | Stopnja s številnimi slapovi pod planino Zapotok v Zadnji Trenti | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1440 | Okno v Zadnjem Pelcu | Naravno okno/most pod Zadnjim Pelcem | geomorf | Ni znano |
| 1446 | Okno v Žlebeh | Naravno okno v stranskem grebenu severozahodnega pobočja Trentarskega Pelca | geomorf | Ohranjeno |
| 1447 | Studor - ostenje | Prisojno ledeniško preoblikovano ostenje Studorja s toploljubnim rastlinstvom | ekos, geomorf | Spremenjeno; melišča so ogrožena zaradi odvoza grušča za gradbeni material. V letu 2012 so močne padavine močno poškodovale melišča, predvsem zaradi predhodnega odvzemanja materiala |
| 1450 | Mlinarica - spodnji slap | Slap na izhodu iz korit Mlinarice | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 1451 | Mlinarica - zgornji slap | Slap v zgornjem toku Mlinarice | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1452 | Slap pod Hudičevim žlebom | Slap v spodnjem delu Prisojnikovega ostenja | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1453 | Slapišče pod Sovino glavo | Slapišče v hudourniški strugi potoka pod Sovino glavo | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1456 | Kot - slapova | Slapova na Kotarici v dolini Kot | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1532 | Grapa pod Travnikom - nahajališče fosilov | Nahajališče triasnih fosilov v dolini Tamarja; žleb, po katerem pada občasen krniški slap v več stopnjah v Tamar | geol, hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 1535 | Ilovec - karnijske plasti | Karnijske plasti ob Ilovcu, desnem pritoku Koritnice v Loški Koritnici | geol | Ohranjeno |
| 1588 | Fratarica | Levi pritok Koritnice v Logu pod Mangartom s koriti in slapovi | hidr, geomorf | Ohranjeno; prisotno dopustno soteskanje |
| 1589 | Izvir pri Kršovcu | Kraški izvir ob levem bregu Soče pod Kozjim bregom | geomorf, hidr | Spremenjeno; izvire preseka kolovozna pot |
| 1592 | Možnica - spodnja korita | Spodnja korita Možnice, desnega pritoka Koritnice | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1593 | Prešnik - slap | Slap v Prešnikovem grabnu pod Loško steno | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1597 | Mrzli studenec | Nizko barje na Pokljuki | bot | Ohranjeno; ogroženo zaradi teptanja (zbitost tal) zaradi rekreacije v tem prostoru |
| 1598 | Ribšica - povirno močvirje | Povirno močvirje Ribšica na Pokljuki jugovzhodno od Mrzlega Studenca | hidr, bot | Ohranjeno |
| 1599 | Malo Blejsko barje | Visoko barje na Pokljuki južno od Mrzlega Studenca | geomorf, bot | Ohranjeno |
| 1616 | Tonov kamen | Mogočen balvan ob Soči | geomorf | Ohranjeno |
| 1617 | Šupca - nahajališče fosilov 1 | Nahajaljišče konodontov pri Šupci na Vršiču | geol | Ohranjeno; izbris posredovan na MOP |
| 1620 | Belopotoški slap | Slap v Zadnjici, na Belem potoku, desnem pritoku Krajcarice | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 1621 V | Tamar | Ledeniška dolina Tamar pod Jalovcem | geomorf, (hidr) | Ohranjeno |
| 1622 | Skedenj | Jama na stiku apnenca in dolomita zahodno od planinskega doma v Tamarju | geomorfp | Ohranjeno |
| 1623 | Tamar - naravno okno | Naravno okno ob vznožju Ponc v Tamarju | geomorf | Ohranjeno |
| 1624 | Tamar - spodmoli v vznožju Ponc | Spodmoli ob vznožju Ponc v Tamarju | geomorf | Ohranjeno |
| 1625 | Tamar - spodmol ob slapu Črna voda | Spodmol ob slapu Črna voda v Tamarju | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1626 | Možnica - slap in naravno okno | Slap in naravno okno na Možnici, desnem pritoku Koritnice | geomorf, hidr | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 1627 | Možnica | Izviri, potok, soteska in korita Možnice, desnega pritoka Koritnice | hidr, geomorf, bot | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 1628 | Možnica - naravni most | Naravni most v koritih Možnice, desnem pritoku Koritnice | geomorf | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 1629 | Mangrtski potok | Potok, korita in slapovi Mangrtskega potoka, levega pritoka Predelice | geomorf, hidr | Spremenjeno; spremenjena struga potoka zaradi izvedenih protiplazovnih del |
| 1630 | Kosmato brdo - zahodni slap | Slap na desnem pritoku Predelice izpod Kolovrata | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1631 | Kosmato brdo - vzhodni slap | Slap na desnem pritoku Predelice izpod Kolovrata | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1632 | Ruševa glava - slapišče pod Riglji | Slapišče na desnem pritoku Koritnice pri vasi Log pod Mangartom | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1633 | Trebiščnica - slap | Slap na zgornjem toku Trebiščnice, levem pritoku Soče v Trenti | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1635 | Vrsnica - korita in slap | Korita in slap na potoku Vrsnica, levem pritoku Soče, nad sotočjem s Sočo | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1636 | Suhi potok - slap | Slap na Suhem potoku, desnem pritoku Vrsnika | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1637 | Lepenjica | Levi pritok Soče z bregovi | geomorf, hidr, zool | Ohranjeno |
| 1638 | Bovški Gamsovec - nahajališče železovo - manganovih gomoljev | Nahajališče železovo manganovih gomoljev v rdečkastih jurskih apnenčevih plasteh pod Bovškim Gamsovcem | geol, bot | Ohranjeno |
| 1685 | Veliki Lemež - izvir | Kraški izvir, pogojen s krednimi plastmi, pod sedlom Čez Potoče, pod Velikim Lemežem | geomorf, geol, hidr | Ni znano |
| 1813 | Stador - ledenica | Ledenica v vrtači na Stadorju južno od planine Ovčarija | geomorf | Ni znano |
| 1814 | Planina Ovčarija - kal | Kal na planini Ovčarija | ekos | Ohranjeno |
| 1815 | Vrsnik - slapova na desnem pritoku | Slapova na desnem pritoku Vrsnice v Vrsniku | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1816 OP | Mlaka pod Vršaki - nahajališče fosilov | Nahajališčefosilov v dolini Triglavskih jezer | geol | Ohranjeno |
| 1825 | Oltar - naravni most | Naravni most na Oltarju v Martuljkovi skupini | geomorf | Ohranjeno |
| 1829 | Katedrala - slap | Slap na potoku Fratarica, levem pritoku Koritnice pri Logu pod Mangrtom | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1830 | Parabola - slap | Slap na Fratarici, levem pritoku Koritnice pri Logu pod Mangrtom | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1832 | Zaročenca - slap na Predilnici | Slap na Predilnici, desnem pritoku Koritnice | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 1908 V | Lopata | Pragozdni ostanek alpskega bukovega pragozda na Voglu | ekos | Ohranjeno |
| 1976 V | Vršič - gozdni rezervat | Gozdni rezervat na severnih pobočjih Martuljkove skupine | ekos | Ohranjeno; v zgornjem delu ga prekinjajo plazišča |
| 2076 | Spodmoli v Slapcah | Spodmoli nad Zgornjo Bavšico | geomorf | Ohranjeno |
| 2080 | Čadrg - gube ploščastega apnenca | Gube ploščatega apnenca nad Tolminskimi koriti | geol | Ohranjeno; viden profil z gubami je zaradi posegov na pobočju nad cesto povečan |
| 2081 | Slatnica | Levi pritok Soče pred Čezsočo s slapovi, koriti, Fe-Mn gomolji in sedimentnimi teksturami | geol, geomorf, hidr, ekos | Ohranjeno |
| 2102 | Prošček* | Desni pritok Kneže v zgornjem toku s slapovi | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 2108 OP | Kozja dnina - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov pod Triglavom | geol | Ohranjeno |
| 2110 | Krn – morena* | Morenski nasip vzhodno od planine Kuhinja pod Krnom | geol, geomorf | Ohranjeno |
| 2112 | Šumnik v Lepeni | Šumnik, eden od dveh povirnih krakov Lepenjice v Lepeni s kraškim izvirom, sotesko in slapom | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 2113 | Lepenjca - povirje desnega pritoka | Desni povirni krak Lepenjce v Lepeni s kraškim izvirom, občasnim slapom, sotesko in sledovi poledenitve - morene | geomorf, geol, hidr | Ohranjeno |
| 2119 V | Ruševa glava | Sestoj črnega bora (Pinus nigra) nad Ruševo glavo | ekos | Ohranjeno |
| 2120 | Log pod Mangrtom - divji kostanj pri hiši št. 34 | Mogočen divji kostanj pri hiši št. 34 v Logu pod Mangartom | drev | Ohranjeno |
| 2124 V | Morež - južna pobočja | Južna pobočja Moreža nad planino Bala nad Bavšico z rastišči ogroženih rastlinskih vrst, rastišče črnikastega pelina (Artemisia | bot | Ohranjeno |
| 2154 | Soča - lipa pred cerkvijo sv. Jožefa | Mogočna lipa pred cerkvijo sv. Jožefa v vasi Soča | drev | Spremenjeno; slabo vitalno drevo z neugodnimi rastiščnimi razmerami. Na drevesu so bili izvedeni sanacijsko vzdrževalni posegi (2010) |
| 2157 | Soča - balvani v strugi pred sotočjem z Limarico | Balvani v strugi Soče pred sotočjem z Limarico | geomorf | Ohranjeno |
| 2158 | Soča - korita v povirju | Korita v povirju Soče | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 2159 | Soča - slapovi in morena nad Logom | Slapovi in čelna morena nad Logom v Trenti | geomorf, geol, hidr | Ohranjeno |
| 2160 | Soča - obeliski in meli | Skalni obeliski in meli ob Soči v Spodnji Trenti | geomorf | Ohranjeno |
| 2162 | Soča - naravni most v Velikih koritih Soče | Naravni most v Velikih koritih Soče pri vasi Soča | geomorf | Ohranjeno – predlog za izbris |
| 2163 | Zatolmin - balvan v Pologu | Balvan v Pologu v dolini Tolminke | geomorf | Ohranjeno – predlog za izbris |
| 2177 | Tolminka - korita | Korita Tolminke pred sotočjem z Zadlaščico | geomorf, hidr, geol, zool | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 2179 | Brezno Rušnati vrh | Brezno jugozahodno od Rušnatega vrha nad planino Razor | geomorfp | Ohranjeno |
| 2180 | Jelovšček - potok s koriti in slapovi | Potok Jelovšček, desni pritok Zadlaščice s koriti in slapovi | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 2559 | Kloma - soteska | S prelomom pogojena soteska Klome, levega pritoka Krajcarice, nad Logom v Trenti | geomorf, hidr, geol | Ohranjeno |
| 2560 | Krajcarica | Levi pritok Soče v dolini Trente | hidr, geomorf, zool | Ohranjeno |
| 2563 | Skok - slap za Alpinumom Juliana | Slap za Alpinumom Juliana v dolini Soče v Trenti | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 2565 | Trenta - balvan ob Soči | Balvan ob Soči nad sotočjem z Limarico | geomorf | Ohranjeno |
| 2566 | Plajer - podorna bloka | Podorna bloka izjemnih dimenzij na levem bregu Soče pod podorom pri Plajerju | geomorf | Ohranjeno |
| 2568 | Studorski preval - nahajališče fosilov | Nahajališče srednjetriasnih fosilnih školjk, polžev, anelidni sledovi | geol | Ohranjeno |
| 2596 OP | Vas na skali - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov nad Vasjo na skali | geol | Ohranjeno – predlog za izbris |
| 2599 | Zadlaščica - levi pritok (grapa s slapovi) | Levi pritok Zadlaščice s sotesko in slapovi | hidr, geomorf | Ohranjeno; prizadeta z odvzemom vode za HE Zadlaščica |
| 2600 | Azmična grapa | Potok in soteska levega pritoka Tolminke pri Pologu | hidr, geomorf | Ohranjeno; pod slapom v spodnjem delu grape je manjše vodno zajetje za planino Polog |
| 2601 | Pščak - potok s slapovi | Potok s slapovi, desni pritok Tolminke pod Javorco | hidr, geomorf | Ohranjeno; mHE pri Bleku so opustili, ohranjena sta del cevovoda in strojnica |
| 2602 | Tolminka - gube apnenca nad izviri | Nagubane plasti apnenca nad izviri Tolminke | geomorf | Uničeno. Greben z vidnim prerezom gub se je ob potresu 1998 podrl – predlog za izbris |
| 2742 | Mangrt - nahajališče manganovih gomoljev 1 | Nahajališče manganovih gomoljev na Mangrtu | geol | Ohranjeno – nahajališče je na italijanski strani meje |
| 2743 | Mangrt - nahajališče manganovih gomoljev 2 | Nahajališče manganovih gomoljev na Mangrtu | geol | predlog za izbris |
| 2744 | Mangrt - nahajališče manganovih gomoljev 3 | Nahajališče manganovih gomoljev na Mangrtu | geol | predlog za izbris |
| 2826 | Bistrica | Potok Bistrica v Vratih, desni pritok Save Dolinke | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 2945 | Trenta - lipa ob cerkvi Device Marije | Stara lipa ob cerkvi Device Marije v Trenti | drev | Ohranjeno |
| 3431 | Mlinarica | Levi pritok Soče v Trenti | hidr, geomorf, geol, zool | Ohranjeno; urejeno za obiskovanje |
| 3631 | Kuhinja - morene | Morenski zasipi na planini Kuhinja pod Krnom | geomorf, geol | predlog za izbris |
| 3632 OP | Krbulnik - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov pri vasi Na skali | geol | predlog za izbris |
| 3644 | Plajer - podor | Podor nad levim bregom Soče pri Plajerju | geomorf | Ohranjeno |
| 3651 V | Rombon – podi | Visokogorski kraški podi pod Rombonom | geomorf, (geomorfp) | Ohranjeno; območje ima številne ostanke 1. sv. vojne |
| 3655 | Tolminske Ravne - profil mezozojskih kamnin | Profil triasnih, jurskih in krednih kamnin v cestnem useku med Tolminskimi Ravnami in Zadlazom | geol | Ohranjeno |
| 3723 | Podmlaka - slap 1 | Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša | geomorf, geol, hidr | Ohranjeno |
| 4151 | Koritnica - korita nad sotočjem z Možnico | Korita Koritnice nad sotočjem z Možnico | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 4155 OP | Čisti vrh - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov nad Trento | geol | Ohranjeno |
| 4181 | Mostnica - rastišče košutnika | Rastišče košutnika (Gentiana lutea) ob Mostnici v zatrepu doline Voje | bot | Ni znano |
| 4195 V | Možnica – dolina | Dolina Možnice, desnega pritoka Koritnice s pritoki, koriti, slapovi in zatrepom | geomorf, (geomorfp, bot, hidr) | predlog za izbris |
| 4196 | Predilnica | Desni pritok Koritnice pri Logu pod Mangrtom, soteska in korita | hidr, geomorf, ekos | Ohranjeno |
| 4198 V | Tolminski Migovec – podi | Visokogorski kraški podi severno od Tolminskega Migovca z globokim stopnjastim jamskim Sistemom Mig in Kavkno jamo | geomorf, (geomorfp) | Ohranjeno |
| 4206 | Zadlaščica | Reka Zadlaščica, levi pritok Tolminke, s sotesko | hidr, geomorf | Ohranjeno; prizadeta z odvzemom vode za HE Zadlaščica |
| 4244 | Bavšica - balvan ob cesti | Balvan velikih dimenzij ob cesti v Bavšico | geomorf | predlog za izbris |
| 4253 OP | Peto triglavsko jezero - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov pri Petem Triglavskem jezeru | geol | Ohranjeno |
| 4257 | Zadlaščica - zgornja korita | Zadlaščica, levi pritok Tolminke v zgornjem toku s sotesko | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 4295 | Plešivec - nahajališče fosilov | Nahajališče jurskih in krednih fosilov (aptihi) na Plešivcu, pelagična fosilna tanatocenoza | geol | Ni znano |
| 4299 OP | Srenjski pašnik - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov na Pokljuki | geol | Uničeno |
| 4306 | Šupca - nahajališče fosilov 2 | Nahajališče triasnih školjk v cestnem useku ceste Vršič - Trenta v Šupci, fosilna združba daonel | geol | Ohranjeno – območje je predlagano za povečanje iz točke v profil |
| 4319 | Sava Bohinjka - soteska pri Ribčevem Lazu | Krajša prebojna soteska Save Bohinjke pri Ribčevem Lazu | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 4329 OP | Glava - nahajališče fosilov | Nahajališče fosilov pri vasi Na skali, | geol | Ohranjeno |
| 4330 OP | Loška Koritnica - nahajališče fosilov | Nahajališče triasnih fosilov ob Ilovcu, desnem pritoku Koritnice v Loški Koritnici, fosilna združba | geol | Ohranjeno |
| 4337 | Kloma | Levi pritok Krajcarice v soteski Kloma v Trenti | hidr | Ohranjeno |
| 4411 | Bohinj - nahajališče jezerske krede | Dva kopa jezerske krede ob Bohinjskem jezeru za hotelom pod Voglom | geol | Ohranjeno |
| 4412 | Na skalci - nahajališče jezerske krede | Izdanki jezerske krede v povirju nad pešpotjo ob desnem bregu Bohinjskega jezera, nahajališče ledeniških oražencev | geol | Ohranjeno |
| 4427 | Tolminka | Levi pritok Soče pri Tolminu | hidr | Ohranjeno |
| 4435 | Koča pri Triglavskih jezerih - nahajališče fosilov | Nahajališče jurskih amonitov pri Koči pri Triglavskih jezerih | geol | Ohranjeno |
| 4452 OP | Široka polica - nahajališče boksita | Nahajališče boksita na Rudnici v Bohinju | geol | Ohranjeno |
| 4456 | Ravni laz - jurski manganovi gomolji | Nahajališče jurskih manganovih gomoljev na Ravnem lazu pod Rombonom | geol | Ohranjeno |
| 4476 | Velika Pišnica | Desni pritok Save Dolinke | hidr, ekos | Ohranjeno |
| 4581 | Čez Brežice - inverzne plasti | Beli apnenci, ki kot kapa ležijo na krednih lapornatih plasteh na sedlu Čez Brežice, zahodno od Loške stene | geol | Ohranjeno |
| 4582 | Morež - močvirje in ponikalnica | Zamočvirjena in botanično zanimiva uravnava v pretrti coni preloma pod Morežem z manjšim kraškim izvirom, potočkom in ponorom | hidr, bot | Ohranjeno |
| 4583 | Vršič - močvirje s ponikalnico pod Vršičem | Izvir, potoček in ponor ter zamočvirjena botanično zanimiva uravnava na podih pod Morežem pod Vršičem | hidr, bot | Ohranjeno |
| 4778 V | V Laštah | Visokogorski kraški podi pod Krnom | geomorf, (geomorfp, geol) | Ohranjeno |
| 4779 | Čez Potoče - balvan | Balvan pod sedlom Čez Potoče severovzhodno od Skutnika zahodno od Krnskega jezera | geomorf | Ohranjeno |
| 4780 | Čez Brežice - balvan | Balvan pod sedlom Čez Brežice, zahodno od Loške stene | geomorf | Ohranjeno |
| 4781 | Veliki Razor | Prelom nad planino Bala | geol, geomorf | Ohranjeno |
| 4785 | Labrje | Območje podornih blokov pod Rombonom | geomorf | Ohranjeno |
| 4790 | Spodnje Kriško jezero - izvir | Kraški izvir, v katerega se podzemsko steka voda iz Spodnjega Kriškega jezera | hidr, geomorf | Ni znano |
| 4791 | Turn pod Razorjem | Kamniti stolp v grebenu med Razorjem in Malim Razorjem | geomorf | Ni znano |
| 4792 | Zadnjica - grbinasti travniki | Grbinasti travniki v Zadnjici | geomorf | Ohranjeno |
| 4797 | Soča - balvan v strugi pod mostom pri Pretnerju | Balvan - otok v strugi Soče tik pod mostom pri Pretnerju | geomorf | Ohranjeno |
| 4798 | Zasipska planina - grbinasti travniki | Grbinasti travniki na Zasipski planini v Krmi | geomorf | Spremenjeno; del travnika je bil strojno izravnan |
| 4799 | Jerebica - naravni most | Naravni most v grapi pod Jerebico | geomorf | Ohranjeno |
| 4958 | Ukanc - mokrišče | Mokrišče ob vstopu v morensko območje Ukanca | hidr, ekos | Spremenjeno; pogosti človekovi posegi v območje – odvzem gramoza |
| 5019 | Mojstrana - izviri Na kredi | Izviri in manjše povirno barje s šaši, luzulo in sphagnumom, jugozahodno od Mojstrane | hidr | Ohranjeno |
| 5024 | Špica v Sedelcih | Območje z najstarejšimi geološkimi plastmi v TNP zahodno od doline Pišnice | geomorf, geol | Ohranjeno |
| 5035 V | Mala Pišnica - gozdni rezervat | Gozdni rezervat na območju Male Pišnice | geomorf, ekos, (hidr) | Ohranjeno |
| 5058 | Srednji triglavski steber - naravno okno | Naravno okno med Nemško grapo in Srednjim stebrom v Triglavski severni steni | geomorf | Ohranjeno |
| 5060 | Ajdovska deklica | Antropomorfna skalna oblika v ostenju Prisojnika | geomorf | Ohranjeno |
| 5084 | Koprivnik - lipa | Lipa v križišču lokalnih cest, severno od cerkve v Koprivniku v Bohinju | drev | Ohranjeno |
| 5087 | Boršt - spodmoli | Več jam in spodmolov na območju hriba Boršt, jugozahodno od Blejske Dobrave | geomorf | Ohranjeno |
| 5096 | Stador - melišče | Melišče pod spodnjim robom Stadorjevih sten severno od Črnega jezera | geomorf | Ohranjeno; čez melišče poteka dobro obiskana planinska pot |
| 5126 | Zgornji Kozjak na Mežakli - jelka | Jelka večjih dimenzij vzhodno od planine Zgornji Kozjak na Mežakli | drev | Uničeno; drevesa ni več zaradi naravnih procesov |
| 5127 | Konavčev žleb - jelka | Jelka večjih dimenzij severno od Konavčevega žleba južno od doline Radovne | drev | Ohranjeno |
| 5322 | Napoleonov kamen | Skalni blok pod makadamsko cesto v začetku doline Radovne | geomorf | Ohranjeno |
| 5338 | Srednja Radovna - grbinasti travniki 2 | Značilni grbinasti travniki v dolini Radovne | geomorf | Ohranjeno |
| 5339 V | Planina Trstje - Tosc - gozdni rezervat | Gozdni rezervat na planini Trstje nad Vojami | ekos | Ohranjeno; visokogorski gozd z izjemnimi drevesi smreke in jelke |
| 5342 | Mrzle konte - gozdni rezervat | Gozdni rezervat na Mežakli, jugozahodno od Hrušice | ekos | Ohranjeno |
| 5359 | Srednja Radovna - grbinasti travniki 3 | Značilni grbinasti travniki v dolini Radovne | geomorf | Ohranjeno; proces zaraščanja z gozdom, manj izrazite grbine |
| 5399 | Vršič - slapišče | Slapišče v hudourniškem kraku Suhe Pišnice pod Vršičem | hidr, geomorf | Ohranjeno |
| 5406 | Ukanška Suha | Slikovit gorski potok s slapiči in drasljami, desni pritok Savice pred Ukancem | hidr, geomorf | Spremenjeno; problem predstavlja zajetje za MHE, ki ob sušnem obdobju odvzame vso vodo za potrebe MHE, struga pa ostane prazna |
| 5411 | Srednja Radovna - grbinasti travniki 1 | Značilni grbinasti travniki v dolini Radovne | geomorf | Zelo spremenjeno; delno ohranjeni grbinasti travniki le po robovih območja in na zahodni parcelni meji, sicer precej uravnani, pregnojeni in mestoma posekano drevje. Lahko govorimo o okrnitvi narave in delnem uničenju naravne vrednote |
| 5426 V | Vrata | Značilna ledeniško preoblikovana alpska dolina potoka Bistrica jugozahodno od Mojstrane | geomorf, (hidr) | Ohranjeno |
| 5427 V | Kot | Značilna ledeniško preoblikovana alpska dolina potoka Kotarica jugozahodno od Mojstrane | geomorf, (hidr) | Ohranjeno |
| 5428 V | Krma | Značilna ledeniško preoblikovana alpska dolina potoka Krmarice | geomorf, (hidr) | Ohranjeno |
| 5430 V | Pokljuka – planota | Visoka kraška planota z značilnimi kraškimi pojavi | geomorf, (geomorfp) | Ohranjeno; stihijski razvoj turizma in rekreacije, intenzivno gozdno gospodarjenje, ki ni preverjeno z nosilnostjo kraške planote |
| 5432 V | Črna prst - Rodica - Vogel - gorski greben | Gorski greben Črna prst - Rodica - Vogel | geomorf | Ohranjeno |
| 5433 | Medvedova konta | Udornica velikih dimenzij na Pokljuki | geomorf | Ohranjeno |
| 5434 V | Triglavski podi | Visokogorski kraški podi vzhodno od Triglavskega ledenika | geomorf, (geomorfp) | Ohranjeno |
| 5435 | Rjavina - naravno okno 2 | Manjše naravno okno v grebenu med Veliko in Malo Rjavino | geomorf | Ohranjeno |
| 5436 | Pekel - krnica | Krnica v zgornjem delu doline Kot | geomorf | Ohranjeno |
| 5437 V | Zadnji dolek | Krnica pod Škrlatico | geomorf | Ohranjeno |
| 5439 | Spodnja Radovna - grbinasti travniki | Značilni grbinasti travniki v dolini Radovne | geomorf | Spremenjeno; ohranjenost grbin le na zahodnem delu, prisotno zaraščanje s smreko in borom, na vzhodnem delu območja grbine uravnane v intenzivni travnik oz. pašnik |
| 5440 V | Voje | Alpska dolina potoka Mostnica z zatrepom severno od Srednje vasi pri Bohinju | geomorf | Spremenjeno; zaradi počitniških hišic in uravnanih ali zaraščenih grbinastih travnikov dolina precej spremenjena, problem je tudi vožnja z avtomobili po dolini |
| 5446 | Vogar - grbinasti travniki | Grbinasti travniki, posebna oblika kraško preoblikovanega apnenčastega drobirja ledeniškega površja, na planini Vogar | geomorf | Ohranjeno |
| 5447 | Pršivski kras | Močno zakraseli triasni apnenci na območju Pršivca s številnimi brezni, kontami in udornicami | geomorf, ekos, (geomorfp) | Ohranjeno |
| 5448 | Plaski Vogel - Gladki Lašt | Gladke stopničaste plošče - lašti v dachsteinskem apnencu pri Plaskem Voglu | geomorf | Ohranjeno |
| 5449 | Plaski Vogel - Debeli Lašt | Gladke stopničaste plošče - lašti v dachsteinskem apnencu pri Plaskem Voglu | geomorf | Ohranjeno |
| 5450 | Lopučnica - Kosmata lašta | Z rušjem porasla lašta na skladih dachsteinskega apnenca zahodno od planine Lopučnica | geomorf | Ohranjeno |
| 5451 | Planika - melišče | Melišče pod domom Planika, med največjimi v Julijskih Alpah | geomorf | Ohranjeno |
| 5457 | Uskovnica - grbinasti travniki | Grbinasti travniki, posebna oblika kraško preoblikovanega apnenčastega drobirja ledeniškega površja, na planini Uskovnica | geomorf | Ohranjeno |
| 5458 | Voje - grbinasti travniki | Grbinasti travniki, posebna oblika kraško preoblikovanega apnenčastega drobirja ledeniškega površja, na planini Voje | geomorf | Zelo spremenjeno; uravnani in zaraščajoči grbinasti travniki, le fragmenti, predlog za izločitev naravne vrednote |
| 5459 | Ukanc - grbinasti travniki | Grbinasti travniki, posebna oblika kraško preoblikovanega apnenčastega drobirja ledeniškega površja, v Ukancu v Bohinju | geomorf | Spremenjeno; zaradi pozidave in obdelave Ukanca precej preoblikovani |
| 5460 | Beljava - bukve in gabri | Bukov gozd in gabri s krošnjami izjemnih dimenzij na širokem vršaju hudournika na Beljavi nad severno stranjo Bohinjskega jezer | drev | Ohranjeno |
| 5461 | Trstje - jelke in smreka | Debele jelke in smreka z dvojnim deblom izjemnih dimenzij pod opuščeno planino Trstje | drev | Ohranjeno |
| 5462 | Viševnik - skupina smrek | Skupina debelih smrek na planini Viševnik | drev | Ohranjeno; od štirih smrek sta samo še dve, ena je padla leta 2006 v viharju |
| 5463 | Laz - smreke | Izjemno debele smreke v razgibanem opovršju gugovzhodno od planine Laz, pod hrbtom Ogradov | drev | Ohranjeno |
| 5464 | Vodični vrh | Debele smreke na planini Vodični vrh v Fužinskih planinah | drev | Ohranjeno |
| 5465 | Voglova Jelovica - skupina smrek v ostanku pragozda | Skupina v edinem ostanku pragozda na Voglovi Jelovici ali Lopati jugozahodno od Rjave skale na Voglu | ekos, drev | Ohranjeno |
| 5466 | Na Melju - smreka | Smreka izjemnih dimenzij Na Melju v dolini Ražnova Suha, jugozahodno od Ukanca | drev | Uničeno; drevesa ni več zaradi naravnih procesov |
| 5467 | Vrtača - jelka in skupina smrek | Jelka in skupina smrek na Vrtači pod planino Osredki v Spodnjih bohinjskih gorah | drev | Ohranjeno; jelke ni več, smreke so v ugodnem stanju, predlog popravka imena |
| 5468 | Storeča raven - bukev | Orjaška bukev v spodnjem delu planine Storeča raven | drev | Uničeno; drevesa ni več zaradi naravnih procesov, predlog za izločitev iz Pravilnika NV |
| 5469 | Javorje - smreka velikanka | Smreka v Javorju zahodno od planinske poti na planino Suho (Pod klancem) | drev | Ohranjeno |
| 5470 | Pod Kratkimi plazi - smreka | Smreka, zraščena s skalnim balvanom, Pod Kratkimi plazi nad planino Storeča raven | drev | Ohranjeno |
| 5471 | Mirniki - kraljica bohinjskih smrek | Smreka na Mirnikih vzhodno od Rjave skale | drev | Ohranjeno; v smreko je udarila strela |
| 5472 | Savica - vodotok | Pritok Bohinjskega jezera | hidr | Ohranjeno; njeno podobo krni le HE, ker je zajetje pod slapom Savica, moteč cevovod, značilna premenasta struga nad Blatom |
| 8896 | Kneža – povirje* | Povirje Kneže na jugozahodnih pobočjih Rodice | geomorf, hidr | Ohranjeno |
| 8901 | Kneža – del povirja* | Del povirja Kneže in pritoka Lipovščaka | geomorf, hidr | Ohranjeno |

Vir: ARSO, 2011a; Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/2004 ter spremembe in dopolnitve 70/2006, 58/2009, 93/2010; Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 52/2002, interni podatki JZ TNP in ZRSVN o stanju naravnih vrednot

Legenda:

Oznaka * poleg imena: naravna vrednota lokalnega pomena (vse ostale so državnega pomena)

Identifikacijska številka: oznaka V poleg številke: naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km2 ali so linijsko daljše od 1 km, oznaka OP poleg številke: naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Krügerjeve koordinate zaokrožene na 5 km

Zvrst: Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/2002). Okrajšave: bot: botanična, drev: drevesna, ekos: ekosistemska,geol: geološka, geomorf: površinska geomorfološka, geomorfp: podzemeljska geomorfološka, hidr: hidrološka, zool: zoološka

Ocena stanja naravnih vrednot:

Ohranjeno: naravna vrednota (NV)  je ohranjena z lastnostmi, zaradi katerih je bila spoznana za NV
Spremenjeno: NV je v manjši meri spremenjena glede na stanje ob vpisu v register NV 
Zelo spremenjeno:  lastnosti NV, zaradi katerih je NV vpisana v register NV, so bistveno spremenjene (npr. regulacija struge vodotoka v večji dolžini). Potrebna je presoja ali NV še vedno izpolnjuje lastnosti za NV in ali bi lahko ukrepi še lahko spremenili spremenjeno stanje v prvotno

Uničeno: NV ni več oz. so njene lastnosti uničene

Priloga 4: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz mirnih območij

Slika P4-1: Prikaz mirnih območij, na katerih sta obisk in raba prilagojena varstvu vrst in habitatnih tipov.

Tabela P4-2: Mirna območja s površino in omejitvami

| Koda območja | Krajevno ime | Površina (ha) | Koda omejitve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolina Triglavskih jezer | 1246,9 | 01, 06, 13 |
| 2 | Mišeljski konec | 793,6 | 01 |
| 3 | Travniška dolina | 688,3 | 01, 05, 09, 11 |
| 4 | Melo | 458,1 | 01 |
| 5 | Trstje | 279,1 | 01 |
| 6 | Spodnja Komna | 275,2 | 01, 06, 13 |
| 7 | Babnik | 267,6 | 01 |
| 8 | Zgornja Krma 1 | 261,2 | 01, 04, 09, 13, 16 |
| 9 | Zgornja Krma 2 | 261,2 | 01, 06, 13 |
| 10 | Zgornja Krma 3 | 261,2 | 01 |
| 11 | Orlove glave | 219,4 | 09 |
| 12 | V glavah | 150,8 | 01, 05 |
| 13 | Strmarica | 128,5 | 01, 09 |
| 14 | Za skalo | 126,6 | 01, 05 |
| 15 | Mružov žleb | 124,2 | 09 |
| 16 | Ozebniška planja | 113,7 | 01, 05 |
| 17 | Komarča | 113,5 | 09 |
| 18 | Storeč | 103,6 | 01, 09 |
| 19 | Komar | 94,1 | 01 |
| 20 | Pod Čelom | 92,7 | 01 |
| 21 | Velika planina – Za Razorcem | 92,2 | 01 |
| 22 | Velika Dnina | 91,0 | 01 |
| 23 | Suhi plaz | 87,3 | 01 |
| 24 | Zajavor - Luknja | 86,1 | 01 |
| 25 | Mala Pišnica | 77,2 | 01, 05 |
| 26 | Vitranc | 63,3 | 01 |
| 27 | Vogel | 71,7 | 01 |
| 28 | Kozličnik | 68,6 | 01, 08 |
| 29 | Pod Debeljakom – Okroglica | 68,1 | 01 |
| 30 | V vrhu | 64,2 | 01, 08, 15 |
| 31 | Visoki Zjabci | 63,8 | 01, 05 |
| 32 | Berebica | 61,4 | 01 |
| 33 | Frdamane police | 56,3 | 01 |
| 34 | Ledine | 51,8 | 01 |
| 35 | Pod Prehodci | 48,6 | 01, 05 |
| 36 | Jagrova skala | 48,6 | 01, 13 |
| 37 | Za Cmirom | 46,3 | 01, 05 |
| 38 | Tičarica – Lepena | 46,1 | 01, 05 |
| 39 | Goličica – Debela peč | 42,5 | 01, 09 |
| 40 | Bušnica | 42,1 | 01, 09 |
| 41 | Ponca | 40,6 | 01 |
| 42 | Pod Široko pečjo | 38,7 | 01, 16 |
| 43 | Sive police | 35,3 | 01, 05 |
| 44 | Gabrje | 33,3 | 01, 05 |
| 45 | Stenar | 32,5 | 01 |
| 46 | Ovčarija | 28,9 | 08 |
| 47 | Nizka dolina | 28,2 | 08 |
| 48 | Ovčja stran | 26,7 | 01, 08, 15 |
| 49 | Planina Krstenica | 26,4 | 08 |
| 50 | Na glavah | 23,7 | 01 |
| 51 | Vršič | 10,4 | 01, 05, 08 |
| 52 | Bezinka | 23,1 | 01 |
| 53 | Tičarica – Trenta | 22,9 | 01, 05, 10, 11, 14 |
| 54 | Na Dolinah | 21,5 | 01 |
| 55 | Vošnovec | 20,7 | 08, 15 |
| 56 | Na jezercu | 20,4 | 01, 05 |
| 57 | Srednja Gora – Trta 1 | 20,2 | 02, 12 |
| 58 | Srednja Gora – Trta 2 | 20,2 | 02, 12 |
| 59 | Na brinju | 18,5 | 01 |
| 60 | Plazi | 17,7 | 01, 05, 10, 11, 14 |
| 61 | Smrajka | 16,1 | 01, 08, 15 |
| 62 | Pod Kurjim vrhom | 15,3 | 01 |
| 63 | Petelin | 15,3 | 08, 15 |
| 64 | Jozlnov Stan | 14,8 | 02 |
| 65 | Zmrzlica | 14,7 | 08, 15, 18 |
| 66 | Med plazmi | 14,2 | 01 |
| 67 | Nad Studencem | 14,0 | 05 |
| 68 | Lengarjev Komen | 13,4 | 01 |
| 69 | Sleme | 13,4 | 01, 05 |
| 70 | Rutarški Vršič | 11,7 | 01 |
| 71 | Kokošinjica | 11,7 | 08 |
| 72 | Zimova peč | 10,9 | 01, 05 |
| 73 | Vrtaška planina 1 | 10,2 | 01, 08, 15, 16 |
| 74 | Za lesom | 9,6 | 08, 15 |
| 75 | Gomule | 9,2 | 08, 15 |
| 76 | Apica | 9,1 | 01 |
| 77 | Planina Brda | 9,0 | 01, 05, 13 |
| 78 | Kurji vrh | 8,6 | 01 |
| 79 | Pekel | 7,0 | 05 |
| 80 | Šinovec | 6,3 | 01, 08, 15 |
| 81 | Bratova peč | 6,1 | 08, 15, 18 |
| 82 | Medvedovec, Goše | 5,5 | 08, 15, 18 |
| 83 | Na Jezercah | 4,7 | 01 |
| 84 | Vrtaška planina 2 | 4,4 | 01, 08, 15, 16 |
| 85 | Plesišče | 3,3 | 01, 12 |
| 86 | Mrežce | 2,8 | 01, 05 |
| 87 | Mali Selišnik | 2,0 | 01, 08, 15 |
| 88 | Kremenovec | 1,9 | 01, 08, 15 |
| 89 | Sleme | 1,7 | 01, 13 |
| 90 | Nad pl. Velika ravan | 1,4 | 08, 15 |
| 91 | Pod Luknjo | 1,4 | 01, 08 |
| 92 | Črlovec | 1,2 | 01, 08, 15 |
| 93 | Mesnova glava | 0,8 | 01 |
| 94 | Šplevta | 0,7 | 01 |
| 95 | Kačji rob | 0,4 | 01 |
| 96 | Tičarica – Trenta | 268,8 | 01, 05, 09 |
| 97 | Gomule | 70,6 | 01 |
| 98 | Žabiški Kuk | 82,3 | 05 |
| 99 | Vogel – vzhodno pobočje | 45,8 | 05 |
| 100 | Rombon – Veliki vrh | 304,4 | 01, 09 |
| 101 | Bavški Grintavec – Osojnica - greben 1 | 121,7 | 01, 11 |
| 102 | Bavški Grintavec – Osojnica - greben 2 | 121,7 | 01, 11 |
| 103 | Bavški Grintavec – Osojnica - greben 3 | 121,7 | 01, 11 |
| 104 | Pihavec 1 | 46,8 | 01, 11 |
| 105 | Pihavec 2 | 46,8 | 01, 11 |
| 106 | Pihavec 3 | 46,8 | 01, 11 |
| 107 | Mali Vrh – Sedlo | 80,3 | 09 |
| 108 | Mesnovka | 60,0 | 08 |
| 109 | Velika korita Soče | 1,5 | 17 |
| 110 | Pri Rupah | 35,7 | 08, 15, 12 |
| 111 | Krašca | 16,2 | 01, 12 |
| 112 | Mesnovec – Visoko | 94,1 | 08, 12, 15 |
| 113 | Lemovce | 32,5 | 08, 12, 15 |
| 114 | Jerebikovec | 21,3 | 01, 08, 15 |
| 115 | Miščovec | 15,1 | 08, 12, 15 |
| 116 | Požgane glave | 12,6 | 08, 15 |
| 117 | Nad sirarno | 12,6 | 08, 15 |
| 118 | Pezdenca | 10,7 | 08, 15 |
| 119 | Lopata | 123,2 | 01 |
| 120 | Praznice | 9,0 | 08, 15 |
| 121 | Pod Kajšcam | 6,5 | 08, 15 |
| 122 | Javorov vrh | 10,0 | 08, 15 |
| 123 | Na prehodu | 9,1 | 08, 15 |
| 124 | Na Mlakah | 7,7 | 07 |
| 125 | Šijec | 14,9 | 07 |
| 126 | Blejsko barje | 14,1 | 07 |
| 127 | Golenberca | 4,0 | 07 |
| 128 | Goreljek | 4,3 | 07 |
| 129 | Klek | 161,4 | 01, 08, 15 |
| 130 | S od Šijca | 2,9 | 07 |
| 131 | S od Golenberce | 3,8 | 07 |
| 132 | Z od Blejskega barja | 0,9 | 07 |
| 133 | Klek – širše območje | 774,4 | 01 |
| 134 | Mesnovec – širše območje | 407,2 | 01, 13 |

Legenda (kode omejitev):

| Koda | Vrsta omejitve |
| --- | --- |
| 01 | hoja in uporaba izključno označenih obstoječih planinskih poti, mulatjer ali tistih poti, ki jih za uporabo dovoli javni zavod |
| 02 | hoja in uporaba izključno označenih poti v obdobju od 1. marca do 1. julija |
| 03 | hoja in gorsko kolesarjenje izključno po gozdnih cestah |
| 04 | prepoved markiranja neoznačenih ali nadelave novih planinskih poti |
| 05 | prepoved turne smuke |
| 06 | izvajanje turne smuke izključno na trasah, ki jih določi javni zavod |
| 07 | popolna celoletna omejitev dostopa na območje ali njegove rabe |
| 08 | popolna omejitev dostopa na območje v obdobju od 1. marca do 1. julija, razen s predhodnim soglasjem javnega zavoda in v spremstvu naravovarstvenega nadzornika |
| 09 | prepoved jadralnega padalstva, vključno z vzletanjem, letenjem po koridorjih in pristajanjem |
| 10 | prepoved base jumpinga |
| 11 | prepoved jadralnega letalstva ali izvajanja panoramskih preletov |
| 12 | popolna prepoved helikopterskih letov |
| 13 | izvajanje helikopterskih letov po vnaprej določenem usklajenem terminskem načrtu |
| 14 | prepoved gorskega kolesarstva |
| 15 | prepoved izvajanja gozdarske dejavnosti v obdobju od 1. marca do 1. julija |
| 16 | izvajanje paše v skladu s pašnimi redi |
| 17 | popolna prepoved izvajanja dejavnosti na vodotoku |
| 18 | prepoved uporabe in vožnje z motornimi vozili v obdobju od 1. marca do 1. junija |

Priloga 5: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz območij grbinastih travnikov

Slika P5: Prikaz območij grbinastih travnikov.

Priloga 6: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz obstoječih smučišč

Slika P6: Prikaz z obstoječih smučišč (obseg obstoječih smučišč bo potrjen s sklepom Ministrstva za okolje in prostor).

Priloga 7: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz obstoječih tekaških prog

Slika P7: Prikaz obstoječih tekaških prog.

Priloga 8: Podrobni varstveni režim – seznam obstoječih helidromov

Tabela P8: Mesta obstoječih helidromov ali heliportov (Vir: Gorska reševalna služba in PZS)

| Lokacija | Urejenost | Umestitev |
| --- | --- | --- |
| Vzletišča pri planinskih kočah |  |  |
| Koča pod Bogatinom | zasilno/neurejeno | pri koči |
| Dom na Komni | urejeno | pri koči |
| Koča pri Triglavskih jezerih | urejeno | pri koči |
| Vodnikov dom na Velem polju | urejeno | pri koči |
| Dom Planika pod Triglavom | urejeno | pri koči |
| Triglavski dom na Kredarici | urejeno | pri koči |
| Tržaška koča na Doliču | urejeno | pri koči |
| Zasavska koča na Prehodavcih | urejeno | pri koči |
| Pogačnikov dom na Kriških podih | urejeno | pri koči |
| Aljažev dom v Vratih | urejeno | na levem bregu Triglavske Bistrice |
| Dom Valentina Staniča | urejeno | pri koči |
| Erjavčeva koča na Vršiču | urejeno | pod kočo |
| Dom v Tamarju | zasilno/neurejeno | na travniku pred kočo |
| Zavetišče pod Špičkom | urejeno | pri koči |
| Koča na Planini Razor | urejeno | pri koči |
| Vzletišča na drugih lokacijah |  |  |
| Vrtaška planina | urejeno | pri koči |
| Trenta - Info center | zasilno/neurejeno | na travniku blizu INFO centra |
| Pokljuka - Rudno polje | urejeno | pri biatlonskem centru |
| Ravne | zasilno/neurejeno |  |
| Stara Fužina | zasilno/neurejeno | travnik pri parkirišču pod Melom |
| Za akom | zasilno/neurejeno | ob bivaku |
| Bavšica | zasilno/neurejeno |  |
| Log pod Mangartom | zasilno/neurejeno |  |
| Zapoudnem v Zadnji Trenti | zasilno/neurejeno |  |
| V skednjih pod Prisankom | zasilno/neurejeno |  |
| Pod travnikom | zasilno/neurejeno |  |
| Solna glava pod Prisankom | zasilno/neurejeno |  |

Priloga 9: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz vzletnih in pristajalnih mest

Slika P9: Vzletne točke in pristajalna mesta, za katera se šteje, da njihova raba ne ogroža ciljev narodnega parka in se za njihovo rabo lahko podeli soglasje.

Legenda k prikazu na zemljevidu:

| Ime točke/mesta | Geografska širina | Geografska dolžina |
| --- | --- | --- |
| Vzletna točka Vogel | N 46°15.150378' | E 13°50.402868' |
| Vzletna točka Vogar | N 46°17.669904' | E 13°52.523976' |
| Vzletna točka Studor | N 46°17.743608' | E 13°54.03225' |
| Vzletna točka Mangart tunel | N 46°43.8653' | E 13°63.1189' |
| Vzletna točka Mangartsko sedlo | N 46°26.31' | E 13°37.88' |
| Vzletna točka Strmec na Predelu | N 46°25.297' | E 13°36.4055' |
| Pristajalno mesto Log pod Mangartom | N 46°24.233322' | E 13°36.033324' |
| Pristajalno mesto Ob gostišču Kramar | N 46°16.92009' | E 13°52.907982' |

Priloga 10: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz mest za taborjenje in šotorjenje, ki so skladna z varstvenimi cilji narodnega parka

Slika P10: Mesta za taborjenje in šotorjenje.

Priloga 11: Podrobni varstveni režim – Opredelitev mest za izvajanje dejavnosti na vodotokih

Tabela P11: Mesta, na katerih izvajanje turistične, športne ali rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah ne ogrožajo ciljev narodnega parka, in čas, v katerem se te dejavnosti lahko izvaja

| Ime območja | Podrobna prostorska opredelitev | Obdobje dovoljenih dejavnosti |
| --- | --- | --- |
| Kopanje in plavanje |  |  |
| Bohinjsko jezero | Območje celega jezera | Dejavnosti so dovoljene vse leto. |
| Soča | Na odseku 300 m gorvodno od Malih korit do sotočja z Vrsnico ter dolvodno od tolmuna ob koncu Velikih korit do sotočja z Lepenco. | Dejavnosti so dovoljene od 15.3. do 31.10., z vstopom na vodotok od 9. ure in izstopom z vodotoka do 18. ure. |
| Plovba |  |  |
| Bohinjsko jezero | Območje celega jezera. | Dejavnosti so dovoljene vse leto. |
| Jezernica, Sava Bohinjka | Na odseku od iztoka Bohinjskega jezera do dolvodne meje TNP. Vstopno mesto je na Bohinjskem jezeru. | Dejavnosti so ob ustreznem pretoku dovoljene: - od 1. 4. do 31. 5. od 10. do 17. ure, - od 1. 6. do 31. 8. od 9. do 18. ure, - od 1. 9. do 31. 10. pa od 10. do 17. ure. |
| Soča | Na odseku od tolmuna ob koncu (dolvodno od) Velikih korit do dolvodne meje TNP. Pri plovbi je treba uporabljati vstopno mesto Velika korita ter vstopno izstopno mesto Bunkerji in Kršovec. | Dejavnosti so ob ustreznem pretoku dovoljene od 15. 3. do 31. 10., z vstopom na vodotok od 9. ure in izstopom z vodotoka do 18. ure. |
| Koritnica | Na odseku od konca (dolvodno od) Kluških korit pod trdnjavo Kluže do dolvodne meje TNP. Pri plovbi je treba uporabljati vstopno mesto Kluže. | Dejavnosti so ob ustreznem pretoku dovoljene od 15. 3. do 31. 10., z vstopom na vodotok od 9. ure in izstopom z vodotoka do 18. ure. |
| Soteskanje |  |  |
| Fratarica | Za dostop se uporablja obstoječo markirano pot do slapu Parabola ter naprej po neoznačeni poti do struge Fratarice. Vstop v vodotok je na višini približno 820 m n.m. Izstopna točka se nahaja ob sotočju Fratarice in Koritnice. | Nočno soteskanje je prepovedano. Dejavnosti so ob ustreznem pretoku dovoljene od 15. 3. do 31. 10. |
| Predelica | Za dostop se uporablja obstoječi označeni poti s ceste Predel – Bovec pri mostu čez Mangartski potok navzdol do struge Predelice. Ena vstopna točka je pri tolmunu »Smaragdno oko«, na višini približno 1050 m n.m., druga (vstopno-izstopna točka) se nahaja ob sotočju z Mangartskim potokom na višini približno 900 m n.m. Izstopna točka je pri mostu čez Predelico v Logu pod Mangartom. | Nočno soteskanje je prepovedano. Dejavnosti so ob ustreznem pretoku na zgornjem delu Predelice dovoljene od 15. 3. do 31. 10, na spodnjem delu (od sotočja z Mangartskim potokom dolvodno) pa: - od 1. 4. do 31. 5. z izstopom iz vodotoka do 17. ure, - od 1. 6. do 31. 8. z izstopom iz vodotoka do 18. ure, - od 1. 9. do 15. 10. z izstopom iz vodotoka do 17. ure. |
| Jerečica | Za dostop se uporablja kolovoz od kapelice na Podjeljah do vodotoka ali gozdni kolovoz od peskokopa v Jereki. Vstopna točka je na višini približno 870 m n.m. (zunaj območja TNP se nahajata druga vstopno izstopna točka na višini približno 715 m n.m., kjer kolovoz prečka vodotok, ter izstopna točka pri peskokopu v Jereki na višini približno 660 m n.m.). | Nočno soteskanje je prepovedano. Dejavnosti so ob ustreznem pretoku dovoljene od 15. 3. do 31. 10. |
| Potapljanje |  |  |
| Bohinjsko jezero | Na območju celega jezera. | Dejavnosti so dovoljene celo leto. |
| Soča | Korita pri Kršovcu pod Golobarsko žičnico, v dolžini približno 130 m. Za dostop do reke se uporablja obstoječe dostopne poti vstopno izstopnega mesta Zmuklica, ki je sicer urejeno za izvajanje plovbe. | Dejavnosti so dovoljene od 15. 3. do 31. 10., z vstopom v vodotok od 9. ure in izstopom z vodotoka do 18. ure. |

Priloga 12: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz predlaganih poti za ježo konj

Slika P12: Prikaz predlaganih poti za ježo konj.

Priloga 13: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz območij planin

Slika P13: Prikaz območij planin.

Priloga 14: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz obstoječih parkirnih mest, na katerih je dopustno parkiranje z vidika varstvenih ciljev narodnega parka

Slika P14: Prikaz obstoječih parkirnih mest.

Priloga 15: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz prometnic v osrednjem območju, na katerih je dopustna vožnja s kolesi

Slika P15: Prikaz prometnic v osrednjem območju, na katerih je dopustna vožnja s kolesi.

Priloga 16: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz kmetijskih in gozdnih cest v drugem varstvenem območju, na katerih je dovoljena vožnja z motornimi vozili

Slika P16: Prikaz kmetijskih in gozdnih cest v drugem varstvenem območju, na katerih je dovoljena vožnja z motornimi vozili.

Priloga 17: Podrobni varstveni režim – Kartografski prikaz območja Bohinjskega jezera

Slika P17: Območje Bohinjskega jezera.

Priloga 18: Finančno ovrednotenje nalog NU 2016-2025 glede na vir financiranja

| Koda | Prioriteta | Vrsta naloge | Skupaj stroški | Viri za izvajanje nalog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj viri proračun JZ | Skupaj viri proračun PS | Skupaj viri mednarodni projekti | Skupaj lastni prihodki JZ | Skupaj drugi javni viri |
| A1.1 | 1 | V | 4.351.892 € | 1.218.850 € | 649.000 € | 211.398 € | 12.384 € | 2.260.260 € |
| A1.2 | 1 | V | 375.664 € | 87.719 € | 73.000 € | - € | - € | 214.945 € |
| A1.3 | 1 | V | 279.752 € | 82.052 € | 50.000 € | - € | - € | 147.700 € |
| A1.4 | 1 | V | 486.679 € | 83.379 € | 90.000 € | 27.250 € | 7.750 € | 278.300 € |
| A1.5 | 2 | V | 36.271 € | 31.271 € | 5.000 € | - € | - € | - € |
| A1.6 | 1 | 0 | 36.918 € | 26.918 € | - € | - € | - € | 10.000 € |
| SKUPAJ A1 |  |  | 5.567.177 € | 1.530.190 € | 867.000 € | 238.648 € | 20.134 € | 2.911.205 € |
| A2.1 | 1 | V | 38.606 € | 19.006 € | - € | - € | - € | 19.600 € |
| A2.2 | 1 | V | 240.098 € | 130.698 € | 45.000 € | - € | - € | 64.400 € |
| A2.3 | 2 | V | 111.859 € | 49.059 € | - € | - € | - € | 62.800 € |
| SKUPAJ A2 |  |  | 390.563 € | 198.763 € | 45.000 € | - € | - € | 146.800 € |
| A3.1 | 1 | V | 460.809 € | 125.409 € | 105.000 € | 138.750 € | 26.250 € | 65.400 € |
| A3.2 | 2 | V | 137.712 € | 82.112 € | 25.000 € | 12.750 € | 2.250 € | 15.600 € |
| A3.3 | 2 | V | 102.198 € | 32.198 € | 70.000 € | - € | - € | - € |
| A3.4 | 1 | V | 55.103 € | 43.903 € | - € | - € | - € | 11.200 € |
| SKUPAJ A3 |  |  | 755.822 € | 283.622 € | 200.000 € | 151.500 € | 28.500 € | 92.200 € |
| A4.1 | 1 | V | 471.721 € | 174.321 € | 60.000 € | - € | - € | 237.400 € |
| A4.2 | 1 | V | 452.585 € | 50.585 € | 305.000 € | - € | - € | 97.000 € |
| A4.3 | 2 | V | 195.110 € | 86.710 € | 22.000 € | - € | - € | 86.400 € |
| A4.4 | 2 | V | 317.271 € | 53.211 € | 50.000 € | - € | - € | 214.060 € |
| A4.5 | 1 | V | 204.571 € | 104.194 € | - € | 22.783 € | 7.194 € | 70.400 € |
| A4.6 | 1 | V | 179.573 € | 59.373 € | - € | - € | - € | 120.200 € |
| A4.7 | 1 | V | 98.673 € | 34.473 € | - € | - € | - € | 64.200 € |
| SKUPAJ A4 |  |  | 1.919.504 € | 562.867 € | 437.000 € | 22.783 € | 7.194 € | 889.660 € |
| A5.1 | 2 | V | 219.351 € | 46.551 € | - € | - € | - € | 172.800 € |
| A5.2 | 2 | V | 59.626 € | 34.026 € | - € | - € | - € | 25.600 € |
| A5.3 | 3 | V | 54.814 € | 21.414 € | 25.000 € | - € | - € | 8.400 € |
| A5.4 | 2 | V | 58.101 € | 46.901 € | - € | - € | - € | 11.200 € |
| A5.5 | 2 | V | 413.797 € | 25.997 € | 25.000 € | - € | - € | 362.800 € |
| A5.6 | 3 | V | 55.725 € | 36.080 € | - € | - € | - € | 19.645 € |
| SKUPAJ A5 |  |  | 861.414 € | 210.969 € | 50.000 € | - € | - € | 600.445 € |
| A6.1 | 2 | V | 339.425 € | 97.425 € | - € | - € | - € | 242.000 € |
| A6.2 | 1 | V | 107.009 € | 38.409 € | - € | - € | - € | 68.600 € |
| A6.3 | 2 | V | 20.310 € | 20.310 € | - € | - € | - € | - € |
| A6.4 | 2 | V | 19.093 € | 8.093 € | 5.000 € | - € | - € | 6.000 € |
| SKUPAJ A6 |  |  | 485.838 € | 164.238 € | 5.000 € | - € | - € | 316.600 € |
| A7.1 | 2 | V | 84.719 € | 66.719 € | - € | 17.100 € | 900 € | - € |
| A7.2 | 2 | V | 50.034 € | 40.034 € | - € | - € | - € | 10.000 € |
| SKUPAJ A7 |  |  | 134.753 € | 106.753 € | - € | 17.100 € | 900 € | 10.000 € |
| A8.1 | 2 |  | 292.440 € | 44.740 € | - € | - € | - € | 247.700 € |
| A8.2 | 2 | V | 122.348 € | 10.748 € | - € | - € | - € | 111.600 € |
| A8.3 | 2 | V | 25.107 € | 19.507 € | - € | - € | - € | 5.600 € |
| SKUPAJ A8 |  |  | 439.895 € | 74.995 € | - € | - € | - € | 364.900 € |
| A9.1 | 1 | V | 49.296 € | 32.496 € | 4.000 € | - € | - € | 12.800 € |
| A9.2 | 2 | V | 31.940 € | 13.540 € | - € | - € | - € | 18.400 € |
| A9.3 | 2 | V | 8.893 € | 6.093 € | - € | - € | - € | 2.800 € |
| SKUPAJ A9 |  |  | 90.129 € | 52.129 € | 4.000 € | - € | - € | 34.000 € |
| A10.1 | 1 | V/R | 1.237.961 € | 388.961 € | 849.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ A10 |  |  | 1.237.961 € | 388.961 € | 849.000 € | - € | - € | - € |
| A11.1 | 1 | V | 1.170.203 € | 1.155.203 € | 15.000 € | - € | - € | - € |
| A11.2 | 1 | V | 1.170.203 € | 1.155.203 € | 15.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ A11 |  |  | 2.340.406 € | 2.310.406 € | 30.000 € | - € | - € | - € |
| A12.1 | 1 | V/R | 559.297 € | 504.797 € | - € | - € | - € | 54.500 € |
| A12.2 | 1 | V | 508.700 € | 505.700 € | 3.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ A12 |  |  | 1.067.997 € | 1.010.497 € | 3.000 € | - € | - € | 54.500 € |
| SKUPAJ A |  |  | 15.291.458 € | 6.894.389 € | 2.490.000 € | 430.031 € | 56.728 € | 5.420.310 € |
| B1.1 | 1 | V | 10.699 € | 10.699 € | - € | - € | - € | - € |
| B1.2 | 1 | V | 94.480 € | 94.480 € | - € | - € | - € | - € |
| B1.3 | 2 | V | 13.620 € | 13.620 € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ B1 |  |  | 118.799 € | 118.799 € | - € | - € | - € | - € |
| B2.1 | 1 | V/R | 259.095 € | 243.720 € | 15.375 € | - € | - € | - € |
| B2.2 | 2 | V/R | 856.935 € | 20.310 € | - € | - € | - € | 836.625 € |
| B2.3 | 1 | V/R | 70.700 € | 65.700 € | - € | 4.250 € | 750 € | - € |
| B2.4 | 2 | V | 54.040 € | 33.540 € | - € | - € | - € | 20.500 € |
| B2.5 | 3 | V | 6.770 € | 6.770 € | - € | - € | - € | - € |
| B2.6 | 1 | V | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ B2 |  |  | 1.247.540 € | 370.040 € | 15.375 € | 4.250 € | 750 € | 857.125 € |
| B3.1 | 1 | V | 82.310 € | 20.310 € | 2.000 € | 48.000 € | 12.000 € | - € |
| B3.2 | 1 | V | 18.925 € | 16.925 € | 2.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ B3 |  |  | 101.235 € | 37.235 € | 4.000 € | 48.000 € | 12.000 € | - € |
| B4.1 | 2 | V | 446.065 € | 30.465 € | 22.000 € | - € | - € | 393.600 € |
| B4.2 | 3 | V/R | 127.080 € | 27.080 € | - € | 85.000 € | 15.000 € | - € |
| SKUPAJ B4 |  |  | 573.145 € | 57.545 € | 22.000 € | 85.000 € | 15.000 € | 393.600 € |
| B5.1 | 2 | V/R | 27.080 € | 27.080 € | - € | - € | - € | - € |
| B5.2 | 2 | V | 56.580 € | 26.080 € | - € | 7.500 € | 2.500 € | 20.500 € |
| SKUPAJ B5 |  |  | 83.660 € | 53.160 € | - € | 7.500 € | 2.500 € | 20.500 € |
| SKUPAJ B |  |  | 2.124.379 € | 636.779 € | 41.375 € | 144.750 € | 30.250 € | 1.271.225 € |
| C1.1 | 1 | R | 21.540 € | 13.540 € | 3.000 € | - € | - € | 5.000 € |
| C1.2 | 1 | R | 408.458 € | 151.458 € | 237.000 € | 15.000 € | 5.000 € | - € |
| C1.3 | 1 | R | 603.646 € | 220.146 € | 203.500 € | - € | - € | 180.000 € |
| C1.4 | 1 | R | 338.274 € | 141.274 € | 112.000 € | 71.250 € | 13.750 € | - € |
| SKUPAJ C1 |  |  | 1.371.918 € | 526.418 € | 555.500 € | 86.250 € | 18.750 € | 185.000 € |
| C2.1 | 3 | R | 90.496 € | 87.396 € | 3.100 € | - € | - € | - € |
| C2.2 | 2 | R | 573.738 € | 105.738 € | 318.000 € | 127.500 € | 22.500 € | - € |
| C2.3 | 2 | R | 63.999 € | 63.999 € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ C2 |  |  | 728.232 € | 257.132 € | 321.100 € | 127.500 € | 22.500 € | - € |
| C3.1 | 3 | R | 1.014.254 € | 107.854 € | 241.400 € | 11.250 € | 3.750 € | 650.000 € |
| C3.2 | 2 | R | 481.815 € | 295.815 € | 176.000 € | 8.500 € | 1.500 € | - € |
| SKUPAJ C3 |  |  | 1.496.069 € | 403.669 € | 417.400 € | 19.750 € | 5.250 € | 650.000 € |
| C4.1 | 2 | R | 124.186 € | 12.186 € | 112.000 € | - € | - € | - € |
| C4.2 | 3 | R | 240.708 € | 2.708 € | 238.000 € | - € | - € | - € |
| C4.3 | 0 | R | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ C4 |  |  | 364.894 € | 14.894 € | 350.000 € | - € | - € | - € |
| C5.1 | 2 | R | 13.540 € | 13.540 € | - € | - € | - € | - € |
| C5.2 | 2 | R | 13.540 € | 13.540 € | - € | - € | - € | - € |
| C5.3 | 2 | R | 13.540 € | 13.540 € | - € | - € | - € | - € |
| C5.4 | 3 | V/R | 54.160 € | 54.160 € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ C5 |  |  | 94.780 € | 94.780 € | - € | - € | - € | - € |
| C6.1 | 3 | R | 47.215.350 € | 13.540 € | - € | - € | - € | 47.201.810 € |
| C6.2 | 2 | R | 137.627 € | 99.627 € | 38.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ C6 |  |  | 47.352.977 € | 113.167 € | 38.000 € | - € | - € | 47.201.810 € |
| C7.1 | 1 | R | 80.474 € | 80.474 € | - € | - € | - € | - € |
| C7.2 | 2 | R | 15.076.056 € | 56.056 € | 20.000 € | - € | - € | 15.000.000 € |
| C7.3 | 1 | V | 3.518.925 € | 16.925 € | 2.000 € | - € | - € | 3.500.000 € |
| C7.4 | 2 | R | 6.770 € | 6.770 € | - € | - € | - € | - € |
| C7.5 | 1 | V | 67.700 € | 67.700 € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ C7 |  |  | 18.749.925 € | 227.925 € | 22.000 € | - € | - € | 18.500.000 € |
| SKUPAJ C |  |  | 70.158.794 € | 1.637.984 € | 1.704.000 € | 233.500 € | 46.500 € | 66.536.810 € |
| D1.1 | 1 | V/R | 1.831.317 € | 1.192.174 € | 31.500 € | 4.334 € | 603.309 € | - € |
| D1.2 | 2 | V/R | 167.928 € | 167.928 € | - € | - € | - € | - € |
| D1.3 | 1 | V/R | 1.097.707 € | 564.550 € | - € | 504.726 € | 28.431 € | - € |
| D1.4 | 2 | V/R | 248.842 € | 198.842 € | 50.000 € | - € | - € | - € |
| D1.5 | 2 | V/R | 155.754 € | 153.254 € | 2.500 € | - € | - € | - € |
| D1.6 | 1 | V/R | 246.859 € | 194.859 € | 52.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ D1 |  |  | 3.748.406 € | 2.471.606 € | 136.000 € | 509.060 € | 631.740 € | - € |
| D2.1 | 1 | V/R | 750.187 € | 727.887 € | 22.300 € | - € | - € | - € |
| D2.2 | 2 | V/R | 90.799 € | 34.799 € | 56.000 € | - € | - € | - € |
| D2.3 | 3 | V/R | 48.537 € | 37.537 € | 7.000 € | 3.400 € | 600 € | - € |
| D2.4 | 1 | V/R | 55.227 € | 55.227 € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ D2 |  |  | 944.750 € | 855.450 € | 85.300 € | 3.400 € | 600 € | - € |
| D3.1 | 2 | V | 549.967 € | 513.667 € | 16.300 € | 17.000 € | 3.000 € | - € |
| D3.2 | 2 | V | 87.897 € | 56.597 € | 1.300 € | - € | - € | 30.000 € |
| D3.3 | 1 | V | 56.020 € | 40.620 € | 15.400 € | - € | - € | - € |
| D3.4 | 2 | V | 50.876 € | 44.276 € | 6.600 € | - € | - € | - € |
| D3.5 | 1 | V | 151.179 € | 27.054 € | 124.125 € | - € | - € | - € |
| D3.6 | 3 | V | 17.650 € | 16.450 € | 1.200 € | - € | - € | - € |
| D3.7 | 3 | V | 29.304 € | 29.304 € | - € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ D3 |  |  | 942.893 € | 727.968 € | 164.925 € | 17.000 € | 3.000 € | 30.000 € |
| D4.1 | 2 | V/R | 116.947 € | 114.847 € | 2.100 € | - € | - € | - € |
| D4.2 | 3 | V/R | 85.880 € | 79.580 € | 6.300 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ D4 |  |  | 202.827 € | 194.427 € | 8.400 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ D |  |  | 5.838.875 € | 4.249.450 € | 394.625 € | 529.460 € | 635.340 € | 30.000 € |
| E1.1 | 1 | V/R | 270.436 € | 195.487 € | 73.000 € | 1.481 € | 468 € | - € |
| SKUPAJ E1 |  |  | 270.436 € | 195.487 € | 73.000 € | 1.481 € | 468 € | - € |
| E2.1 | 1 | V/R | 566.687 € | 315.287 € | - € | 88.400 € | 93.000 € | 70.000 € |
| E2.2 | 2 | 0 | 121.182 € | 59.182 € | - € | 52.700 € | 9.300 € | - € |
| SKUPAJ E2 |  |  | 687.869 € | 374.469 € | - € | 141.100 € | 102.300 € | 70.000 € |
| E3.1 | 1 | V/R | 199.119 € | 199.119 € | - € | - € | - € | - € |
| E3.2 | 1 | V/R | 187.098 € | 87.098 € | - € | - € | - € | 100.000 € |
| SKUPAJ E3 |  |  | 386.217 € | 286.217 € | - € | - € | - € | 100.000 € |
| E4.1 | 1 | 0 | 891.203 € | 891.203 € | - € | - € | - € | - € |
| E4.2 | 1 | 0 | 102.687 € | 102.687 € | - € | - € | - € | - € |
| E4.3 | 1 | 0 | 122.456 € | 122.456 € | - € | - € | - € | - € |
| E4.4 | 1 | 0 | 1.190.977 € | 659.533 € | - € | - € | - € | 531.444 € |
| E4.5 | 1 | 0 | 80.345 € | 80.345 € | - € | - € | - € | - € |
| E4.6 | 1 | 0 | 97.390 € | 97.390 € | - € | - € | - € | - € |
| E4.7 | 1 | V | 1.241.950 € | 1.209.950 € | 32.000 € | - € | - € | - € |
| E4.8 | 1 | 0 | 174.655 € | - € | - € | - € | 174.655 € | - € |
| SKUPAJ E4 |  |  | 3.901.664 € | 3.163.565 € | 32.000 € | - € | 174.655 € | 531.444 € |
| E5.1 | 1 | 0 | 81.309 € | 81.309 € | - € | - € | - € | - € |
| E5.2 | 2 | V | 809.623 € | 744.623 € | 65.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ E5 |  |  | 890.932 € | 825.932 € | 65.000 € | - € | - € | - € |
| SKUPAJ E |  |  | 6.137.118 € | 4.845.670 € | 170.000 € | 142.581 € | 277.423 € | 701.444 € |
| SKUPAJ NU 2016-2025 |  |  | 99.550.624 € | 18.264.272 € | 4.800.000 € | 1.480.322 € | 1.046.241 € | 73.959.789 € |

Mirna območja so območja izjemnega pomena za varstvo živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, na katerih so obiskovanje (hoja zunaj utrjenih in označenih poti, planinstvo) in različne dejavnosti (zračni promet, turno smučanje, jadralno padalstvo, fotolov, kolesarstvo, gozdarstvo, kmetijstvo) časovno in prostorsko prilagojene tako, da so motnje čim manjše.

V narodnem parku so kot izjemne krajine, pomembne za prostorsko prepoznavnost, določene: Bohinjsko jezero, planine Viševnik, Javornik, Laz, Dedno polje, Zajamniki ter naselji Studor s toplarji in Stara Fužina. Poleg teh z vidika pestre prostorske zgradbe, značilne rabe tal, naselbinskega vzorca in stavbnih členov in/ali prizoriščne vrednosti izstopajo tudi alpske doline (Zapoudnem, Zadnjica, Loška Koritnica), planine Voje, Vodični vrh, Sleme in Za Skalo, naselja Strmec, Log pod Mangartom, Bavšica, Čadrg, Tolminske Ravne in Kneške Ravne ter manjša prostorsko zaokrožena območja ostalin bojnih in zalednih območja iz 1. svetovne vojne (Krnsko pogorje, Rombon in Čuklja, pokopališča v Trenti, Soči, ob Vršiški cesti in v Ukancu) ter ambienti z izrazitimi grajenimi dominantami (trdnjava Kluže, Javorca nad planino Polog, vršiška cesta z Rusko kapelico, ambient cerkve sv. Janeza Krstnika s kamnitim mostom ob obali Bohinjskega jezera v Ribčevem Lazu).

Značilni krajinski vzorci so nosilci tipološke opredelitve, ki izhaja iz morfološke zgradbe prostora. V alpskem prostoru so ključne prvine dolinasto-slemenast relief, kraška tla, hudourniški vodotoki in gozdni površinski pokrov ter tradicionalna raba zemljišč, razpršena poselitev in ljudsko stavbarstvo. Za krajinske vzorce je značilna zveznost, zato niso prostorsko določljivi z mejami

Krajinski gradniki so:

  - reliefne in mikroreliefne oblike (npr. izpostavljene oblike – prevali, hrbti, vrhovi; ledeniške morene, balvani in skalni osamelci, značilne rečno ledeniške terase z vmesnimi ježami, kraške reliefne oblike; grbinasti travniki);

  - vegetacijske prvine (npr. gozdni rob, obrežna vegetacija; skupine dreves in/ali grmovnic, posamična in dominantna drevesa, živice);

  - vodne in obvodne pojavne oblike (npr. struge, prodišča, sipine, suhi rokavi, retenzijske površine, jezerska kreda, obrežja vodotokov; logi, kali, močila, trstišča, močvirja, barja);

  - grajene prvine v odprtem prostoru (npr. kamnite zložbe: podporne kašte, miri, sopotja; apnenice, razpela, kužna znamenja, brvi, mulatjere, lese; ostaline iz obdobja 1. svetovne vojne).

Značilni poselitveni vzorci so značilna razporeditev naselij, njihova medsebojna povezanost in njihov notranji ustroj, iz katerih je glede na izgled, oblikovne in strukturne značilnosti mogoče razbrati tipične, ponavljajoče se lastnosti.

Znanstvenoraziskovalni namen je organizirano in sistematično raziskovanje z vnaprej opredeljenim ciljem, kjer sta na podlagi določenih pravil in načel zagotovljena objektivnost ter ponovljivost celotnega postopka in pridobljenih rezultatov. Raziskovalni proces poteka z uporabo uveljavljenih raziskovalnih metod, s katerimi se izvajata zbiranje podatkov o pojavu, ki je predmet znanstvene raziskave, in analiza podatkov, ki vključuje urejanje, primerjavo in njihovo povezovanje.

Izobraževalni namen je pridobivanje znanja, bodisi skozi formalno ali neformalno izobraževanje, kot izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih.

Grbinasti travniki predstavljajo značilno kraško-ledeniško površinsko obliko reliefa, ki se pojavlja predvsem v alpskih dolinah in na nižjih planotah. Predstavljajo izrazito drobno valovito površje, podobno majhnim vrtačam z vmesnimi grbinami (grbami, grivami), višine od 0,3 do 1,5 m in medsebojno oddaljenostjo 2 do 3 m. Njihovo matično podlago sestavljajo bolj propustna ledeniška talna morena ali ledeniško-rečni prodni nanosi karbonatne sestave (apnenec, dolomit), ki jih gradijo balvani, prodniki, in finejše meljasto gradivo (ledeniška moka). Nastali so v dolgotrajnem procesu mehanskega spiranja in kemijskega raztapljanja (korozije) sipkega materiala, ki se odvija tako ploskovno kot točkovno. Človek je z dolgoletno (ročno) košnjo oziroma pašo izoblikoval in ohranjal za alpski prostor značilen krajinski vzorec.

Znaki za označevanje planinskih in drugih poti obsegajo markacije, usmerjevalne table (na izhodiščih in križiščih planinskih poti) in dodatne oznake (smerokazi, table za zaporo, piktogrami).

Za vodne zbiralnike za potrebe napajanja živine se štejejo napajališča kot so korita in tradicionalni kali.

Vzletno-pristajalna mesto za zrakoplove se nanaša na vzletišče in pristajališče za vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino. Vzletišče je določena kopenska ali vodna površina, ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov določenih vrst in kategorij; vzletna točka je določena površina na kopnem, ki se uporablja za vzletanje letalnih naprav; pristajalno mesto je določena površina na kopnem, ki se uporablja za pristajanje letalnih naprav;

Planinske koče, ki se pozimi odprte (npr. planinski koči Dom v Tamarju in Koča v Krnici), se lahko izjemoma oskrbujejo z motornimi sanmi, če zanje niso možni drugi, manj obremenjujoči načini oskrbe (žičnica, cestni dostop). Oskrbo, ki obsega dostavo materiala, nujno potrebnega za zimsko obratovanje in vzdrževanje koč, je dopustno izvajati z vožnjo po trasi utrjene poti.

Smučišče je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan smučarski prostor, ki je trajno namenjen smučanju in drugim dejavnostim na snegu. Obstoječa smučišča na območju narodnega parka so Vogel, Zatrnik, pod Viševnikom na Pokljuki, pri Šport hotelu in pri penzionu Jelka na Goreljku, na Gorjušah, v Logu pod Mangartom in Na Logu v Trenti (določba prvega odstavka 73. člena ZTNP-1). Oskrba smučišč obsega potrebne aktivnosti za obratovanje in varno uporabo smučišča (izvajanje zaščitnih ukrepov in zavarovanj pred izjemnimi nevarnostmi, označevanje smučišča in smučarskih prog …). Prepovedano je uporabljati ta vozila za prevoz ljudi ali vožnjo zunaj urejenega območja smučišča.

Tekaška proga je daljši del smučarskega prostora z dvojno smučino, urezano v sneg ali snežno podlago – za klasično tehniko teka na smučeh oziroma daljši del gladko poteptanega snega v pasu smučarskega prostora – za drsalno tehniko teka na smučeh.

Med zvrsti jadralnega padalstva uvrščamo tudi turno jadralno padalstvo, pri katerem padalec svojo letalno opremo sam prinese iz doline in po zraku odleti nazaj na izhodišče.

Šotoriti oziroma taboriti pomeni na območju narodnega parka postaviti šotor in v njem prebivati oziroma prenočevati. Kamp ne sodi med šotorišča ali tabore.  Mesto za šotorišče ali tabor je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno in opremljeno zemljišče, s površino do 0,5 ha, namenjeno le postavitvi šotorov. Tabor ima sprejemni prostor, sanitarni vozel s tekočo vodo, posode za odpadke, pribor za prvo pomoč.

Turistične, športne in rekreativne dejavnosti, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo, so: kopanje, plavanje, plovba (t. j. plovba s plovili, ki so namenjena turistični, športni, rekreacijski plovbi – raft, mini raft, kanu, kajak, rečni bob, čoln, jadrnica, druga plovila), soteskanje, potapljanje.

Ustrezen pretok vodotoka je pretok, pri katerem se z izvajanjem turističnih, športnih ali rekreacijskih dejavnosti na vodotoku ne poslabšuje ekoloških razmer vodotoka in posledično ne vpliva negativno na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst. Določen bo v prvih 5 letih po uveljavitvi prvega načrta upravljanja.

Pojem oblika površja v tem varstvenem režimu pomeni naravne lastnosti krajine ter naravne fizikalne lastnosti Zemljinega površja. Pojem sestava površja se v tem varstvenem režimu nanaša na geološke in pedološke značilnosti Zemljinega površja.

Pojem območje planine v tem varstvenem režimu pomeni tradicionalno pašno območje, na katerem se v času paše zadržujejo živali, in selišče (pastirske koče, hlevi, sirarna). Pašno območje ni omejeno z Grafično enoto rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK) in deloma posega tudi območje zunaj GERK-a kjer se živali zadržujejo v času paše. Pašna območja, prikazana v prilogi 13, se po potrebi in s soglasjem upravljavca narodnega parka lahko dopolnjujejo.

Pašni red je dokument, ki je določen predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in ga za namen uporabe skupnega pašnika sprejme pašna skupnost in določa pravila in način rabe skupnega pašnika. K pašnemu redu je treba pridobiti soglasje upravne enote.

Kolovoz je ozka neutrjena pot med njivami in drugimi obdelovalnimi zemljišči, namenjena izključno dostopu do teh površin.

Poljska pot je kmetijska prometnica, ki jo sestavlja do 2,5 m širok utrjen pas zemljišča in je namenjena za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije za dostop do kmetijskih zemljišč. Poljska pot je utrjena s peskom, gramozom ali zbito zemljo ter je brez priključka na javno cesto.

Vzdrževanje in urejanje pašnikov je ograditev zemljišča in razdelitev na ograde (čredinke), ureditev zbiralnikov za vodo in napajališč (korita in kali) ter odstranjevanje zarasti na pašnih površinah.

Senik je pomožni kmetijski objekt, namenjen shranjevanju sena. Senik glede na zahtevnost predstavlja enostaven objekt.

Tematska pot je pot, ki jo povezuje določena naravoslovna (predstavitev naravnih procesov, oblik pojavov; npr. gozdne, geološke, geografske poti), kulturna, etnološka, vinska, kulinarična, romarska ipd.) tematika poti.

Športno tekmovanje se nanaša na tekmovanje v naravi, ki ga organizira nacionalna športna panožna zveza.

Kmetijska cesta je poljska pot, kolovoz ali drugo pot, ki jo predstavlja ozek utrjen pas zemljišča (širine do 2,5 m) in je namenjena za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije.

Pod pojmi ravnanja, posega ali dejavnosti so zajete vse aktivnosti, ki se v narodnem parku načrtujejo ali izvajajo, pa ne sodijo med neposredne aktivnosti ohranjanja narave.

Znanstvenoraziskovalni namen je organizirano in sistematično raziskovanje z vnaprej opredeljenim ciljem, kjer sta na podlagi določenih pravil in načel zagotovljena objektivnost ter ponovljivost celotnega postopka in pridobljenih rezultatov. Raziskovalni proces poteka z uporabo uveljavljenih raziskovalnih metod, s katerimi se izvajata zbiranje podatkov o pojavu, ki je predmet znanstvene raziskave, in analiza podatkov, ki vključuje urejanje, primerjavo in njihovo povezovanje.

Skladno z 25. točko 4. člena ZTNP-1 so trajnostne razvojne usmeritve (v nadaljnjem besedilu: razvojne usmeritve) tiste usmeritve, ki v narodnem parku prispevajo k trajnostnemu razvoju, temeljijo na primerjalnih prednostih narodnega parka in omogočajo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj narodnega parka. 10. člen ZTNP-1 določa 17 razvojnih usmeritev, s katerimi se zagotavlja doseganje ciljev varstva okolja in spodbuja trajnostni razvoj.

Obnovljivi viri energije so viri energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, biomasa, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi itd., in se obnavljajo in v naravi glede na časovna merila človeštva ohranjajo. Obnovljivi viri energije so: biomasa, sončna, vetrna, vodna in geotermalna energija ter toplotne črpalke.

Objekti za kratkotrajno nastanitev so skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) nestanovanjske stavbe – gostinske stavbe (»nastanitveni obrati«): hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: hoteli, moteli, penzioni, apartmajski objekti, gostišča in podobne stavbe za nastanitev ter druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: mladinska prenočišča, počitniški domovi, bungalovi, lovski domovi. Med tovrstne stavbe so po klasifikaciji uvrščene tudi planinske koče in gorska zavetišča, ki pa se skladno z določbami varstvenega režima ZTNP-1 obravnavajo samostojno. Prav tako med tovrstne objekte ne sodijo kampi.

Sredstva iz državnega proračuna RS bodo zagotovljena, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma sprejeti proračuni za posamezna leta v obdobju 2016 – 2025

Sredstva iz državnega proračuna RS bodo zagotovljena, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni  Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma sprejeti proračuni za posamezna leta v obdobju 2016 – 2025.

Sredstva iz državnega proračuna RS bodo zagotovljena, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni  Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma sprejeti proračuni za posamezna leta v obdobju 2016 – 2025.